УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации ЗАТО Видяево

от «10» июня 2013 года № 381

План  мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в  сфере дошкольного, общего, дополнительного образования, направленные на

повышение эффективности  и  качества образования в ЗАТО Видяево»

I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.1. Основные направления изменений

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

-создание дополнительных мест в муниципальных образовательных дошкольных учреждениях, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

-обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение стандартов дошкольного образования, учитывающих требования к условиям реализации образовательных программ;

-кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

-внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

-внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

-внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

1.2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

-обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

-введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности;

-проведение мониторинга оценки деятельности дошкольных образовательных организаций.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1-7 лет | Чел. | 584 | 607 | 610 | 627 | 627 | 627 | 627 |
| Охват детей программами дошкольного образования Дети возраста от 3 до 7 лет | % | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность воспитанников дошкольных учреждений | Чел. | 421 | 453 | 453 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | Чел. | 156 | 109 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | Чел. | 47 | 32 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | Чел. | 0 | 6 | - | - | - | - | - |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования ( Центр игровой поддержки ребенка от 1 года до 3-х лет) | Чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | Чел. | 47 | 26 | - | 75 | - | - | - |
| -создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях | Чел. | 47 | 26 | - | - | - | - | - |
| -строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | Чел. | - | - | - | 75 | - | - | - |
| Численность педагогических работников | Чел. | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника* *в системе дошкольного образования ЗАТО Видяево 14% групп коррекционной направленности. В числе педагогических работников учтены специалисты: логопеды, дефектологи, психологи, социальные педагоги, инструкторы по физической культуре | человек | 7,7 | 8 | 8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидии ЗАТО Видяево на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования: |  |  | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе. |
| 1.1 | Внесение изменений в муниципальные целевые программы «Развитие образования в ЗАТО Видяево», «Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы при условии выделения средств областного бюджета в виде субсидий ОМСу на софинансирование мероприятий по развитию дошкольного образования реализацииувеличению количества мест в дошкольных образовательных организациях | Минобрнауки Мурманской области, МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» | 2013-2015 | Внесены изменения в муниципальные программы |
| 1.2 | Подписание соглашения с Минобрнауки Мурманской области на предоставление субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» | 2014 | Заключено Соглашение с Минобрнауки Мурманской области |
| 1.3 | Мониторинг и оценка эффективности реализации программы в части проведения мероприятий по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» | 2013 - 2018 | Проведены мониторинг и оценка эффективности реализации программы в части проведения мероприятий по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, а также развитие вариативных форм дошкольного образования: | Администрация ЗАТО пос. Видяево, МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» | 2013-2015 | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
|  | -строительство типового здания дошкольного образовательного учреждения |  | 2015 | Построено 1 здание типового детского сада на 75 мест |
|  | - открытие группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста от 1 года до 3-х лет |  | 2013 | Открыто дополнительно 6 мест в группе кратковременного пребывания |
|  | -открытие мест в ДОУ, полученных за счет расширения возможностей имеющихся площадей групповых и спальных комнат в расчете на 1 воспитанника в соответствии с требованиями СанПин. |  | 2013 | Дополнительно открыто 26 мест |
| 3 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | Администрация ЗАТО пос. Видяево, МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководители МБДОУ | 2013-2015 |  |
| 3.1 | Внедрение обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий развития вариативных форм дошкольного образования |  | 2013-2015 | Условия организации образовательного процесса в 100 % ДОУ соответствуют требованиям законодательства РФ в области образования. |
| 3.2 | Организация сбора, анализ предписаний надзорных органов с целью формирования предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |  | 2013- 2014 | Условия организации образовательного процесса в 100 % ДОУ соответствуют требованиям законодательства РФ в области образования. |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководители МБДОУ, педагогические работники дошкольных образовательных учреждений |  | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 4.1 | организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководители МБДОУ | 2013-2014 | Внедрены стандарты дошкольного образования во всех муниципальных ДОУ. |
| 4.2. | актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2013 – 2014 | Разработаны образовательные программы в соответствии со стандартами дошкольного образования. |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: |  | 2013 – 2018 | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 5.1 | Разработка должностных инструкций педагогов дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; | руководители МБДОУ | 2013 |  |
| 5.2 | Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | руководители МБДОУ | 2013-2018 |  |
| 6. | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: |  | 2013 | число МБДОУ в которых оценка деятельности ДОУ, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования -100% |
| 6.1. | Участие в проведении социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования. | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководители МБДОУ | 2013-2014 | повышен уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования. |
| 6.2. | Участие в апробировании инструментария педагогических измерений, совершенствование технологий проведения контрольно-оценочных процедур на базе стандартизированных показателей и критериев оценивания | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» | 2014-2018 | внесены изменения в технологии проведения контрольно-оценочных процедур на базе стандартизированных показателей и критериев оценивания |
| 6.3. | Участие в апробации методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководители МБДОУ | 2013-2014 | дифференцированная оплата труда руководителей и основных категорий работников с учетом показателей эффективности их деятельности. |
| 6.4. | Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» | 2013 | сформированы муниципальные задания для ДОУ, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию. |
| 6.5. | Использование показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» | 2014-2018 | внедрена система оценки качества дошкольного образования. |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: |  | 2013 - 2014 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате работников в общем образовании ЗАТО Видяево |
| 7.1. | Отбор пилотных образовательных организаций для проведения апробации моделей эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководители МБДОУ | 2013 | проведена апробация моделей эффективного контракта в пилотных дошкольных учреждениях |
| 7.2. | Использование рекомендаций Минобрнауки России по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |  | 2013 - 2014 | внедрены апробированные модели эффективного контракта в дошкольном образовании. |
| 7.3. | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») |  | 2013-2014 | принят нормативно-правовой акт, утверждающий требования к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими работниками ДОО. |
| 7.4. | Реализация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |  | 2014 - 2017 | внедрены модели эффективного контракта в дошкольном образовании. |
| 7.5. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация ЗАТО пос. Видяево, МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» | 2013 - 2018 | дополнительные расходы на повышение оплаты труда педагогических работников ДОО предусмотрены в бюджете ЗАТО Видяево |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования, в том числе: | Администрация ЗАТО пос. Видяево, МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» | 2013 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате работников организаций общего образования ЗАТО Видяево. |
| 8.1. | Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразо-вательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации |  | 2013 - 2014 | разработаны и утверждены Примерные Положения по стимулированию руководителей МБДОУ. |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями МБДОУ в соответствии с типовой формой |  | 2013-2018 | заключено 2 трудовых договора с руководителями МБДОУ |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |  | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 9.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); |  | 2013 - 2018 | информация по введению эффективного контракта в дошкольном образовании размещена на сайтах МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» и МБДОУ, СМИ (программы телевещания, печатных изданиях). Проведены совещания . |
| 9.2. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |  | 2013- 2018 | повышен уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования. |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | % | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Количество МБДОУ, в которых оценка деятельности ДОУ, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | -"- | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате работников в сфере общего образования в ЗАТО Видяево, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения  школьниками  ЗАТО Видяево новых образовательных результатов:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС);

- формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

- внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских международных исследований образовательных достижений школьников;

- реализация мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

- оценивание качества общего образования в соответствии с  региональной системой.

Введение эффективного контракта в общем образовании:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организации общего образования;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем организации общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов:

- обеспечение введения новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

- повышение качества подготовки школьников ЗАТО Видяево.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

- введение оценки деятельности организации общего образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в общем образовании:

- обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  | Единица измерения |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | человек |  | 690 |  | 680 |  | 670 |  | 660 |  | 650 |  | 650 |  | 650 |  |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | -"- |  | 646 |  | 616 |  | 596 |  | 576 |  | 570 |  | 560 |  | 560 |  |
| Число учащихся в расчете на 1 учителя обучающихся по программам общего образования | человек |  | 10,9 |  | 11 |  | 11,2 |  | 11,5 |  | 11,8 |  | 12,4 |  | 13 |  |
| Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствий с новыми федеральным государственным образовательным стандартам | процентов |  | 34 |  | 43 |  | 54 |  | 66 |  | 77 |  | 83 |  | 90 |  |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  | удельный вес численности обучающихся общеобразовательного учреждения, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| 1.1. | Начального общего образования: |  |  |  |
|  | - повышение квалификации педагогов | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководитель МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | 2013 - 2014 | обеспечено повышение квалификации 100% учителей начальных классов для работы в соответствии с требованиями новых ФГОС |
| 1.2. | Основного общего образования: |  |  |  |
| 1.2.1 | создание условий для обучения учащихся по ФГОС основного общего образования: | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководитель МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | 2013 - 2014 | созданы условия для обучения учащихся по ФГОС основного общего образования в соответствии с требованиями новых ФГОС |
| 1.2.2 | -повышение квалификации педагогов |  | 2013-2018 | обеспечено повышение квалификации 100% учителей 5 — 9 классов для работы в соответствии с требованиями новых ФГОС |
| 1.2.3 | - закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий |  | 2013-2018 | обеспечена 100 %-ная оснащенность образовательного процесса в соответствии с требованиями к реализации ФГОС основного общего образования |
| 1.3. | Среднего общего образования: |  |  |  |
| 1.3.1 | создание условий для обучения учащихся по ФГОС основного общего образования: | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководитель МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | 2013 - 2015 | созданы условия для обучения учащихся среднего общего образования в соответствии с требованиями новых ФГОС |
| 1.3.2 | -повышение квалификации педагогов |  | 2013-2018 | обеспечено повышение квалификации 100% учителей 10—11 классов для работы в соответствии с требованиями новых ФГОС |
| 1.3.3 | - закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий |  | 2013-2018 | обеспечена 100% -ная оснащенность образовательного процесса в соответствии с требованиями к реализации ФГОС среднего общего образования |
| 2. | Мониторинг уровня подготовки и социализации школьников |  |  |  |
| 2.1. | Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: - повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководители МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, педагогические работники ОУ, МКУ «Центр МИТО» | 2015 | проведена корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом методических рекомендаций |
| 2.2. | Участие в региональном мониторинге уровня подготовки и социализации школьников, анализ данных мониторинга, разработка и принятие нормативных правовых актов в соответствии с результатами мониторинга: 4 классы, 5 классы (оценка уровня готовности к обучению в основной школе выпускников начальной школы) | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководители МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, педагогические работники ОУ, МКУ «Центр МИТО» | 2013 - 2018 | приняты нормативно- правовые акты по оценке уровня готовности выпускников начальной школы к обучению в основной школе |
|  | Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |
| 3. | Внедрение системы оценки эффективности деятельности МБОУ СОШ |  |  | в муниципальном образовании оценка деятельности МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, руководителя и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 3.1. | Апробация методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации показателей эффективности деятельности МБОУ СОШ, руководителя и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководитель МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | 2013-2014 | дифференцированная оплата труда руководителя и основных категорий работников с учетом показателей эффективности их деятельности |
| 3.2. | Использование методических рекомендаций для МБОУ СОШ по формированию положения об оплате труда педагогических работников | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководитель МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | 2013-2014 | положение об оплате труда педагогических работников МБОУ СОШ приведено в соответствие с методическими рекомендациями |
| 3.3. | Разработка порядка формирования муниципального задания для МБОУ СОШ, включая показатели качества предоставляемых услуг по общему образованию | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» | 2013 | сформировано муниципальное задание для МБОУ СОШ, включая показатели качества предоставляемых услуг по общему образованию |
| 3.4 | Использование показателей эффективности деятельности МБОУ СОШ, руководителя и основных категорий работников | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководитель МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | 2014-2018 | внедрена система оценки эффективности деятельности МБОУ СОШ |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования | Администрация ЗАТО пос. Видяево, МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководитель МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |  | отношение средней заработной платы педагогических работников МБОУ СОШ к средней заработной плате в Мурманской области; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей МБОУ СОШ |
| 4.1. | Использование рекомендаций Минобрнауки России по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в М БОУ СОШ ЗАТО Видяево | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководитель М БОУ СОШ ЗАТО Видяево | 2013-2014 | внедрены апробированные модели эффективного контракта в общем образовании |
| 4.2. | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими работниками общеобразовательного учреждения, направленных на достижение показателей этой деятельности | Руководитель М БОУ СОШ ЗАТО Видяево | 2013 -2014 | принят нормативно-правовой акт, утверждающий требования к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими работниками МБОУ СОШ |
| 4.3. | Реализация модели эффективного контракта в М БОУ СОШ ЗАТО Видяево в штатном режиме | Руководитель М БОУ СОШ ЗАТО Видяево | 2014-2018 | внедрены модели эффективного контракта в общем образовании |
| 4.4. | Планирование расходов областного бюджета на оплату труда педагогических работников МБОУ СОШ в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководитель М БОУ СОШ ЗАТО Видяево | 2013-2018 | дополнительные расходы на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательного учреждения предусмотрены в консолидированном бюджете субъекта |
| 4.5 | Приведение нормативных актов МБОУ СОШ, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 | Руководитель М БОУ СОШ ЗАТО Видяево | 2014 | приведены в соответствие с действующими требованиями нормативные акты общеобразовательного учреждения, режим работы педагогических работников |
| 5. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем общеобразовательного учреждения |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МБОУ СОШ к среднемесячной заработной плате в Мурманской области; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательного учреждения |
| 5.1. | Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителя общеобразовательного учреждения, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых учреждением муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательного учреждения | Администрация ЗАТО пос. Видяево, МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» | 2013-2014 | разработано и утверждено примерное положение по стимулированию руководителя общеобразовательного учреждения |
| 5.2. | Проведение работы по заключению трудового договора с руководителем МБОУ СОШ в соответствии с типовой формой договора | Администрация ЗАТО пос. Видяево | 2013-2018 | заключён 1 трудовой договор с руководителем МБОУ СОШ |
| 6. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководители М БОУ СОШ ЗАТО Видяево, МКУ «Центр МИТО» | 2013-2018 |  |
| 6.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и др.) | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководитель М БОУ СОШ ЗАТО Видяево, МКУ «Центр МИТО» | 2013 -2018 | информация по введению эффективного контракта в общем образовании размещена на сайтах: МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», МБОУСОШ ЗАТО Видяево, СМИ (программы телевещания, печатные издания). Проведены совещания |
| 6.2. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», МКУ «Центр МИТО» | 2015 и 2017 | повышен уровень удовлетворенности населения качеством общего образования |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка деятельности МБОУ СОШ, руководителя и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | использование системы оценки качества общего образования в МБОУ СОШ для повышения эффективности его деятельности |  |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательного учреждения | процентов | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательного учреждения* |  |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МБОУ СОШ к среднемесячной заработной плате в Мурманской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | среднемесячная заработная плата педагогических работников МБОУ СОШ составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы в Мурманской области |  |

В ЗАТО Видяево  сохраняется высокий уровень миграции населения, особенно в категории до 30 лет.

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей в рамках целевых программ;

-совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение современных моделей организации дополнительного образования детей;

- разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках реализации долгосрочной целевой программы « Развитие образования в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы

Формирование новой системы трудовых отношений с руководящими и педагогическими работниками образовательных организаций дополнительного образования детей:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей;

- внедрение  механизмов  эффективного  контракта  с  руководителями организаций дополнительного образования детей; обеспечение качества  кадрового  состава  сферы  дополнительного образования детей;

- информационное  и мониторинговое сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования;

- не менее 50 % от общего числа детей, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, будут заняты в объединениях дополнительного образования детей;

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из семей с низким социально-экономическим статусом будут иметь возможность бесплатного обучения по программам дополнительного образования.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | Чел. | 1123 | 1093 | 1073 | 1053 | 1043 | 1033 | 1013 |
| Численность детей, посещающих программы дополнительного образования детей, в том числе: | Чел. | 769 | 776 | 768 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| системы образования |  | 589 | 606 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
| системы культуры |  | 180 | 170 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Число организаций дополнительного образования детей, в том числе: |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| системы образования -ДОО(П)Ц «Олимп» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| системы культуры - ДМШ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | % | 68,5 | 71,0 | 71,6 | 72,0 | 72,7 | 73,4 | 75 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Чел. | 33 | 30 | 29 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| системы образования |  | 19 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| системы культуры |  | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | Чел. | 23,3 | 25,9 | 26,5 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 33,0 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы | Администрация ЗАТО пос. Видяево, МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководители МБОУ дополнительного образования детей |  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 1.1. | Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансовое обеспечение его реализации |  | 2013-2018 | сформированы и утверждены муниципальные заказы на услуги дополнительного образования детей на очередной финансовый год (ежегодно, декабрь) |
| 1.2 | формирование эффективной сети организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей |  | 2013-2015 | Сетевое взаимодействие осуществляется в соответствии с договорами МБОУ ДОД с образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта, общественными организациями по оказанию услуг дополнительного образования детей в 100% МБОУ ДОД |
| 1.3. | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей |  | 2013-2018 | проведено обучение по вопросам обновления содержания программ и технологий дополнительного образования детей для 6 педагогических работников МБОУ ДОД ежегодно |
| 1.4. | Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы |  |  | проведен мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы по итогам календарного года |
| 2. | Совершенствование организационно-экономи-ческих механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Администрация ЗАТО пос. Видяево МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» | 2013 - 2015 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими санитарные, строительные нормы, требования пожарной безопасности и др. |  |  | условия организации образовательного процесса во всех МБОУ ДОД соответствуют требованиям законодательства РФ в области образования |
| 3. | Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей |  |  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет |
| 3.1. | Изучение и распространение современных моделей организации дополнительного образования детей | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководители МБОУ дополнительного образования детей | 2013 - 2015 годы | Участие в региональном семинаре по предоставлению современных моделей ОДОД (ежегодно) |
| 3.2 | Повышение квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей |  |  | Произведено обучение двух руководителей и 100% педагогов дополнительного образования детей |
| 4. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: -разработка (изменение) и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководители МБОУ дополнительного образования детей | 2013 -2014 | внедрены показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 5. | Реализация мероприятий, направленных на развитие молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках муниципальной целевой программы «Развитие образования ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы | Администрация ЗАТО пос. Видяево, МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководители МБОУ дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 6. | Внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | Администрация ЗАТО пос. Видяево МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководители МБОУ дополнительного образования детей |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов МБОУ дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в общем образовании ЗАТО Видяево. |
| 6.1. | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  | 2013 | внедрены модели эффективного контракта в дополнительном образовании. |
| 6.2. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  | 2013 |  |
| 6.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  | 2013-2018 | отношение среднемесячной заработной платы педагогов МБОУ дополнительного образования детей составит 100% к среднемесячной заработной плате учителей в общем образовании ЗАТО Видяево. |
| 6.4. | Планирование расходов местного бюджета на оплату труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация ЗАТО пос. Видяево, МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |  | дополнительные расходы на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей предусмотрены в бюджете ЗАТО Видяево |
| 7. | Внедрение эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов МБОУ дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в общем образовании ЗАТО Видяево. |
| 7.1. | Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | Администрация ЗАТО пос. Видяево МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» | 2013 | разработаны и утверждены примерные положения по стимулированию руководителей МБДОУ дополнительного образования |
| 7.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  | 2013-2018 | заключены два договора с руководителями МБОУ дополнительного образования |
| 8. | Обеспечение кадрового состава сферы дополнительного образования | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководители МБОУ дополнительного образования детей |  | удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет МБОДОД в общей их численности; доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет; удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| 8.1. | Повышение квалификации и переподготовка современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» | 2013 - 2018 годы | обучение на курсах повышение квалификации и переподготовки современных менеджеров руководителей дополнительного образования детей (один раз в 3 года) |
| 8.2. | Проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогов дополнительного образования | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», руководители МБОУ дополнительного образования детей |  | проведены конкурсы профессионального мастерства для педагогов дополнительного образования (ежегодно) |
| 9. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» | 2013 - 2018 годы | Информация по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей размещена на сайтах МКУ « Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» и МБОУ дополнительного образования, СМИ (программы телевещания, печатных изданиях). Проведены совещания. |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | % | 71,0 | 71,6 | 72,0 | 72,7 | 73,1 | 73,1 | не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования | % | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | увеличится доля обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Мурманской области | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в общем образовании ЗАТО Видяево. |

IV. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг (тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Консолидированный бюджет субъекта | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет субъекта | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет субъекта | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| Дошкольное образование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидии ЗАТО Видяево на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Внесение изменений в муниципальные целевые программы «Развитие образования в ЗАТО Видяево», «Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы при условии выделения средств областного бюджета в виде субсидий ОМСу на софинансирование мероприятий по развитию дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |
| 1.2. | Подписание соглашения с Минобрнауки Мурманской области на предоставление субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мониторинг и оценка эффективности реализации программы в части проведения мероприятий по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, а также развитие вариативных форм дошкольного образования: | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | -строительство типового здания дошкольного образовательного учреждения | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | - открытие группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | -открытие мест в ДОУ, полученных за счет расширения возможностей имеющихся площадей групповых и спальных комнат в расчете на 1 воспитанника в соответствии с требованиями СанПин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | внедрение обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий развития вариативных форм дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |
| 3.2. | организация сбора, анализ предписаний надзорных органов с целью формирования предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Разработка должностных инструкций педагогов дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2 | Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Участие в проведении социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2. | Участие в апробировании инструментария педагогических измерений, совершенствование технологий проведения контрольно-оценочных процедур на базе стандартизированных показателей и критериев оценивания | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Участие в апробации методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.4. | Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.5. | Использование показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | 22224,6 | 0 | 9047,3 | 24558,2 | 0 | 9997,3 | 27136,8 | 0 | 11047 | 12229 | 13562 | 14972,4 |
| 7.1. | Отбор пилотных образовательных организаций для проведения апробации моделей эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.2. | Использование рекомендаций Минобрнауки России по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.3. | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.4. | Реализация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 7.5. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 22224,6 | 0 | 9047,3 | 24558,2 | 0 | 9997,3 | 27136,8 | 0 | 11047 | 12229 | 13562 | 14972,4 |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразо-вательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями МБДОУ в соответствии с типовой формой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: | 27224,6 | 0 | 9047,3 | 24558,2 | 0 | 9997,3 | 27136,8 | 0 | 81047 | 12229 | 13562 | 14972,4 |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | 1530 | 0 | 0 | 1723 | 0 | 0 | 1722 | 0 | 0 | 1480,7 | 1480 | 1480 |
| 10.1. | Начального общего образования: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | - повышение квалификации педагогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10.2. | Основного общего образования: | 770 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 864,5 | 0 | 0 | 743,4 | 743 | 743 |
| 10.2.1 | создание условий для обучения учащихся по ФГОС основного общего образования: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10.2.2. | -повышение квалификации педагогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2.3 | - закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий | 770 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 864,5 | 0 | 0 | 743,4 | 743 | 743 |
| 10.3. | Среднего общего образования: | 760 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 857,5 | 0 | 0 | 737,3 | 737 | 737 |
| 10.3.1 | создание условий для обучения учащихся по ФГОС основного общего образования: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |
| 10.3.2 | -повышение квалификации педагогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3.3 | - закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий | 760 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 857,5 | 0 | 0 | 737,3 | 737 | 737 |
| 11. | Мониторинг уровня подготовки и социализации школьников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: - повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |
| 11.2. | Участие в региональном мониторинге уровня подготовки и социализации школьников, анализ данных мониторинга, разработка и принятие нормативных правовых актов в соответствии с результатами мониторинга: 4 классы, 5 классы (оценка уровня готовности к обучению в основной школе выпускников начальной школы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Внедрение системы оценки эффективности деятельности МБОУ СОШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1. | Апробация методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации показателей эффективности деятельности МБОУ СОШ, руководителя и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12.2. | Использование методических рекомендаций для МБОУ СОШ по формированию положения об оплате труда педагогических работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12.3. | Разработка порядка формирования муниципального задания для МБОУ СОШ, включая показатели качества предоставляемых услуг по общему образованию | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12.4 | Использование показателей эффективности деятельности МБОУ СОШ, руководителя и основных категорий работников | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования | 39036 | 0 | 0 | 43134,8 | 0 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1. | Использование рекомендаций Минобрнауки России по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в М БОУ СОШ ЗАТО Видяево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13.2. | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими работниками общеобразовательного учреждения, направленных на достижение показателей этой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13.3. | Реализация модели эффективного контракта в М БОУ СОШ ЗАТО Видяево в штатном режиме | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4. | Планирование расходов областного бюджета на оплату труда педагогических работников МБОУ СОШ в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 39036 | 0 | 0 | 43134,8 | 0 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | Приведение нормативных актов МБОУ СОШ, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем общеобразовательного учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1. | Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителя общеобразовательного учреждения, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых учреждением муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательного учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14.2. | Проведение работы по заключению трудового договора с руководителем МБОУ СОШ в соответствии с типовой формой договора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
|  | ВСЕГО: | 40566 | 0 | 0 | 44857,8 | 0 | 0 | 49386 | 0 | 0 | 1480,7 | 1480 | 1480 |
| Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1. | Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансовое обеспечение его реализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2 | формирование эффективной сети организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |
| 16.3. | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.4. | Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими санитарные, строительные нормы, требования пожарной безопасности и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |
| 18. | Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1. | Изучение и распространение современных моделей организации дополнительного образования детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |
| 18.2 | Повышение квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: -разработка (изменение) и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Реализация мероприятий, направленных на развитие молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках муниципальной целевой программы «Развитие образования ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | 12403,4 | 0 | 1217,9 | 13705,8 | 0 | 1345,8 | 15145 | 0 | 1487,1 | 1646,2 | 1825,6 | 2015,5 |
| 21.1. | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21.2. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.4. | Планирование расходов местного бюджета на оплату труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 12403,4 | 0 | 1217,9 | 13705,8 | 0 | 1345,8 | 15145 | 0 | 1487,1 | 1646,2 | 1825,6 | 2015,5 |
| 22. | Внедрение эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1. | Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Обеспечение кадрового состава сферы дополнительного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1. | Повышение квалификации и переподготовка современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.2. | Проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогов дополнительного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: | 12403,4 | 0 | 1217,9 | 13705,8 | 0 | 1345,8 | 15145 | 0 | 1487,1 | 1646,2 | 1825,6 | 2015,5 |
|  | ИТОГО: | 80194 | 0 | 10265,2 | 83121,8 | 0 | 11343,1 | 91667,8 | 0 | 82534,1 | 15355,9 | 16867,6 | 18467,9 |