# Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» ноября 2016 года	                                                                  №  777

О мероприятиях по передаче в концессию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом ЗАТО Видяево,

п о с т а н о в л я ю:

- Создать рабочую группу по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево (далее – рабочая группа).

- Утвердить прилагаемый состав рабочей группы.

- Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево (далее – план).

- Ответственным исполнителям обеспечить выполнение плана.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложений) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. и вступает в силу после подписания.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества ЗАТО Видяево Бражникову Е.Н.

Глава администрации

ЗАТО Видяево                                                                                        В.А.Градов

Утвержден

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от «25» ноября 2016 года № 777

СОСТАВ

рабочей группы по передаче в концессию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево

Руководитель рабочей группы:

первый заместитель главы администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

Секретарь рабочей группы: ведущий специалист - экономист отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (ответственный за организацию проведения торгов) либо лицо его замещающее

Члены рабочей группы: главный специалист - экономист отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее ведущий специалист - по архитектуре, градостроительству и землеустройству отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее ведущий специалист – по МР и РФ ЗАТО администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

ведущий инженер Муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

главный инженер Муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

начальник котельной Муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

начальник участка Теплотрасса, ЦТП Муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

Утвержден

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от «25» ноября 2016 года № 777

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по передаче в концессию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения,

находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево

| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительные мероприятия к заключению концессионного соглашения |
| 1. | Формирование перечня объектов концессионного соглашения (далее - КС). | 15.11.2016 | Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭР и МИ) |
| 2. | Уточнение характеристик объектов. | 25.11.2016 | Рабочая группа Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (далее – МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево) |
| 3. | Принятие решения Совета депутатов ЗАТО Видяево о наделении Администрации ЗАТО Видяево полномочиями концедента, полномочиями по утверждению перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на принятие решений о заключении концессионных соглашений, на рассмотрение предложений о заключении концессионного соглашения (ч.3 ст.4, ст.5, ч.1 ст.22, ч.4.4 ст.37, ст.40 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – ФЗ-115)). | 01.12.2016 | Совет депутатов ЗАТО Видяево |
| 4. | Проведение технического обследования объектов КС. Техническое обследование объектов теплоснабжения проводится с учетом результатов экспертизы промышленной безопасности объектов теплоснабжения, которая проводится организацией, имеющей лицензию на проведение указанной экспертизы - согласно ч. 11 ст. 23, ст. 13 ФЗ-190 в соответствии с приказом Минстроя России от 21.08.2015№ 606/пр, приказ Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей». |
| 4.1. | Формирование технического задания на проведение технического обследования. | 18.11.2016 | ОПЭР и МИ |
| 4.2. | Обоснование начальной максимальной цены контракта. | 22.11.2016 | ОПЭР и МИ |
| 4.3. | Выделение денежных средств из бюджета ЗАТО Видяево. | 23.11.2016 | Совет депутатов ЗАТО Видяево |
| 4.4. | Внесение изменений в план-график закупок. | 23.11.2016 | Отдел бюджетного учета и отчетности (далее – ОБУ и О) |
| 4.5. | Проведение торгов. | ноябрь-декабрь 2016 | ОПЭР и МИ |
| 4.6. | Проведение технического обследования объектов КС. | 01.02.2017 | Исполнитель работ по контракту |
| 5. | Утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (ч.3 ст.4 ФЗ-115). | 15.02.2017 | ОПЭР и МИ Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 6. | Размещение утвержденного перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево. | 15.02.2017 | ОПЭР и МИ |
| 7. | Внесение изменений в схему теплоснабжения ЗАТО Видяево по результатам технического обследования. | 01.04.2017 | Рабочая группа ОПЭР и МИ |
| 8. | Внесение изменений в схему водоснабжения ЗАТО Видяево (в части ГВС) по результатам технического обследования 01.06.2017. | 01.04.2017 | Рабочая группа ОПЭР и МИ |
| 9. | Разработка проекта решения о заключении КС (ч.2 ст.22, ст.42, ст.45 ФЗ-115): 1) Условия концессионного соглашения (условия конкурса): п. 1, ст.10 ФЗ-115: 1.1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта КС, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции; 1.2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной КС; 1.3) срок действия КС; (Срок действия КС устанавливается с учетом срока создания и (или) реконструкции объекта КС, объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта КС, срока окупаемости таких инвестиций, срока получения концессионером объема валовой выручки, определенных КС, срока исполнения других обязательств концессионера и (или) концедента по КС. ст.6 ФЗ-115) 1.4) описание объекта КС, в том числе технико-экономические показатели; 1.4.1) срок передачи концессионеру объекта КС; 1.5) порядок предоставления концессионеру земельных участков, срок заключения договоров аренды (субаренды); 1.6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта КС; 1.6.1) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по КС (предоставление безотзывной банковской гарантии), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется; 1.6.2) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения; 1.6.3) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения КС; 1.6.4) обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта КС и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной КС; 1.6.5) объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации КС, в том числе на каждый год срока действия КС; 1.7) иные существенные условия. п. 1.2. ст. 10 ФЗ-115 (дополнительно следующие существенные условия), с 01.01.2017 – п.1 ст.42 ФЗ-115: 1.1) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения); 1.2) задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 22 ФЗ-115, с описанием основных характеристик таких мероприятий; 1.3) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта КС, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия КС концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение); 1.4) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (далее - плановые значения показателей деятельности концессионера); 1.5) порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия КС; 1.6) обязательства концессионера в отношении всего незарегистрированного недвижимого имущества по обеспечению государственной регистрации права собственности концедента на указанное имущество, в том числе по выполнению кадастровых работ и осуществлению государственной регистрации права собственности концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в соответствии с частью 15 статьи 3 ФЗ-115 в срок, равный одному году с даты вступления в силу КС; 1.7) возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры. п. 2. ст.10 ФЗ-115 КС помимо предусмотренных существенных условий может содержать иные не противоречащие законодательству РФ условия: 1.1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной КС; 1.2) порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов); 1.3) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта КС; 1.3.1) состав объекта КС; 1.4) срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта КС с установленными КС технико-экономическими показателями; 1.5) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию услуг на внутреннем рынке в течение срока, установленного концессионным соглашением; 1.6) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам); 1.7) обязательства концессионера по предоставлению потребителям установленных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг; 1.8) обязательства концессионера по осуществлению за свой счет страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта КС, иного передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества; 1.9) обязательства концедента по финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта КС, расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта, по предоставлению концессионеру муниципальных гарантий, размер принимаемых концедентом на себя расходов, размер платы концедента по КС, а также размер, порядок и условия предоставления концедентом концессионеру муниципальных гарантий; 1.10) размер средств, направляемых концессионером на модернизацию, замену иного передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств; 1.11) порядок внесения изменений в КС; 1.12) обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта КС; 1.13) размеры, условия, порядок и сроки выплаты неустойки за нарушение сторонами обязательств по КС; 1.14) порядок определения размера возмещения расходов сторонами в случае досрочного прекращения КС в соответствии с пунктами 2 - 4 части 5 статьи 13 ФЗ-115; 1.15) обязательства концессионера по возмещению расходов концедента на организацию конкурса на право заключения КС и подготовку конкурсной документации. 2) Критерии конкурса и параметры критериев конкурса: (п.2.3, 2.4 ст. 24, с 01.01.2017 – ст.47 ФЗ 115) 2.1) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта КС, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение); 2.2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта КС на каждый год срока действия КС в случае, если решением о заключении КС, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта; 2.3) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта КС на каждый год срока действия КС в случае, если решением о заключении КС, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта; 2.4) долгосрочные параметры регулирования деятельности: а) базовый уровень операционных расходов, который устанавливается на первый год действия КС (расчет базового уровня операционных расходов в последующие годы действия КС осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов); б) показатели энергосбережения и энергетической эффективности; в) норма доходности инвестированного капитала, норматив чистого оборотного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала или метод доходности инвестированного капитала; г) нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации; 2.5) плановые значения показателей деятельности концессионера; 2.6) плата концедента в случае, если в качестве критериев конкурса не установлены критерии, указанные в пунктах 2 и 3 части 1 ст.47 ФЗ 115, и если решением о заключении КС, конкурсной документацией предусмотрена плата концедента. 3) Вид конкурса (открытый / закрытый) (п.1, 2 ст. 21 ФЗ-115) 4) Перечень лиц - в случае проведения закрытого конкурса; 5) Срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном сайте в «Интернет» сообщения о проведении открытого конкурса или срок направления сообщения участникам закрытого конкурса; Состав сведений в сообщении о проведении конкурса указаны в ст. 26. ФЗ-115 6) Орган, уполномоченный Администрацией ЗАТО Видяево на: а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении КС положений конкурсной документации; б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса, утверждение персонального состава конкурсной комиссии. по ст.45 ФЗ 115 (с 01.01.2017) 7) Задание, формируемое в соответствии с частью 2 ст.45 ФЗ 115, и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера. Задание формируется на основании утвержденной схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения (в отношении ГВС) в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения и (или) систем водоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей вод. Задание должно содержать величины необходимой тепловой мощности, необходимой мощности (нагрузки) водопроводных сетей и сооружений на них в определенных точках поставки, точках подключения (технологического присоединения), точках приема, точках подачи, сроки ввода мощностей в эксплуатацию и вывода их из эксплуатации. Задание не может содержать требования, ограничивающие доступ какого-либо из участников конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников конкурса преимущественные условия участия в конкурсе. 8) Требование об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта КС, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий. 9) Перечень и состав долговых обязательств государственных и (или) муниципальных предприятий, учреждений, определяемые в соответствии с положениями части 2 статьи 41 ФЗ 115. 10) Права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации, участвующим в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны. | 01.04.2017 | Рабочая группа ОПЭР и МИ |
| 10. | Принятие решения о заключении КС (постановление Администрации ЗАТО Видяево). Требования к содержанию решения установлены п.2 ст.22, ст.45 ФЗ-115. | 03.04.2017 | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 11. | Направление запроса в Комитет по тарифному регулированию Мурманской области заявления о подготовке конкурсной документации с прилагаемыми к нему документами и материалами (по п.90 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075) | 07.04.2017 | ОПЭР и МИ |
| 12. | Получение от Комитета по тарифному регулированию Мурманской области сведений о ценах, значениях и параметрах, предусмотренных подпунктом «з» пункта 91 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, и согласование значений долгосрочных параметров регулирования, не установленных в качестве критериев конкурса, предложенных в заявлении Администрации ЗАТО Видяево, или отказ в таком согласовании, а также согласование метода регулирования, предложенного в заявлении о подготовке конкурсной документации, или отказ в таком согласовании. | 28.04.2017 (15 рабочих дней со дня поступления запроса) | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
| 13. | Разработка конкурсной документации Требования к конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения установлены в ст. 23, ст.46 ФЗ-115, ст.28.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». По ст.23 ФЗ-115: 1) условия конкурса; 2) состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта КС и иного передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества; 3) требования, которые предъявляются к участникам конкурса (в том числе требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам) и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса; 4) критерии конкурса и установленные в соответствии с частями 2.2, 3 и 4 статьи 24 ФЗ-115 параметры критериев конкурса; 5) исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их представления заявителями, участниками конкурса, в том числе документов и материалов; 6) срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса или направления этого сообщения лицам в соответствии с решением о заключении КС одновременно с приглашением принять участие в конкурсе; 7) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним; 8) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока); 9) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации; 10) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации; 11) требование о предоставлении победителем конкурса в целях обеспечения исполнения обязательств по КС безотзывной банковской гарантии в соответствии с требованиями, установленными частью 4 статьи 42 115-ФЗ, но не менее чем в определенном конкурсной документацией размере; 12) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению КС (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток; 13) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 41 115-ФЗ (при условии, что размер концессионной платы не является критерием конкурса) - для объектов теплоснабжения; 14) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока); 15) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений; 16) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 17) порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дату подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса; 18) порядок, место, дату или даты в случае, если конкурсной документацией предусмотрено представление конкурсных предложений в двух отдельных запечатанных конвертах в соответствии с частью 1 статьи 30 115-ФЗ, и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 19) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений; 20) порядок определения победителя конкурса; 21) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса; 22) срок подписания КС; 23) требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по КС в соответствии с установленными настоящим Федеральным законом способами обеспечения исполнения концессионером обязательств по КС, а также требования к таким документам; 24) срок передачи концедентом концессионеру объекта КС и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества; 25) порядок предоставления концедентом информации об объекте КС, а также доступа на объект КС, 26) в случае если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) и решением концедента установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, конкурсная документация должна содержать такие параметры, 27) сведения и параметры, предусмотренные статьей 45 ФЗ-115. По ст.46 ФЗ-115: 28) минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 3 ст.46 ФЗ-115; 29) проект КС и формируемое в соответствии с частью 2 статьи 45 ФЗ-115 задание; 30) требование об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения основных мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких мероприятий; 31) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, на срок действия концессионного соглашения; 32) цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения; 33) потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса); 34) величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций); 35) один из предусмотренных частью 2 ст.46 ФЗ-115 методов регулирования тарифов; 36) предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 1 статьи 47 ФЗ-115; 37) предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения по отношению к предыдущему году; 38) иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения; 39) копия подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения отчета о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества; 40) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества; 41) копии предложений об установлении цен (тарифов), поданных в Управление по тарифному регулированию за три последних периода регулирования деятельности организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества, 42) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: - размер инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала (метод доходности инвестированного капитала); - иные не являющиеся в соответствии с частью 2 статьи 47 ФЗ-115 критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера для предусмотренного конкурсной документацией метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения. | 01.02.2017 -15.05.2017 | Рабочая группа ОПЭР и МИ |
| 14. | Создание конкурсной комиссии (ст.25 ФЗ-115). | 03.04.2017 | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 15. | Согласование Правительством Мурманской области проекта конкурсной документации (КС) в связи с тем, что в качестве самостоятельной стороны КС в обязательном порядке участвует субъект Российской Федерации (ч.2 ст.40 ФЗ-115). | 25.05.2017 | Правительство Мурманской области |
| 16. | Утверждение конкурсной документации. | 25.07.2017 | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 17. | Подготовка и опубликование сообщения о проведении конкурса конкурсной комиссией в определяемом Администрацией ЗАТО Видяево официальном издании и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ст.26 ФЗ-115). | 29.05.2017 в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе | Конкурсная комиссия |
| II. Проведение конкурса по заключению концессионного соглашения |
| 18. | Подача заявок на участие в конкурсе. ч. 1. ст. 26 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 11.07.2017 (тридцать рабочих дней со дня публикации сообщения о проведении конкурса) | Заявители |
| 19. | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, составление и подписание протокола о вскрытии конвертов с заявками. ч. 1. ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ - 115 Размещение протокола на официальном сайте. ч. 3.1. ст. 21 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 11.07.2017 в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией (в день окончания приема заявок) 14.07.2017 | Конкурсная комиссия |
| 20. | Проведение предварительного отбора участников конкурса, составление и подписание протокола предварительного отбора. Проводится в установленном конкурсной документацией порядке. ч. 1. ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ - 115 Размещение протокола на официальном сайте. ч. 3.1. ст. 21 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 14.07.2017 требуется не менее двух рабочих дней на рассмотрение вскрытых конвертов 17.07.2017 | Конкурсная комиссия |
| 21. | Направление участникам конкурса уведомлений с предложением представить конкурсные предложения (уведомлений об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии протокола). ч. 4. ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ - 115 | 17.07.2017 в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса | Конкурсная комиссия |
| 22. | Возврат заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, внесенных ими сумм задатков при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе. ч. 4. ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ - 115 | 20.07.2017 в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола проведения предварительного отбора участников конкурса | ОБУ и О |
| 23. | Представление конкурсных предложений и вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. ч. 1. ст. 31 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 10.10.2017 в срок не менее шестидесяти рабочих дней с момента направления уведомлений | Участники конкурса |
| 24. | Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. ч. 1. ст. 31 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 Размещение протокола на официальном сайте. ч. 3.1. ст. 21 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 10.10.2017 в срок не менее шестидесяти рабочих дней с момента направления уведомлений 13.10.2017 | Конкурсная комиссия |
| 25. | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, составление и подписание протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений. ч. 1. ст. 32 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 Размещение протокола на официальном сайте ч. 3.1. ст. 21 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 13.10.2017 в установленном конкурсной документацией порядке (требуется порядка семи рабочих дней на рассмотрение и оценку конкурсных предложений) 16.10.2017 | Конкурсная комиссия |
| 26. | Подведение итогов, определение победителя и подписание протокола о результатах проведения конкурса. ч. 1. ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ Размещение протокола на официальном сайте. ч. 3.1. ст. 21 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 13.10.2017 не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений 16.10.2017 | Конкурсная комиссия |
| 27. | Возврат сумм внесенных участниками конкурса задатков всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса. ч. 3 ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 19.10.2017 в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса | ОБУ и О |
| 28. | Публикация протокола о результатах проведения конкурса и направление уведомлений участникам конкурса о результатах проведения конкурса. ч. 1. ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ- 115 | 27.10.2017 в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса (достаточно двух рабочих дней для оформления и размещения на сайте протокола) | Конкурсная комиссия |
| 29. | Направление победителю конкурса 1 экземпляра протокола о результатах проведения конкурса, проекта концессионного соглашения. ч. 1. ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 20.10.2017 в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса | ОПЭР и МИ |
| 30. | Заключение концессионного соглашения. ч. 1. ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 13.11.2017 в срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса (не ранее 10 рабочих дней и не позднее 30 рабочих дней со дня публикации протокола о результатах проведения конкурса – по «дорожной карте») | ОПЭР и МИ |
| 31 | Заключение договора аренды земельного участка, занятого объектом КС, на срок действия концессионного договора. ст.11 ФЗ-115 | не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, если иные сроки не установлены конкурсной документацией | Концессионер |
| III. Заключение КС без конкурса: инициативная концессия ст.37 ФЗ-115 |
| 32. | Обращение лица, инициирующего заключение КС, в Администрацию ЗАТО Видяево: - с предложением о заключении КС; - с приложением проекта КС, включающего в себя существенные условия КС, предусмотренные статьей 10 ФЗ-115. (ч. 4.1-4.3 ст. 37 ФЗ-115) Форма предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения утверждена постановлением Правительства РФ от 31.03.2015 № 300 «Об утверждении формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения», - запрос о предоставлении сведений (ч. 2 ст. 52 ФЗ-115) | 03.04.2017 | Лицо, выступающее с инициативой заключения КС |
| 33. | Подготовка документов и материалов по запросу потенциального концессионера (ч. 2 ст. 52 ФЗ-115): 1) минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера; (размер инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала (метод доходности инвестированного капитала); иные не являющиеся в соответствии с частью 2 статьи 47 настоящего Федерального закона критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера для предусмотренного конкурсной документацией метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) 2) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году действия КС, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на срок действия КС; 3) цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия КС, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия КС; 4) потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году действия КС (по каждому виду используемого энергетического ресурса); 5) величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций); 6) один из предусмотренных частью 2 статьи 46 ФЗ-115 методов регулирования тарифов; 7) предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения по отношению к предыдущему году; 8) иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения; 9) копию подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения отчета о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества; 10) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества; 11) размещаемые на официальном сайте в сети «Интернет» копии предложений об установлении цен (тарифов), поданных в органы исполнительной власти, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), за три последних периода регулирования деятельности организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества, в случае наличия таких предложений; 12) сведения о составе имущества; 13) обеспечить доступ для ознакомления указанного лица со схемой теплоснабжения, схемой водоснабжения (в части ГВС). | 02.05.2017 в течение тридцати календарных дней по запросу инициатора | ОПЭР и МИ |
| 34. | Направление в Комитет по тарифному регулированию Мурманской области запроса о предоставлении цен, величины, значения, параметры, указанных в п. 1) – 5), 7), 8) предыдущего пункта настоящего плана-графика. | 07.04.2017 | ОПЭР и МИ |
| 35. | Направление предложения лица, инициирующего заключение КС, в Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, для согласования содержащихся в предложении долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) и метода регулирования тарифов (ч.3 ст.52 ФЗ – 115). Указанное согласование осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»). | 07.04.2017 в течение семи рабочих дней со дня поступления предложения о заключении КС | ОПЭР и МИ |
| 36. | Представление Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области цен, величин, значений, параметров, указанных в пунктах 1, 4 - 7, 9 - 11 части 1 ст.46 ФЗ-115; согласования значений долгосрочных параметров регулирования и метода регулирования тарифов. | 18.04.2017 не позднее 10 календарных дней со дня поступления заявления | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
| 37. | Согласование Правительством Мурманской области проекта КС в связи с тем, что в качестве самостоятельной стороны КС в обязательном порядке участвует субъект Российской Федерации (ч.2 ст.40 ФЗ-115). | 02.05.2017 | Правительство Мурманской области |
| 38. | Принятие Администрацией ЗАТО Видяево решения по результатам рассмотрения предложения о: - возможности заключения КС на представленных в предложении о заключении КС условиях; - возможности заключения КС на иных условиях; - невозможности заключения КС с указанием основания отказа. ч. 4.4. ст. 37 ФЗ-115 | 02.05.2017 в течение тридцати календарных дней со дня поступления предложения о заключении КС | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Рабочая группа |
| 39. | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, предложения о заключении КС в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС на условиях, определенных в предложении о заключении КС в отношении объекта КС, предусмотренного в предложении о заключении КС, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 ФЗ-115 к лицу, выступающему с инициативой заключения КС. В случае принятия решения о возможности заключения КС на предложенных инициатором условиях. (часть 4.7 ст.37 ФЗ-115) | 05.05.2017 в десятидневный срок со дня принятия решения | ОПЭР и МИ |
| 40. | Проведение переговоров в форме совместных совещаний с инициатором заключения КС в целях обсуждения условий КС и их согласования по результатам переговоров. Срок и порядок проведения переговоров определяются Администрацией ЗАТО Видяево в решении о возможности заключения КС на иных условиях, которое доводится до сведения инициатора заключения этого соглашения в письменной форме. По результатам переговоров лицо, выступающее с инициативой заключения КС, представляет в Администрацию ЗАТО Видяево проект КС с внесенными изменениями, который подлежит рассмотрению уполномоченным органом в трехдневный срок. В случае согласования проекта КС с внесенными изменениями Администрацией ЗАТО Видяево и инициатором заключения КС, предложение о заключении КС размещается на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС на условиях, предусмотренных в таком проекте КС, в отношении объекта КС, предусмотренного в предложении о заключении КС, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 ФЗ-115 к лицу, выступающему с инициативой заключения КС. В случае принятия решения о возможности заключения КС на иных условиях, чем предложено инициатором заключения соглашения (часть 4.8 ст.37 ФЗ-115) | 15.05.2017 срок проведения переговоров определяется Администрацией ЗАТО Видяево в решении о возможности заключения КС на иных условиях 15.05.2017- представление 18.05.2017- рассмотрение 26.05.2017 в десятидневный срок со дня принятия предложения | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Инициатор Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ ОПЭР и МИ |
| 41. | Представление заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС согласно размещенному предложению | 19.06.2017 (по п/п38 настоящего раздела плана – графика) 10.07.2017 (по п/п39 настоящего раздела плана – графика) 45 дней с момента размещения на официальном сайте в сети «Интернет» | Заявители |
| 42. | В случае поступления заявок на участие в конкурсе, Администрация ЗАТО Видяево размещает данную информацию на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (на конкурсной основе), по результатам которых осуществляется заключение КС (ч. 4.9. ст. 37 ФЗ-115). | ориентировочный срок заключения КС (начало разработки проекта решения о заключении КС 10.07.2017) – 01.03.2018 | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Рабочая группа |
| 43. | В случае, если не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС на предложенных условиях, КС заключается без проведения конкурса с учетом следующего: 1) решение о заключении КС, предусмотренное ст. 22 ФЗ-115, принимается в течение 30 календарных дней после истечения срока, установленного для подачи заявок (45 дней); 2) Администрация ЗАТО Видяево направляет концессионеру проект КС в течение 5 рабочих дней после принятия решения о заключении концессионного соглашения и устанавливает срок для подписания этого соглашения, который не может превышать один месяц; 3) лицо, выступающее с инициативой заключения КС, до принятия решения о заключении этого соглашения обязано указать источники финансирования деятельности по исполнению КС и представить в Администрацию ЗАТО Видяево подтверждение возможности их получения. (ч. 4.10. ст. 37 ФЗ-115) | 20.07.2017 25.07.2017 20.07.2017 ориентировочный срок заключения КС 10.08.2017 | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Инициатор |
| IV. Заключение КС без конкурса: проведенный конкурс объявлен не состоявшимся |
| 44. | 1. В связи с тем, что по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе (ч.6 ст.29 ФЗ- 115): - Администрация ЗАТО Видяево вскрывает конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассматривает ее; - если заявитель и представленная им заявка соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, Администрация ЗАТО Видяево предлагает заявителю представить предложение о заключении КС на условиях, соответствующих конкурсной документации; - представление заявителем конкурсного предложения - рассмотрение Администрацией ЗАТО Видяево представленного предложения - по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения Администрация ЗАТО Видяево в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении КС с таким заявителем. 2. В связи с тем, что в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений (ч.7 ст.32 ФЗ- 115): - Администрация ЗАТО Видяево рассматривает представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении с этим участником конкурса КС в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении | 11.07.2017 12.07.2017 в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся 14.07.2017 в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся 06.10.2017 не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем предложения концедента; 10.10.2017 не более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения; ориентировочный срок заключения КС 03.11.2017 10.10.2017 11.10.2017 в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся ориентировочный срок заключения КС 03.11.2017 | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Заявитель Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Глава администрации ЗАТО Видяево Заявитель Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Глава администрации ЗАТО Видяево Заявитель |
| 45. | В случае, если по решению Администрации ЗАТО Видяево конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения Администрацией ЗАТО Видяево не принято решение о заключении с этим участником конкурса КС, решение о заключении КС подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта КС и при необходимости в части иных условий КС. (ч.7 ст.32 ФЗ- 115) | ориентировочно 13.10.2017 | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Рабочая группа |
| V. Контроль над соблюдением концессионером условий концессионного соглашения |
| 46. | Порядок осуществления Администрацией ЗАТО Видяево контроля за соблюдением концессионером условий КС устанавливается КС. Результаты осуществления контроля оформляются актом о результатах контроля. Акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом на официальном сайте концедента в сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия концессионного соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет. (ст.9 ФЗ- 115) | в течение пяти рабочих дней с даты составления акта | Администрация ЗАТО Видяево |