## Лист1
Приложение № 1 к изменениям в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево»
Приложение
к подпрограмме «Капитальный и текущий ремонт
объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево"
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»
№ п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения | Источники | Объемы финансирования, (тыс. руб.) | [6 empty] | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | [6 empty] | Исполнители программных мероприятий
|  |  |  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Цель: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево
Задача: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда, иных объектов муниципальной собственности для создание благоприятных и комфортных условий для проживания жителей ЗАТО Видяево
1. | Основное мероприятие: укрепление и создание благоприятных и комфортных условий для проживания жителей ЗАТО Видяево | 2014-2018 | Всего: в т.ч. | 31205.11 | 5486 | 8038.76 | 8392.81 | 2250 | 3518.77 | 3518.77
|  |  | МБ | 24894.35 | 5486 | 5487.86 | 4632.95 | 2250 | 3518.77 | 3518.77
|  |  | ОБ | 6310.76 | 0 | 2550.9 | 3759.86 | 0 | 0 | 0
1.1. | Капитальный ремонт: кровель, межпанельных швов, фасадов, квартир (переселение из малозаселенных домов), отмосток, установка дверей в пустующем ЖФ, замена окон в жилых домах | 2015-2020 | МБ | 4457.76 | 2400 | 1926.7 | 131.06 | Взносы на капитальный ремонт | Взносы на капитальный ремонт | Взносы на капитальный ремонт | Выполнение капитального ремонта кровель, количество кровель | 1 (ул. Заречная 58) | 1 (ул. Заречная 46) | 1 (ул. Заречная 34) | 1 (ул. Заречная 20) | 1 (ул. Заречная 35) | 1 (ул. Заречная 29) | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
[11 empty] | Выполнение капитального ремонта межпанельных швов, п/м | 800 | 2120 | 119 | - | - | -
[11 empty] | Выполнение замены окон, количество окон | 25 | - | - | - | - | -
[11 empty] | Выполнение замены окон в подъездах, количество окон | - | 12 | - | - | - | -
[11 empty] | Выполнение установки металлических дверей в подъездах, количество дверей | - | 2 | - | - | - | -
[11 empty] | Капитальный ремонт фасадного освещения, да/ нет | - | да | - | - | - | -
[11 empty] | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2 | Ремонт инженерных сетей, оборудования системы центрального отопления и ХГВС с теплоизоляцией | 2015-2020 | МБ | 1179 | 1179 | Взносы на капитальный ремонт | Взносы на капитальный ремонт | Взносы на капитальный ремонт | Взносы на капитальный ремонт | Взносы на капитальный ремонт | Выполнение замены секций водоподогревателя с теплоизоляцией | - | - | - | - | ул. Заречная д. 6 и д. 8 | ул. Заречная д. 33 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
[11 empty] | Выполнение замены оборудования (тепловых узлов) с теплоизоляцией | - | - | - | - | ул. Заречная д. 20 | ул. Заречная д. 8
[11 empty] | Выполнение замены инженерных сетей ХГВС с теплоизоляцией и стояков, количество стояков | - | ул. Заречная, д.50 - 9 стояков | - | ул. Центральная д. 7- 10 стояков | ул. Заречная, д. 7- 8 стояков | -
[11 empty] | Выполнение замены инженерных сетей ЦО с теплоизоляцией и стояков, количество стояков | - | - | ул. Заречная, д. 7- 26 стояков | ул. Заречная д. 8-10 стояков | ул. Заречная д. 41-10 стояков | ул. Заречная д. 52-10 стояков
[11 empty] | Выполнение восстановления полотенцесушителей, количество стояков | 10 | - | ул. Заречная, д. 7- 7 стояков | - | - | -
[11 empty] | Выполнение замены водомерных узлов системы ХГВС в жилых домах, количество узлов | 3 | - | - | - | - | -
[11 empty] | Выполнение замены бесхозных участков ХГВС в жилых домах 1,3,7 по ул. Центральная и гаража МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, да/нет | да | - | - | - | - | -
[11 empty] | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.3. | Ремонт внутридомовых сетей электроснабжения (включая замену индивидуальных приборов учета электроэнергии) | 2015-2020 | МБ | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение замены индивидуальных приборов учета электрознергии, ед. | 19 | - | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
[11 empty] | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | 100 | - | - | - | - | -
1.4. | Поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны | 2015-2020 | МБ | 891.78 | 0 | 91.78 | 200 | 200 | 200 | 200 | Надлежащее состояние законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны,ед. | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
[11 empty] | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.5. | Капитальный ремонт полигона ТБО (изготовление и монтаж ограждения на полигоне ТБО) | 2015-2020 | МБ | 466 | 100 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение капитального ремонта полигона ТБО, да/нет | да | да | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
[11 empty] | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | 100 | 100 | - | - | - | -
1.6. | Капитальный ремонт газовых установок | 2015-2020 | МБ | 1900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Выполнение капитального ремонта газовых установок, ед. | 8 | - | - | - | 8 | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
[11 empty] | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | 100 | - | - | - | 100 | -
1.7. | Капитальный ремонт пожарной сигнализации | 2015-2020 | МБ | 807 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение капитального ремонта пожарной сигнализации, да/нет | да | - | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
[11 empty] | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | 100 | - | - | - | - | -
1.8. | Текущий ремонт зданий ОМСУ и других объектов муниципальной собственности | 2015-2020 | МБ | 105.22 | 0 | 50 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по текущему ремонту зданий ОМСУ и других объектов муниципальной собственности, м2 | - | 250 | 26 | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
[11 empty] | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | - | 100 | 100 | - | - | -
1.9. | Перечисление взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах находящихся на территории ЗАТО Видяево | 2015-2020 | Всего: в т.ч. | 18492.39 | 0 | 5008.32 | 7446.53 | 1500 | 1768.77 | 2768.77 | Доля перечисленных взносов от запланированного объема, % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево
|  |  | МБ | 12181.63 | 0 | 2457.42 | 3686.67 | 1500 | 1768.77 | 2768.77
|  |  | ОБ | 6310.76 | 0 | 2550.9 | 3759.86 | 0 | 0 | 0
1.10. | Перечисление взносов на капитальный ремонт за муниципальные нежилые помещения в многоквартирных домах находящихся на территории ЗАТО Видяево | 2015-2020 | МБ | 2545.92 | 0 | 335.92 | 560 | 550 | 550 | 550 | Доля перечисленных взносов от запланированного объема, % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево
1.11. | Выборочный ремонт полов жилых квартир | 2015-2020 | МБ | 142.87 | 0 | 142.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт полов, м2 | - | 47 | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
1.12. | Ремонт аварийного участка сети ГВС | 2015-2020 | МБ | 117.17 | 0 | 117.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение замены ремонт участка ГВС, м2 | - | 40 | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
| Всего по подпрограмме |  | Всего: | 31205.11 | 5486 | 8038.76 | 8392.81 | 2250 | 3518.77 | 3518.77
в т.ч.
|  |  | МБ | 24894.35 | 5486 | 5487.86 | 4632.95 | 2250 | 3518.77 | 3518.77
|  |  | ОБ | 6310.76 | 0 | 2550.9 | 3759.86 | 0 | 0 | 0
0
[6 empty] | 5487.86 |  | 2793.34
117.17