# Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» марта 2018 года                                                                                  № 278

О мерах по предупреждению безаварийного пропуска

паводковых вод на территории ЗАТО Видяево в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях планирования и организации превентивных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования ЗАТО Видяево

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрологическими явлениями на территории ЗАТО Видяево, готовности сил и средств по обеспечению безопасности прохождения весеннего паводка, безаварийному пропуску паводковых вод на 2018 год.

1.2. Состав сил и средств, планируемых к выполнению противопаводковых мероприятий на территории ЗАТО Видяево.

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности обеспечить выполнение указанных мероприятий.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложений), со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru,

4. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 27.03.2017 № 217 «О мерах по предупреждению безаварийного пропуска паводковых вод на территории ЗАТО Видяево в 2017 году».

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево                                                                  В.А. Градов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

ЗАТО Видяево

от «23» марта 2018 г.  №  278

# КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

связанных с опасными гидрологическими явлениями на территории ЗАТО Видяево,

готовности сил и средств по обеспечению безопасного прохождения весеннего паводка,

безаварийному пропуску паводковых вод на 2018 год

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Кто привлекается | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Заблаговременная подготовка |
| 1. | Провести проверку готовности МКУ АСС ЗАТО Видяево и ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево к выполнению АС и ДНР в период весеннего паводка. | Решетников Д.М. | Начальник МКУ АСС ЗАТО Видяево; Старший ОД ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево | 04 апреля 2018 г. |  |
| 2. | Уточнить состав сил и средств, определить их готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. | Решетников Д.М. | Руководители ПОО на территории ЗАТО Видяево | 14 апреля 2018 г. |  |
| 3. | Уточнить объемы и состав запасов горючего и смазочных материалов, запасных частей для техники и изделий для действий при ликвидации чрезвычайной ситуации. | Бекиров Э. Я. Шадура И.П. Финогенов С. В. (по согласованию) Торопенко А. В. | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево; МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево; ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» МКУ АСС ЗАТО Видяево | 14 апреля 2018 г. |  |
| 4. | На предприятиях, учреждениях и организациях выполнить мероприятия, снижающие угрозу затопления талыми водами оборудования, подвальных и других помещений: -очистить от снега крыши; -удалить снег от цокольных этажей зданий, трансформаторных подстанций и т.д.; -очистить канализационные люки на территории посёлка; -прочистить ливневую канализацию жилых и производственных зданий. | Шадура И.П. Финогенов С. В. (по согласованию) Руководители предприятий, учреждений и организаций правообладатели зданий. | Рабочие предприятий и учреждений | до 27 апреля 2018 г. |  |
| 5. | Совместно с МУПП ЖКХ, ЗАТО Видяево, начальником ТП «Водоканал» АО «Главное управление «Жилищно-коммунального хозяйства» ЗАТО п. Видяево (ТП АО «ГУ «ЖКХ» ЗАТО п. Видяево) оценить обстановку в районах, непосредственно прилегающих к территориям санитарных зон и придомовых территорий на предмет их возможного подтопления исходя из объема снежного покрова. | Решетников Д.М. | Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево; начальник ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» в ЗАТО Видяево | до 03 мая 2018 г. |  |
| 6. | Организовать уборку и вывоз снега, очистку водоотводящих канав и лотков в районе домов № 2, 26, 41, 42, 44 по улице Заречной. | Бекиров Э. Я. | Рабочие МУПП ЖКХ, ЗАТО Видяево | март - май 2018 г. |  |
| 7. | Усилить контроль качества питьевой воды. Подготовить альтернативное водообеспечение, в том числе машинами и питьевыми цистернами для подвоза питьевой воды. | Финогенов С. В. (по согласованию) | Рабочие ТП АО «ГУ ЖКХ» ЗАТО п. Видяево | апрель - июнь 2018 г. |  |
| 8. | Составить график контроля за состоянием трансформаторных подстанций, с целью недопущения заливки их водой и избежание коротких замыканий и вывода из строя жилых объектов. | Куликов В. В. (по согласованию) | Электромонтеры ПУ «Видяевский» | апрель - июнь 2018 г. |  |
| II. Поддержание в установленной готовности сил и средств Видяевского муниципального звена Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Мурманской ТП РСЧС) |
| 1. | Провести тренировку Видяевского звена Мурманской ТП РСЧС, органами военного управления, органами местного самоуправления, с назначенными силами взаимодействия по оповещению и взаимодействию при ликвидации ЧС. | Решетников Д.М. | Видяевское звено Мурманской ТП РСЧС | до 13 апреля 2018 г. |  |
| 2. | Провести тренировки Сводной аварийно-спасательной группы (САСГ) Видяевского муниципального звена Мурманской ТП РСЧС по оповещению, сбору, проверке готовности к действиям по предназначению. | Решетников Д.М. | Личный состав САСГ Видяевского звена Мурманской ТП РСЧС | до 20 апреля 2018 г. |  |
| 3. | Отработать взаимодействие Сводной аварийно-спасательной группы (САСГ) и Сводного отряда ликвидации последствий(СОЛП) Видяевского местного гарнизона. | НШ Вид МГ; (по согласованию) | Личный состав САСГ и СОЛП | апрель 2018 г. |  |
| III. Проведение превентивных противопаводковых мероприятий |
| 1. | Организовать круглосуточный сбор, обобщение и обмен данными о состоянии ледового и снежного покрова, интенсивностью таяния. Прогнозировать развитие паводковой ситуации на территории муниципального образования ЗАТО Видяево. | Торопенко А. В. | ОД ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево | До окончания паводкового периода |  |
| 2. | В период обильного таяния снега организовать постоянное дежурство ответственных лиц на пунктах управления предприятий и обеспечить готовность сил и средств по предупреждению и локализации аварий. | Руководители предприятий | Оперативные группы организаций | май 2018 г. |  |
| 3. | Взять под особый контроль выполнение комплекса мероприятий профилактического хлорирования и дезинфекции водопроводных сетей, эффективной работы очистных сооружений канализации, предотвращение сброса неочищенных и необеззараженных промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод. | Финогенов С. В. (по согласованию) | Сотрудники организаций и учреждений ЖКХ | апрель 2018 г. |  |
| 4. | Руководителям предприятий, имеющим в пользовании автотранспорт, принять меры по сбору отходов ГСМ, протирочной ветоши, упаковочной тары, на территориях гаражей и по предотвращению сброса вод, содержащие нефтяные отходы, в водоёмы. | Шадура И.П. Бекиров Э. Я. Торопенко А. В. Хромов Р.В. (по согласованию) Цабадзе Д.Г. (по согласованию) Чередниченко С.А.. (по согласованию) | Работники гаражей | май 2018 г. |  |
| 5. | Обеспечить организацию подвоза воды специализированным автотранспортом на объекты социально-бытового назначения, в том числе в детские образовательные и лечебно-профилактические учреждения, в случае несоответствия качества водопроводной воды гигиеническим нормам. | Финогенов С. В. (по согласованию) | Работники ТП «Водоканал» АО «ГУЖКХ»; Руководители организаций | в период паводка. |  |
| 6. | Организовать освобождение придомовых территорий от личного автотранспорта для очистки территории от снега. Обеспечить свободный проезд специального автотранспорта (пожарной машины, машины «Скорой помощи», передвижной мастерской). | Бекиров Э. Я. Моргульский А.В. (по согласованию) | Начальник ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Видяево; Владельцы личного транспорта | апрель-май 2018 г. |  |
| 7. | Провести очистку (рыхление) снежного (ледяного) покрова в наиболее неблагоприятных местах, прилегающих к придомовым территориям, с целью недопущения подтопления домов. | Бекиров Э. Я. | Работники МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | апрель-май 2018 г. |  |
| 8. | Провести проверки исправности работы резервного оборудования, сохранности пломб на аварийных выпусках, запаса обеззараживающих средств, провести ревизии смотровых колодцев и сетей. | Финогенов С. В. (по согласованию) | Специалисты ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЗАТО Видяево | до окончания паводкового периода |  |
| 9. | Провести очистку территорий гаражей МУПП ЖКХ и МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, а также территорию гаражного городка от мусора, металлолома и горюче смазочных материалов. | Шадура И.П. Бекиров Э. Я. | Личный состав гаражей; Владельцы гаражей в гаражном городке. | до окончания паводкового периода |  |
| 10 | Организовать рейды по контролю за санитарной очисткой и дезинфекции территорий. | КЧС и ПБ ЗАТО Видяево | Члены комиссии | до окончания паводкового периода |  |
| IV. Пропуск паводка, ликвидация чрезвычайных ситуаций |
| 1. | Осуществлять круглосуточный контроль за состоянием источников водоснабжения, за качеством питьевой воды и дренажных систем. | Финогенов С. В. (по согласованию) | Работники ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЗАТО Видяево | до окончания паводкового периода |  |
| 2. | Организовать взаимный обмен информацией ОД ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево и ОД в/ч 20958 о состоянии и развитию паводковой обстановки. | Решетников Д.М. Торопенко А. В. | Личный состав дежурных смен ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево и КП в/ч 20958 | до окончания паводкового периода |  |
| 3. | Обеспечить выполнение комплекса мероприятий профилактического хлорирования и дезинфекции водопроводных сетей, эффективной работы очистных сооружений канализации, предотвращения сброса неочищенных и необеззараженных промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод. | Финогенов С. В. (по согласованию) | Работники ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЗАТО Видяево | до окончания паводкового периода |  |
| 4 | Обеспечить организацию подвоза воды спец. автотранспортом на объекты социально-бытового назначения, в том числе, в детские образовательные учреждения, в лечебно-профилактические учреждения в случае несоответствия качества водопроводной воды гигиеническим нормам. | Финогенов С. В. (по согласованию) | Работники ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЗАТО Видяево | до окончания паводкового периода |  |
| 5. | Обеспечить неукоснительное соблюдение технологии водоподготовки и водоочистки на очистных сооружениях, жесткий производственный контроль качества воды при водоподготовке, в разводящей сети. | Финогенов С. В. (по согласованию) | Работники ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЗАТО Видяево; | до окончания паводкового периода |  |
| 6. | Обеспечить устойчивую работу потенциально опасного объекта в период прохождения весеннего паводка. | Финогенов С. В. (по согласованию) Бекиров Э.Я. Савин Е. Ю. | Работники ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЗАТО Видяево; Работники котельной ЗАТО Видяево АО «МЭС». | до окончания паводкового периода |  |
| 7. | Обеспечить систематическое информирование населения и общественности о развитии паводковой обстановки, проводить разъяснительную работу по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. | Решетников Д.М. Чупраков С. Г. | МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»; КТВ АО «РС Телеком». | ежедневно с началом паводка |  |
| 8. | Обеспечить информирование общественности через средства массовой информации о действиях органов управления, сил и средств РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, вызванных паводками. | Решетников Д.М. Чупраков С. Г. | МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»; КТВ АО «РС Телеком». | ежедневно с началом паводка |  |
| 9. | Проверить систему оповещения КТСО-Р ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево для возможного ее применения в паводковый период. | Торопенко А.В. | ОД ЕДДС | 04 апреля 2018 г. |  |

Утвержден

постановлением

Администрации ЗАТО Видяево

от «23» марта 2018 г.  №  278

СОСТАВ

сил и средств, планируемых к выполнению противопаводковых мероприятий

на территории ЗАТО Видяево в 2018 году

| №№ п/п | Место дислокации | Ведомственная принадлежность | Наименование команд, отрядов, групп, звеньев | Время (срок) готовности «ч» + | Кол-во л/с, чел. | Кол-во техники, всего, по каждому наименованию. | Ф.И.О. руководителя | Телефон рук-ля | Телефон дежурного Факс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАТО Видяево | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика) ЗАТО Видяево, Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево | Сводная аварийно-спасательная группа (САСГ) | «Ч» + 1 час | 21 | 09 Автокран – 01 ед. Самосвал – 02 ед. Автогрейдер – 01 ед. Погрузчик – 01ед. Бульдозер – 01 ед. Экскаватор – 01 ед. Компрессор – 01 ед. Передвижная мастерская 475401 – 01 ед. | Шадура И.П, Бекиров Э.Я. | 5-61-40 5-66-93 | 5-66-73 | 5-61-40 5-61-52 |
| 2. | Видяево | Территориальное подразделение «Водоканал» Акционерного общества «Главное управление Жилищно-коммунального хозяйства» | Аварийно – восстановительная группа | «Ч» + 1 час | 09 | 05 Ремонтно-водопроводная машина – 01 Ассенизационная машина – 01ед. Автокран – 01ед. Бульдозер – 01 ед. Экскаватор – 01 ед. | Финогенов Сергей Вячеславович (по согласованию) | 5-66-88 | 5-66-88 | 5-66-88 |
| 3. | Видяево | Открытое акционерное общество «Оборонэнерго» ПУ Видяевский» | Аварийно – техническая группа | «Ч» + 1 часа | 6 | 02 УАЗ – 3909 – 01 ед. АПВУ – 5 – 01 ед. | Куликов Владимир Васильевич (по согласованию) | 5-66-72 | 5-65-52 | 5-66-72 |
| 4. | Видяево | Муниципальное казенное учреждение «Аварийно- спасательная служба» ЗАТО Видяево | Аварийно-спасательная служба | «Ч» +10 мин. | 10 | 02 «УАЗ-Патриот» - 01 ед. Автомобиль Газель (бортовой ) – 01 ед. | Торопенко Андрей Васильевич | 5 -66-41 | 5-65-66 | 5-66-41 5-65-66 |