Приложение

к распоряжению Главы администрации ЗАТО Видяево

от «24» марта 2017 № 41

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы администрации ЗАТО Видяево

от «18» апреля 2016 г.  № 68

План мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития

ЗАТО Видяево в 2016 и 2017 годах

| № п/п | № п/п Рег. плана1 | Наименование мероприятия | Вид документа (проект) | Сроки реализации мероприятия | Ожидаемый результат | Объем, источники финансирования, млн. рублей |  |  | Ответственные исполнители, соисполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
| I. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение сбалансированности консолидированного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | Снижение неформальной занятости в ЗАТО Видяево | План мероприятий направленный на снижение неформальной занятости; информация о результатах реализации в Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | в течение 2016-2017 годов | снижение численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность | - | - |  | В части реализации: Советник главы администрации ЗАТО Видяево по общим вопросам (далее – Советник главы), Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества (далее – ОПЭриМИ), Руководители учреждений В части ответа: Советник главы |
| 2 | 18 | Повышение сбалансированности бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево | Проекты решений Совета депутатов ЗАТО п. Видяево; информация в Министерство финансов Мурманской области | в течение 2016 года, ежеквар-тально | снижение размера дефицита бюджета ЗАТО Видяево к 01.01.2017 до 10 % от суммы доходов без учета безвозмездных поступлений | - | - |  | В части реализации: Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево (далее – Финансовый отдел), Отдел бюджетного учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево (далее – ОБУиО) В части ответа: Финансовый отдел |
| 2.1 | 18.1 | Реализация дополнительных мер по обеспечению своевременной и полной уплаты налогов и арендных платежей на территории ЗАТО Видяево | План мероприятий по росту доходов бюджета ЗАТО Видяево; информация в межведомственную комиссию по обеспечению доходов ЗАТО Видяево и по решению вопросов неформальной занятости, легализации «серой заработной платы», повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды; информация в Министерство финансов Мурманской области | в течение 2016 года, ежеквартально | сохранение дополнительных поступлений в бюджет ЗАТО Видяево на уровне не ниже предыдущего года | - | - |  | В части реализации: ОПЭРиМИ В части ответа: Финансовый отдел |
| 2.2 | 18.3 | Выявление объектов недвижимости, имеющих признаки бесхозяйных, с целью оформления прав собственности на объекты недвижимости и права пользования земельными участками, необходимыми для их эксплуатации | Информация в Министерство имущественных отношений Мурманской области | в течение 2016 года, раз в полгода | увеличение доходообразующей базы по земельному налогу, арендным платежам в бюджет ЗАТО Видяево | - | - |  | ОПЭРиМИ |
| II. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование благоприятных условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 32 | Предоставление возможности субъектам предпринимательской деятельности осуществлять вычет фиксированной суммы страховых взносов, уплаченной за индивидуального предпринимателя, из налога, начисляемого при применении единого налога на вмененный доход | Муниципальные нормативно-правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО Видяево (в случае принятия соответствующего федерального закона) | в течение 2016 года | снижение налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства | - | - |  | ОПЭРиМИ |
| Снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 34 | Формирование (актуализация) и реализация «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Мурманской области | Распоряжение Главы администрации ЗАТО Видяево (после распоряжения Губернатора Мурманской области о реализации «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Мурманской области); информация о результатах реализации в Комиссию по мониторингу достижения на территории ЗАТО Видяево целевых показателей социально-экономического развития, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-601 | в течение 2016 - 2017 годов | достижение целевых значений показателей, установленных «дорожной картой», по содействию развитию конкуренции в ЗАТО Видяево | - | - |  | ОПЭРиМИ |
| Социальная поддержка граждан и развитие социальных институтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 39 | Организация внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Муниципальные нормативно-правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО Видяево | в течение 2016 года | повышение социального статуса, уровня и качества дошкольного образования | - | - |  | Отдел образования, культуры спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево (далее – ООКСМП) |
| Мониторинг социально-экономической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 50 | Мониторинг задолженности по заработной плате | Информация о результатах реализации в Комиссию по мониторингу достижения на территории ЗАТО Видяево целевых показателей социально-экономического развития, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-601 | в течение 2016 - 2017 годов | принятие оперативных и превентивных мер по недопущению роста задолженности по заработной плате | - |  | - | В части реализации: Финансовый отдел ОБУиО В части ответа: Советник главы ООКСМП |

1 План мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах (утвержден распоряжением Правительства Мурманской области № 72-РП от 31.03.2016, (в ред. Распоряжения Правительства Мурманской области от 03.03.2017 № 64-РП)).