Приложение

к протоколу заседания Программно-целевого совета ЗАТО Видяево

от 29.03.2018 № 3-2018

Доклад

о реализации муниципальных программ ЗАТО Видяево

за 2017 год

Отчет о реализации муниципальных программ ЗАТО Видяево (далее – МП) за 2017 год подготовлен на основе отчетов кураторов МП в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево 20.02.2016 № 132), Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 18.06.2013 г. № 391 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 20.02.2016 № 133).

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО п. Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в 2017 году осуществлялось финансирование 14 МП, в том числе 19 подпрограмм, 5 ведомственных целевых программ.

Перечень МП, реализовавшихся в 2017 году:

| № п/п | Наименование программы | Утверждено (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Процент освоения, % (гр. 4/гр.3x100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | МП «Развитие образования» | 171 756,98 | 171 105,93 | 99,6 |
| 2. | МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» | 25 630,95 | 24 830,76 | 96,8 |
| 3. | МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево | 19 356,62 | 19 346,59 | 99,9 |
| 4. | МП «Социальная поддержка граждан» | 17 042,41 | 15 218,74 | 89,3 |
| 5. | МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования» | 88 764,78 | 82 130,30 | 92,5 |
| 6. | МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» | 15 464,92 | 14 207,07 | 92,0 |
| 7. | МП «Охрана окружающей среды» | 100,0 | 0,0 | 0 |
| 8. | МП «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево» | 10 256,48 | 9 441,38 | 92,1 |
| 9. | МП «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 1 420,07 | 1 420,07 | 100 |
| 10. | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 21,3 | 21,3 | 100 |
| 11. | МП «Информационное общество» | 10 400,67 | 10 090,64 | 97 |
| 12. | МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами» | 7 593,87 | 7 068,92 | 93,1 |
| 13. | МП «Эффективное муниципальное управление» | 48 685,52 | 47 911,49 | 98,4 |
| 14. | МП «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год» | 1 660,0 | 1 660,0 | 100 |

В целом ожидаемые результаты реализации МП за 2017 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность МП.

Отдельно следует отметить ситуацию, сложившуюся при реализации МП «Охрана окружающей среды» в ЗАТО Видяево, по которой освоение финансовых средств составил лишь 0%. Это связано с тем, что бюджетные ассигнования исполнителю программы МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево были выделены в начале декабря 2017 года. Таким образом оплата по договорам с поставщиком будет произведена в 2018 году.