# ГЛАВА МУниципальноГО ОБРАзОВАНИЯ

# ЗАТО вИдяевО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 28 » февраля 2017г.	                                                        №  4

Об утверждении  Плана основных мероприятий  муниципального образования ЗАТО Видяево в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,, от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» и    организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2017 год, утвержденные Министром МЧС России 23.11.2016 № 2-4-71-67-14

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Плана основных мероприятий муниципального образования ЗАТО Видяево в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

И. о. Главы муниципального образования

ЗАТО Видяево                                                                          А. Е. Бугайчук

| СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Мурманской области генерал-майор внутренней службы В.А. Гусев «___»__________20___г. |  | УТВЕРЖДЕН постановлением Главы муниципального образования ЗАТО Видяево « 28 » февраля 2017г. № 4 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

- основных мероприятий  муниципального образования ЗАТО Видяево в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | - Ориентировочные затраты общие (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации в части, касающейся муниципальное образование ЗАТО Видяево |  |  |  |  |
|  | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | Видяевское звено Мурманской ТП РСЧС |  |
|  | Участие в месячнике гражданской обороны | октябрь - ноябрь | Специалист по ГО ЧС Администрации ЗАТО Видяево, организации и учреждения на территории ЗАТО Видяево |  |
|  | Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню спасателя Российской Федерации | декабрь | Глава муниципального образования ЗАТО Видяево, Глава администрации ЗАТО Видяево, Специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево, МКУ АСС ЗАТО Видяево» |  |
|  | Участие в месячниках безопасности на водных объектах | по отдельному плану | Администрация ЗАТО Видяево, МКУ АСС ЗАТО Видяево, МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |  |
|  | Участие в проведении комплексных тренировок с органами управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ежемесячно | Специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево, ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево |  |
|  | Участие в занятиях с должностными лицами уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны (г. Мурманск) | ежеквартально | Специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево |  |
| II. Мероприятия, проводимые Северо-Западным региональным центром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в части, касающейся муниципального образования ЗАТО Видяево |  |  |  |  |
|  | Участие в Командно-штабное учение на местности с привлечением территориальных сил и средств гражданской обороны. | октябрь | Видяевское звено Мурманской территориальной подсистемы РСЧС, Организации и учреждения на территории ЗАТО Видяево |  |
|  | XXI Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» (г. Архангельск) | июнь | АСФ муниципального образования ЗАТО Видяево, МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |  |
|  | Подготовка и участие в проведении VI форума МЧС России и общественных организаций «Общество за безопасность» (г. Вологда, п. Вытегра, Вологодская область) | июль | МКУ АСС ЗАТО Видяево |  |
|  | Проведение «Месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» в муниципальных образованиях субъектов РФ СЗФО | август – сентябрь | Глава Администрации ЗАТО Видяево, Специалист по ГО и ЧС администрации Видяево; Организации и учреждения ЗАТО Видяево |  |
|  | Контроль за созданием запасов топливо - энергетических ресурсов на осенне-зимний период 2017-2018 гг. в районах крайнего Севера | август-декабрь | Глава муниципального образования, Глава администрации, начальник МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |
|  | Смотр-конкурс на звание: «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» среди муниципальных образований субъектов РФ СЗФО | сентябрь-октябрь | Глава муниципального образования ЗАТО Видяево, Глава администрации ЗАТО Видяево, специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево |  |
|  | Проведение конкурсов на звание «Лучший председатель комиссии по ЧС и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования » | октябрь-ноябрь | Глава муниципального образования ЗАТО Видяево, Глава администрации ЗАТО Видяево |  |
|  | Смотр-конкурс на лучшую ЕДДС муниципального образования среди муниципальных образований Мурманской области | в течение года | Специалист ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево, Начальник МКУ АСС ЗАТО Видяево |  |
|  | Участие сил территориальной подсистемы РСЧС, ГУ МЧС России по субъектам РФ СЗФО в проведении антитеррористических учений (по плану Национального Антитеррористического комитета) | по отдельному плану | Заместитель начальника СЗРЦ, НУ (ГЗ) СЗРЦ, органы управления, силы и средства Видяевского звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС |  |
|  | Сбор по подведению итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ СЗФО, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год (г. Санкт-Петербург) | декабрь | начальник ГУ МЧС России по Мурманской области, органы управления Видяевского звена Мурманской территориальной РСЧС |  |
| - III. Мероприятия, проводимые Правительством Мурманской области 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
|  | Корректировка: - плана гражданской обороны и защиты населения; - плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - | январь-февраль | Специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево |  |
|  | Контроль над обстановкой с пожарами и изучение крупных и характерных пожаров, происшедших на территории Мурманской области | январь-декабрь | ГУ МЧС России по Мурманской области, ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» |  |
|  | Организация и создание «Системы-112» на территории Мурманской области | январь-декабрь | Глава муниципального образования ЗАТО Видяево, Глава администрации ЗАТО Видяево, специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево, Начальник МКУ АСС ЗАТО Видяево, старший ОД ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево. |  |
|  | Накопление материальных средств в резерв материальных и финансовых ресурсов ЗАТО Видяево | январь-декабрь | Начальник МКУ «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево», Глава администрации ЗАТО Видяево, Специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО |  |
|  | Организация и контроль над созданием добровольной пожарной охраны на территории Мурманской области | январь-декабрь | СПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС Росси», Специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево |  |
|  | Научно-практическая конференция «Мониторинг природных и техногенных процессов – основа предупреждения чрезвычайных ситуаций в Мурманской области» | апрель | ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» | 50,0 |
|  | Корректировка плана прикрытия автомобильных дорог на территории Мурманской области | декабрь | СПСЧ № 7 ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России», ОМВД России по ЗАТО Видяево, Специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево, Начальник МКУ АСС ЗАТО Видяево |  |
|  | - Участие в Сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Мурманской области, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год | декабрь | Председатель КЧС и ПБ ЗАТО Видяево, Секретарь КЧС и ПБ ЗАТО Видяево, Органы управления Видяевского звена РСЧС Мурманской ТП РСЧС |  |
|  | Контроль за строительством ЛСО на опасных производственных объектах Мурманской области | по отдельному плану | ГУ МЧС России по Мурманской области, ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» |  |
|  | Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской области | по отдельному плану | Рабочая группа по построению (развитию) АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования |  |
|  | Создание региональной навигационно-информационной системы Мурманской области | по отдельному плану | Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» |  |
|  | Участие в заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Мурманской области | по отдельному плану | - Председатель и члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Видяево Специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево |  |
|  | Заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Видяево | по отдельному плану | - Председатель - и члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Видяево, - секретарь Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Видяево |  |
|  | Участие в ззаседаниях эвакуационной комиссии Мурманской области | по отдельному плану | - Председатель и члены эвакуационной комиссии Зато Видяево |  |
|  | Заседания эвакуационной комиссии муниципального образования ЗАТО Видяево | по отдельному плану | - Председатель и члены эвакуационной комиссии Зато Видяево, руководители организаций и учреждений на территории ЗАТО Видяево |  |
|  | - Работа муниципальной межведомственной комиссии по подготовке ЖКХ ЗАТО Видяево к осеннее-зимнему периоду 2017-2018 гг. | по отдельному плану | - Председатель межведомственной комиссии, члены муниципальной межведомственной комиссии |  |
|  | Участие в заседаниях Территориальной комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций Мурманской области в военное время | по отдельному плану | Председатель Комиссии по поддержанию функционирования ЗАТО Видяево |  |
|  | Участие в заседаниях муниципальной комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций и учреждений на территории муниципального образования ЗАТО Видяево в военное время | по отдельному плану | Председатель Комиссии по поддержанию функционирования ЗАТО Видяево, члены комиссии ПУФ, Председатели комиссии ПУФ организаций |  |
|  | Заседания межведомственной рабочей группы по координации работ по построению, внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования ЗАТО Видяево | по отдельному плану | Председатель и члены межведомственной рабочей группы по координации работ по построению, внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево |  |
|  | - Участие в заседаниях антитеррористической комиссии Мурманской области | по отдельному плану | Председатель и секретарь АТК ЗАТО Видяево, |  |
|  | - Участие в заседаниях антитеррористической комиссии муниципального образования ЗАТО Видяево | по отдельному плану | Председатель и члены АТК ЗАТО Видяево, Руководители оперативных групп в контролируемой и запретной зоне на территории муниципального образования ЗАТО Видяево |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |
|  | Ежеквартальные тренировки по проверке системы связи, оповещения и информирования по факту срабатывания оборудования детектирования АСОРМ–С с применением формализованных донесений по оперативному оповещению | январь, апрель, июль, октябрь | ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево |  |
|  | Мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону: - разработка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории муниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской области на 2018 год; - подготовка территории муниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской области и работа с населением по подготовке к пожароопасному сезону | февраль-март, ноябрь-декабрь, до начала пожароопасного сезона | органы местного самоуправления, Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Руководители организаций и учреждений на территории ЗАТО Видяево |  |
|  | КШУ с муниципальным образованием по теме: «Организация и проведение мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей, в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: ЗАТО п. Видяево; | - 29-31 марта | ГУ МЧС России по Мурманской - области, ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», Видяевское звено Мурманской ТП РСЧС, Организации и учреждения на территории муниципального образования ЗАТО Видяево |  |
|  | Участие в Тактико-специальном учении с аварийно-спасательными службами, аварийно-спасательными формированиями на территории Мурманской области «Проведение поисково-спасательных работ в природной среде» | март-апрель | Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» |  |
|  | Участие в Тактико-специальном учении «Ликвидация последствий ДТП на ФАД Р-21 «Кола» | август-сентябрь | Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» |  |
|  | Участие в Тактико-специальном учении с аварийно-спасательными службами, аварийно-спасательными формированиями на территории Мурманской области «Проведение АСР при ликвидации ЧС техногенного характера» | октябрь | Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» |  |
|  | Участие в Тактико-специальном учении по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта» | - ежеквартально | - Администрации - муниципального образования ЗАТО Видяево, - Антитеррористическая комиссия муниципального образования ЗАТО Видяево, - Организации на территории МО ЗАТО Видяево |  |
|  | Участие в Учебно-методическом сборе с руководителями эвакуационных органов Мурманской области | по отдельному плану | Председатель эвакуационной комиссии, секретарь эвакуационной комиссии ЗАТО Видяево |  |
|  | Участие в Тренировке с эвакуационной комиссией Мурманской области по теме: «Работа эвакуационных органов Мурманской области по организации эвакуации населения» | по отдельному плану | Председатель эвакуационной комиссии и члены эвакуационной комиссии ЗАТО Видяево, эвакуационные комиссии организаций |  |
|  | Тренировка с эвакуационной комиссией ЗАТО Видяево по теме: «Работа эвакуационных органов муниципального образования ЗАТО Видяево по организации эвакуации населения» | по отдельному плану | Председатель эвакуационной комиссии и члены эвакуационной комиссии ЗАТО Видяево, Эвакокомиссий организаций и учреждений. |  |
|  | Тренировка по оповещению и сбору эвакуационной комиссии муниципального образования ЗАТО Видяево | по отдельному плану | Председатель эвакуационной комиссии ЗАТО Видяево, члены эвакуационной комиссии ЗАТО Видяево, |  |
|  | Тренировка по оповещению и сбору Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования ЗАТО Видяево | по отдельному плану | Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Видяево, члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Видяево |  |
|  | Тренировка по оповещению и сбору муниципальной комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций на территории муниципального образования ЗАТО Видяево в военное время | по отдельному плану | Председатель муниципальной комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций на территории муниципального образования ЗАТО Видяево в военное время, |  |
|  | Пожарно-тактические учения в местных пожарно-спасательных гарнизонах | по отдельным планам | СПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России», МКУ АСС ЗАТО Видяево, НАСФ МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |  |
| б) подготовка должностных лиц и специалистов |  |  |  |  |
|  | - Дополнительная подготовка личного состава подразделений ГПС Мурманской области для аттестации по квалификации «Спасатель» | январь-декабрь | СПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России», МКУ АСС ЗАТО Видяево, НАСФ МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |  |
|  | - Соревнование на звание «Лучшая команда Мурманской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» (г. Мурманск) | март | МКУ АСС ЗАТО Видяево, Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» |  |
|  | Учебно-методический семинар с начальниками аварийно-спасательных служб Мурманской области и муниципальных образований | май, ноябрь | Начальник и заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» |  |
|  | Открытые региональные соревнования по многоборью спасателей поисково-спасательных формирований на кубок героя России Ю.Л. Воробьева (УСЦ «Вытегра», Вологодская область) | июль-август | Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба - ЗАТО Видяево» |  |
|  | Водолазные сборы «Проведение подводно-технических и аварийно-спасательных работ с использованием снаряжения с открытой схемой дыхания» | июнь, сентябрь | Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» |  |
|  | Месячник «Гражданская оборона» | октябрь | Специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево, Специалисты, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны на территории ЗАТО Видяево |  |
|  | - Участие в Учебно-методическом сборе с начальниками органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны муниципальных образований | ежеквартально | - Специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево |  |
| в) подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
|  | Участие в Областном слёте-соревновании «Юный спасатель», «Юный пожарный» | сентябрь | Отдел образования, ,культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево, Начальник Муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» | 5,0 |
|  | Участие в Областном слете-соревновании «Школа безопасности» | сентябрь | Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево, Начальник Муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» | 20,0 |
|  | Смотр-конкурс учебно-материальной базы муниципального образования ЗАТО Видяево | октябрь | Специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево Начальник Муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево», руководители организаций и учреждений на территории ЗАТО Видяево |  |
|  | Подготовка должностных лиц и работников, имеющих обязанности в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | по планам комплектования учебно-методического по ГО и ЧС и курсов ГО | Руководители организаций и учреждений на территории ЗАТО Видяево, Специалист по ГО и ЧС администрации |  |
|  | Подготовка инструкторов (консультантов) учебно-консультационных пунктов (УКП), лиц, проводящих курсовое обучение по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций работников организаций | по планам комплектования учебно-методического по ГО и ЧС и курсов ГО | ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», курсы ГО муниципальных образований |  |
|  | Курсовое обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны, спасательных служб | по планам организаций | руководители организаций на территории ЗАТО Видяево, Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, Начальник МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |
|  | Курсовое обучение работающего населения | по планам организаций | Руководители организаций и учреждений ЗАТО Видяево, Специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево |  |
|  | Подготовка неработающего населения | по комплексным планам подготовки неработающего населения органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления, ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» |  |
|  | Подготовка обучающихся по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» | по учебным планам образовательных организаций | Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево, Директор МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |  |
|  | Подготовка команд-победительниц областного слета-соревнования «Школа безопасности» к участию в региональных соревнованиях СЗФО | по учебному плану | Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево, Директор МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |  |
|  | Подготовка учащихся образовательных учреждений к областному слёту-соревнованию «Юный спасатель», «Юный пожарный» | по учебному плану | Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево, Директор МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, Начальник МКУ АСС ЗАТО Видяево |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |
|  | Комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области: квартальная годовая | февраль, апрель, август, октябрь | председатель комиссии по проведению проверок технического состояния РАСЦО Мурманской области, ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» |  |
|  | Мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод: - осуществление контроля за созданием паводковых комиссий и реализацией планов пропуска весеннего половодья; - сбор и обобщение данных по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, корректировка сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий | март апрель | органы местного самоуправления ЗАТО Видяево, Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, Начальник территориального подразделения «Водоканал» АО «Главное управление «Жилищно-коммунальное хозяйство» (АО ГУ «ЖКХ» |  |
|  | - Проверка организаций, занимающихся переработкой, транспортировкой, хранением и использованием нефти и нефтепродуктов и разрабатывающих Планы ЛАРН | по отдельному плану | ГУ МЧС России по Мурманской области |  |
|  | Подготовка к Проверке потенциально опасных объектов (ПОО) с выдачей заключений о готовности к локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий Мурманской области от ЧС | по отдельному плану | ГУ МЧС России по Мурманской области, ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, Администрация ЗАТО Видяево | 4,5 |
|  | - Подготовка к Проверке деятельности органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО Видяево, организаций на территории ЗАТО Видяево Мурманской области по выполнению требований и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | по отдельному плану | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», Администрация ЗАТО Видяево |  |