Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево  от  29.06.2010  № 492

(в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 14.05.2012 № 281,

от 19.05.2014 № 244)

ПЛАН

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде

| № п/п | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в муниципальном образовании | Ответственный исполнитель |  | Этап перехода на предоставление услуг в электронном виде |  | Срок реализации этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (далее МКУ «Отдел ОКСМП»); МБДОУ комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево (далее – МБДОУ №1); МБДОУ комбинированного вида Детский сад №2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево (далее – МБДОУ №2) |  | IV |  | 31.12.2012 |
| 2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования | МКУ «Отдел ОКСМП»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» (далее – МБОУ СОШ); МБДОУ № 1; МБДОУ № 2 |  | V |  | 31.12.2012 |
| 3 | Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена | Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъекта Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена | МКУ «Отдел ОКСМП»; МБОУ СОШ |  | V |  | 31.12.2012 |
| 4 | Зачисление в образовательное учреждение | Прием заявлений и зачисление в общеобразовательное учреждение |  | МКУ «Отдел ОКСМП»; МБОУ СОШ | IV | 31.12.2012 |  |
|  |  | Зачисление в образовательное учреждение дополнительного образования детей |  | МКУ «Отдел ОКСМП»; МБОУ ДОД Видяевский ДОО(П) Ц «Олимп»; МБОУ ДОД в сфере культуры «Видяевская ДМШ» ЗАТО Видяево МО |  |  |  |
|  |  | Зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения (детские сады) |  | МБДОУ № 1; МБДОУ № 2 |  |  |  |
| 5 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости |  | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | V | 31.12.2013 |  |
| 6 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках |  | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | V | 31.12.2013 |  |
| 7 | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние несовершеннолетние, лица, признанные в установленном порядке недееспособными) | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, выразивших желание установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах |  | МКУ «Отдел ОКСМП» | IV | 31.12.2012 |  |
| 8 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) | IV | 31.12.2013 |  |
| 9 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | IV | 31.12.2013 |  |
| 10 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек и базам данных (областных) муниципальных библиотек |  | МБУ культуры «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево | V | 01.08.2012 |  |
| 11 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения |  | Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее ОПЭРиМИ) | IV | 31.12.2013 |  |
| 12 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  | ОПЭРиМИ | I | 30.11.2010 |  |
| 13 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение |  | ОПЭРиМИ | IV | 31.12.2013 |  |
| 14 | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | IV | 31.12.2013 |  |
| 15 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду |  | ОПЭРиМИ | I | 30.11.2010 |  |
| 16 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков |  | ОПЭРиМИ | IV | 31.12.2013 |  |
| 17 | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также ввод объектов в эксплуатацию | Выдача разрешений на строительство на территории ЗАТО Видяево |  | ОПЭРиМИ | IV | 31.12.2013 |  |
|  |  | Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |
| 18 | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории ЗАТО Видяево |  | ОПЭРиМИ | IV | 31.12.2013 |  |