- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением Администрации ЗАТО Видяево

- от  03 ноября  2010 года  №  772

- План мероприятий

- по реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение и утверждение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и оказываются за счет заявителя |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа муниципальных услуг (функций, связанных с обращением физических и юридических лиц) (далее -муниципальные услуги) с целью определения перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг органов местного самоуправления (часть 1 статьи 9 Федерального закона) | до 15.01.2011 | Отраслевые (функциональные) органы администрации ЗАТО Видяево |
| 1.2 | Подготовка проекта решения Совета депутатов ЗАТО Видяево об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг органов местного самоуправления (часть 1 статьи 9 Федерального закона) | 15.02.2011 | Отдел муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево |
| 1.3 | Размещение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и оказываемых организациями, на официальном сайте ЗАТО Видяево, а также сводного перечня указанных услуг на региональном портале «Государственные и муниципальные услуги Мурманской области» (часть 4 статьи 9 Федерального закона) | до 01.03.2011 | Отдел муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево |
| 2. | Организация взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации и муниципальных учреждений ЗАТО Видяево с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти при предоставлении муниципальных услуг |  |  |
| 2.1 | Проведение анализа нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальных услуг, и определение перечня документов (информации), необходимых для предоставления муниципальных услуг, а также перечня органов государственной власти и организаций, в распоряжении которых находятся данные документы (информация) | до 01.02.2011 | Отраслевые (функциональные) органы администрации ЗАТО Видяево |
| 3. | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг |  |  |
| 3.1 | Подготовка и утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (часть 15 статьи 13 Федерального закона) | до 15.12.2010 | Финансово-экономический отдел администрации ЗАТО Видяево; |
| 3.2 | Формирование и утверждение графика разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на период 2011 – I квартал 2012 года | до 01.01.2011 | Первый заместитель главы администрации ЗАТО Видяево; Финансово-экономический отдел администрации ЗАТО Видяево; Сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево; Отдел муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево; Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево |
| 3.3 | Подготовка и утверждение порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (часть 13 статьи 13 Федерального закона) | до 01.02.2011 | Первый заместитель главы администрации ЗАТО Видяево; Сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево; |
| 4. | Формирование и ведение реестра муниципальных услуг |  |  |
| 4.1 | Разработка и утверждение муниципального правового акта, утверждающего порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (части 6, 7 статьи 11 Федерального закона) | до 01.02.2012 | Финансово-экономический отдел администрации ЗАТО Видяево |
| 4.2 | Формирование реестра муниципальных услуг (части 6, 7 статьи 11 Федерального закона) | до 01.03.2012 | Финансово-экономический отдел администрации ЗАТО Видяево |