# Администрация  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» мая 2012 года	№ 283

О порядке принятия решений о разработке долгосрочных

муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево,

их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, статьей 7 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево, утвержденного решением Совета депутатов от 28.04.2009 №106, в целях повышения эффективности системы долгосрочного планирования

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить порядок принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации (Приложение № 1).

- Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 25.02.2009 №83 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации ЗАТО Видяево                                     С.В. Белаш

Приложение № 1

к постановлению

Администрации ЗАТО Видяево

от «16»мая 2012 г. № 283

Порядок

принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации

- 1. Общие положения

1.1. Порядок принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает общие требования к содержанию, разработке, утверждению и контролю за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ, реализуемых на территории ЗАТО         Видяево.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

1.2.1. долгосрочная муниципальная целевая программа ЗАТО Видяево (далее - ДМЦП) - комплекс взаимоувязанных по срокам, исполнителям, ресурсам производственных, социально-экономических, организационных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического, социального, культурного развития ЗАТО Видяево;

1.2.2. подпрограмма - составная часть ДМЦП, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач программы, объединенных по одному признаку;

1.2.3. разработчик ДМЦП - уполномоченный орган администрации              ЗАТО Видяево или муниципальное учреждение, отвечающие за разработку и согласование проекта программы;

1.2.4. исполнители ДМЦП - отраслевые (функциональные) органы и отдельные специалисты администрации ЗАТО Видяево, а также муниципальные учреждения, ответственные за выполнение конкретных мероприятий муниципальной целевой программы;

1.2.5. целевой индикатор - измеряемый количественный показатель решения поставленной задачи и хода реализации программы по годам;

1.2.6. показатель - параметр, показывающий степень достижения конечного результата.

1.3. Основанием для разработки ДМЦП является постановка проблемы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития ЗАТО           Видяево и обоснование необходимости ее решения программным методом.

1.4. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках ДМЦП, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.5. В целях обеспечения участия ЗАТО Видяево в ДМЦП, реализуемых за счет средств федерального и областного бюджетов и получения межбюджетных субсидий, могут разрабатываться аналогичные ДМЦП.

1.6. К ДМЦП относятся целевые программы со сроком реализации более одного года. Конкретные сроки реализации ДМЦП определяются при их разработке и формировании в зависимости от решаемых в рамках ДМЦП проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

1.7. В работе с ДМЦП выделяются следующие этапы:

1) отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке ДМЦП;

2) формирование ДМЦП, ее согласование и утверждение;

3) реализация ДМЦП;

4) контроль хода реализации ДМЦП;

5) оценка эффективности и результативности реализации ДМЦП;

6) принятие решения об объемах финансирования ДМЦП на очередной финансовый год.

- 2. Этапы работы с ДМЦП

- 2.1. Принятие решения о разработке ДМЦП

2.1.1. Инициаторами постановки проблемы для программной разработки выступают Совет депутатов ЗАТО Видяево и отдельные депутаты, отраслевые (функциональные) органы и отдельные специалисты администрации          ЗАТО Видяево (далее - администрации), муниципальные учреждения,  хозяйствующие субъекты, некоммерческие и общественные организации ЗАТО Видяево.

2.1.2. Отбор проблем для программной разработки и решения осуществляется с учетом приоритетов и стратегических направлений социально-экономического развития ЗАТО Видяево по следующим критериям:

1) характер проблемы, ее значимость;

2) необходимость координации межведомственных связей для решения данной проблемы;

3) невозможность решить комплексно проблему в кратчайшие сроки;

4) обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития ЗАТО Видяево в соответствии с программой социально-экономического развития ЗАТО Видяево;

5) принципиальная новизна и высокая эффективность мероприятий ДМЦП;

6) достижимость требуемого конечного результата в установленные сроки;

7) другие факторы, влияющие на решение рассматриваемой проблемы.

2.1.3. Разработке проекта ДМЦП предшествует разработка и согласование Концепции ДМЦП.

2.1.4. Концепция ДМЦП должна содержать:

1) обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития ЗАТО Видяево;

2) обоснование необходимости и целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;

3) характеристику и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;

4) возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

5) ориентировочные сроки, а в случае необходимости - этапы решения проблемы программно-целевым методом;

6) предложения по целям и задачам ДМЦП, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы по годам;

7) предварительную оценку социально-экономической эффективности и результативности программы;

8) предложения о разработчике ДМЦП и исполнителях ДМЦП;

9) предложения по объемам и источникам финансирования ДМЦП.

2.1.5. Разработанная Концепция ДМЦП направляется на согласование:

1) В случае, если она была разработана отраслевым (функциональным) органом или отдельным специалистом администрации - в Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево (далее - финансовый отдел), а также в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества          администрации ЗАТО Видяево (далее - ОПЭРиМИ).

ОПЭРиМИ в течение 10 рабочих дней от даты поступления документов осуществляет согласование Концепции ДМЦП на предмет соответствия целей, задач, ожидаемых результатов ДМЦП основным направлениям социально-экономического развития муниципального образования.

Финансовый отдел в течение 10 рабочих дней от даты поступления документов выполняет согласование по вопросу объемов финансирования программы.

2) В случае, если она была разработана муниципальным учреждением, - отраслевому (функциональному) органу администрации, в ведении которого находится. В соответствии с п.п. 1, п. 2.1.5. настоящего Порядка после согласования отраслевым (функциональным) органом администрации, Концепция ДМЦП направляется в финансовый отдел и в ОПЭРиМИ.

2.1.6. Согласованная Концепция ДМЦП направляется ее разработчиком в администрацию для принятия решения о разработке проекта ДМЦП.

2.1.7. Решение о разработке ДМЦП принимается администрацией путем издания постановления, проект которого готовит инициатор ДМЦП.

2.1.8. В постановлении о разработке ДМЦП в обязательном порядке указываются:

- сроки разработки ДМЦП;

- сроки реализации ДМЦП;

- разработчик ДМЦП;

- отраслевой (функциональный) орган или отдельный специалист администрации, ответственные за разработку проекта ДМЦП (далее - куратор программы).

- 2.2. Формирование и утверждение ДМЦП

2.2.1. Разработчик программы в установленные постановлением администрации сроки формирует проект ДМЦП в соответствии с типовым макетом программы (приложение №1 к настоящему Порядку), готовит проект постановления администрации  об утверждении ДМЦП.

2.2.2. Проект ДМЦП и постановления направляются разработчиком в первоочередном порядке куратору программы, а затем в иные отраслевые (функциональные) органы и отдельным специалистам администрации на согласование в соответствии с регламентом администрации.

2.2.3. При согласовании ОПЭРиМИ проводит проверку на соответствие проекта программы требованиям настоящего Порядка (наличие паспорта программы, всех необходимых заполненных разделов, таблиц и т.д.) и оценивает программу по следующим параметрам:

1) приоритетность проблемы, предлагаемой для программного решения;

2) обоснованность, комплексность программных мероприятий и сроков их реализации;

3) привлечение для реализации программы, прежде всего, внебюджетных средств, средств областного и федерального бюджетов;

4) обоснованность расходов на реализацию программных мероприятий;

5) эффективность механизма осуществления программы;

6) измеряемость целевых индикаторов и показателей, конкретизацию конечных результатов;

7) социально-экономическая эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее влияние на социально-экономическое развитие ЗАТО Видяево.

2.2.4. Финансовый отдел, рассматривая проект ДМЦП, оценивает ресурсную обеспеченность и получение бюджетного эффекта от ее реализации.

2.2.5. Разработчик ДМЦП с учетом замечаний и предложений                                  ОПЭРиМИ и финансового отдела производит доработку ДМЦП и ее повторное согласование и представляет ее на рассмотрение и утверждение Главой администрации.

2.2.6. ДМЦП, планируемые к реализации на очередной финансовый год, утверждаются не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете в Совет депутатов ЗАТО Видяево и направляются в финансовый отдел до 15 сентября текущего финансового года для формирования проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной финансовый год и на плановый период.

2.2.7. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДМЦП утверждается решением Совета депутатов ЗАТО Видяево об утверждении  бюджета ЗАТО Видяево в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета.

2.2.8. Сводный перечень ДМЦП на очередной финансовый год представляется финансовым отделом в Совет депутатов ЗАТО Видяево одновременно с проектом решения о бюджете ЗАТО Видяево на очередной финансовый год и на плановый период.

2.2.9. Постановление об утверждении программы подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru (далее - официальный сайт). ДМЦП подлежит размещению на официальном сайте.

2.2.10. Внесение изменений в действующую ДМЦП осуществляется в порядке, предусмотренном для ее утверждения.

2.2.11. Утвержденная ДМЦП подлежит включению в Реестр долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, формируемый         ОПЭРиМИ по форме в соответствии с приложением №2 к настоящему Порядку, до 01 февраля на очередной финансовый год.

- 2.3. Реализация ДМЦП

2.3.1. Реализация мероприятий программы осуществляется путем совместной деятельности куратора и исполнителей программы.

2.3.2. Куратор программы разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения программы.

2.3.3. Финансирование расходов на реализацию программных мероприятий за счет средств бюджета ЗАТО Видяево осуществляется на основании сводной бюджетной росписи и доведенных соответствующим главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Видяево лимитов бюджетных обязательств.

2.3.4. Закупки и поставки продукции (товаров, работ и услуг), осуществляемые при реализации программы, проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами о размещении заказов для муниципальных нужд.

2.3.5. Исполнители программы (работ, заданий) несут ответственность за своевременную и качественную реализацию конкретных мероприятий.

- 2.4. Контроль хода реализации ДМЦП

2.4.1. Текущий контроль за ходом реализации ДМЦП осуществляется куратором программы, финансовым отделом и ОПЭРиМИ администрации ЗАТО Видяево.

2.4.2. Для проведения текущего контроля хода реализации ДМЦП:

1) куратор программы запрашивает у исполнителей ДМЦП необходимую для реализации его контрольных функций информацию и отчетность;

2) в ОПЭРиМИ исполнителем представляются:

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информация о финансировании ДМЦП;

- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации ДМЦП - отчет о ходе реализации ДМЦП;

- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации ДМЦП - оценка эффективности и результативности реализации ДМЦП в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.

2.4.3. ОПЭРиМИ на основании отчетов исполнителей ДМЦП подготавливает и представляет Главе администрации ЗАТО Видяево ежегодно до 01 марта, следующего за отчетным, доклад о ходе реализации ДМЦП за отчетный год, включая оценку ее эффективности.

- 2.5. Оценка эффективности и результативности реализации ДМЦП

2.5.1. Оценка эффективности и результативности реализации ДМЦП проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации ДМЦП.

2.5.2. Эффективность реализации программы оценивается по следующим критериям:

1) полнота выполнения программных мероприятий;

2) степень достижения заявленных результатов реализации ДМЦП;

3) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

4) динамика расходов на реализацию мероприятий ДМЦП;

5) динамика показателей эффективности и результативности реализации ДМЦП.

2.5.3. Исполнители программы готовят отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения ДМЦП, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

2.5.4. Для оценки эффективности и результативности ДМЦП и определения объемов финансирования программы на очередной финансовый год пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации ДМЦП направляется исполнителями в ОПЭРиМИ и должен содержать:

1) пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации программы;

2) анализ объемов финансирования мероприятий ДМЦП (таблица № 1);

3) анализ достижения показателей-индикаторов результативности ДМЦП (таблица № 2);

4) оценку эффективности реализации ДМЦП (таблица № 3).

- Таблица № 1

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДМЦП

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверж-дено | исполне-но | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ........... |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица № 2

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДМЦП

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор результативности 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ....... |  |  |  |  |  |

- Таблица № 3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДМЦП

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в нату-ральном или стоимост-ном выражении | Эффектив-ность реализации ДМЦП (5 = 4 / 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание: в случае предоставления отчетности на втором и третьем годах реализации ДМЦП в таблице указываются также эффективность за прошлые отчетные периоды (с разбивкой по годам реализации ДМЦП).

2.5.5. Оценка результативности реализации ДМЦП представляет собой определение степени достижения запланированных результатов.

2.5.6. Оценка эффективности реализации ДМЦП осуществляется с учетом особенностей программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, бюджетных) и фактических объемов расходов на их достижение.

Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.

Бюджетная эффективность представляет собой оценку достигнутых в рамках реализации ДМЦП результатов с точки зрения влияния на доходы и расходы бюджета ЗАТО Видяево.

2.5.7. ОПЭРиМИ рассматривает пакет документов, представленных исполнителями, в 15-дневный срок со дня их предоставления на предмет полноты заполнения данных о ДМЦП. При выявлении замечаний ОПЭРиМИ отправляет на доработку отчет о реализации ДМЦП. В случае отсутствия замечаний, ОПЭРиМИ включает данные отчета о реализации ДМЦП в доклад о ходе реализации ДМЦП за отчетный год в соответствии с п.2.4.3. настоящего Порядка.

2.5.8. В случае, если оценка эффективности и результативность ДМЦП низкая, ОПЭРиМИ совместно с финансовым отделом вносят предложение Главе администрации ЗАТО Видяево о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы, приостановлении реализации или досрочном прекращении ее реализации.

2.5.9. Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении ДМЦП по результатам оценки эффективности ее реализации принимается администрацией посредством издания постановления.

В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию ДМЦП или досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующей программы муниципальных контрактов, в местном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке

долгосрочных муниципальных целевых программ

ЗАТО Видяево, их формирования и реализации

ТИПОВОЙ МАКЕТ ПРОГРАММЫ

- 1. Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы ЗАТО Видяево

| Полное наименование Программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы (наиме-нование, номер и дата правового акта, краткое содержание проблемы и обоснование необходи-мости ее решения программно-целевым методом) |  |
| Основные разработчики Программы |  |
| Куратор и исполнители Программы |  |
| Цель Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  |
| Объемы и источники финансирования Программы |  |
| Методы реализации Программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности |  |
| Система организации контроля исполнения Программы |  |

- 2. Основание для разработки Программы

В качестве предмета ДМЦП должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема в области экономического, экологического, социального, культурного развития ЗАТО Видяево.

Раздел должен содержать:

1) правовое обоснование решения проблем ДМЦП, то есть решение вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенных из компетенции органов местного самоуправления путем установления дополнительных расходных обязательств;

2) характеристику проблем, на решение которых направлена ДМЦП, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость их решения программным методом.

- 3. Цель и задачи Программы

Цель - _________________________________________________________

Задачи - _______________________________________________________

Раздел должен содержать:

1) обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей Программы;

2) обоснование сроков реализации Программы.

- 4. Сроки и этапы реализации Программы

Таблица № 1

Сроки и этапы реализации Программы

| № п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |

- 5. Объемы и источники финансирования

Финансовой основой реализации ДМЦП являются средства местного бюджета. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования ДМЦП учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения ДМЦП.

Таблица № 2

Структура финансирования Программы

тыс. рублей

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | Последующие годы |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |

- 6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

Данный раздел содержит описание программных мероприятий согласно их перечню (указанных в приложении к Программе), а также перечень ожидаемых результатов в количественном измерении - индикаторов результативности.

Таблица № 3

Система программных мероприятий

| № п/п | Наимено-вание програм-мных меропри-ятий | Источ-ники финан-сирова-ния | Объем финанси-рования всего, тыс. руб. | В том числе по срокам |  |  |  | Испол-нители програм-мных меропри-ятий | Ожидае-мый результат в количест-венном измерении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | __ год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

- 7. Организация контроля исполнения ДМЦП

Данный раздел должен содержать описание системы управления за ходом реализации ДМЦП, включающей в себя исполнителя(-ей), распределение полномочий и ответственности между ними по выполнению мероприятий программы и использованию средств, направленных на их выполнение.

В данном разделе указываются отраслевые (функциональные) органы администрации, осуществляющие контроль хода исполнения ДМЦП (кураторы программы). Кроме того, описываются сроки представления информации о финансировании, отчетов о ходе реализации ДМЦП и отраслевые (функциональные) органы администрации, которым необходимо ее представить.

- 8. Оценка эффективности реализации ДМЦП

Данный раздел содержит описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации ДМЦП, общую оценку вклада ДМЦП в социально-экономическое развитие муниципального образования, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств и результативности реализации ДМЦП в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.

- Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке

долгосрочных муниципальных целевых программ

ЗАТО Видяево, их формирования и реализации

Реестр долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево на _______ год

| № п/п | Наименование программы, реквизиты муниципального правового акта об утверждении программы | Сроки реализации программы | Исполнители программных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |