Приложение №1

к постановлению  администрации ЗАТО Видяево

от «12»ноября 2010 г. №  796

(в редакции от 04.10.2012 № 568)

ДОЛГОСРОЧНАЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«СОХРАНЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ВИДЯЕВО ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ВАЖНОЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА»

на  2011-2013 годы

ЗАТО п.Видяево, 2010

1.ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы

| Наименование Программы | «Сохранение на территории ЗАТО Видяево объектов, имеющих важное историческое и культурное значение для жителей поселка, содержание мест захоронения военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга» на 2011-2013 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ Устав ЗАТО Видяево |
| Основные разработчики Программы | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» |
| Куратор и исполнители Программы | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственности (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево |
| Цель Программы | Сохранение и эффективное использование объектов, имеющих важное историко-культурное значение для жителей поселка (памятников истории и культуры) в ЗАТО Видяево |
| Задачи Программы | -Проведение инвентаризации и мониторинг состояния объектов и земель историко-культурного назначения, расположенных на территории ЗАТО Видяево, мест захоронения военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга; - завершение работ по выявлению и государственному учету объектов, имеющих важное историко-культурное значение для жителей ЗАТО Видяево как объектов культурного наследия муниципального значения; - прием в муниципальную собственность и паспортизация памятника Ф.А. Видяеву; - поддержание в надлежащем порядке захоронений погибших при исполнении воинского долга моряков-подводников с АПЛ «К-131» и памятника краснофлотца В.К. Романова; - реставрация и текущий ремонт историко-культурных объектов ЗАТО Видяево; -гражданско-патриотическое воспитание жителей Видяево |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2011-2013 годы Этапы реализации: 1 этап (2011 год): - оформление паспорта на памятник Ф.А.Видяеву и прием его в муниципальную собственность, проведение первоочередных ремонтных работ 2 этап (2012-2013 годы): – проведение реставрационных и ремонтных работ |
| Объемы и источники финансирования Программы | 2011 год – 295,0 тысяч рублей 2012 год – 70,0 тысяч рублей 2013 год – 185,0 тысяч рублей ИТОГО: 550,0 тысяч рублей Местный бюджет (целевые средства Программы) |
| Методы реализации Программы | Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию целей Программы: - мониторинг состояния объектов; - оформление технической документации; - организация реставрационных и ремонтных работ; -ведение разъяснительной работы по пропаганде и сохранению культурного наследия ЗАТО Видяево |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности (целевые индикаторы) | Ожидаемые результаты: - сохранение историко-культурных объектов ЗАТО Видяево; - поддержание надлежащего порядка на захоронениях воинов, погибших при исполнении воинского долга, расположенных на территории ЗАТО Видяево; - завершение работ по выявлению и государственному учету объектов, имеющих важное историко-культурное значение для жителей ЗАТО Видяево как объектов культурного наследия муниципального значения; - принятие в муниципальную собственность и паспортизация памятника Ф.А. Видяеву; - изучение и сохранение объектов культурного значения, их популяризация через муниципальные СМИ Показатели эффективности: - удовлетворительное техническое состояние памятников истории и культуры как объектов культурного наследия и как недвижимого имущества; - удовлетворительное состояние захоронений, расположенных на территории ЗАТО Видяево; - наличие собственников и балансодержателей объектов, документальное оформление зон охраны памятников и градостроительных регламентов в этих зонах; - востребованность историко-культурных объектов жителями ЗАТО Видяево и Мурманской области, в том числе в сфере туризма и организации героико- патриотического воспитания |
| Система организации контроля исполнения Программы | Текущую координацию исполнения Плана мероприятий осуществляет МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево». В финансово-экономический отдел администрации ЗАТО Видяево непосредственным исполнителем Программы МБУ «УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево» представляются: -в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информация о реализации ДМЦП |

- 2. Основание для разработки Программы

По заключению комитета по культуре и искусству Мурманской области на сегодняшний день в ЗАТО Видяево имеется ряд объектов и захоронений, обладающих историко-культурными признаками. Это - мемориальный              комплекс «Подводникам, погибшим в океане»,  в состав которого входит        памятник экипажу АПРК «Курск» и братское захоронение подводников              с АПЛ «К-131»; памятник герою-подводнику Федору Алексеевичу Видяеву; монумент героям-североморцам в память о мужестве и героизме                           подводников, отдавших свою жизнь при защите советского Заполярья     «Помни войну»; захоронение времен Великой Отечественной войны                   матроса-разведчика Романова Виктора Кузьмича и Свято-Никольский храм-памятник экипажу АПРК «Курск».

Обеспечить их сохранность, правильное использование и                                популяризацию,  качественно содержать места захоронения погибших при исполнении воинского долга граждан – это функция муниципалитета.             Согласно требованиям Федерального закона «Об общих принципах             организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ и         Уставу ЗАТО Видяево данные задачи отнесены к вопросам местного             значения.

Необходимой частью  мероприятий по сохранению объектов                   культурного наследия является инвентаризация и полноценный  мониторинг состояния памятников и земель   историко-культурного назначения,                    регулярное проведение реставрационных работ и текущего ремонта                 объектов, их паспортизация. Учитывая, что в силу ряда объективных причин ни один из историко-культурных объектов ЗАТО Видяево не имеет паспорта,  данная Программа предусматривает начать процесс их паспортизации, а    также осуществить прием в муниципальную собственность расположенного на территории поселка  памятника Ф.А. Видяеву.

Реализация названных мероприятий, в свою очередь, требует разработки                 муниципальной целевой комплексной программы «Сохранение на                          территории  ЗАТО  Видяево объектов, имеющих важное историческое и культурное значение для жителей поселка, содержание мест захоронения              военнослужащих, погибших при  исполнении воинского долга»  на 2011-2013 годы.

- 3. Цель и задачи Программы

Основными   целями  Программы  являются:

-     сохранение и бережное отношение к объектам, имеющим важное                       историко-культурное значение для жителей ЗАТО Видяево, их  эффективное  использование;

- поддержание в надлежащем порядке захоронений воинов, погибших при исполнении  воинского долга по защите нашей Родины и захороненных на территории ЗАТО Видяево;

- создание условий для приобщения жителей поселка и особенно молодежи к культурно-историческим ценностям, воспитание у них любви и гордости за свою малую родину,  своих земляков.

Для  достижения программных целей предусматривается решение  следующих  задач:

  - дальнейшее развитие и совершенствование  нормативно-правовой  базы по сохранению, использованию и популяризации историко-культурных объектов  ЗАТО Видяево и принятие конкретных мер  на уровне местного самоуправления, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения, контроль за их                     сохранением и использованием;

- организация фактического учета объектов инвентаризации;

- определение технического состояния памятников и объема                       необходимых работ по их сохранению, предотвращению разрушения или причинению им вреда;

- проведение реставрационных работ и работ по благоустройству зон охраны  историко-культурных объектов муниципального значения;

- определение владельцев и пользователей историко-культурными    объектами ЗАТО Видяево;

- прием в муниципальную собственность и паспортизация памятника                             Ф.А. Видяеву;

-утверждение границ зон охраны историко-культурных объектов,                 расположенных на территории ЗАТО Видяево, а также градостроительных регламентов в границах данных зон;

- героико-патриотическое воспитание по изучению, сохранению и               популяризации историко-культурных объектов ЗАТО  Видяево.

4. Сроки и этапы реализации Программы

| N п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 этап - оформление паспорта на памятник Ф.А.Видяеву и прием его в муниципальную собственность, проведение первоочередных ремонтных работ | 2011 год | Прием в муниципальную собственность и паспортизация памятника Ф.А. Видяеву; Поддержание памятников в надлежащем техническом состоянии, предотвращение разрушения или причинение им вреда |
| 2 | 2 этап – проведение по итогам инвентаризации необходимых реставрационных и ремонтных работ | 2012- 2013 годы | Проведение реставрационных работ и ремонтных работ по благоустройству захоронений и историко-культурных объектов ЗАТО Видяево; -утверждение границ зон охраны историко-культурных объектов, расположенных на территории ЗАТО Видяево, а также градостроительных регламентов в границах данных зон; - организация работы по изучению и популяризации историко-культурных объектов ЗАТО Видяево |

- 5. Объемы и источники финансирования

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Последующие годы |
| Местный бюджет | 550,0 | 295,0 | 70,0 | 185,0 |  |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |  |
| Всего: | 550,0 | 295,0 | 70,0 | 185,0 |  |

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться                        за счет собственных средств бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево.

Возможно финансирование мероприятий за счет внебюджетных средств и средств собственников культурно-исторических объектов.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат                  ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании                 проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета ЗАТО Видяево, других источников.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы –

550 000 рублей, в том числе, за счет местного бюджета – 550 000 рублей.

- 6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную                      реализацию целей Программы.

Приложение к Программе

Система программных мероприятий

| N п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансиро-вания | Объем финанси-рования всего, тыс. руб. | В том числе по срокам |  |  |  | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработать и принять Положение «О содержании на территории ЗАТО Видяево захоронений военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга» | - | - | - | - | - | - | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |  |
| 1.2 | Постановление администрации «Об итогах инвентаризации захоронений и памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО Видяево» | - | - | - | - | - | - | ОПЭРиМИ администрации ЗАТО Видяево |  |
| 2 | Исследовательские, изыскательские, проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Составление дефектовочных актов по технического состояния историко-культурных объектов и проектно-сметной документации на организацию их ремонта | - | - | - | - | - | - | МБУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево |  |
| 2.2 | Оформление паспорта на памятник Ф.А. Видяеву и прием в его в муниципальную собственность | Местный бюджет | 70,0 | 60,0 | 0,0 | 10,0 | 70,0 | ОПЭРиМИ администрации ЗАТО Видяево |  |
| 3 | Ремонтные работы на историко-культурных объектах ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Памятник Ф.А. Видяеву (ремонтные работы на постаменте, кирпичном фасаде, приведение в порядок бюста) | Местный бюджет | 115,0 | 90,0 | 10,0 | 15,0 | 115,0 | МБУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево |  |
| 3.2 | Мемориал «Подводникам, погибшим в океане» (текущий ремонт, благоустройство территории, дренажные работы) | Местный бюджет | 95,0 | 45,0 | 0,0 | 50,0 | 95,0 | МБУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево |  |
| 3.3 | Монумент «Помни войну!» (реставрационные работы, ремонт дорожек и пьедестала) | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | 50,0 | МБУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево |  |
| 3.4 | Свято-Никольский храм-памятник АПРК «Курску» (благоустройство территории) | Местный бюджет | 90,0 | 40,0 | 0,0 | 50,0 | 90,0 | МБУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево |  |
| 4 | Содержание мест захоронения воинов, погибших при исполнении воинского долга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство территории памятника краснофлотцу Романову В.К. | Местный бюджет | 20,0 | - | 10,0 | 10,0 | 20,0 | МБУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево |  |
| 4.2 | Благоустройство территории захоронения подводников с экипажа АПЛ «К-131» | Местный бюджет | 80,0 | - | 40,0 | 40,0 | 80,0 | МБУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево |  |
| 5 | Проведение героико-патриотической и информационной работы по пропаганде культурного наследия ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Городские гражданско-патриотические и социально-значимые мероприятия (Митинги и Вахты Памяти, акции по благоустройству, уборке и озеленению территорий возле историко-культурных объектов, научно-исследовательские конкурсы и т.д.) | - | - | - | - | - | - | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |  |
| 5.2. | Подготовка и размещение информационной страницы о памятниках ЗАТО Видяево на официальных сайтах Администрации | - | - | - | - | - | - | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |  |
| 5.3. | Публикация материалов об историко-культурных объектах Видяево в газете «Вестник Видяево» | - | - | - | - | - | - | МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |  |
| 5.4. | Освещение работы по сохранению историко-культурного наследия Видяево на кабельном телевидении | - | - | - | - | - | - | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |  |
| 5.5. | Развитие музейной деятельности. Работы по расширению экспозиций Музея истории поселка и гарнизона Видяево | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |  |
|  | ВСЕГО: |  | 550,0 | 295,0 | 70,0 | 185,0 | 550,0 |  |  |

- 7. Организация контроля исполнения ДМЦП

Контроль за организацией исполнения Программы осуществляется          администрацией ЗАТО Видяево в порядке, установленном законодательством РФ, Мурманской области и  Уставом муниципального образования ЗАТО             Видяево. Для координации деятельности по реализации Программы может быть создан координационный Совет по охране и использованию памятников истории и  культуры при Главе администрации ЗАТО Видяево.

Контроль включает периодическую отчетность о реализации                      программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями    выделяемых финансовых средств,   качестве реализуемых программных                    мероприятий, сроках выполнения договоров.

Основной   контроль за ходом реализации Программы осуществляется МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево».

Для проведения контроля хода реализации Программы МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»  запрашивает у  исполнителей                   необходимую  для реализации его контрольных функций информацию и                отчетность.

В ОПЭРиМИ  МКУ «Отдел ОКСПМ администрации ЗАТО Видяево»                представляются:

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, -                  информация о финансировании Программы;

- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также                             по окончании срока реализации Программы - отчет о ходе реализации               Программы;

- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также                             по окончании срока реализации Программы - оценка эффективности и                 результативности реализации Программы в соответствии с Порядком                  принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых                программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации, утвержденным            постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012 №283 «О              порядке принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных            целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации».

Ежегодно отчет о выполнении Программы представляется на заседании Совета по культуре  при  Главе муниципального образования  ЗАТО Видяево                в январе месяце.

- 8. Оценка эффективности реализации ДМЦП

Практическая значимость принятия и реализации данной Программы               позволяет решить ряд социальных проблем:

- обеспечить сохранность объектов культурного наследия муниципального значения в ЗАТО Видяево и их рациональное использование;

- обеспечить качественное содержание захоронений военнослужащих,               погибших при исполнении воинского долга;

  - обеспечить формирование устойчивого интереса жителей поселка и             региона  к объектам культурного наследия ЗАТО Видяево;

  - содействовать воспитанию жителей Видяево в духе патриотизма, любви к Родине, родному Северному флоту  и гарнизону, формированию у них                     верности славным видяевским традициям служения Отечеству;

  - способствовать удовлетворению потребностей населения в приобщении                             к культурным ценностям окружающего мира.

Эффективность может быть оценена по результатам, достигнутым                     в ходе   реализации данной Программы.