# Администрация  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» июня 2013года	№ 390

О внесении изменений и дополнений в порядок принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ

ЗАТО Видяево, их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, статьей 7 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево, утвержденного решением Совета депутатов от 28.04.2009 №106, в целях повышения эффективности системы долгосрочного планирования

п о с т а н о в л я ю:

- Внести в порядок принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012 № 283 (с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 25.07.2012 № 438) следующие изменения и дополнения:

  - в пункте 1.1 слова «и контролю за реализацией» заменить словами    «, контролю и проведению оценки эффективности реализации»;

  - дополнить новыми подпунктами  1.2.4, 1.2.5 следующего содержания:

«1.2.4. куратор ДМЦП - отраслевой (функциональный) орган или отдельный специалист администрации ЗАТО Видяево, осуществляющее координацию деятельности по подготовке и реализации ДМЦП при ее многоотраслевом характере, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета ЗАТО Видяево, бюджетов других уровней и средств из внебюджетных источников. Куратор несет ответственность за подготовку и реализацию ДМЦП в целом;

1.2.5. Программно-целевой совет ЗАТО Видяево - постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, образованный постановлением Администрации ЗАТО Видяево в целях совершенствования процесса формирования долгосрочных муниципальных и ведомственных целевых программ ЗАТО Видяево, повышения эффективности их реализации;»;

  - подпункты 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 считать подпунктами 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8 соответственно;

  - пункт 1.3 дополнить вторым абзацем и подпунктами 1.3.1 – 1.3.3 следующего содержания:

«ДМЦП должна соответствовать не менее чем одному из перечисленных признаков:

1.3.1. инвестиционный характер - должна быть направлена на приобретение, строительство, реконструкцию, модернизацию, восстановление основных средств;

1.3.2. наличие софинансирования из других уровней бюджетной системы Российской Федерации;

1.3.3. межведомственный характер исполнения - ДМЦП должна реализовываться несколькими муниципальными заказчиками ДМЦП.»;

  - подпункт 2.1.2 дополнить новым абзацем 7) следующего содержания:

«7) наличие рекомендаций в федеральных и (или) областных нормативных правовых актах о разработке и принятии аналогичных долгосрочных целевых программ на муниципальном уровне;»;

  - абзац 7) подпункта 2.1.2 считать абзацем 8);

  - дополнить подпунктами 2.1.3 - 2.1.6 следующего содержания:

«2.1.3. Инициаторы разработки ДМЦП не позднее 1 мая текущего года направляют в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее - ОПЭР и МИ) предложения о разработке ДМЦП, которые должны содержать обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития ЗАТО Видяево, ориентировочные сроки решения проблемы программно-целевым методом, предложения о разработчике и сроках разработки ДМЦП.

2.1.4. Предложения о разработке ДМЦП не позднее 01 июня года, предшествующего году начала действия ДМЦП, выносятся ОПЭР и МИ на заседание Программно-целевого совета ЗАТО Видяево.

2.1.5. Заслушав сообщение инициатора о необходимости разработки ДМЦП, а также выслушав мнения предполагаемого куратора, ОПЭР и МИ и Финансового отдела администрации ЗАТО Видяево (далее - финансовый отдел), Программно-целевой совет ЗАТО Видяево принимает одно из следующих решений:

1) поддержать предложение о разработке ДМЦП и рекомендовать разработать проект ДМЦП;

2) отклонить предложение о разработке ДМЦП и не рекомендовать разрабатывать проект ДМЦП с обоснованием причин отклонения;

3) рекомендовать доработать предложение о разработке ДМЦП;

4). предложить разработать ведомственную целевую программу в случае, если цель и сфера действия программы имеет узкоотраслевой характер.

Разработка ведомственных целевых программ осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Видяево.

2.1.6. На основании рекомендаций Программно-целевого совета ЗАТО Видяево администрация определяет разработчика(-ов) ДМЦП из числа структурных подразделений администрации и/или из числа юридических или физических лиц.»;

  - подпункты 2.1.7,  2.1.8 считать утратившими силу;

  - в подпункте 2.2.1 слова «установленные постановлением администрации сроки» заменить словами «установленные настоящим Порядком сроки»;

  - дополнить подпункт 2.2.1 абзацем вторым следующего содержания:

«При наличии типовых программ, разработанных на федеральном и региональном уровнях, проект ДМЦП формируется с учетом установленных в них требований.»;

  - в подпункте 2.2.2 слова «и постановления» заменить словами «, постановления и документы, подтверждающие намерения органов исполнительной власти Мурманской области и организаций  участвовать в финансировании ДМЦП (в случае привлечения к ресурсному обеспечению средств из областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников)»;

  - подпункты 2.2.3 – 2.2.5 изложить в следующей редакции:

«2.2.3. При согласовании ОПЭР и МИ проводит проверку на соответствие проекта программы требованиям настоящего Порядка (наличие паспорта программы, всех необходимых заполненных разделов, таблиц и т.д.) и оценивает программу по следующим параметрам:

1) соответствие программных мероприятий цели и задачам ДМЦП;

2) отсутствие дублирования программных мероприятий в иных ДМЦП и ведомственных целевых программах;

3) эффективность механизма осуществления программы;

4) наличие механизма контроля за исполнением ДМЦП;

5) измеряемость целевых индикаторов и показателей, конкретизацию конечных результатов;

6) социально-экономическая эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы и их соответствие показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, предусмотренных в федеральных и областных нормативных правовых актах, и показателям планов и программ развития ЗАТО Видяево.

2.2.4. Финансовый отдел, рассматривая проект ДМЦП, оценивает ресурсную обеспеченность и получение бюджетного эффекта от ее реализации, обоснованность потребности в финансовых ресурсах на реализацию ДМЦП.

2.2.5. Разработчик ДМЦП с учетом замечаний и предложений                                  ОПЭР и МИ и финансового отдела в течение трех рабочих дней со дня получения замечаний и предложений производит  доработку ДМЦП и ее повторное согласование, выносит ее на заседание Программно-целевого совета   ЗАТО Видяево в срок не позднее 10 сентября года, предшествующего году начала действия.»;

  - дополнить новыми подпунктами 2.2.6 – 2.2.9 следующего содержания:

«2.2.6. На заседании Программно-целевого совета ЗАТО Видяево куратор представляет и защищает проект ДМЦП, при необходимости куратором на заседание приглашаются разработчик(-и) и исполнитель(-и) ДМЦП.

2.2.7. Программно-целевой совет ЗАТО Видяево рассматривает и оценивает проект ДМЦП, основываясь на следующих критериях:

1) приоритетный характер проблемы, предлагаемой для решения программно-целевым методом;

2) обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

3) обоснованность расходов на реализацию программных мероприятий;

4)привлечение внебюджетных средств и средств бюджетов вышестоящих уровней для решения задач ДМЦП;

5) социально-экономическая эффективность ДМЦП в целом, ожидаемые конечные результаты реализации ДМЦП и ее влияние на социально-экономическое развитие ЗАТО Видяево.

2.2.8. В случае одобрения Программно-целевым советом ЗАТО Видяево проекта ДМЦП ОПЭР и МИ включает соответствующую долгосрочную цель в проект постановления администрации ЗАТО Видяево об утверждении модельной схемы системы целеполагания в ЗАТО Видяево на очередной финансовый год.

В случае поступления замечаний и предложений от членов Программно-целевого совета ЗАТО Видяево куратор обеспечивает доработку проекта ДМЦП и выносит доработанный проект ДМЦП на повторное заседание Программно-целевого совета ЗАТО Видяево.

2.2.9. В случае одобрения проекта ДМЦП Программно-целевым советом ЗАТО Видяево куратор ДМЦП представляет до 01 октября года, предшествующего году начала действия ДМЦП, согласованный в соответствии с Регламентом работы администрации ЗАТО Видяево проект постановления об утверждении ДМЦП вместе с копией протокола заседания Программно-целевого совета ЗАТО Видяево по рассмотрению проекта ДМЦП Главе администрации ЗАТО Видяево для подписания.»»;

  - подпункт 2.2.6 считать подпунктом 2.2.10 и в нем слова «и направляются в финансовый отдел до 15 сентября текущего финансового года для формирования проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной финансовый год и на плановый период» исключить;

  - подпункты 2.2.7, 2.2.8, 2.2.10, 2.2.11 считать подпунктами 2.2.11, 2.2.12, 2.2.14, 2.2.15 соответственно;

  - подпункт 2.2.9 считать подпунктом 2.2.13 и дополнить его абзацем вторым следующего содержания:

«Разработчики ДМЦП в течение 5 рабочих дней со дня вступления  в силу постановления об утверждении (изменении, дополнении) ДМЦП  представляют в электроном виде утвержденную ДМЦП (ДМЦП в редакции утвержденных изменений и дополнений) в сектор информационных технологий и ОПЭР и МИ. Сектор информационных технологий в течение 1 рабочего дня со дня получения электронной версии утвержденной ДМЦП от разработчика размещает ее на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.»;

  - пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Контроль хода реализации ДМЦП

2.4.1. Куратор осуществляет текущее управление реализацией программы и оперативный контроль за ходом ее выполнения, определяет формы и методы управления реализацией ДМЦП.

Основными функциями куратора являются:

1) обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий ДМЦП, осуществление координации деятельности ее исполнителей;

2) организация сбора и систематизации информации о реализации программных мероприятий (включая сведения по показателям ДМЦП), ведение отчетности по реализации ДМЦП;

3)обеспечение своевременной разработки ДМЦП, внесения  изменений в утвержденную ДМЦП.

2.4.2. Для проведения текущего контроля хода реализации ДМЦП куратор программы запрашивает у исполнителей ДМЦП необходимую для реализации его контрольных функций информацию и отчетность.

2.4.3. В целях обеспечения программного мониторинга куратор ДМЦП ежегодно готовит отчет о ходе реализации ДМЦП, оценку эффективности и результативности реализации ДМЦП в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка и в срок до 20 января года, следующего за отчетным, направляет их в ОПЭР и МИ.

По ДМЦП, реализация которой завершается в отчетном году, дополнительно к отчету куратор ДМЦП готовит и до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в ОПЭР и МИ заключительный отчет о выполнении ДМЦП, эффективности и результативности реализации ДМЦП за весь период ее реализации.

2.4.4. Финансовый отдел представляет в ОПЭР и МИ информацию о финансировании ДМЦП в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за отчетный год (уточненные бюджетные ассигнования, профинансировано, кассовый расход) за счет средств бюджетов всех уровней в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

2.4.5. ОПЭР и МИ на основании отчетов исполнителей ДМЦП и информации финансового отдела ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, составляет отчет о реализации ДМЦП за отчетный год с оценкой эффективности их реализации.

2.4.6. Отчет о реализации ДМЦП за отчетный год на основании рекомендаций Программно-целевого совета ЗАТО Видяево утверждается постановлением Администрации ЗАТО Видяево в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.»;

  - в подпункте 2.5.3 слова «Исполнители программы» заменить словами «Кураторы ДМЦП на основании отчетности исполнителей программы»;

  - в подпункте 2.5.4 слово «исполнителями» заменить словами «кураторами ДМЦП», абзац 1) дополнить словами «(объемом не более 3 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал – одинарный), содержащая информацию о результатах реализации ДМЦП за отчетный период; об эффективности использования финансовых средств за отчетный период; о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации ДМЦП; о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации ДМЦП; предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации ДМЦП.»;

  - в подпункте 2.5.7 слова «исполнителями», «доклад», «п.2.4.3»  заменить словами «кураторами ДМЦП», «отчет», «п.2.4.5» соответственно;

  - подпункты 2.5.8, 2.5.9 изложить в следующей редакции:

«2.5.8. В случае, если оценка эффективности и результативность ДМЦП низкая, ОПЭР и МИ совместно с финансовым отделом вносят на рассмотрение Программно-целевого совета ЗАТО Видяево предложение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы, приостановлении реализации или досрочном прекращении ее реализации.

2.5.9. При рассмотрении оценки эффективности реализации ДМЦП на заседании Программно-целевого совета ЗАТО Видяево принимается во внимание:

1) степень выполнения запланированных мероприятий;

2) степень достижения целей и решения задач;

3) степень соответствия запланированному уровню затрат;

4) отклонения показателей результатов ДМЦП и затрат за отчетный год от плановых показателей;

5) оценка влияния результатов ДМЦП на социально-экономическое развитие поселка и достижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов.»;

  - дополнить подпунктами 2.5.10, 2.5.11 следующего содержания:

« 2.5.10. По результатам рассмотрения предложений о целесообразности приостановления или прекращения реализации ДМЦП Программно-целевым советом ЗАТО Видяево могут быть даны рекомендации Главе администрации ЗАТО Видяево о приостановлении или досрочном прекращении реализации ДМЦП.

2.5.11. Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении ДМЦП по результатам оценки эффективности ее реализации принимается администрацией на основании рекомендаций Программно-целевого совета ЗАТО Видяево посредством издания постановления.

В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию ДМЦП или досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующей программы муниципальных контрактов, в местном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.».

- Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 27.12.2012 № 799 «Об обеспечении доступности к информации о долгосрочных муниципальных целевых программах» признать утратившим силу.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации

ЗАТО Видяево                                                                               Е.Н.Бражникова