# Администрация  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___ __________ 2013 года	№ ___

О реализации постановления Правительства Российской

Федерации от 28.12.2012 № 1468 на территории ЗАТО Видяево

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. №1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающим коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах, либо услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах», руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить календарный план-график мероприятий по реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468 на территории ЗАТО Видяево в согласно Приложению.

- Определить ответственных должностных лиц администрации ЗАТО Видяево по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»:

  - ведущий специалист - экономист отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭР и МИ) либо лицо его замещающее – куратор мероприятий;

  - заведующий  сектором информационных технологий администрации ЗАТО Видяево (далее - СИТ) либо лицо его замещающее – обеспечение технической поддержки.

- Лицам, осуществляющим поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающим коммунальные услуги в многоквартирных домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах обеспечить предоставление информации в адрес ОПЭР и МИ в порядке, сроки и периодичности, определенные Правилами предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1468.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети Интернет.

- Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

ЗАТО Видяево                                                                                           В.А. Градов

Приложение

к постановлению

Администрации ЗАТО Видяево

от  __________ 2013 года  №  ____

Календарный план-график мероприятий по реализации постановления

Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468 на территории ЗАТО Видяево

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание НПА об исполнении постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468 по исполнению на территории ЗАТО Видяево | До 25.10.2013 | ОПЭР и МИ |
| 2. | Провести установочное совещание с поставщиками информации (сообщить о факте принятия постановления, о возникшей обязанности предоставлять данные, о возможных санкциях, о специфике реализации постановления – передача данных только в форме электронных документов) | До 15.12.2013 | ОПЭР и МИ |
| 3. | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1468 подготовить для утверждения проект регламента обеспечения реализации указанного постановления: - сформировать перечень возможных поставщиков информации по каждому блоку информации; - сформировать поименный перечень поставщиков информации по каждому объекту (п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1468); - согласовать и утвердить в установленном порядке текст регламента. | До 15.12.2013 | ОПЭР и МИ |
| 4. | Обеспечение работы приемочного модуля для органов местного самоуправления: подписание лицензионного соглашения, получение прав доступа к модулю | До 31.12.2013 | ОПЭР и МИ СИТ |
| 5. | Проведение совещаний по реализации Постановления 1468: проблемы исполнения, оформление паспортов, размещение информации в СМИ и на сайте | 1 раз в месяц | ОПЭР и МИ |
| 6. | Провести обучающие семинары для поставщиков информации по вопросам: - порядка реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1468; - исполнения регламентов взаимодействия в рамках системы обработки обращений граждан. | До 31.01.2014 | ОПЭР и МИ |

| - Лист согласования к проекту постановления Администрации ЗАТО Видяево О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1468 на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. | Дата получения проекта | Замечания | Дата согласования | Подпись |
| Первый заместитель главы администрации Бражникова Е.Н. |  |  |  |  |
| И.о. начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества Царёва Т.Б. |  |  |  |  |
| Заведующий сектором информационных технологий Царёв В.О. |  |  |  |  |
| Заведующий сектором организационно-правовой работы Нечаева А.С. |  |  |  |  |

Исполнитель: Ведущий специалист - экономист ОПЭР и МИ Царёва Т.Б.

Проект постановления                                   антикоррупционной экспертизе _____________

(подлежит/не подлежит)                                                           (подпись исполнителя)

Постановление  ___________________ официальному опубликованию в газете «Вестник

(подлежит/не подлежит)

Видяево» и размещению на официальном сайте www.zatovid.ru.

Специалист – юрисконсульт  _________________

(подпись)

Указатель рассылки:

1 экз. – в дело

1 экз. – Первый зам. главы

1 экз. – ОПЭР и МИ

1 экз. – СИТ

1 экз. – сектор ОПР

1 экз. – МУПП ЖКХ

1 экз. – МБУ УМС

1 экз. – ООО «Водоканал»

1 экз. – филиала «Кольский» ОАО «Оборонэнерго»

1 экз. – ООО «Севгаз»

Дата получения проекта специалистом - по приему и обращению граждан

«___» _____________20__г.             __________________      ____________________

(подпись)                                         (Ф.И.О.)