Приложение  № 2

к Программе

ПОДПРОГРАММА

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево» на 2014-2016

ПАСПОРТ подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Профилактика правонарушений, преступлений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка в ЗАТО Видяево |
| Задачи подпрограммы | 1. Общая профилактика правонарушений, преступлений, терроризма и экстремизма; 2. Обеспечение общественной безопасности. |
| Целевые показатели подпрограммы | - 1. Доля проведенных мероприятий по профилактике правонарушений по отношению к запланированным; - 2. Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего числа раскрытых преступлений; - 3. Доля правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего числа раскрытых правонарушений; - 4. Снижение количества тяжких преступлений, совершенных на лицах и в общественных местах. |
| Куратор подпрограммы | Сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево |
| Исполнители подпрограммы | - Администрация ЗАТО Видяево; - Отдел министерства внутренних дел России по ЗАТО п. Видяево (далее – ОМВД России по ЗАТО п. Видяево); - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМССЗ ЗАТО Видяево); - Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вестник Видяево»; - Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в ЗАТО Видяево; - Антитеррористическая комиссия муниципального образования ЗАТО Видяево. |
| Разработчик подпрограммы | Сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево; ОМВД России по ЗАТО п. Видяево |
| Финансовое обеспечение подпро-граммы | Всего по подпрограмме: 1681,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 1681,0 тыс. руб., из них: 2014 год – 285,0 тыс. руб., 2015 год – 535,0 тыс. руб., 2016 год – 861,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - 1. Увеличение доли преступлений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город» от общего числа раскрытых преступлений с 6,0% в 2012 году до 9 % в 2016 году; - 2. Увеличение доли правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город» от общего числа раскрытых правонарушений с 10,0% в 2012 году до 33 % в 2016 году; 3. Снижение количества тяжких преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, ед. (плановый показатель – 0). |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма муниципальной программы

Одной из важнейших задач органов муниципальной власти является противодействие преступности, терроризму, экстремизму, охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан на улицах города, в местах массового пребывания людей, в жилом секторе. Особое внимание должно уделяться профилактике различного рода правонарушений и преступлений. Социально-экономическое и духовно-культурное развитие города невозможно без достижения серьезных успехов в борьбе с преступностью. На протяжении последних лет, с учетом усиливающих угроз терроризма и экстремизма, проблемы укрепления правопорядка и законности приобрели особую остроту. В современных условиях требуется принятие дополнительных мер реагирования, адекватных происходящим процессам, многократно усиливается значение консолидации усилий общества и государства.

Принимаемые муниципальным образованием, правоохранительными органами и иными заинтересованными ведомствами меры по профилактике правонарушений, террористических угроз, проявлений экстремизма и укреплению общественного порядка, в том числе в рамках реализации Долгосрочной муниципальной целевой комплексной программы профилактики и борьбы с преступностью в ЗАТО Видяево на 2011-2013 года, оказали положительное влияние на состояние обстановки в ЗАТО Видяево. Запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме.

В указанный период не допущено террористических актов, групповых нарушений общественного порядка, столкновений на межнациональной основе, вооруженных столкновений преступных группировок. В ходе реализации Долгосрочной муниципальной целевой комплексной программы профилактики и борьбы с преступностью в ЗАТО Видяево на 2011-2013 года в 2012 году приобретены и установлены 12 камер видеонаблюдения с выводом изображения на монитор дежурной части ОМВД России в ЗАТО п. Видяево: 4 камеры установлены на жилых домах с обзором в 360 градусов (в том числе: на жилом многоквартирном доме № 41 по ул. Заречная,  ЗАТО п. Видяево; на жилом многоквартирном доме № 8 по ул. Заречная,  ЗАТО п. Видяево; на жилом многоквартирном доме №  21 по ул. Центральная,  ЗАТО п. Видяево; на жилом многоквартирном доме № 26 по ул. Заречная,  ЗАТО п. Видяево),  по 4 камеры установлены на муниципальных дошкольных образовательных учреждениях МБДОУ № 1 и МБДОУ № 2. В 2013 году запланировано приобретение и установка еще двух камер с обзором 360 градусов на многоквартирных домах по ул. Заречная д. 54 и по ул. Центральная д.7.

Внедрение системы АПК «Безопасный город» в 2011-2013 г.г. показало положительные результаты в профилактике преступлений и правонарушений. Так, в 2011 году с использованием видеосистемы выявлено 11 правонарушений, установлены 2 правонарушителя, скрывшиеся с места ДТП, а также установлены события совершенного правонарушения. В 2012 году с помощью видеокамер выявлено 17 правонарушений, за 9 месяцев 2013 года – 48 правонарушений.

Кроме того, с целью фиксации преступлений и правонарушений, система видеонаблюдения активно используется при проведении культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории ЗАТО Видяево, а также при проведении на территории выборов общероссийского, регионального и муниципального уровня.

Проведенный анализ использования видеосистемы АПК «Безопасный город» в 2011-2013 г.г. показал, что с увеличением камер видеонаблюдения, увеличивается выявление правонарушений, таких как мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и распитие спиртных напитков, что является непосредственной профилактикой совершения преступлений, в том числе в общественных местах и в состоянии алкогольного опьянения, а также при совершении преступлений в местах, где установлено видеонаблюдение, дает возможность раскрыть преступление по «горячим следам»

Таким образом, дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы окажет положительное влияние на сокращение уровня преступности, позволит более эффективно обеспечить общественный правопорядок и безопасность на территории ЗАТО Видяево, а также усилить взаимодействие ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, органов местного самоуправления и населения ЗАТО Видяево в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, террористических угроз и экстремизма. Эффективность же самих мероприятий во многом будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

Целью Программы является профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка в ЗАТО Видяево.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Общая профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, то есть выполнение профилактических мероприятий, направленных на противодействие преступности, терроризму, экстремизму;

2. Обеспечение  общественной  безопасности граждан на улицах, в местах массового пребывания людей, в жилом секторе путем дальнейшей реализации комплекса мероприятий по развитию АПК «Безопасный город»

Основными целевыми показателями успешной реализации подпрограммы будут являться:

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Год реализации Программы |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Цель: профилактика правонарушений, преступлений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Общая профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проведенных мероприятий по профилактике правонарушений по отношению запланированным | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Задача 2. Обеспечение общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых преступлений | % | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
| 2.2. | - Доля правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых правонарушений | % | 10 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 2.3 | - Снижение количества тяжких преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий подпрограммы изложены в Приложении к подпрограмме.

3. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства местного бюджета.

Таблица № 2

Структура финансирования Программы

тыс. рублей

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Местный бюджет | 1681,0 | 285,0 | 535,0 | 861,0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Всего | 1681,0 | 285,0 | 535,0 | 861,0 |

Планируемые на 2014-2016 года объемы финансовых средств носят прогнозируемый характер и ежегодно уточняются при утверждении бюджета ЗАТО Видяево.

4. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

Перечень мероприятий подпрограммы, информация о сроках реализации с указанием объема финансирования представлены в приложении № 1 к Программе. В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться.

Реализация Программы направлена на профилактику правонарушений и обеспечение безопасности путем создания дополнительных условий для обеспечения безопасности населения и общественного порядка на территории ЗАТО Видяево.

По итогам реализации мероприятий Программы ожидаются следующие результаты:

- повышение уровня раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах города;

- обеспечение непрерывного мониторинга обстановки с использованием возможностей АПК «Безопасный город» в местах массового скопления людей с целью своевременного реагирования органов внутренних дел на возникающие угрозы общественной безопасности, в том числе террористического и экстремистского характера.

Результаты реализации Программы положительно отразятся на состоянии криминогенной обстановки на территории ЗАТО Видяево, позволят создать более комфортную обстановку для жителей поселка,  повысят уровень защищенности населения и инфраструктуры муниципального образования от террористических, экстремистских и иных противоправных проявлений.

Для оценки рисков реализации Программы рассматриваются внешние и внутренние риски.

К внешним рискам относятся:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- отсутствие заявок на участие в торгах (отсутствие котировочных заявок);

- нарушение договорных отношений с подрядными организациями (победителями торгов).

Внутренние риски реализации Программы:

- несвоевременное размещение муниципального заказа в связи с увеличением сроков подготовки соответствующей документации.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется урегулирование взаимоотношений на уровне муниципального заказчика.

5. Организация контроля исполнения подпрограммы.

Куратором подпрограммы является сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево, который осуществляет текущий контроль за ходом реализации подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств осуществляет  отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево.

Подпрограмма реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. Исполнители подпрограммы несут ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, являясь исполнителем мероприятий подпрограммы, обеспеченных финансированием несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных ему бюджетных средств и эффективность и результативность выполнения мероприятий подпрограммы.

Для проведения контроля хода реализации подпрограммы сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево запрашивает у исполнителей подпрограммы необходимую для реализации его контрольных функций информацию и отчетность, а также по окончании срока реализации подпрограммы на основании отчетов исполнителей производит  оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Критериями оценки эффективности и результативности реализации подпрограммы являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы;

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации подпрограммы.

Сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613,  направляет в ОПЭР и МИ отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения подпрограммы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации подпрограммы должен содержать:

1)	пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации подпрограммы;

2) анализ объемов финансирования мероприятий подпрограммы;

3)	анализ достижения показателей-индикаторов результативности подпрограммы;

4) оценку эффективности реализации Программы.

Приложение к Подпрограмме

Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) |  |  | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год | Наименование, ед. измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Общая профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация мероприятий направленных на улучшение информационно-пропагандистской освещенности антитеррористической деятельности правоохранительных органов и структурных подразделений администрации ЗАТО. Проведение разъяснительной работы среди населения, направленное на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях при угрозе совершения террористических актов на территории ЗАТО. |  | Согласно утвержден-ным планам |  | - | - |  | - |  | - | - | Организация и проведение мероприятий,% | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево; ОМВД России по ЗАТО п. Видяево |
| 1.2 | Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования |  | Ежеквартально | - |  | - |  | - |  | - | - | Организация и проведение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево |
| 1.3 | Проведение профилактических мероприятий на недопущение роста преступности, особого контроля за поведением ранее судимых лиц, лиц совершающих правонарушения в нетрезвом виде. |  | В течение всего перио-да соглас-но утвержденным планам |  | - | - |  | - |  | - | - | Организация и проведение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | ОМВД России по ЗАТО п. Видяево |
| 1.4. | Освещение в СМИ деятельности органов местного самоуправления, ОМВД России по ЗАТО п. Видяево по профилактике и пресечению преступлений и иных правонарушений, разъяснению действующего законодательства, укреплению законности, общественного порядка и безопасности граждан. |  | Ежемесячно |  | - | - |  | - |  | - | - | Выступления в СМИ, публикации в газете «Вестник Видяево | 20 | 21 | 22 | Администрация ЗАТО Видяево; ОМВД России по ЗАТО п. Видяево |
| 1.5 | Проведение совместной со средствами массовой информации ежегодной PR- акции «Прощай, оружие», направленной на добровольную сдачу оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения |  | Не реже 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  | количество опубликован-ных материалов в год, ед. | 1 | 1 | 1 | ОМВД России по ЗАТО п. Видяево; МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |
| 1.6 | Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений |  | Ежекварталь-но |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, ед. | 4 | 4 | 4 | сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Обеспечение общественной безопасности (проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение видеокамеры и монтажного оборудования монтаж, пусконаладочные работы с последующим выводом изображения на монитор дежурной части ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на нежилом доме № 8 по ул. Центральная, ЗАТО п. Видяево; |  | В тече-ние года | МБ |  | 75,0 |  | 75,0 |  | - | - | увеличение количества установленных видеокамер, ед | 1 | - | - | МБУ УМССЗ ЗАТО Видяево |
| 2.2 | Приобретение видеокамеры и монтажного оборудования, монтаж и пусконаладочные работы с последующим выводом изображения на монитор дежурной части ОМВД России по ЗАТО п. Видяево в на жилом многоквартирном доме № 18 по ул. Заречная, ЗАТО п. Видяево; |  | В тече-ние года | МБ |  | 315,0 |  | - |  | 315,0 | - | увеличение количества установленных видеокамер, ед. | - | 1 | - | МБУ УМССЗ ЗАТО Видяево |
| 2.3 | Приобретение видеокамеры и монтажного оборудования монтаж, пусконаладочные работы с последующим выводом изображения на монитор дежурной части ОМВД России по ЗАТ оп. Видяево в том числе: -на жилом многоквартирном доме № 27 по ул. Заречная, ЗАТО п. Видяево; -на жилом многоквартирном доме № 19 по ул. Заречная, ЗАТО п. Видяево; |  | В течение года | МБ |  | 630,0 |  | - |  | - | 630,0- | увеличение количества установленных видеокамер, ед. | - | - | 1 | МБУ УМССЗ ЗАТО Видяево |
| 2.4 | Содержание установленных систем видеонаблюдения в ЗАТО Видяево |  |  | МБ |  | 661,0 |  | 210,0 |  | 220,0 | 231,0 | Уровень обслуживания и эксплуатации АПК «Безопасный город», % | 100% | 100% | 100% | МБУ УМССЗ ЗАТО Видяево |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | МБ |  | 1681,0 |  | 285,0 |  | 535,0 | 861,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | МБ |  | 1681,0 |  | 285,0 |  | 535,0 | 861,0 |  |  |  |  |  |