Приложение № 1

к ДМЦП «Развитие культуры в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы

Система программных мероприятий

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2013 год | 2014 год |  | 2015 год |  | Наименование |  | 2013 год | 2014 год |  | 2015 год |  |
| 1.Обеспечение качества предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры и образования в сфере культуры и искусства 1.1.Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Получение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 2013- 2015 | 10156,1 (МБ) | 4125, 5 | 3015,3 |  | 3015, 3 |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество зарегистрирован-ных пользователей, чел. |  | 3 103 | 3 100 |  | 3 100 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество посещений , ед. |  | 27 710 | 27 705 |  | 27 705 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда, ед. |  | 71 770 | 71 770 |  | 71 771 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество выполненных справок и консультаций, ед. |  | 3 222 | 3 223 |  | 3 223 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 1.1.2 | Финансирование из местного бюджета ЗАТО Видяево иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | 2013- 2015 | 43, 2 (ОБ) | 14, 4 | 14, 4 |  | 14, 4 |  | Количество получателей субсидий, ед. |  | 1 | 1 |  | 1 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  | ИТОГО по подразделу 1.1., в том числе, из них: | МБ ОБ | 10199,3 10156,1 43,2 | 4139,9 4125,5 14,4 | 3029,7 3015,3 14,4 |  | 3029,7 3015,3 14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Получение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 2013- 2015 | 25854,2 (МБ) | 9053,4 | 8 400,4 | 8 400,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | МБОУДОД «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение плана приема согласно цифрам приема, % |  | 100 | 100 |  | 100 | МБОУДОД «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся, освоивших образовательные программы и переведенных на следующий этап обучения, % |  | 99 | 99 |  | 99 | МБОУДОД «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля победителей и призеров региональных, федеральных мероприятий от общего числа участников мероприятий |  | 25 | 25 |  | 25 | МБОУДОД «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество письменных жалоб на некачественное предоставление муниципальной услуги , ед. |  | 1 | 1 |  | 1 | МБОУДОД «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полнота реализации образовательных программ, % |  | 90 | 90 |  | 90 | МБОУДОД «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля сохранности контингента воспитанников от первоначального комплектования,% |  | 90 | 90 |  | 90 | МБОУДОД «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень посещаемости учреждения воспитанниками, % |  | 75 | 75 |  | 75 | МБОУДОД «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области |
|  | ВСЕГО по подразделу 1.2., в том числе из них: | МБ | 25 854,2 25 854,2 | 9053,4 9053,4 | 8 400,4 8 400,4 | 8 400,4 8 400,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1, в том числе из них: | 2013-2015 МБ ОБ | 36053,5 36010,3 43,2 | 13193,3 13178,9 14,4 | 11430,1 11 415,7 14,4 | 11430,1 11 415,7 14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства. Модернизация материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение капитального (текущего) ремонта в учреждении культуры: ремонт отдельных помещений | 2014 | 640,0 (МБ) | 140,0 | 500,0 |  |  | - |  | Количество выполненных ремонтных работ, ед. | - | 1 |  | - | МБУ «УМС (Служба заказчика)» МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 2.2 | Проведение капитального (текущего) ремонта в учреждениях образования в сфере культуры и искусства | 2013- 2015 | 1 910,0 (МБ) | 610,0 | 800,0 |  |  | 500,0 |  | Количество выполненных ремонтных работ, ед. | 1 | 1 |  | 1 | МБУ «УМС (Служба заказчика)» МБОУДОД «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области |
| 2.3 | Мероприятия по комплексной безопасности учреждения образования в сфере культуры и искусства: установка системы видеонаблюдения для контроля прилегающей территории и периметра здания | 2013 | 300,0 (МБ) | 300,0 | - |  |  | - |  | Количество выполненных работ, ед. | 1 | - |  | - | МБОУДОД «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области |
| 2.4. | Субсидии бюджетным МУ на приобретение основных средств для объектов культуры в рамках реализации программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО пос. Видяево на 2011-2015 г.г. (МБ) | 2013- 2015 | 30,0 | 30,0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
|  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | МБОУДОД «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области |
| 2.5. | Приобретение материальных запасов (комплектующие для системного блока) | 2013- 2015 | 45,0 | 45,0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | МБОУДОД «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области |
|  | ВСЕГО по разделу 2 | 2013-2015 МБ | 2 955,0 (МБ) | 1155,0 | 1 300,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Обеспечение реализации плана городских культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация творческих проектов на городском уровне (концерты, конкурсы, презентации, юбилейные вечера) | В течение года | 18,2 (МБ) | 0,0 | 9,1 |  | 9,1 |  | Количество мероприятий, ед. |  | 2 | 3 |  | 3 | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» Муниципальные учреждения культуры и образования в сфере культуры и искусства |
| 3.2 | Расходы по оплате за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях ООО «ВОИС» | В течение года | 13,2 (МБ) | 4,4 | 4,4 |  | 4,4 |  | Количество публичных использований фонограмм, ед. |  | 4 | 4 |  | 4 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 3.3 | Городской фольклорный праздник «Прощай, Масленица!» | Март | 37,9 (МБ) | 21,9 | 8,0 |  | 8,0 |  | Количество участников, чел. |  | 1 500 | 1 500 |  | 1 500 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 3.4 | Торжественное подведение итогов Года в рамках Дня работника культуры | Март | 25,0 (МБ) | 5,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | Количество участников, чел. |  | 40 | 45 |  | 50 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 3.5 | Городская праздничная концертная программа, посвященная Дню моряка-подводника | Март | 16,0 (МБ) | 0,0 | 8,0 |  | 8,0 |  | Количество участников, чел. |  | 500 | 500 |  | 500 | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» |
| 3.6 | Литературный праздник в рамках Недели детской и юношеской книги | Март | 12,0 (МБ) | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | Количество участников, чел. |  | 120 | 125 |  | 130 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 3.7 | Городской фестиваль – конкурс художественного творчества «Северное сияние» | Март | 83,0 (МБ) | 33,0 | 25,0 |  | 25,0 |  | Количество участников, чел. |  | 240 | 245 |  | 250 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 3.8 | Фестиваль – конкурс самодеятельных авторов «Поэзия в наших сердцах…» | Апрель | 46,5 (МБ) | 15,5 | 15,5 |  | 15,5 |  | Количество участников, чел. |  | 35 | 37 |  | 40 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 3.9 | Фольклорный праздник «Святая Пасха» | Апрель | 8,0 (МБ) | 0,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | Количество участников, чел. |  | 40 | 40 |  | 40 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 3.10 | Городская концертная программа, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | Май | 20,0 (МБ) | 0,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | Количество участников, чел. |  | 1 500 | 1 500 |  | 1 500 | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» |
| 3.11 | Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры | Май | - | - | - |  | - |  | Количество мероприятий, ед. |  | 5 | 7 |  | 8 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 3.12 | Городской вечер отдыха, посвященный Дню Победы, для людей преклонного возраста | Май | 28,9 (МБ) | 8,9 | 10,0 |  | 10,0 |  | Количество участников, чел. |  | 45 | 45 |  | 45 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 3.13 | Мероприятия в рамках Дня единого культурного разнообразия | Май | - | - | - |  | - |  | Количество мероприятий, ед. |  | 5 | 7 |  | 8 | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» |
| 3.14 | Концертная программа ко Дню Военно-Морского Флота. Праздник Нептуна | Июль | 36,0 (МБ) | 20,0 | 8,0 |  | 8,0 |  | Количество участников, чел. |  | 200 | 200 |  | 200 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 3.15 | Городская концертная программа, посвященная Дню города Издание рекламной и сувенирной продукции | Сентябрь | 128,4 (МБ) | 116,4 | 6,0 |  | 6,0 |  | Количество участников, чел. |  | 1 500 | 1 500 |  | 1 500 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 3.16 | Праздничная программа, посвященная празднованию Дня учителя | Октябрь | 20,0 (МБ) | 0,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | Количество участников, чел. |  | 60 | 65 |  | 70 | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» |
| 3.17 | Городской вечер отдыха, посвященный международному Дню пожилых людей | Октябрь | 50,0 (МБ) | 20,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | Количество участников, чел. |  | 45 | 45 |  | 45 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 3.18 | Городская концертная программа, посвященная Дню матери России | Ноябрь | 30,0 (МБ) | 0,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | Количество участников, чел. |  | 250 | 260 |  | 270 | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» |
| 3.19 | Городская акция «Поделись теплом души своей…» для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ноябрь | 45,0 (МБ) | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | Количество участников, чел. |  | 45 | 47 |  | 50 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 3.20 | Литературный праздник «Читатель Года» | Декабрь | 12,0 (МБ) | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | Количество участников, чел. |  | 30 | 30 |  | 30 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 3.21 | Городской новогодний праздник Зажжения елки | Декабрь | 58,9 (МБ) | 28,9 | 15,0 |  | 15,0 |  | Количество участников, чел. |  | 1 500 | 1 500 |  | 1 500 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 3.22 | Новогодний молодежный бал. Елка Главы ЗАТО Видяево | Декабрь | 50,0 (МБ) | 10,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | Количество участников, чел. |  | 200 | 200 |  | 200 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
| 3.23 | Фольклорный праздник «Рождество Христово» | Декабрь | 8,0 (МБ) | 0,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | Количество участников, чел. |  | 40 | 40 |  | 40 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 3.24 | Освещение в средствах массовой информации новостей культурной жизни поселка, обсуждение актуальных проблем культурного воспитания населения | В течение года | - | - | - |  | - |  | Количество публикаций, выступлений, ед. |  | 20 | 25 |  | 30 | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» |
|  | ВСЕГО по разделу 3 | 2013-2015 МБ | 783,4 (МБ) | 343,4 | 220,0 |  | 220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Развитие самодеятельного художественного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Городской фестиваль –конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» | Март | 61,0 (МБ) | 15,0 | 23,0 |  | 23,0 |  | Количество участников, чел. |  | 70 | 75 |  | 77 | МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Олимп» |
| 4.2 | Городской конкурс социальных проектов и рекламы (фото, видео, компьютерной графики) «Мир нашими глазами» | Ноябрь | 10,0 (МБ) | 0,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | Количество участников, чел. |  | 30 | 35 |  | 40 | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» |
| 4.3 | Организация презентаций, персональных выставок мастеров народного художественного творчества | В течение года | 10,0 (МБ) | 0,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | Количество выставок, ед. |  | 2 | 3 |  | 4 | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» |
|  | ВСЕГО по разделу 4 | 2013-2015 МБ | 81,0 (МБ) | 15,0 | 33,0 |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Создание условий для поддержки деятельности творческих коллективов, клубной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация концертно-просветительских программ творческих коллективов, зарегистрированных на муниципальном уровне, для населения Видяево | В течение года, февраль | 90,0 (МБ) | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | Количество реализованных творческих проектов, ед. |  | 3 | 4 |  | 5 | Творческие коллективы, зарегистрированные на муниципальном уровне МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ» МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Олимп» МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
| 5.2 | Выступления творческих коллективов по Мурманской области и за ее пределами | В течение года | - | - | - |  | - |  | Количество проведенных мероприятий, ед. |  | 5 | 6 |  | 7 | МКУ «Отдел образования, культуры. спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» Творческие коллективы, зарегистрированные на муниципальном уровне |
| 5.3. | Развитие клубной деятельности | В течение года | 26,0 (МБ) | 16,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | Количество клубов, ед. Количество интеллектуально-развивающих и культурно-досуговых программ, ед. |  | 2 2 | 2 3 |  | 2 3 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Олимп» |
|  | ВСЕГО по разделу 5 | 2013-2015 МБ | 116,0 (МБ) | 46,0 | 35,0 |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Развитие музейной и туристско-экскурсионной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реализация программ музейной деятельности общественных музеев | В течение года | - | - | - |  | - |  | Количество общественных музеев, музейных комнат, ед. |  | 4 | 4 |  | 4 | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» Руководители общественных Музеев |
| 6.2 | Обновление выставочных музейных экспозиций (в т.ч. передвижных) | В течение года | 21,0 (МБ) | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 |  | Количество обновленных экспозиций, ед. |  | 2 | 3 |  | 3 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 6.3 | Организация и проведение городского смотра-конкурса музеев | Апрель-май | 15,0 (МБ) | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | Количество музеев-участников, ед. |  | 4 | 4 |  | 4 | МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево |
| 6.4 | Формирование, изучение и обеспечение сохранности музейных экспонатов | В течение года | - | - | - |  | - |  | Количество зарегистрирован-ных музейных экспонатов, ед. |  | 3 805 | 3 807 |  | 3 810 | Руководители общественных Музеев |
| 6.5 | Проведение городских тематических мероприятий на базе Музеев (Уроков Мужества, экспозиций, выставок, публичного показа музейных предметов и музейных коллекций и т.д.) | В течение года | - | - | - |  | - |  | Количество проведенных мероприятий, ед. |  | 5 | 6 |  | 7 | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» Руководители общественных Музеев |
| 6.6 | Реализация проектов туристско-экскурсионной деятельности (разработка экскурсионных маршрутов, экскурсионных видеоциклов) | В течение года | - | - | - |  | - |  | Количество проектов, ед. |  | 2 | 3 |  | 3 | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» Руководители общественных Музеев |
|  | ВСЕГО по разделу 6 | 2013-2015 МБ | 36,0 (МБ) | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Организация мероприятий, посвященных государственным и профессиональным праздникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Закупка цветов, открыток для поздравления сотрудников учреждений и предприятий с профессиональными праздниками | 2013-2015 | 369,0 | 123,0 | 123,0 |  | 123,0 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Видяево |
| 7.2. | Закупка цветов, венков для возложения к памятникам в связи с героико-патриотическими и поминальными мероприятиями и Днями Воинской Славы | 2013-2015 | 48,0 | 16,0 | 16,0 |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Видяево |
| 7.3. | Приемы Главы ЗАТО Видяево в честь государственных и профессиональных праздников | 2013-2015 | 63,0 | 21,0 | 21,0 |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Видяево |
| 7.4. | Закупка рекламной и сувенирной продукции с символикой ЗАТО Видяево | 2013-2015 | 740,0 | 580,0 | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Видяево |
| 7.5. | Закупка цветов, ценных подарков, расходных материалов и т.д.. Прием Главы ЗАТО Видяево в связи с 55-летием ЗАТО Видяево | 2013 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Видяево |
| 7.6. | Изготовление баннеров | 2013-2015 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Приобретение пиротехнических средств | 2013-2015 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 7 | 2013-2015 МБ | 1920,0 (МБ) | 1440,0 | 240,0 |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: в том числе, из них: |  | 41922,9 | 16182,7 | 13270,1 |  | 12470,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 41879,7 | 16168,3 | 13 255,7 |  | 12 455,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 43,2 | 14,4 | 14,4 |  | 14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |