Приложение 1

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от «16» октября 2014 №475

План мероприятий

по организации проведения независимой оценки качества оказания услуг на территории ЗАТО Видяево

муниципальными организациями в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный за реализацию мероприятия и достижение результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Организационно-подготовительные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Организационно-техническое сопровождение работы Общественного совета по организации проведения независимой оценки качества оказания услуг на территории ЗАТО Видяево муниципальными организациями в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта (далее - организации социальной сферы, социальные услуги) |  | постоянно | Обеспечено организационно-техническое сопровождение работы Общественного совета | Жидкова М.А. , специалист - аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
| 1.2 |  | Обеспечение доступности и открытости информации о работе муниципальных организаций социальной сферы и оказываемых ими услугах в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти |  | постоянно | Наличие актуальной информация о работе муниципальных организаций социальной сферы на официальном сайте www.bus.gov.ru, официальном сайте ЗАТО Видяево, официальных сайтах организаций в сети «Интернет» | Дубовая Л.Н., начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Патраманская О.В. , директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
| 1.3 | Обеспечение технической возможности выражения мнений получателей услуг о качестве оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы |  |  | ежегодно до 20 января | Разработаны и размещены на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети «Интернет» и официальных сайтах муниципальных организаций социальной сферы веб-формы анкет (гипертекстовые ссылки на веб-формы анкет) для онлайн-анкетирования населения о качестве оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы | Патраманская О.В. , директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
| 1.4 | Актуализация Порядка оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы, определение перечня организаций для проведения независимой оценки и дополнительных критериев оценки (при необходимости) |  |  | до 20 января (в год проведения независимой оценки) | Актуализированы порядки оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы, утверждены перечни организаций для проведения независимой оценки и дополнительные критерии оценки | Председатель Общественного совета, Секретарь Общественного совета |
| 2 | Проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы (сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг) |  |  | до 10 августа (в год проведения независимой оценки) | Организацией-оператором направлены Учредителю и общественному совету аналитические отчеты о результатах независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы | Председатель Общественного совета, Секретарь Общественного совета |
| 2.2 | Проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы членами Общественного совета (по решению общественного совета) |  |  | до 1 сентября (в год проведения независимой оценки) | Общественный совет подготовил и представил Учредителю аналитические отчеты о независимой оценке качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы | Председатель Общественного совета, Секретарь Общественного совета |
| 2.3 | Подведение сводных итогов независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы: - обобщение и анализ результатов независимой оценки, проведенной организацией-оператором и Общественным советом, результатов онлайн-опроса потребителей услуг; - формирование (утверждение) рейтингов муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги |  |  | до 20 сентября (в год проведения независимой оценки) | Общественным советом подготовлены и представлены Учредителю сводные отчеты о результатах независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы, сформированы (утверждены) рейтинги организаций | Дубовая Л.Н., начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Председатель Общественного совета, Секретарь Общественного совета |
| 2.4 |  |  | Подготовка предложений об улучшении качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы | до 10 октября (в год проведения независимой оценки) | Предложения об улучшении качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы представлены Учредителю | Дубовая Л.Н., начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 2.5 |  |  | Размещение в сети «Интернет»: - Порядка проведения оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы; - результатов независимой оценки качества (аналитических отчетов организации-оператора и Общественного совета, сводного аналитического отчета); - рейтинга (ов) муниципальных организаций; - предложений Общественного совета по улучшению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы; - результатов онлайн-опроса населения о качестве оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы | до 15 октября (в год проведения независимой оценки) | Информация размещена на официальном сайте ЗАТО Видяево и на официальном сайте для размещения информации о муниципальных учреждениях в сети «Интернет» | Патраманская О.В. , директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
| 3 |  |  | Применение результатов независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Направление организациям социальной сферы сводного аналитического отчета о результатах независимой оценки и предложений Общественного совета по улучшению качества деятельности муниципальных организаций | до 15 октября (в год проведения независимой оценки) | Предложения об улучшении качества деятельности направлены муниципальным организациям социальной сферы | Дубовая Л.Н., начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 3.2 |  |  | Разработка муниципальными организациями социальной сферы предложений в сводный план мероприятий по улучшению качества их деятельности на основе предложений Общественного совета | до 1 ноября (в год проведения независимой оценки) | Организациями разработаны и представлены Учредителю планы мероприятий по улучшению качества их деятельности | Руководители учреждений |
| 3.3. |  |  | Подготовка проекта сводного плана мероприятий по улучшению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы | до 20 ноября (в год проведения независимой оценки) | Проект сводного плана мероприятий по улучшению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы сформированы и представлены на согласование в Администрацию ЗАТО Видяево | Дубовая Л.Н., начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 3.4 |  |  | Рассмотрение и согласование проекта сводного плана мероприятий по улучшению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы | до 10 декабря (в год проведения независимой оценки) | Согласован проект сводных планов мероприятий по улучшению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы | Градов В.А., Глава Администрации ЗАТО Видяево, |
| 3.5 |  |  | Утверждение и публикация в сети «Интернет» сводного плана мероприятий по улучшению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы, согласованного с Администрацией ЗАТО Видяево | до 15 декабря (в год проведения независимой оценки) | Приняты нормативные правовые акты Учредителя, информация размещена на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети «Интернет» | Дубовая Л.Н., начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Патраманская О.В. , директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
| 3.6 |  |  | Утверждение и публикация плана мероприятий по улучшению качества деятельности организации, составленного на основе сводного плана мероприятий по улучшению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы | до 20 декабря (в год проведения независимой оценки) | Приняты приказы муниципальных организаций социальной сферы, информация размещена на официальных сайтах организаций в сети «Интернет» | Руководители организаций |
| 3.7 | Проведение анализа исполнения сводного плана мероприятий по повышению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы за предшествующий период и его публикация в сети «Интернет» |  |  | до 1 февраля (ежегодно с 2016 года) | Ежегодные (промежуточные/ итоговые) отчеты об исполнении сводных планов мероприятий по повышению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы размещены на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети «Интернет» | Дубовая Л.Н., начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Патраманская О.В. , директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
| 3.8 | Анализ результатов проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы |  |  | до 1 марта (раз в три года начиная с 2018 года) | Аналитическая записка представлена в Министерство экономического развития Мурманской области | Градов В.А., Глава Администрации ЗАТО Видяево |

Сроки реализации сводных планов мероприятий по улучшению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы устанавливаются с даты завершения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы в текущем периоде до даты завершения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы в последующем периоде.