- Администрация  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26   января  2015 года	       № 32

Об утверждении комплекса мер («дорожная карта») по развитию

жилищно-коммунального хозяйства по ЗАТО Видяево Мурманской области

Во исполнение пункта 4 Распоряжения Правительства Мурманской области от  01.12.2014 № 303-РП, в целях обеспечения реализации решений Президента Российской Федерации и Правительства  Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства по ЗАТО Видяево Мурманской области.

- Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

ЗАТО Видяево                                                                                           В.А. Градов

Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

26 января 2015   № 32

Комплекс мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства по ЗАТО Видяево Мурманской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы | Срок | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций | Реализация правового акта Минэнерго и ЖКХ Мурманской области об утверждении порядка осуществления мониторинга соблюдения требований постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1468 | 1. Количество организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности): 2015 год – 75%, 2016 год – 100%. 2. Количество организаций, раскрывающих частично информацию, соответствующую установленным требованиям (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида): 2015 год – 25%, 2016 год – 0% | осуществление мониторинга - не реже 1 раза в квартал (после вступления в силу соответствующего НПА) | Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭР и МИ) |  |
|  | Реализация регионального плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам: а) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов; б) осуществления лицензирования деятельности по управлению МКД; в) развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ (поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 3 марта 2014 г. № ДК-П9-1465) | Повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | Реализация правового акта Правительства Мурманской области об утверждении регионального плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 1. Размещение материалов в печатных СМИ (в рамках календарного года) – не менее 1 публикаций в квартал. 2. Хронометраж (мин.) материалов в СМИ (в рамках календарного года) – не менее 10 минут в квартал. 3. Проведение массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.) – не менее 1 мероприятия в год | отчет об исполнении - не реже 1 раза в квартал, начиная с 2015 года (после вступления в силу соответствующего НПА) | ОПЭР и МИ, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (Служба заказчика)» ЗАТО Видяево далее (МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево), Муниципальное казенное учреждение «Редакция газеты «Вестник Видяево» (далее - Вестник Видяево) |  |
|  | Реализация регионального плана – графика по проекту «Школа грамотного потребителя» с учетом методических рекомендаций Минстроя России (перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам проведения Всероссийского форума «ЖКХ-новое качество» в г. Челябинске 6 июня 2014 г. от 11 июня 2014 г. № ДМ-П9-4312) | Повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | Реализация совместного правового акта ГЖИ Мурманской области, Минэнерго и ЖКХ Мурманской области об утверждении регионального плана – графика по проекту «Школа грамотного потребителя» | 1. Количество человек, прослушавших курсы: 2015 год – 10 чел.; 2016 год – 10 чел. 2. Количество размещенных материалов в печатных СМИ - в рамках календарного года – не менее 1 публикаций ежеквартально. 3. Количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.) – не менее 1 ежегодно. 4. Количество населения, охваченного мероприятиями, - 50% к общему количеству населения ЗАТО Видяево. | отчет об исполнении - не реже I раза в квартал, начиная с I квартала 2015 года (после вступления в силу соответствующего НПА) | ОПЭР и МИ, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, Вестник Видяево |  |
| - Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства | Реализация правового акта Минэнерго и ЖКХ Мурманской области об организации работы по проведению регистрации прав собственности на объекты ЖКХ | Количество (шт.) зарегистрированных в установленном порядке объектов ЖКХ – по факту на конец отчетного года |  | ОПЭР и МИ |  |
|  | Проведение оценки эффективности управления муниципальным унитарным предприятием, осуществляющего деятельность в сфере теплоснабжения | Принятие управленческих решений, направленных на повышение эффективности использования государственного имущества и принятие решения о сохранении предприятий. | Реализация постановление Администрации ЗАТО Видяево от 21.03.2014 № 136 «О контроле над деятельностью муниципальных унитарных предприятий» | Количество муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведена оценка эффективности, по отношению к общему количеству подлежащих оценке муниципальных унитарных предприятий: 2015 год - 100% | Ежегодно – до 1 апреля | ОПЭР и МИ |  |
|  | Проведение конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, в том числе осуществляющих неэффективное управление | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения; повышение качества коммунальных услуг | Реализация постановления администрации ЗАТО Видяево от 24.09.2013 № 591 «Об утверждении графика проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево» | Количество объектов теплоснабжения переданных по в концессию по результат конкурсных процедур – 100%. Количество заключенных концессионных соглашений – по факту на конец отчетного года | Актуализация графика по мере необходимости | ОПЭР и МИ |  |
| III (1). Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Реализация правового акта Минэнерго и ЖКХ Мурманской области об организации работы по представлению ежеквартальной информации муниципальными образованиями о состоянии качества услуг водоснабжения и водоотведения | Количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги (ед.) – по фактическим данным за отчетный период | Отчетность – ежеквартально (после вступления в силу соответствующего НПА) | ОПЭР и МИ, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |
|  | Реализация планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, в целях обеспечения 90% населения доброкачественной питьевой водой | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Реализация правового акта Правительства Мурманской области об уполномоченном органе по согласованию и утверждению производственных и инвестиционных программ РСО с установлением в них показателей надежности, качества и энергетической эффективности (в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 16.05.2014 № 452, от 05.05.2014 № 410, от 29.07.2013 № 641 и приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр) | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества, к 2020 г. - 90 % | Отчетность (после вступления в силу соответствующего НПА) | ОПЭР и МИ, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |
|  | Реализация мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Строительство КНС | Ввод объекта в эксплуатацию | 2015-2020; | ОПЭР и МИ, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |
| III (2). Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения | Реализация постановление Администрации ЗАТО Видяево от 21.03.2014 № 136 «О контроле над деятельностью муниципальных унитарных предприятий» | Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки) - по факту на конец отчетного периода | Периодичность – 1 раз в год | ОПЭР и МИ, МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |  |
|  | Оценка плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере теплоснабжения | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Реализация правового акта УТР Мурманской области с разбивкой по РСО в сфере теплоснабжения | Количество РСО в сфере теплоснабжения, в отношении которых установлены показатели деятельности, и количество РСО в сфере теплоснабжения, фактически осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Видяево: 2015 г. – 100%, 1 шт. | Отчетность – ежеквартально (после вступления в силу соответствующего НПА); проведение работы - постоянно | ОПЭР и МИ |  |
|  | Согласование и мониторинг реализации инвестиционной программы РСО в сфере теплоснабжения на территории ЗАТО Видяево | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения; повышение качества коммунальных услуг | Реализация правового акта Минэнерго и ЖКХ Мурманской области об утверждении порядка (регламента) по утверждению и мониторингу реализации инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения | 1. Количество (шт., %) РСО в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы, по отношению к общему количеству РСО в сфере теплоснабжения, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Видяево - по фактическим данным за отчетный период. 2. Объем (шт., %, тыс. рублей) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами в отчетном году - по фактическим данным за отчетный период | Отчетность – ежеквартально (после вступления в силу соответствующего НПА) | ОПЭР и МИ |  |
| - Создание региональной системы по обращению с отходами потребления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выявление мест несанкционированного размещения отходов | - Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Реализация муниципальной программы ЗАТО Видяево «Охрана окружающей среды» | 1. Количество (ед.) выявленных мест несанкционированного размещения отходов - по факту на конец отчетного года. 2. Количество (ед.) ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов - по факту на конец отчетного года | Отчетность – ежегодно | Ведущий специалист - по ГО и ЧС Администрации ЗАТО Видяево; МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |

__________________________