Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от 11.09.2015 №397

План мероприятий

по организации проведения независимой оценки качества оказания услуг на территории ЗАТО Видяево

муниципальными организациями в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственные за реализацию мероприятия и достижение результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Организационно-подготовительные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 |  | Организационно-техническое сопровождение работы Общественного совета по организации проведения независимой оценки качества оказания услуг на территории ЗАТО Видяево муниципальными организациями в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта (далее - организации социальной сферы, социальные услуги) | постоянно | Обеспечено организационно-техническое сопровождение работы Общественного совета | Жидкова М.А. , специалист - аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
| 1.2 |  | Обеспечение доступности и открытости информации о работе муниципальных организаций социальной сферы и оказываемых ими услугах в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти | постоянно | Наличие актуальной информация о работе муниципальных организаций социальной сферы на официальном сайте www.bus.gov.ru, официальном сайте ЗАТО Видяево, официальных сайтах организаций в сети «Интернет» | Дубовая Л.Н., начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Патраманская О.В. , директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, Руководители муниципальных учреждений |
| 1.3 | Обеспечение технической возможности выражения мнений получателей услуг о качестве оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы |  | ежегодно до 20 февраля | Разработаны и размещены на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети «Интернет» и официальных сайтах муниципальных организаций социальной сферы веб-формы анкет (гипертекстовые ссылки на веб-формы анкет) для онлайн-анкетирования населения о качестве оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы | Патраманская О.В. , директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
| 1.4 | Актуализация Порядка оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы (далее - Порядок), определение перечня организаций для проведения независимой оценки и дополнительных критериев оценки (при необходимости) |  | до 20 сентября 2015 года, далее до 25 января (в год проведения независимой оценки) | Актуализирован Порядок, утвержден перечень организаций для проведения независимой оценки и дополнительные критерии оценки | Председатель Общественного совета, Секретарь Общественного совета |
| 1.5. | Формирование предложений для разработки технического задания организации- оператору, ответственной за размещение анкет и опросников для проведения Общественным советом независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы, на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями социальной сферы |  | до 10 октября 2015 года, далее до 15 февраля (в год проведения независимой оценки) | Общественным советом представлены Учредителю предложение в техническое задание для организации- оператора | Председатель Общественного совета, Секретарь Общественного совета |
| 1.6. | Методическая поддержка Общественного совета при администрации ЗАТО Видяево по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы, расположенными на территории ЗАТО Видяево |  | до 15 октября 2015 года, далее до 20 февраля (в год проведения независимой оценки) | Общественному совету при администрации ЗАТО Видяево направлен Порядок, с рекомендациями по использованию его в работе | Дубовая Л.Н., начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 1.7. | Проведение информационной кампании в СМИ, распространение информации о независимой оценке непосредственно в организациях, в сети Интернет, привлечение потребителей социальных услуг к участию в опросах о качестве их оказания |  | в период проведения независимой оценки | Информация о проведении независимой оценки доведена до потребителей услуг, обеспечено участие различных групп населения в опросах | Председатель Общественного совета, Секретарь Общественного совета |
| 2 | Проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы (сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг) |  | до 5 декабря 2015 года, далее до 1 октября (в год проведения независимой оценки) | Организацией-оператором направлены Учредителю и общественному совету аналитические отчеты о результатах независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы | Председатель Общественного совета, Секретарь Общественного совета |
| 2.2 | Формирование рейтинга муниципальных организаций социальной сферы и предложений по улучшению качества их работы. |  | до 5 декабря 2015 года, далее до 1 октября (в год проведения независимой оценки) | Общественным советом сформирован рейтинг муниципальных организаций социальной сферы | Председатель Общественного совета, Секретарь Общественного совета |
| 2.3 | Подведение сводных итогов независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы. Обобщение и анализ результатов независимой оценки, проведенной организацией-оператором и Общественным советом, результатов онлайн-опроса потребителей услуг. |  | до 15 декабря 2015 года, далее до 10 октября (в год проведения независимой оценки) | Утверждение рейтинга муниципальных организаций социальной сферы | Дубовая Л.Н., начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 2.4 | Анализ и обсуждение предложений Общественного совета об улучшении качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы |  | до 25 декабря 2015 года, далее до 20 октября (в год проведения независимой оценки) | Предложения об улучшении качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы представлены Учредителю | Дубовая Л.Н., начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 2.5 | Размещение в сети «Интернет»: - Порядка; - результатов независимой оценки качества (аналитических отчетов организации-оператора и Общественного совета, сводного аналитического отчета); - рейтинга муниципальных организаций; - предложений Общественного совета по улучшению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы; - результатов онлайн-опроса населения о качестве оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы |  | до 28 декабря 2015 года, далее до 25 октября (в год проведения независимой оценки) | Информация размещена на официальном сайте ЗАТО Видяево и на официальном сайте для размещения информации о муниципальных учреждениях в сети «Интернет» | Патраманская О.В. , директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
| 3 | Применение результатов независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы |  |  |  |  |
| 3.1 | Направление организациям социальной сферы: - рейтинга, сформированного по итогам независимой оценки, - достигнутые показатели, легшие в основу рейтинга, - предложений Общественного совета по улучшению качества деятельности организаций. |  | до 28 декабря 2015 года, далее до 25 октября (в год проведения независимой оценки) | Предложения об улучшении качества деятельности направлены муниципальным организациям социальной сферы | Дубовая Л.Н., начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 3.2 | Разработка муниципальными организациями социальной сферы предложений в сводный план мероприятий по улучшению качества их деятельности на основе предложений Общественного совета* |  | до 25 января по итогам независимой оценки 2015 года, далее до 10 ноября (в год проведения независимой оценки) | Организациями разработаны и представлены Учредителю планы мероприятий по улучшению качества их деятельности | Руководители учреждений |
| 3.3. | Подготовка проекта сводного плана мероприятий по улучшению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы |  | до 10 февраля по итогам независимой оценки 2015 года, до 1 декабря (в год проведения независимой | Проект сводного плана мероприятий по улучшению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы сформированы и представлены на согласование в Администрацию ЗАТО Видяево | Дубовая Л.Н., начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 3.4 | Рассмотрение и утверждение сводного плана мероприятий по улучшению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы |  | до 25 февраля по итогам независимой оценки 2015 года, до 15 декабря (в год проведения независимой оценки) | Утвержден сводный план мероприятий по улучшению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы | Градов В.А., Глава Администрации ЗАТО Видяево |
| 3.5 | Публикация в сети «Интернет» сводного плана мероприятий по улучшению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы, утвержденного Учредителем |  | до 28 февраля по итогам независимой оценки 2015 года, до 20 декабря (в год проведения независимой оценки) | Приняты нормативные правовые акты Учредителя, информация размещена на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети «Интернет» | Дубовая Л.Н., начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Патраманская О.В. , директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
| 3.6 | Публикация плана мероприятий по улучшению качества деятельности организации, составленного на основе сводного плана мероприятий по улучшению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы |  | до 5 марта по итогам независимой оценки 2015 года, далее до 25 декабря (в год проведения независимой оценки) | Приняты приказы муниципальных организаций социальной сферы, информация размещена на официальных сайтах организаций в сети «Интернет» | Руководители организаций |
| 3.7 | Проведение анализа исполнения сводного плана мероприятий по повышению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы за год, предшествующий году проведения независимой оценки, и его публикация в сети «Интернет» |  | до 1 марта (ежегодно с 2016 года) | Ежегодные (промежуточные/ итоговые) отчеты об исполнении сводных планов мероприятий по повышению качества деятельности муниципальных организаций социальной сферы размещены на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети «Интернет» | Дубовая Л.Н., начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Патраманская О.В. , директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
| 3.8 | Анализ эффективности проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы |  | до 1 апреля (раз в три года начиная с 2018 года) | Аналитическая записка представлена в Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре Мурманской области и Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | Градов В.А., Глава Администрации ЗАТО Видяево |
| 3.9 | Проведение рабочих встреч Общественного совета совместно с начальником МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», с руководством организаций, которым присвоены наименьшие значения рейтинга качества оказания социальных услуг |  | по инициативе Общественного совета | Организовано обсуждение рекомендаций по итогам независимой оценки и механизмов их реализации организациями социальной сферы | Дубовая Л.Н., начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Председатель Общественного совета, Секретарь Общественного совета |

* Сроки реализации сводных планов мероприятий по улучшению качества деятельности организаций социальной сферы устанавливаются с даты завершения независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы в текущем периоде до даты завершения независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы в последующем периоде.