- Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2015 года                                                                          № 450

Об  утверждении  Плана  мероприятий  («дорожной  карты»)

«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования ЗАТО п. Видяево Мурманской области на 2016-2020 годы»

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», распоряжением Правительства Мурманской области от 25.09.2015 № 249-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области», в целях формирования на территории муниципального образования ЗАТО п. Видяево доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования ЗАТО п. Видяево Мурманской области на 2016-2020 годы».

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории ЗАТО п. Видяево.

3. Настоящее постановление подлежит опубликования в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

ЗАТО Видяево                                                                                      В.А. Градов

Утвержден

постановлением администрации

ЗАТО п. Видяево

от «19» октября 2015 года № 450

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования ЗАТО п. Видяево Мурманской области на 2016-2020 годы»

Раздел I. Общее описание «дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования ЗАТО п. Видяево Мурманской области на 2016-2020 годы (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»;

- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки инвалидов»;

- Закона Мурманской области от 19.12.2005 № 705-01-ЗМО «О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;

- Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

- Постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП «О государственной программе Мурманской области «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений»;

- Постановления Правительства Мурманской области от 30.01.2014 № 31-ПП «О комплексной программе «Доступная среда в Мурманской области»;

- Распоряжения Правительства Мурманской области от 25.09.2015 № 249-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области»;

- решения рабочей группы Совета при Губернаторе Мурманской области по делам инвалидов от 29.05.2015 (письмо Министерства труда и социального развития Мурманской области от 04.06.2015 № 09-05/4216-СМ).

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) на территории муниципального образования ЗАТО п. Видяево.

В целях реализации «дорожной карты» приоритетными объектами социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН считать:

1. Органы местного самоуправления муниципального образования ЗАТО Видяево:

1.1. Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево;

1.2. Администрация ЗАТО Видяево.

2. Муниципальные организации (учреждения и предприятия) ЗАТО Видяево:

2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» (далее - МБОУ СОШ ЗАТО Видяево);

2.2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад № 2 «Ёлочка»  ЗАТО Видяево (далее - МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево);

2.3. Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево (далее - МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево);

2.4. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области (далее - МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ»);

2.5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Общедоступная   универсальная  библиотека» ЗАТО Видяево (далее - МБУК ОУБ ЗАТО Видяево);

2.6. Муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (далее – МБУК ЦКД ЗАТО Видяево);

2.7. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее - МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево);

2.8. Муниципальное бюджетное учреждение  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ЗАТО Видяево (далее – МБУ МФЦ ЗАТО Видяево);

2.9. Муниципальное автономное учреждение  «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево (далее - МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево);

2.10. Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (далее – МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево).

3. Организации (учреждения и предприятия), находящиеся на территории ЗАТО Видяево и подведомственные министерствам и ведомствам Мурманской области и Российской Федерации:

3.1. Отделение министерства внутренних дел России по ЗАТО Видяево (далее - ОМВД России по ЗАТО Видяево);

3.2. Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Кольская центральная районная больница. поликлиника ЗАТО Видяево» (далее - ГОБУЗ «КЦРБ. Поликлиника ЗАТО Видяево»);

3.3. Поликлиника (со стационаром) федерального государственного казенного учреждения «1469 военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны РФ, губа Ура Мурманской области (далее - Поликлиника (со стационаром) ФГКУ «1469 ВМКГ» Минобороны России  гб. Ура, Мурманской области);

3.4. Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения" (далее ГОАУ СОН «Полярнинский КЦ СОН»);

3.5. Государственное областное казенное учреждение "Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения" (далее ГОКУ «Снежногорский МЦ СПН»);

3.6. Территориальный  пункт п. Видяево межрайонного отдела в г. Кола Управления  Федеральной миграционной службы России  по Мурманской области;

3.7. Территориальное подразделение государственного учреждения «Управление Пенсионного Фонда» России в п. Видяево;

3.8. Отделение почтовой связи п. Видяево Кольский почтамт УФПС Мурманской обл. - филиал «ФГУП «Почта России»;

4. Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью:

4.1. Аптека № 35 «Формула здоровья» ООО «Нордмедсервис»;

4.2. Аптека № 57 ОАО «Формация» Мурманской области;

4.3. Дополнительный офис 8627/1325. Мурманское отделение ОАО «Сбербанк России».

Раздел II. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения

ПРОЕКТ

Отсутствие условий доступности социально значимых объектов и услуг является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права. Вот почему формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития России, а устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой. Данная проблема актуальна и для муниципального образования ЗАТО Видяево.

В настоящее время в нашем муниципальном образовании проживает 72 инвалида (1,2% от общего числа жителей), в том числе 21 ребенок-инвалид, что составляет 1,7% детского населения. Наряду с инвалидами к МГН относятся  граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 15 % жителей ЗАТО Видяево относятся к МГН, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры нашего поселка.

Однако стоит отметить, что предоставление услуг инвалидам, полноценное их участие в жизни общества невозможно без создания условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам и услугам социальной инфраструктуры.

В решении вопроса создания доступной среды для инвалидов на территории муниципального образования существует ряд проблем, требующих комплексного решения:

- инженерная и социальная инфраструктуры поселка создавались в 50-90-е годы, в силу чего они не отвечают требованиям международных стандартов, СНиПам и современных правил проектирования и строительства на предмет обеспечения доступности объектов МГН. Как показала проведенная паспортизация ОСИ, только СОК «Олимп», открытый в декабре 2003 года, на 90% обеспечивает доступность объекта различным категориям инвалидов. Все остальные социально-значимые объекты поселка, включая здания, где расположены органы местного самоуправления, учреждения здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, информации и связи, жилфонд, улично-дорожная сеть либо недоступны, либо обеспечивают условную доступность (требуют помощи со стороны работника учреждения, либо постороннего лица) МГН. Полностью приспособить их к потребностям инвалидов возможно лишь при условии реконструкции или капитального ремонта объектов;

- несоответствие масштабности и сложности задач обеспечения доступной среды для инвалидов финансовым возможностям местного бюджета в силу того, что он и без того носит дотационный характер;

- отсутствие в действующих муниципальных программах, таких как «Развитие образования» в ЗАТО Видяево» (подпрограмма «Модернизация образования в ЗАТО Видяево»), «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево», «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево», «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования», «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» мероприятий по повышению доступности социально значимых объектов и услуг для инвалидов и других МГН;

-  требования к обеспечению условий доступности для инвалидов муниципальных услуг, услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, не  включены в действующие регламенты и стандарты оказания услуг, нормативные документы, что делает их выполнение необязательными;

- учреждения не обладают подготовленными кадрами и соответствующей материально-технической базой, позволяющей оказывать услуги инвалидам и МГН в полном объеме;

- формализм в проведении паспортизация многих социально-значимых объектов,  что не позволило выработать продуманные управленческие решения для определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг социальной инфраструктуры;

- остается проблема в трудоустройстве инвалидов, что усложняет процесс их реабилитации и социальной интеграции.

Таким образом, решение задачи по обеспечению доступности социально значимых объектов и услуг инвалидам и МГН на территории ЗАТО Видяево потребует комплексного подхода, значительного времени, затрат, усилий и скоординированной работы Органов местного самоуправления, всех без исключения муниципальных учреждений.

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является повышение показателей доступности для инвалидов и других МГН социально значимых объектов и обеспечение к концу 2020 года на территории муниципального образования ЗАТО Видяево беспрепятственного доступа к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, в том числе предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других  МГН на территории ЗАТО Видяево.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие отделов администрации, муниципальных учреждений, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности социально значимых объектов для инвалидов и других МГН на территории ЗАТО Видяево исходя из возможностей местного бюджета.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, путем создания возможностей получать услугу на дому или дистанционно.

Реализация данной задачи создаст условия для инвалидов  в полном объеме реализовывать свои конституционные права и чувствовать себя равноправными членами гражданского общества.

Задача 4. Информационно-методическое и материально-техническое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи позволит повысить уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечить создание эффективно действующей системы материально-технического и информационного обеспечения инвалидов, создать условия для их эффективной реабилитации и социальной интеграции, повысить уровень их трудоустройства на предприятиях и учреждениях ЗАТО Видяево.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Раздел IV.Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 5 лет с 2016 по 2020 годы и включает три этапа:

первый этап – 2016 год;

второй этап – 2017-2019 годы;

третий этап – 2020 год.

Первый этап – организационный. На этом этапе планируется:

- разработать и утвердить нормативно-правовые и организационные основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других  МГН на территории ЗАТО Видяево, наладить и отработать межведомственное взаимодействие отделов администрации, муниципальных учреждений, организаций различных форм собственности по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;

- включить требования к обеспечению условий доступности для инвалидов муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями ЗАТО Видяево, в административные регламенты и стандарты качества;

- внести изменения в муниципальные программы, предусмотрев в них мероприятия, по повышению доступности приоритетных объектов и  услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- по итогам паспортизации объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования, культуры, здравоохранения и спорта принять управленческие решения по повышению их доступности для инвалидов и других МГН.

Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области повышения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества их социальной реабилитации.

На втором этапе реализации «дорожной карты» планируется провести конкретные мероприятия по:

- повышению уровня доступности социально значимых объектов, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры, жилфонда для инвалидов и других МГН на территории ЗАТО Видяево;

- обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, путем создания возможностей получать услугу на дому или дистанционно;

- повышению уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, организация их обучения и инструктирования;

- совершенствованию материально-технического и информационного обеспечения учреждений, оказывающих услуги инвалидам и других МГН, позволяющих повысить их качество и доступность;

- созданию дополнительных рабочих мест на предприятиях и в учреждениях для людей с ограниченными возможностями здоровья в пределах установленных квот.

Третий этап – анализ результатов работы по повышению доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ЗАТО Видяево и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

В 2020 году планируется проведение мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий

«дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется руководителями организаций всех форм собственности, отнесенных данным постановлением к приоритетным объектами социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, (далее – Исполнителями)  в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами ЗАТО Видяево.

Основным коллегиальным совещательным органом является рабочая группа при Главе Администрации ЗАТО Видяево по реализации мероприятий «дорожной карты» (далее – Рабочая группа). В состав Рабочей группы входят представители структурных подразделений Администрации ЗАТО Видяево, руководители учреждений, оказывающие социально значимые услуги для инвалидов и других МГН. Общее руководство рабочей группой осуществляет глава администрации ЗАТО п. Видяево.

Рабочая группа разрабатывает рекомендации по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории ЗАТО Видяево и направляет их в адрес руководителей данных организаций.

Исполнители мероприятий «дорожной карты» представляют в Рабочую группу ежегодно:

- в срок до 01 февраля информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 01 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 15 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

Рабочая группа до 15 февраля формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.

Раздел VI. Оценка эффективности реализации

мероприятий «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития ЗАТО Видяево, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Видяево.

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:

- достигнутые результаты показателей доступности для инвалидов социально значимых объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

- результаты опросов инвалидов на предмет их удовлетворенности доступностью объектов и предоставляемых услуг, которые Рабочая группа будет проводить ежегодно (сентябрь-октябрь).

VII. Перечень мероприятий «дорожной карты»

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, приведенный в приложениях 1 и 2 к «дорожной карте»,  включает два раздела:

1. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;

2. Таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО Видяево.

Реализация мероприятий «дорожной карты» должна повысить доступность для инвалидов социальной инфраструктуры и создать условия для их успешной интеграции в общество, реализации в полном объеме своих конституционных прав, возможностей самореализоваться.

Приложение 1

к Плану

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории ЗАТО Видяево Мониторинг муниципальных правовых актов на предмет их соответствия законодательству РФ и Мурманской области по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов; Сектор организационно-правовой работы, отделы администрации; июль-август 2015; Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования в ЗАТО Видяево доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН. Корректура и приведение в соответствие с федеральным и региональным законодательством по социальной защите инвалидов муниципальных правовых актов: - Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждениях - Положение о МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» - Положения об отделе планирования, экономического развития и муниципального имущества; МКУ ООКСМП МКУ ООКСМП ОПЭРиМИ; До 01.01.2016; Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования в ЗАТО Видяево доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН. Включение в административные регламенты и стандарты качества предоставления (выполнения ) муниципальных услуг (работ) требований к обеспечению условий доступности муниципальных услуг для инвалидов, оказываемых ОМСУ, муниципальными учреждениями и предприятиями ЗАТО Видяево,; Начальники отделов; До 01.07.2016; Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг инвалидам и других МГН. Внесение изменений в муниципальные программы, предусмотрев в них мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН: -«Развитие образования» в ЗАТО Видяево» (подпрограмма «Модернизация образования в ЗАТО Видяево») - «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» - «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» - «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево» - «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования»; МКУ ООКСМП МКУ ООКСМП МКУ ООКСМП ОПЭиМИ ОПЭРиМИ; 2016; Планирование мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в ЗАТО Видяево и их финансового обеспечения. Принятие управленческих решений по повышению доступности для инвалидов и МГН объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования, культуры, здравоохранения и спорта по итогам проведенной паспортизации объектов и услуг; Руководители учреждений; 2016; Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования в ЗАТО Видяево доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН. Проведение ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения инвалидов ЗАТО Видяево; Советник главы администрации по общим вопросам; Ежегодно Сентябрь-октябрь; Выяснение степени удовлетворенности инвалидами условиями, созданными в ЗАТО Видяево для их жизнедеятельности, и корректура работы по созданию доступной среды. Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| Проведение паспортизации приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО Видяево и размещение информации о них на карте доступности Мурманской области | Рабочая группа Руководители учреждений | 2015-2020 | Оценка состояния доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры, увеличение доли паспортизированных объектов и услуг, нанесенных на карту доступности |
| Обустройство здания органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и помещений администрации, Совета депутатов ЗАТО Видяево с целью повышения их доступности для различных категорий инвалидов и приближения к ним места предоставления муниципальных услуг | Администрация ЗАТО Видяево | 2016-2020 | Повышение доступности муниципальных услуг для инвалидов и других МГН |
| Обустройство зданий и территорий образовательных организаций, учреждений культуры и спорта ЗАТО Видяево с целью повышения их доступности для различных категорий инвалидов и других МГН | Администрация ЗАТО Видяево Руководители учреждений | 2016-2020 | Увеличение количества учреждений, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами |
| Обустройство жилищного фонда для обеспечения доступных условий проживания инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, инвалидам-колясочникам (по заявлениям инвалидов) | МБУ «УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево» | 2016-2020 | Обеспечение для инвалидов доступности жилища |
| Обустройство дорожного хозяйства ЗАТО Видяево и привидение его в соответствие с требованиями по обеспечению безопасности и доступности для инвалидов | МБУ «УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево» | 2016-2020 | Повышение доступности для инвалидов пешеходных дорожек, тротуаров, переходов |
| Выделение и оборудование специальных мест для инвалидов на оборудованных парковках автотранспорта | МУПП «ЖКХ ЗАТО Видяево» Отделение ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Видяево | 2016 | Создание условий для безопасной парковки автотранспорта инвалидов и безопасного перемещения к объекту |
| Создание условий доступности для инвалидов в учреждениях здравоохранения ЗАТО Видяево | Руководители ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Поликлиника ЗАТО Видяево» Поликлиника (со стационаром) ФГКУ "1469 ВМКГ" Минобороны России гб. Ура | 2016-2020 | Обеспечение доступности и создание условий для получения медицинской помощи инвалидам в медучреждениях ЗАТО Видяево |
| Обустройство помещения отделения почтовой связи Видяево ФПС России для повышения его доступности для различных групп инвалидов и других МГН | Руководитель отделения | 2016-2020 | Повышение показателей доступности и создание условий для получения услуг связи различных категорий инвалидов |
| Открытие отделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области, отвечающего современным требованиям доступности услуг для инвалидов и других МГН (наличие пандусов, обустроенных санузлов, мест получения услуг) | Администрация ЗАТО Видяево | Декабрь 2015 – январь 2016 | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг |
| Оборудование специальных рабочих мест для инвалидов (согласно установленной квоты и возникшей необходимости) | Руководители организаций | 2016-2020 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |
| Реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | МКУ ООКСМП МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | С 1 сентября 2016 | Реализация адаптированных программ начального образования с целью коррекции нарушений развития и социальной адаптации детей-инвалидов ( с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра) при организации обучения в школе, семейного обучения или обучения на дому |
| Создание условий для организации обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому и их психолого-педагогической поддержки (по заявлениям родителей (законных представителей) и заключениям медицинской организации) | МКУ ООКСМП Руководители МБОУ СОШ ЗАТО Видяево ДОУ №2 ЗАТО Видяево | 2016-2020 | Реализация адаптированных образовательных программ и индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов при получении общего образования детьми-инвалидами на дому |
| Обеспечение услугами дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов | МКУ ООКСМП Руководители учреждений дополнительного образования | 2016-2020 | Увеличение количества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных услугами дополнительного образования |
| Первоочередное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей – инвалидов в летний период | ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Поликлиника ЗАТО Видяево» Администрация ЗАТО Видяево | 2016-2020 | Увеличение количества детей-инвалидов, поправивших здоровье в оздоровительных и санаторно-курортных учреждениях, трудоустроенных в период летних каникул |
| Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов | МКУ ООКСМП Руководители учреждений культуры и спорта | 2016-2020 | Увеличение количества инвалидов, детей-инвалидов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в городских социокультурных и спортивных мероприятиях |
| Вовлечение инвалидов, детей-инвалидов и других МГН в клубную деятельность, творческие объединения социальной и художественной направленности | МКУ ООКСМП МБУК ЦКД ЗАТО Видяево | 2016-2020 | Увеличение количества инвалидов, детей-инвалидов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в деятельности клубов, секций, кружков по интересам, в художественной самодеятельности |
| Создание условий для оздоровления в аквазоне МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов | МКУ ООКСМП Директор МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево | 2016-2020 | Увеличение количества граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| Оказание помощи органам социальной защиты и медицинским учреждениям в реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов | Администрация ЗАТО Видяево | 2016-2020 | Увеличение количества инвалидов, успешно восстановивших способности к бытовой, общественной и профессиональной деятельности |
| Создание на базе учреждений физкультуры и спорта секций, кружков по занятиям адаптивной физкультурой | МКУ ООКСМП МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево | 2017 | Вовлечение инвалидов в систематическое занятие физической культурой, увеличение количества инвалидов, успешно восстановивших способности к бытовой, общественной и профессиональной деятельности |

Раздел 4. Информационно-методическое и материально-техническое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

| Участие в конференциях, обучающих семинарах, тренингах и других мероприятиях по проблемам создания доступной среды инвалидам | Специалисты администрации ЗАТО Видяево Руководители учреждений | 2016-2020 | Повышение доступности и качества предоставляемых инвалидам услуг, рост профессионального мастерства специалистов |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация обучения (инструктирование) работников методике работы с инвалидами | Руководители учреждений | 2016-2020 | Повышение доступности и качества предоставляемых инвалидам услуг |

Приложение 2

к Плану

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО Видяево

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в общем количестве приоритетных объектов ЗАТО Видяево | % | 10 | 13 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Администрация ЗАТО Видяево Руководители учреждений |
| 2 | Доля учреждений, проводящих работы по обустройству зданий и территорий с целью повышения их доступности для различных категорий инвалидов и других МГН, от общего числа учреждений | % | 0 | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево Руководители учреждений |
| 3 | Удельный вес приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов (от общего количества) | % | 15 | 30 | 55 | 65 | 90 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево Руководители учреждений |
| 4 | Доля приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Мурманской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов | % | 0 | 0 | 55 | 65 | 90 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево Руководители учреждений |
| 5 | Доля образовательных организаций, в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества образовательных организаций | % | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | 60 | МКУ ООКСМП Руководители образовательных организаций |
| 6 | Доля детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, при обучении которых применяются адаптированные программы обучения, от общего количества данной категории детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ ООКСМП МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
| 7 | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, от общего количества детей данной категории | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | МКУ ООКСМП Руководители учреждений дополнительного образования |
| 8 | Доля инвалидов, детей-инвалидов, вовлеченных в клубную деятельность, работу творческих объединений от общего количества данной категории граждан | % | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | МКУ ООКСМП МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |
| 9 | Доля мероприятий, в проведении которых задействованы лица с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях культуры ЗАТО Видяево от общего количества мероприятий, проведенных в учреждениях культуры ЗАТО Видяево | % | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14 | МКУ ООКСМП МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |
| 10 | Доля положительно решенных администрацией обращений органов социальной защиты населения, медицинских учреждений ЗАТО Видяево по реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов, от общего числа поступивших обращений | % | 0 | 0 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | Администрация ЗАТО Видяево |
| 11 | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего количества таких специалистов | % | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | МКУ ООКСМП МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |
| 12 | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве) | % | 0 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | Советник главы администрации по общим вопросам |
| 13 | Доля оборудованных специальных рабочих мест для инвалидов от общего количества рабочих мест для инвалидов, установленных квотой | % | 0 | 0 | 30 | 50 | 60 | 65 | 70 | Руководители муниципальных предприятий и учреждений |
| 14 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | МКУ ООКСМП МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево |
| 15 | Доля удовлетворенных заявок от общего числа поступивших в МБУ УМС(СЗ) ЗАТО Видяево от инвалидов на обустройство (смену) квартиры и общедомовой территории для обеспечения доступных условий проживания | % | 0 | 0 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | Администрация ЗАТО Видяево МБУ УМС(СЗ) ЗАТО Видяево |
| 16 | Доля обустраиваемых пешеходных дорожек, тротуаров, переходов в соответствии с требованиями обеспечения их доступности для инвалидов и других МГН от общего количества, ремонтируемых пешеходных дорожек, тротуаров, переходов | % | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | МБУ УМС(СЗ) ЗАТО Видяево |
| 17 | Доля парковок, оборудованных специальными местами для инвалидов, от общего количества парковок в поселке | % | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 18 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в ЗАТО Видяево | % | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | Советник главы администрации по общим вопросам |

Приложение 2