# Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2015г.	                                                                      № 451

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения культуры  «Общедоступная   универсальная  библиотека» ЗАТО Видяево

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной и социальной политики» и Программы поэтапного совершенствования оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-Р, руководствуясь  статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации,  Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации ЗАТО Видяево от 18 ноября  2010 года № 816 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения культуры  «Общедоступная   универсальная  библиотека» ЗАТО Видяево с 01.01.2016 года.

2. Определить муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево в соответствии с передаточным актом правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого к нему муниципального бюджетного учреждения культуры  «Общедоступная   универсальная  библиотека» ЗАТО Видяево, с сохранением основных видов деятельности реорганизуемого учреждения.

3. Сохранить наименование муниципального учреждения культуры, создаваемого в результате реорганизации - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (далее –Учреждение).

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений культуры ЗАТО Видяево.

5. Руководителю муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево  (Боднарук Д.М.):

5.1.  Уведомить в течение трех рабочих дней после издания настоящего постановления в письменной форме орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации.

5.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации обеспечить публикацию сообщения в печатном издании («Вестник государственной регистрации») о реорганизации от лица всех участвующих в реорганизации юридических лиц дважды с периодичностью один раз в месяц.

5.3. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Учреждения.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево (без приложения).

7. Контроль исполнения постановления возложить на начальника  отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.

Глав администрации

ЗАТО Видяево                                                                             В. А. Градов

Утвержден

постановлением

администрации ЗАТО Видяево

от  22 октября 2015 г. № 451

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации муниципальных учреждений культуры ЗАТО Видяево

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Письменное уведомление руководителей о реорганизации муниципальных учреждений культуры ЗАТО Видяево о реорганизации | Чупракова А.Ю. | В течение 3-х рабочих дней после издания настоящего постановления |
| 2 | Письменное уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц о реорганизации муниципальных учреждений культуры ЗАТО Видяево (Форма N Р12003) | Боднарук Д.М. | В течение 3-х рабочих дней после издания настоящего постановления |
| 3 | Письменное уведомление всех известных кредиторов о начале реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево в связи с его присоединением к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево | Ачкасова А.Д. Павлова С.Г. | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц |
| 4 | Получение свидетельства органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации | Боднарук Д.М. | По истечение 3-х рабочих дней с даты подачи уведомления |
| 5 | Заключение договора на опубликование в газете «Вестник государственной регистрации» уведомления от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц | Боднарук Д.М. | В течение 3 рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 6 | Уведомление работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево и муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево о предстоящей реорганизации и изменении существенных условий труда с 01.01.2016 года | Боднарук Д.М. Ачкасова А.Д. | до 01.11.2015 |
| 7 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемых муниципальных учреждений культуры ЗАТО Видяево | Боднарук Д.М. Ачкасова А.Д. Павлова С.Г. | С 01.11.2015 по 01.12.2015 |
| 8 | Подготовка проекта муниципального задания на оказание в 2016 году муниципальных услуг (выполнение работ) Учреждением в соответствии с основными видами деятельности и представление его в Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево, | Дубовая Л.Н. Патракеева Л.Н. | До 01.11.2015 |
| 9 | Внесение изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Администрации ЗАТО Видяево муниципальными организациями в качестве основных видов деятельности | Дубовая Л.Н. | До 0.11.2015 |
| 10 | Подготовка проекта изменений в Устав создаваемого в результате реорганизации Учреждения и представление его на согласование в Администрацию ЗАТО Видяево | Боднарук Д.М. | До 01.12.2015 |
| 11 | Подготовка проекта постановления Администрации «О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево | Дубовая Л.Н. | До 15.12.2015 |
| 12 | Составление акта инвентаризации и передаточного акта реорганизуемого учреждения, содержащего сведения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого учреждения и представление их в Администрацию ЗАТО Видяево | Боднарук Д.М. Ачкасова А.Д. Павлова С.Г. | До 25.12.2015 |
| 13 | Подготовка и направление в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее - ОПЭРМИ администрации ЗАТО Видяево) предложения по закреплению за Учреждением на праве оперативного управления движимого и недвижимого имущества, в том числе особо ценного имущества | Дубовая Л.Н. Боднарук Д.М. Ачкасова А.Д. | До 31.12.2015 |
| 14 | Проведение экспертизы ценности документов муниципального бюджетного учреждения культуры «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево постоянного срока хранения, по личному составу и свыше 10 лет хранения по 2015 год включительно с последующей подготовкой и передачей в муниципальный архив ЗАТО Видяево | Ачкасова А.Д. Пашалы С.Ш. | До 31.12.2015 |
| 15 | Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц заявления о прекращении деятельности присоединяемого муниципального бюджетного учреждения культуры «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево (вместе с передаточным актом) (Форма № Р16003) | Ачкасова А.Д. | По истечении 30 дней после второго опубликования в газете «Вестник государственной регистрации» уведомления о начале процедуры реорганизации |
| 16 | Осуществление государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Учреждения (Форма № Р13001) | Боднарук Д.М. |  |
| 17 | Внесение изменений в реестр муниципального имущества ЗАТО Видяево и организация закрепления его на праве оперативного управления за Учреждением | ОПЭРМИ администрации ЗАТО Видяево (Щварцер Л.А.) | Январь 2016 |