# Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29  октября 2015г.	                                                                      № 465

О реорганизации Муниципального казенного учреждения

«Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» в форме присоединения

к Администрации ЗАТО пос.  Видяево

Руководствуясь  статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО пос. Видяево, решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 29.10.2015 № 321 «О внесении изменений в структуру Администрации ЗАТО пос. Видяево»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганизовать Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» в форме присоединения к Администрации ЗАТО пос.  Видяево с 01.01.2016 года.

2. Считать Администрацию ЗАТО пос. Видяево правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого к нему Муниципального казенного учреждения «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево».

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации Муниципального казенного учреждения «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» в форме присоединения Администрации ЗАТО пос.  Видяево.

4. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (Дубовая Л.Н.):

4.1.  Уведомить в течение трех рабочих дней после издания настоящего постановления в письменной форме орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации.

4.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации обеспечить публикацию сообщения в печатном издании («Вестник государственной регистрации») о реорганизации от лица всех участвующих в реорганизации юридических лиц дважды с периодичностью один раз в месяц.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево (без приложения).

6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глав администрации

ЗАТО Видяево                                                                             В. А. Градов

Утвержден

постановлением

администрации ЗАТО Видяево

от  29  октября 2015 г. № 465

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации Муниципального казенного учреждения «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» в форме присоединения к Администрации ЗАТО пос.  Видяево

(далее – реорганизация)

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Письменное уведомление начальника Муниципального казенного учреждения «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» о реорганизации | Чупракова А.Ю. | До 01.11.2015 |
| 2 | Уведомление работников Муниципального казенного учреждения «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» о предстоящей реорганизации | Дубовая Л.Н | До 01.11.2015 |
| 3 | Письменное уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц о реорганизации (Форма N Р12003) | Дубовая Л.Н. | В течение 3-х рабочих дней после издания настоящего постановления |
| 4 | Письменное уведомление всех известных кредиторов Муниципального казенного учреждения «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» о начале реорганизации | Дубовая Л.Н. Павлова С.Г. | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц |
| 5 | Получение свидетельства органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации | Дубовая Л.Н. | По истечение 3-х рабочих дней с даты подачи уведомления |
| 6 | Заключение договора на опубликование в газете «Вестник государственной регистрации» уведомления от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц | Дубовая Л.Н. | В течение 3 рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 7 | Планирование бюджетных ассигнований в бюджете ЗАТО пос. Видяево на 2016 год с учетом проводимой реорганизацией | Никишина Н.В. Светикова С.Ц. | До 15.11.2015 |
| 8 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого Муниципального казенного учреждения «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево», подготовка передаточного акта содержащего сведения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого учреждения и представление их в Администрацию ЗАТО Видяево | Дубовая Л.Н. Павлова С.Г. | До 25.12.2015 |
| 9 | Подготовка и направление в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее - ОПЭРМИ администрации ЗАТО Видяево) предложения по закреплению за Учреждением на праве оперативного управления движимого имущества. | Дубовая Л.Н. Павлова С.Г. | До 31.12.2015 |
| 10 | Проведение экспертизы ценности документов Муниципального казенного учреждения «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» постоянного срока хранения, по личному составу и свыше 10 лет хранения по 2015 год включительно с последующей подготовкой и передачей в муниципальный архив ЗАТО Видяево | Дубовая Л.Н. Пашалы С.Ш. | До 31.12.2015 |
| 11 | Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц заявления о прекращении деятельности присоединяемого Муниципального казенного учреждения «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (вместе с передаточным актом) (Форма № Р16003) | Дубовая Л.Н | По истечении 30 дней после второго опубликования в газете «Вестник государственной регистрации» уведомления о начале процедуры реорганизации |
| 12 | Внесение изменений в реестр муниципального имущества ЗАТО Видяево и организация закрепления его на праве оперативного управления за Учреждением | ОПЭРМИ администрации ЗАТО Видяево (Щварцер Л.А.) | Январь 2016 |