Утверждена

постановлением Администрации

ЗАТО Видяево

от «31» декабря 2013г. №  812

(в редакции от 23.01.2014 №38, от 11.02.2014 №73, от 12.03.2014 №111, от 11.04.2014 №168, от 28.05.2014 №266,  от 05.09.2014 №404, от 02.12.2014 №572, от 15.12.2014 №600, от 30.12.2014 №651, от 26.06.2015 №320, от 24.11.2015 №518)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗАТО ВИДЯЕВО

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево»

Паспорт  программы

| Цель Программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево |
| --- | --- |
| Задачи Программы | - Обеспечение безопасности при эксплуатации спортивных объектов - Пополнение материально – технической базы спорта - Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево» - Создание условий для развития детского спорта, достижению высоких командных и индивидуальных спортивных результатов - Развитие спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности |
| Целевые показатели программы | К задаче 1 -Выполнение плановых ремонтных работ спортивных объектов, %; -Выполнение мероприятий по техническому обслуживанию спортивных объектов, %; - Выполнение плановых мероприятий по приобретению и установке спортивной площадки, %; - Выполнение плановых мероприятий по строительству объектов социального и производственного комплексов, %. К задаче 2 -Расходование средств, выделенных на приобретение спортивной формы для городских команд, %; Расходование средств, выделенных на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, %. К задаче 3 -Динамика посещаемости спортивного объекта, %; -Доля граждан в возрасте старше 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %; -Обеспеченность специалистами физкультурно-оздоровительной деятельности, %; -Доля специалистов, прошедших обучение по программе повышения квалификации или переподготовки кадров, %. - Количество спортивно-массовых мероприятий и физкультурно - оздоровительных мероприятий, ед. К задаче 4 -Выполнение Календарного плана спортивных и спортивно-массовых мероприятий, %; -Выполнение Календарного плана мероприятий по развитию детского спорта, способствующих достижению высоких результатов на соревнованиях (от общего количества мероприятий такого уровня), %; -Охват обучающихся по программам физкультурно-спортивной направленности с участием в соревнованиях высокого уровня от общего числа обучающихся по таким программам (каждый воспитанник учитывается 1 раз), %; -Выполнение плана спортивных мероприятий, %; -Увеличение доли граждан, занимающихся отдельными видами спорта, получивших спортивные разряды, по отношению к предыдущему году, %; -Выполнение заявок на изготовление продукции, %. К задаче 5 -Выполнение календарного плана спортивных и спортивно-массовых мероприятий, %; -Доля детей, охваченных физкультурным оздоровлением, от числа детей пребывающих в поселке из них, доля детей в трудной жизненной ситуации (ТЖС), кол-во; -Выполнение календарного плана мероприятий общественными организациями, %; -Доля муниципальных учреждений, участвующих в конкурсе «За здоровый образ жизни», %; -Количество приобретенных основных средств для учреждений, ед. |
| Куратор программы | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» |
| Исполнители программы | Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево» (далее - МАУ СОК «Фрегат»); Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО п. Видяево (далее – МБОО ДОД «Олимп»); Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» (далее – МБОУ СОШ ЗАТО Видяево); Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения № 1 «Солнышко» (далее – МБОУ №1 ЗАТО Видяево) и №2 «Елочка» (далее – МБОУ №2 ЗАТО Видяево); Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственности (Служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС (СЗ)) |
| Разработчик программы | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2018 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: 136009,8 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 134160,0тыс. руб. из них: 2014 год – 32876,2 тыс. руб., 2015 год – 26029,7 тыс. руб. 2016 год – 22314,7 тыс. руб. 2017 год – 26469,7 тыс. руб. 2018 год – 26469,7 тыс. руб. ОБ: 1849,8 тыс. руб., из них: 2014 год –1783,0 тыс. руб., 2015 год – 66,8 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | В результате реализации программных мероприятий: 1.Будет обеспечена модернизация и техническое обслуживание имеющихся плоскостных спортивных сооружений; 2.Динамика посещаемости спортивного объекта увеличится до 0,25 %; 3.Увеличится доля граждан старше 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 52% к фактическому показателю 2013 года; 4.Увеличится до 65 % доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 5.Охват обучающихся по программам физкультурно-спортивной направленности МБОО ДОД «Олимп», участием в соревнованиях высокого уровня будет доведен до 27 %; 6.Доля обучающихся МБОО ДОД «Олимп», имеющих высокие спортивные достижения, составит не менее 16% от числа участников соревнований высокого уровня; 7.Ежегодное выполнение Календарного плана мероприятий, способствующих достижению высоких результатов на областном, региональном и всероссийском уровнях, составит не менее 79%; 8.Будет на 1,3 % увеличена доля населения в возрасте от 18 до 65 лет, участвующего в спортивных и спортивно-массовых мероприятиях. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена программа

Решение проблемы  сохранения и укрепления здоровья связано не только с качественным медицинским обслуживанием, но и с привлечением детей и взрослых к постоянным занятиям физкультурой и спортом на уроках в школе и занятиях в детском саду, в спортивных  секциях учреждения дополнительного образования детей, через организованную  спортивную деятельность   общественных объединений, индивидуальные  физкультурно-спортивные занятия. Опыт решения этой проблемы программно-целевым методом используется администрацией ЗАТО Видяево с 2007 года (МЦП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 2007-2010, на 2011-2012, на 2013-2015 годы).

В предыдущие годы средствами целевой программы решались задачи организации  спортивной и спортивно-массовой работы   и обеспечение участия команд и спортсменов в соревнованиях более высокого уровня. Реализация мероприятий целевой программы способствовала увеличению количества занимающихся физкультурой и спортом в возрасте от 5 до 18 лет, расширению числа видов физкультурно-спортивных занятий для населения, привлечению  практически всех муниципальных учреждений и организаций  к участию в спортивно-массовых мероприятиях.

В муниципальном  конкурсе «За здоровый образ жизни!», проводимом Советом по развитию физической культуры и спорта ЗАТО Видяево, ежегодно выявляются самые успешные  (результативные) организации и участники.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» будет способствовать развитию современной спортивной инфраструктуры, обеспечивать финансирование деятельности Муниципального автономного учреждения Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг населению, качественной реализации календарного плана спортивных и спортивно-массовых мероприятий муниципального и более высоких уровней.

2.Цель и задачи Программы

Цель  Программы:  Создание   условий  для  развития физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево

Задачи Программы:

- Обеспечение безопасности при эксплуатации спортивных объектов;

- Пополнение материально – технической базы спорта;

- Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево»;

- Создание условий для развития  детского спорта, достижению высоких командных и индивидуальных  спортивных результатов;

- Развитие спортивно – массовой и физкультурно – оздоровительной деятельности.

Достижение  намеченной цели и задач  будет  осуществляться  в  рамках  реализации мероприятий,  включенных  в  Программу.

Целевые показатели,

достигаемые в результате реализации Программы

| № | Задача/целевые показатели | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Обеспечение безопасности при эксплуатации спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение плановых ремонтных работ и мероприятий по обслуживанию объектов спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Выполнение мероприятий по техническому обслуживанию спортивных объектов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Выполнение мероприятий по техническому обслуживанию спортивных объектов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Выполнение плановых мероприятий по приобретению и установке спортивной площадки | % | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Выполнение плановых мероприятий по строительству объектов социального и производственного комплексов | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2 Пополнение материально-технической базы спорта |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходование средств, выделенных на приобретение спортивной формы для городских команд | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Расходование средств, выделенных на приобретение спортивного оборудования и инвентаря | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача 3 Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Динамика посещаемости спортивного объекта | % | х | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,25 |
| 3.2. | Доля граждан в возрасте старше 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 18 | 26 | 39 | 52 | 52 |
| 3.3. | Обеспеченность специалистами физкультурно-оздоровительной деятельности | % | х | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 3.4. | Доля специалистов, прошедших обучение по программе повышения квалификации или переподготовки кадров | % | х | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3.5. | Количество спортивно-массовых мероприятий и физкультурно - оздоровительных мероприятий, ед. | Ед. | х | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4. | Задача 4 Создание условий для развития детского спорта, достижению высоких командных и индивидуальных спортивных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выполнение календарного плана спортивных и спортивно - массовых мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Выполнение Календарного плана мероприятий, способствующих достижению высоких результатов на соревнованиях уровнях (от общего количества мероприятий такого уровня) | % | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 4.3. | Доля побед, полученных на областном, региональном и всероссийском уровнях (отношение количества призовых мест к общему числу участников мероприятий) | % | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
| 4.4. | Охват обучающихся по программам физкультурно-спортивной направленности участием в соревнованиях высокого уровня от общего числа обучающихся по таким программам (каждый воспитанник учитывается 1 раз) | % | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 4.5. | Выполнение плана спортивных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.6. | Увеличение доли граждан, занимающихся отдельными видами спорта, получивших спортивный разряд, по отношению к предыдущему году | % | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| 4.7. | Выполнение заявок на изготовление продукции от запланированного календарного плана | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Задача 5 Развитие спортивно – массовой и физкультурно – оздоровительной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выполнение календарного плана спортивных и спортивно-массовых мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2. | Доля детей, охваченных оздоровлением, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.3. | Выполнение календарного плана мероприятий общественными организациями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4. | Доля муниципальных учреждений участвующих в конкурсе "За здоровый образ жизни" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5. | Количество приобретенных основных средств для учреждений | един. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.Объемы и источники финансирования Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного и областного бюджетов.

Система мероприятий с объемами и источниками финансирования предусмотрена в приложении к настоящей Программе. Средства областного бюджета выделяются в соответствии с Законом Мурманской области  об областном бюджете на текущий финансовый год и перечисляются в виде субсидий в соответствии с Правилами, установленными постановлением Правительства Мурманской области. Вопросы  обеспечения материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для выполнения Программы, решаются самостоятельно исполнителями соответствующих мероприятий.

Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования мероприятий Программы будет учитываться как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения Программы.

Структура финансирования мероприятий Программы

в тыс. рублей

| Источники и направление расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Местный бюджет | 134160,0 | 32876,2 | 26029,7 | 22314,7 | 26469,7 | 26469,7 |
| Областной бюджет | 1849,8 | 1783,0 | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 136009,8 | 34659,2 | 26096,5 | 22314,7 | 26469,7 | 26469,7 |

Объемы  финансирования  Программы  носят  прогнозный  характер  и  подлежат  ежегодному  уточнению  в  установленном  порядке  при  формировании  проекта  местного бюджета на  соответствующий  финансовый  год.

4.Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

Реализация  мероприятий Программы  связана с:

- проведением капитальных  и  текущих  ремонтных работ, направленных  на обеспечение безопасности имеющихся объектов спортивной инфраструктуры;

- финансовым обеспечением деятельности Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево» по выполнению муниципальных  услуг (работ);

- обеспечением спортивной  подготовки  обучающихся ДООПЦ «Олимп» через реализацию образовательных программ спортивной направленности, привлечение наиболее успешных обучающихся к участию в    спортивных  и  спортивно-массовых  мероприятий  муниципального  уровня;

- организацией  подготовки  и  участия  сборных  команд  взрослых  и  школьников  в  спортивных  и  спортивно-массовых  мероприятиях  областного, регионального  и  всероссийского уровней.

Программа  содержит  конкретные  мероприятия,  взаимосвязанные по срокам,  ресурсам  и  исполнителям, которые  направлены  на  комплексную  реализацию  ее целей и задач.

Система Программных мероприятий приведена в приложении №1 к Программе.

Уровень  достижения  целей и  решения задач,  предусмотренных Программой,  выражается  посредством  количественных  показателей,  отражающих  конкретные  результаты  и  эффект  от  ее реализации.

5.Организация  контроля исполнения Программы

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», МКУ  «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» и ОПЭРиМИ Администрации ЗАТО Видяево.

Для проведения текущего контроля  МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»  запрашивает у исполнителей подпрограммы необходимую для реализации его контрольных функций информацию и отчетность.

В ОПЭРиМИ администрации ЗАТО Видяево МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»  предоставляет в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации подпрограммы – отчет о ходе реализации подпрограммы.

Ежегодно отчет о выполнении подпрограммы за прошедший календарный год представляется МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» на заседании Совета по образованию при Главе ЗАТО Видяево в феврале месяце текущего года.

6.Оценка  эффективности  реализации Программы

Предполагается, что успешная  реализация мероприятий  Программы  позволит:

-  улучшить техническое состояние спортивных сооружений;

-  пополнять материальную базу физической культуры и спорта;

-  обеспечить безопасность при эксплуатации спортивных объектов;

- формировать  негативное отношение  к  асоциальным  явлениям      (пьянство, табакокурение,  употребление    средств),  пагубно  влияющим на психику человека и снижающим  работоспособность;

- способствовать повышению  двигательной  активности граждан,  потребности  в  занятиях  физкультурой и спортом, что  будет  положительно  влиять  на  сохранение и  укрепление  здоровья  граждан,  снижение  уровня  заболеваемости;

- увеличить   до 65%  численность  детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом;

- увеличить  на 1,3  долю взрослого  населения в возрасте  от 18  до 65 лет и старше, охваченного  систематическими физкультурно-спортивными  занятиями.

Эффективность реализации Программных мероприятий  анализируется  ежегодно  МКУ «Отдел  образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» и  представляется  общественности  в  докладе  председателя  Совета по развитию физической  культуры  и  спорта  на  итоговом  заседании Совета в декабре месяце  текущего года.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением  администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 г. № 613 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево».