Приложение № 1

к изменениям в программу

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | Наименование, ед. измерения |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |
|  | Цель: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями ЗАТО Видяево | 2014-2018 годы | Беззатратное мероприятие |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Доля выполненных мероприятий от запланированных, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | Администрация ЗАТО Видяево, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.2 | Информационное обеспечение на территории ЗАТО Видяево мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области | 2014-2018 годы | Беззатратное мероприятие |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Количество публикаций в газете и на официальном сайте ЗАТО Видяево, выступлений по телевидению, ед. |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.3. | Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере | 2014-2018 годы | Беззатратное мероприятие |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Количество ответов на запросы, ед. |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 15 | 15 |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.4. | Прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения | 2014-2018 годы | Беззатратное мероприятие |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Доля ламп накаливания, используемых для освещения, % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Муниципальные учреждения |
| 1.5 | Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг, содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | 2015-2016 годы | Беззатратное мероприятие |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Количество заключенных договоров энергосервиса, ед. |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.6 | Замена ламп ДРЛ на энергосберегающие | 2014-2018 годы | Всего, в т.ч. МБ |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  | Количество замененных ламп, ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Муниципальные учреждения (в соответствии с утвержденными программами) |
| 1.7 | Замена деревянных окон на пластиковые | 2014-2015 годы | Всего, в т.ч. МБ |  | 1200,0 1200,0 |  | 700,0 700,0 |  | 500,0 500,0 |  | - - |  | - - |  | - - |  | Количество заменненных окон, ед. |  | 57 |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Муниципаль-ные учрежде-ния (в соот-ветствии с утвержден-ными про-граммами) |
| 1.8 | Исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Установка модемов на коллективные приборы учета | 2014 год | Всего, в т.ч. МБ |  | 165,5 165,5 |  | 165,5 165,5 |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  | Количество модемов, ед. |  | 4 |  | - |  | - |  | - | - |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС |  | 1 365,5 1 365,5 0,0 0,0 |  | 865,5 865,5 0,0 0,0 |  | 500,0 500,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов, повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла и электроэнергии потребителям, уменьшение износа оборудования в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на энергосбережение (создание и ведение агитационных стендов, пропаганда через средства массовой информации) | 2014-2018 годы |  | Беззатратное мероприятие |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Количество мероприятий, ед. |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2.2 | Установка теплоизоляции системы отопления и ГВС в подвалах домов | 2014-2016 годы |  | Всего, в т.ч.: ВС |  | 14872,0 14872,0 |  | 5000,0 5000,0 |  | 5000,0 5000,0 |  | 4872,0 4872,0 |  | - - |  | - - |  | Протяженность сетей, пог.м. Экономия, Гкал Экономия, тыс. руб. |  | 3815 5920 16200 |  | 3815 5920 16200 |  | 3810 5800 15900 | - - - |  | - - - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2.3 | Замена общедомовых электрических сетей (алюм. на медь) | 2014-2016 годы |  | Всего, в т.ч.: ВС |  | 14000,0 14000,0 |  | 4700,0 4700,0 |  | 4700,0 4700,0 |  | 4600,0 4600,0 |  | - - |  | - - |  | Протяженность сетей, пог.м Экономия, Квт.ч Экономия, тыс. руб. |  | 3917 450 000 737 |  | 3917 450 000 737 |  | 3916 450 000 737 | - - - |  | - - - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2.4 | Замена стояков отопления (металл на пластик) | 2014-2018 годы |  | Всего, в т.ч.: ВС |  | 10000,0 10000,0 |  | 2000,0 2000,0 |  | 2000,0 2000,0 |  | 2000,0 2000,0 |  | 2000,0 2000,0 |  | 2000,0 2000,0 |  | Протяженность, пог.м Экономия, Гкал Экономия, тыс. руб. |  | 11640 2 940 8 050 |  | 11640 2 940 8 050 |  | 11640 2 940 8 050 | 11640 2 940 8 050 |  | 11640 2 940 8 050 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2.5 | Установка счетчиков ИПУ по ХГВС | 2014-2015 годы |  | Всего, в т.ч.: МБ |  | 1 200,0 1 200,0 |  | 1 200,0 1 200,0 |  | 200,0 200,0 |  | - - |  | - - |  | - - |  | Количество счетчиков, ед. |  | 343 |  | 36 |  | - | - |  | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2.6 | Изоляция трубопроводов систем отопления и ХГВС в подвалах жилых домов (с частичной заменой отдельных трубопроводов) | 2014 год |  | Всего, в т.ч.: МБ |  | 1 427,5 1 427,5 |  | 1 427,5 1 427,5 |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  | Количество домов |  | 5 |  | - |  | - | - |  | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2.7 | Поверка и замена оборудования узлов учёта тепловой энергии и ХВС |  |  | Всего, в т.ч.: МБ |  | 3488,4 3488,4 |  | - - |  | 891,9 891,9 |  | 865,5 865,5 |  | 865,5 865,5 |  | 865,5 865,5 |  | Количество домов |  | - |  | 8/15 |  | 14/10 | 22/4 |  | 4/13 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС |  | 45187,9 6315,9 0,0 38872,0 |  | 14327,5 2627,5 0,0 11700,0 |  | 12791,1 1091,9 0,0 11700,0 |  | 12337,5 865,5 0,0 11472,0 |  | 2865,5 865,5 0,0 2000,0 |  | 2865,5 865,5 0,0 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов, повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла и электроэнергии потребителям, повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла и электроэнергии потребителям, уменьшение износа оборудования систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 2014-2018 годы |  | Беззатратное мероприятие |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Количество мероприятий, ед. |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | Орг-ии, осущ. регул. виды деят-ти |
| 3.2 | Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях | 2014-2018 годы |  | Беззатратное мероприятие |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Количество мероприятий, ед. |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | Орг-ии, осущ. регул. виды деят-ти |
| 3.3 | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности | 2014 год |  | Всего, в т.ч.: ВС |  | 160,0 160,0 |  | 160,0 160,0 |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  | Количество обученных специалистов, шт.ед. |  | 4 |  | - |  | - | - |  | - | Орг-ии, осущ. регул. виды деят-ти |
| 3.4 | Оптимизация режимов работы энергоисточников и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива | 2014 год |  | Беззатратное мероприятие |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Количество мероприятий, ед. |  | 1 |  | - |  | - | - |  | - | Теплоснабжающая организация |
| 3.5 | Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 2015 год |  | Беззатратное мероприятие |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Количество технико-экономических обоснований, ед. |  | - |  | 3 |  | - | - |  | - | Орг-ии, осущ. регул. виды деят-ти |
| 3.6 | Механическая очистка поверхности котлоагрегатов | 2014-2018 годы |  | Всего, в т.ч.: ВС |  | 1200,0 1200,0 |  | 240,0 240,0 |  | 240,0 240,0 |  | 240,0 240,0 |  | 240,0 240,0 |  | 240,0 240,0 |  | Экономия мазута, тонн Экономия, тыс. руб. |  | 60 721,2 |  | 60 721,2 |  | 60 721,0 | 60 721,0 |  | 60 721,0 | Теплоснабжающая организация |
| 3.7 | Химическая очистка поверхности котлоагрегатов | 2014-2018 годы |  | Всего, в т.ч.: ВС |  | 1800,0 1800,0 |  | 360,0 360,0 |  | 360,0 360,0 |  | 360,0 360,0 |  | 360,0 360,0 |  | 360,0 360,0 |  | Экономия мазута, тонн Экономия, тыс. руб. |  | 60 721,2 |  | 60 721,2 |  | 60 721,0 | 60 721,0 |  | 60 721,0 | Теплоснабжающая организация |
| 3.8 | Модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием энергоэффективной теплоизоляции | 2014-2018 годы |  | Всего, в т.ч.: ВС |  | 15000,0 15000,0 |  | 3000,0 3000,0 |  | 3000,0 3000,0 |  | 3000,0 3000,0 |  | 3000,0 3000,0 |  | 3000,0 3000,0 |  | Экономия, Гкал Экономия, тыс. руб. |  | 5 000 9 210 |  | 5 000 9 210 |  | 5 000 9 208 | 5000 9208 |  | 5000 9208 | Теплоснабжающая организация |
|  | Итого по задаче 3 |  |  | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС |  | 18160,0 0,0 0,0 18160,0 |  | 3760,0 0,0 0,0 3760,0 |  | 3600,0 0,0 0,0 3600,0 |  | 3600,0 0,0 0,0 3600,0 |  | 3600,0 0,0 0,0 3600,0 |  | 3600,0 0,0 0,0 3600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС |  | 64713,4 7681,4 0,0 57032,0 |  | 18953,0 3493,0 0,0 15460,0 |  | 16891,9 1 591,9 0,0 15300,0 |  | 15937,5 865,5 0,0 15072,0 |  | 6465,5 865,5 0,0 5600,0 |  | 6465,5 865,5 0,0 5600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |