Приложение № 1

к изменениям в программу

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ВИДЯЕВО»

(наименование подпрограммы)

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Эффективное муниципальное управление» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Развитие имущественно-земельных отношений в ЗАТО Видяево посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом |
| Задачи подпрограммы (при наличии) | Постановка на учет объектов коммунального назначения и иных объектов, имеющих признаки бесхозяйных, расположенных на территории ЗАТО Видяево |
|  | Обеспечение изготовления технической документации на объекты муниципальной недвижимости |
|  | Выполнение кадастровых работ по земельным участкам в целях регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием ЗАТО Видяево |
|  | Создание качественного планово-картографического материала в границах муниципального образования ЗАТО Видяево |
|  | Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | Количество перечней имущества, количество объектов технической инвентаризации, количество бесхозяйных объектов, количество проведенных процедур торгов, количество сформированных земельных участков, количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, количество земельных участков, зарегистрированных на праве собственности, наличие актуальных сведений в ИСОГД, удельный вес сформированных земельных участков н. п. Видяево, удельный вес земельных участков н. п. Видяево, поставленных на государственный кадастровый учет, удельный вес земельных участков н. п. Видяево, в отношении которых разграничена государственная собственность, наличие актуальных сведений об объектах недвижимого имущества, сокращение расходов на содержание муниципального имущества, количество объектов аренды, достоверный учет объектов, эффективное использование объектов аренды, количество оформленных договоров аренды (дополнительных соглашений) |
| Куратор подпрограммы | Отдел планирования экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭР и МИ) |
| Исполнители подпрограммы | ОПЭР и МИ; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) |
| Разработчик подпрограммы | ОПЭР и МИ |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 2 439,8 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 2 439,8 тыс. руб., из них: 2014 год – 896,1 тыс. руб., 2015 год – 193,7 тыс. руб., 2016 год - 250,0 тыс. руб., 2017 год – 550,0 тыс. руб., 2018 год - 550,0 тыс. руб. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Количество бесхозяйных объектов, включенных в состав муниципальной казны – 29. Количество объектов муниципального имущества ЗАТО Видяево, прошедших техническую инвентаризацию – 10. Количество земельных участков, зарегистрированных на праве собственности - 2. Наличие актуальных сведений об объектах недвижимого имущества – да. Сокращение расходов на содержание муниципального имущества. Сохранность имущества муниципальной казны. |

РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие земельно-имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево» (далее по тексту - подпрограмма) разработана в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации,

- Гражданским кодексом Российской Федерации,

- Земельным кодексом Российской Федерации,

- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003;

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

- Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества»,

- Положением о муниципальной казне ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 02.12.2010 № 236;

- Постановлением Администрации ЗАТО Видяево «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Видяево на 2014-2018 годы» № 584 от 08.12.2014.

Уровень развития земельно - имущественных отношений во многом определяет степень устойчивости экономики муниципального образования и возможность его стабильного развития.

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности ЗАТО Видяево (далее – муниципальная собственность), является важной стратегической целью проведения политики органов местного самоуправления ЗАТО Видяево в сфере земельно - имущественных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития ЗАТО Видяево.

Нормативное регулирование в сфере земельно - имущественных отношений в ЗАТО Видяево осуществляется путем решения следующих основных задач:

- создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью;

- защита имущественных интересов ЗАТО Видяево;

- создание условий для разграничения государственной и муниципальной собственности;

- создание условий для реализации земельной реформы, в том числе разграничения государственной собственности на землю.

По состоянию на 01.01.2013 в реестре муниципального имущества ЗАТО Видяево содержатся сведения о 16 юридических лицах, в том числе 1 муниципальном унитарном предприятии  и  15 муниципальных учреждениях.

В реестре муниципального имущества содержатся сведения о 196 объектах недвижимости, за исключением земельных участков, в том числе 150 объектов недвижимости, составляющих муниципальную казну.

В настоящее время выявлены 29 объектов, имеющих признаки бесхозяйных, 19 из которых являются водопроводными сетями.

Конечным результатом осуществления приема в собственность муниципального образования ЗАТО Видяево бесхозяйного недвижимого имущества является проведение государственной регистрации права собственности муниципального образования на объект недвижимости на основании вступившего в силу решения суда и включение его в реестр муниципального имущества  ЗАТО Видяево. Включение объектов бесхозяйного недвижимого имущества в реестр муниципального имущества ЗАТО Видяево влечет принятие к учету основных средств, которым являются данные объекты. Первоначальной стоимостью основных средств при оприходовании признается текущая рыночная оценка на дату принятия основных средств  к учету. Для выполнения требований приказов Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01», от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»  необходимо проведение независимой оценки бесхозяйного недвижимого имущества после проведения государственной регистрации права муниципальной собственности в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Согласно статье 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» проведение оценки объектов оценки является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично муниципальным образованиям.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ            «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при приватизации муниципального имущества требуется проведение рыночной оценки объектов, подлежащих отчуждению.

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса РФ все имущество, находящееся в муниципальной собственности, закреплено за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления соответственно либо входит в состав муниципальной казны ЗАТО Видяево.

Учитывая, что обязанность по изготовлению технической документации на объект недвижимости лежит на балансодержателе этого объекта, техническую документацию на объекты, закрепленные на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, изготавливают муниципальные предприятия и учреждения соответственно.

Наличие технической документации необходимо для распоряжения имуществом (приватизация, закрепление за муниципальными предприятиями и учреждениями, передача в государственную собственность в связи с разграничением полномочий, передача по договорам безвозмездного пользования и аренды и т.д.), а также для обеспечения государственной регистрации прав.

Принимая во внимание, что паспортизация объектов недвижимости, необходимая для осуществления государственной регистрации прав, является высокобюджетным мероприятием, она производилась по мере необходимости, т.е. для реализации программ приватизации, при передаче в государственную собственность в связи с разграничением полномочий, при заключении договоров аренды и других сделок с муниципальными недвижимыми объектами.

Подпрограммные мероприятия направлены на решение конкретных задач по учету и эффективному использованию объектов недвижимого имущества.

В рамках настоящей подпрограммы, планируется инвентаризация как объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества ЗАТО Видяево, так и объектов, подлежащих постановке на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в качестве бесхозяйных недвижимых вещей.

Кроме того, на основе технической документации, полученной в результате реализации подпрограммы, будут актуализированы сведения по объектам недвижимого имущества, учитываемым в реестре муниципального имущества ЗАТО Видяево, что повысит достоверность базы данных реестра.

В собственности ЗАТО Видяево находятся 24 земельных участка общей площадью 8,5714 га, составляющих муниципальную казну.

Для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под объекты, находящиеся в муниципальной собственности, переданные муниципальным учреждениям в оперативное управление или безвозмездное пользование, необходимо выполнить кадастровые работы по земельным участкам, занятым  муниципальными объектами. Также выполнение кадастровых работ необходимо для формирования земельного участка, на котором планируется строительство нового детского сада.

Однако нерешенным остается вопрос дальнейшего оформления права муниципальной собственности на земельные участки, на которых расположены объекты коммунально-бытового и социально-культурного назначения, объекты инженерной инфраструктуры, инженерные коммуникации, объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, переданные в собственность муниципального образования ЗАТО Видяево Министерством Обороны РФ, в связи с чем ФГУ «Кадастровая палата» по Мурманской области отказывает в постановке на кадастровый учет земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, администрация ЗАТО Видяево не может вносить изменения в сведения государственного кадастра в связи с уточнением границ земельных участков, площади и т.д. В связи с существующими проблемами имеется риск невыполнения раздела 3 «Выполнение кадастровых работ по земельным участкам в целях регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием ЗАТО Видяево» подпрограммы.

В целях обеспечения повышения эффективности использования муниципального имущества ЗАТО Видяево в рамках реализации подпрограммы планируется  обеспечение МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево сохранности, учета и эффективного использования имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево (за счет финансового обеспечения муниципальной работы, выполняемой муниципальным учреждением  в качестве основного вида деятельности).

Формирование сбалансированного бюджета ЗАТО Видяево на очередной финансовый год делает значимой проблему повышения доходности местного бюджета за счет повышения эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальной собственностью, внедрение на практике эффективных экономических механизмов в сфере земельно-имущественных отношений возможно при условии согласованного по времени и объемам выделения финансовых средств из бюджета ЗАТО Видяево.

Переход на программно-целевой метод управления позволит:

- оптимизировать состав муниципального имущества, в том числе, закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, изъять излишнее или используемое не по целевому назначению и вовлечь его в хозяйственный оборот;

- оптимизировать управление земельными ресурсами, находящимися на территории ЗАТО Видяево.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие земельно-имущественных отношений в ЗАТО Видяево посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Основные задачи подпрограммы:

- постановка на учет объектов коммунального назначения и иных объектов, имеющих признаки бесхозяйных, расположенных на территории  ЗАТО Видяево;

- обеспечение изготовления технической документации на объекты муниципальной недвижимости;

- выполнение кадастровых работ по земельным участкам в целях регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием ЗАТО Видяево;

- создание качественного планово-картографического материала в границах муниципального образования ЗАТО Видяево;

- обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества.

Задачи подпрограммы определяются ее конечной целью и заключаются в создании благоприятной среды, способствующей повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Срок реализации подпрограммы обусловлен следующими факторами:

- масштабность, сложность и многообразие проблем распоряжения муниципальной собственностью и необходимость их интеграции с целью разработки и осуществления комплекса подпрограммных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, срокам реализации и исполнителям, не позволяет достигнуть поставленной цели путем реализации краткосрочной целевой подпрограммы;

- комплексным подходом к стратегическому бюджетному планированию, основанному на долгосрочный период.

3. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства местного бюджета.

Таблица № 1

Структура финансирования подпрограммы

тыс. рублей

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Местный бюджет | 2439,8 | 896,1 | 193,7 | 250,0 | 550,0 | 550,0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2439,8 | 896,1 | 193,7 | 250,0 | 550,0 | 550,0 |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период.

4. Методы реализации подпрограммы и ожидаемые результаты

Система подпрограммных мероприятий раскрыта в приложении к подпрограмме.

Подпрограммные мероприятия определены исходя из основной цели подпрограммы и задач, необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий подпрограммы состоит из следующих основных разделов:

- проведение мероприятий по постановке на учет объектов коммунального назначения и иных объектов, имеющих признаки бесхозяйных, на территории ЗАТО Видяево;

- обеспечение изготовления технической документации на объекты муниципальной недвижимости;

- выполнение кадастровых работ по земельным участкам в целях регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием ЗАТО Видяево;

- создание качественного планово-картографического материала в границах муниципального образования ЗАТО Видяево;

- обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества.

Проведение мероприятий по постановке на учет объектов коммунального назначения и иных объектов, имеющих признаки бесхозяйных, на территории  ЗАТО Видяево

В целях организации в границах ЗАТО Видяево электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, обеспечения качественной, надежной и безопасной эксплуатации объектов коммунального назначения и иных объектов, имеющих признаки бесхозяйных, на территории ЗАТО Видяево, С целью обеспечения нормальной и безопасной технической эксплуатации объектов, повышения эффективности использования имущества, находящегося на территории муниципального образования, в рамках реализации подпрограммы предусмотрено проведение мероприятий  по оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных объектов. Подход предполагается комплексный и заключается в реализации следующих мероприятий:

- формирование перечней бесхозяйного имущества на основании актов описи имущества, представленных комиссией по выявлению объектов, имеющих признаки бесхозяйных, являющихся недвижимым имуществом, на территории ЗАТО Видяево, документов, подтверждающих, что объект недвижимого имущества не имеет собственника, или его собственник неизвестен, или от права собственности на него собственник отказался;

- организация мероприятий по технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет бесхозяйных объектов;

- проведение технической инвентаризации и постановка на кадастровый учет бесхозяйных объектов;

- формирование пакета документов и обращение с заявлением о постановке на учет бесхозяйных объектов в Управление Росреестра по Мурманской области;

-  обращение в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эти объекты, если иной законный владелец не будет установлен;

-  государственная регистрация права собственности за муниципальным образованием ЗАТО Видяево;

- проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества (ранее – бесхозяйного);

- включение объектов в состав муниципальной казны;

- выполнение работ по содержанию, ремонту, обеспечению функционирования объектов, имеющих признаки бесхозяйных.

Обеспечение изготовления технической документации на объекты муниципальной недвижимости

Наличие технической документации необходимо для распоряжения имуществом (приватизация, закрепление за муниципальными предприятиями и учреждениями, передача в государственную собственность в связи с разграничением полномочий, передача по договорам безвозмездного пользования и аренды и т.д.), а также для обеспечения государственной регистрации прав. Таким образом,  в целях создания благоприятных условий для реализации имущественных прав муниципального образования планируется осуществление следующих мероприятий:

-   организация мероприятий по технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет недвижимых объектов муниципального имущества;

-  проведение технической инвентаризации и постановка на кадастровый учет объектов муниципального недвижимого имущества.

Выполнение кадастровых работ по земельным участкам в целях регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием ЗАТО Видяево

Для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под объекты, находящиеся в муниципальной собственности, переданные муниципальным учреждениям в оперативное управление или безвозмездное пользование, необходимо выполнить кадастровые работы по земельным участкам, занятым  муниципальными объектами. Также выполнение кадастровых работ необходимо для формирования земельного участка, на котором планируется строительство нового детского сада. В целях обеспечения возможности оформления  правоустанавливающих документов на земельные участки планируется:

- организация проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение кадастровых работ;

- формирование земельных участков и межевание границ вновь образуемых земельных участков;

- постановка земельных участков  на государственный кадастровый учет;

- государственная регистрация права собственности на земельные участки за муниципальным образованием ЗАТО Видяево.

Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества

В рамках реализации данного раздела подпрограммы планируется выполнение следующих мероприятий:

- Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее -  ИСОГД), включение сведений по ЗАТО Видяево в ИСОГД;

- организация проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по инвентаризации земель, проведению землеустроительных работ (топографическая съемка, межевание, постановка на кадастровый учет), в отношении земельных участков, включенных в состав н.п.Видяево в связи с изменением границы населенного пункта, установлению границы населенного пункта

- государственная регистрация права собственности на земельные участки за муниципальным образованием ЗАТО Видяево;

- постановка земельных участков  на государственный кадастровый учет;

- выполнение работ по инвентаризации земель, проведению землеустроительных работ (топографическая съемка, межевание, постановка на кадастровый учет), в отношении земельных участков, включенных в состав н. п. Видяево в связи с изменением границы населенного пункта, установлению границы населенного пункта.

Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества

В рамках реализации данного раздела подпрограммы планируется выполнение следующих мероприятий:

- актуализация Реестра муниципального имущества ЗАТО Видяево сведениями об объектах недвижимого имущества;

- выявление муниципального имущества ЗАТО Видяево, не используемого для  решения вопросов местного значения. Подготовка документации для отчуждения имущества. Обеспечение выполнения подпрограммы приватизации муниципального имущества. Обеспечение безвозмездной передачи муниципального имущества в федеральную собственность и государственную собственность Мурманской области;

- организация проведения аукционов на право заключения договоров аренды в отношении имущества казны ЗАТО Видяево;

- обеспечение сохранности, учета и эффективного использования имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево.

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

- количество бесхозяйных объектов, включенных в состав муниципальной казны – 29,

- количество объектов муниципального имущества ЗАТО Видяево, прошедших техническую инвентаризацию – 10,

- количество земельных участков, зарегистрированных на праве собственности  - 2,

- наличие актуальных сведений об объектах недвижимого имущества – да,

- сокращение расходов на содержание муниципального имущества на 10%,

- сохранность имущества муниципальной казны – да.

Таблица № 2

Целевые индикаторы и показатели Программы:

| № п/п | Наименование | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2014 | План 2015 | План 2016 | План 2017 | План 2018 |
| 1. | Количество бесхозяйных объектов, включенных в состав муниципальной казны (нарастающим итогом), ед. | 1 | 21 | - | 2 | - |
| 2. | Количество объектов муниципального имущества ЗАТО Видяево, прошедших техническую инвентаризацию, ед. | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3. | Количество земельных участков, зарегистрированных на праве собственности, ед. | - | 1 | 1 | - | - |
| 4. | Наличие актуальных сведений об объектах недвижимого имущества – да/ нет | да | да | да | да | да |
| 5. | Сохранность имущества муниципальной казны – да/нет | да | да | да | да | да |

5. Организация контроля исполнения подпрограммы

Куратором подпрограммы является ОПЭР и МИ, который осуществляет текущий контроль за ходом реализации подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств осуществляет  отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево.

Подпрограмма реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. Исполнитель программы несет ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий.

Администрация ЗАТО Видяево, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево являются получателями бюджетных средств для исполнения отдельных мероприятий подпрограммы, несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств, осуществляют непосредственный контроль хода реализации подпрограммы и несут ответственность за эффективность и результативность подпрограммы.

Для проведения контроля хода реализации подпрограммы ОПЭР и МИ запрашивает у МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево необходимую для реализации его контрольных функций информацию и отчетность, в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации подпрограммы производит  оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Критериями оценки эффективности и результативности реализации подпрограммы являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы;

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации подпрограммы.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, направляет в ОПЭР и МИ отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения подпрограммы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации подпрограммы должен содержать:

1) пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации программы;

2) анализ объемов финансирования мероприятий подпрограммы;

3) анализ достижения показателей-индикаторов результативности подпрограммы.

Экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет заключаться в позитивных изменениях в жилищно-коммунальной сфере муниципального образования.

Реализация подпрограммы направлена на достижение основной цели повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные услуги в жилищно-коммунальной сфере.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории ЗАТО Видяево.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно заключение МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево договора подряда с организацией, которая окажется неспособной исполнить обязательства по договору.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево и могут быть снижены путем проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения учреждением плана работы по реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы направлена на достижение одной из основных целей социально-экономического развития – увеличение доходов бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево. Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества.

Проведение оценки рыночной стоимости муниципального и бесхозяйного имущества позволит рационально использовать и вовлекать в хозяйственный оборот муниципальное имущество, в результате чего увеличится объем доходов бюджета ЗАТО Видяево.

Изготовление технической документации на муниципальное недвижимое имущество позволит повысить достоверность базы данных реестра муниципального имущества, осуществить государственную регистрацию прав на объекты муниципального недвижимого имущества и, соответственно, даст возможность более рационально использовать и вовлекать в хозяйственный оборот муниципальное имущество.

Выполнение  подпрограммы позволит обеспечить эффективное использование земель на территории ЗАТО Видяево, провести необходимые мероприятия, связанные с разграничением государственной собственности на землю.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно:

- риск невыполнения раздела 3 «Выполнение кадастровых работ по земельным участкам в целях регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием ЗАТО Видяево» подпрограммы, связанный с тем, что до сегодняшнего дня нерешенным остается вопрос дальнейшего оформления права муниципальной собственности на земельные участки, на которых расположены объекты коммунально-бытового и социально-культурного назначения, объекты инженерной инфраструктуры, инженерные коммуникации, объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, переданные в собственность муниципального образования ЗАТО Видяево Министерством Обороны РФ, в связи с чем ФГУ «Кадастровая палата» по Мурманской области отказывает в постановке на кадастровый учет земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, администрация ЗАТО Видяево не может вносить изменения в сведения государственного кадастра в связи с уточнением границ земельных участков, площади и т.д.

- низкая активность покупателей объектов муниципального имущества может привести к тому, что оцененные объекты не будут приватизированы;

- заключение муниципального контракта с организацией, которая окажется неспособной исполнить обязательства по контракту.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности ОПЭР и МИ, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево и могут быть снижены путем проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов.

Приложение

к подпрограмме

«Развитие земельно-имущественных

отношений на территории ЗАТО Видяево»

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ВИДЯЕВО»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | Наименование, ед. измерения |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Цель: Развитие имущественно-земельных отношений в ЗАТО Видяево посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Постановка на учет объектов коммунального назначения и иных объектов, имеющих признаки бесхозяйных, расположенных на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование перечней бесхозяйного имущества | 2014, 2016 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Количество перечней имущества, ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  | 1 | - | - | ОПЭР и МИ (специалист 1 категории – по архитектуре, градостроительству и землеустройству) |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий по проведению технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет бесхозяйных объектов, рыночной оценке стоимости объектов муниципального имущества (ранее – бесхозяйного) | 2014-2016 | МБ | 120,1 | 51,1 | 39,0 | 30,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Количество объектов, ед. |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 21 |  |  | 2 | - | - | ОПЭР и МИ (специалист 1 категории – по архитектуре, градостроительству и землеустройству), организация – исполнитель работ по муниципальному контракту |
| 1.3 | Формирование пакета документов и обращение с заявлением о постановке на учет бесхозяйных объектов в Управление Росреестра по Мурманской области | 2015 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Количество объектов, ед. |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  | - | - | - | ОПЭР и МИ (главный специалист – экономист) |
| 1.4 | Обращение в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эти объекты, если иной законный владелец не будет установлен | 2014-2016 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Количество объектов, ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 21 |  |  | 2 | - | - | Специалист 1 категории – юрисконсульт |
| 1.5 | Государственная регистрация права собственности за муниципальным образованием ЗАТО Видяево | 2014-2015 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Количество объектов, ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 21 |  |  | 2 | - | - | Управление Росреестра по Мурманской области ОПЭР и МИ (главный специалист – экономист) |
| 1.6 | Включение объектов в состав муниципальной казны | 2014-2015, 2017 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Количество объектов, ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 21 |  |  | - | 2 | - | ОПЭР и МИ (главный специалист – экономист) |
| 1.7 | Выполнение работ по ремонту объектов, имеющих признаки бесхозяйных | 2014 | МБ | 400,0 | 400,0 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Выполнение работ по ремонту участка сети ХГВС, п/м |  |  |  |  | 97 |  |  |  | - |  |  | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  | Итого по задаче 1 |  | МБ | 520,1 | 451,1 | 39,0 | 30,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: Обеспечение изготовления технической документации на объекты муниципальной недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация мероприятий по проведению технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет недвижимых объектов муниципального имущества | 2015-2018 | беззатратное мероприятие | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Количество объектов, ед. |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 2 | 2 | ОПЭР и МИ (специалист 1 категории – по архитектуре, градостроительству и землеустройству) |
| 2.2 | Проведение технической инвентаризации и постановка на кадастровый учет объектов муниципального недвижимого имущества | 2015-2018 | МБ | 589,7 | - | 94,7 |  | 95,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | Количество объектов, ед. |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 2 | 2 | ОПЭР и МИ (специалист 1 категории – по архитектуре, градостроительству и землеустройству), организация, аккредитованная на осуществление технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства на территории Мурманской области) |
|  | Итого по задаче 2 |  | МБ | 740,0 | - | 95,0 |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3: Выполнение кадастровых работ по земельным участкам в целях регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение кадастровых работ | 2015-2016 | беззатратное мероприятие | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Количество проведенных процедур торгов, ед. |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  | 1 | - | - | ОПЭР и МИ (ведущий специалист – экономист) |
| 3.2. | Формирование земельных участков и межевание границ вновь образуемых земельных участков | 2015-2016 | МБ | 185,0 | - | 60,0 |  |  | 125,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Количество сформированных земельных участков, ед. |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  | 1 | - | - | Организация – исполнитель работ по муниципальному контракту |
| 3.3. | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет | 2015-2016 | беззатратное мероприятие | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, ед. |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  | 1 | - | - | ФБУ «Кадастровая палата» по Мурманской области ОПЭР и МИ (специалист 1 категории – по архитектуре, градостроительству и землеустройству) |
| 3.4. | Государственная регистрация права собственности на земельные участки за муниципальным образованием ЗАТО Видяево | 2015-2016 | беззатратное мероприятие | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Количество земельных участков, зарегистрированных на праве собственности, ед. |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  | 1 | - | - | Управление Росреестра по Мурманской области ОПЭР и МИ (специалист 1 категории – по архитектуре, градостроительству и землеустройству) |
|  | Итого по задаче 3 |  | МБ | 185,0 | - | 60,0 |  |  | 125,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 4: Создание качественного планово-картографического материала в границах муниципального образования ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД), включение сведений по ЗАТО Видяево в ИСОГД | 2014-2018 | МБ | 285,0 | 285,0 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Наличие актуальных сведений, да/нет |  |  |  | да |  |  |  | да |  | да | да | да | ОПЭР и МИ (специалист 1 категории – по архитектуре, градостроительству и землеустройству), организация – исполнитель работ по муниципальному контракту |
| 4.2. | Организация проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по инвентаризации земель, проведению землеустроительных работ (топографическая съемка, межевание, постановка на кадастровый учет), в отношении земельных участков, включенных в состав н. п. Видяево в связи с изменением границы населенного пункта, установлению границы населенного пункта | 2017-2018 | беззатратное мероприятие | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Количество проведенных процедур торгов, ед. |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | 1 | 1 | ОПЭР и МИ (специалист 1 категории – по архитектуре, градостроительству и землеустройству, ведущий специалист – экономист) |
| 4.3. | Выполнение работ по инвентаризации земель, проведению землеустроительных работ (топографическая съемка, межевание, постановка на кадастровый учет), в отношении земельных участков, включенных в состав н. п. Видяево в связи с изменением границы населенного пункта, установлению границы населенного пункта | 2014,2017-2018 | МБ | 800,0 | 160,0 | - |  |  | - |  |  |  | 320,0 |  |  |  | 320,0 |  |  |  | Удельный вес сформированных земельных участков н.п.Видяево,% |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  | - | 50 | 50 | ОПЭР и МИ (специалист 1 категории – по архитектуре, градостроительству и землеустройству), организация – исполнитель работ по муниципальному контракту |
| 4.4. | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет | 2017-2018 | беззатратное мероприятие | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Удельный вес земельных участков н. п. Видяево, поставленных на государственный кадастровый учет, % |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | 50 | 50 | ФБУ «Кадастровая палата» по Мурманской области ОПЭР и МИ (специалист 1 категории – по архитектуре, градостроительству и землеустройству) |
| 4.5. | Государственная регистрация права собственности на земельные участки за муниципальным образованием ЗАТО Видяево | 2017-2018 | беззатратное мероприятие | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Удельный вес земельных участков н. п. Видяево, в отношении которых разграничена государственная собственность, % |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | 50 | 50 | Управление Росреестра по Мурманской области ОПЭР и МИ (специалист 1 категории – по архитектуре, градостроительству и землеустройству) |
|  | Итого по задаче 4 |  | МБ | 1085,0 | 445,0 | - |  |  | - |  |  |  | 320,0 |  |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 5: Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Актуализация Реестра муниципального имущества ЗАТО Видяево сведениями об объектах недвижимого имущества | 2014-2018 | беззатратное мероприятие | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Наличие актуальных сведений об объектах недвижимого имущества, да/нет |  |  |  | да |  |  |  | да | да | да | да | ОПЭР и МИ (главный специалист – экономист) |
| 5.2. | Выявление муниципального имущества ЗАТО Видяево, не используемого для решения вопросов местного значения. Подготовка документации для отчуждения имущества. Обеспечение выполнения Программы приватизации муниципального имущества. Обеспечение безвозмездной передачи муниципального имущества в федеральную собственность и государственную собственность Мурманской области | 2014-2016 | беззатратное мероприятие | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Сокращение расходов на содержание муниципального имущества, % |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 | - | - | ОПЭР и МИ Субъекты оценочной деятельности |
| 5.3. | Организация проведения аукционов на право заключения договоров аренды в отношении имущества казны ЗАТО Видяево | 2014-2016 | беззатратное мероприятие | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Количество объектов, ед. |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 | - | - | ОПЭР и МИ (ведущий специалист – экономист) |
| 5.4. | Обеспечение сохранности, учета и эффективного использования имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево | 2014-2018 | МБ (затраты учтены в составе субсидии на выполнение муниципального задания) | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Достоверный учет объектов, эффективное использование объектов аренды. Количество оформленных договоров аренды (дополнительных соглашений) (110), % |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 5.5. | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества, подлежащего продаже | 2017-2018 | МБ | 60,0 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | Количество объектов, подлежащих оценке, ед. |  |  |  | - |  |  |  | - | - | 1 | 1 | ОПЭР и МИ (ведущий специалист – экономист) |
|  | Итого по задаче 5 |  | МБ | 60,0 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | МБ | 2439,8 | 896,1 | 193,7 |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 550,0 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |