- Приложение № 2

к муниципальной программе ЗАТО Видяево

«Развитие образования ЗАТО Видяево»

Утверждена

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от «31» декабря 2013 г. № 813

(в редакции от 12.03.2014 №112, от 11.04.2014 №169,от 21.05.2014 №254,от 28.05.2014 №265, от 05.09.2014 №406, от 05.11.2014 №502,от 02.12.2014 №573,от 15.12.2014 №601,от 30.12.2014№ 653,от 26.06.2015 №322,от 27.07.2015 № 355, от 24.11.2015 №517, от 30.12.2015 №606)

ПОДПРОГРАММА

«Молодежная политика ЗАТО Видяево»

Паспорт подпрограммы

| - Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | - «Развитие образования ЗАТО Видяево» |
| --- | --- |
| - Цель подпрограммы | - Обеспечение социализации и самореализации молодежи ЗАТО Видяево, пропаганда здорового образа жизни, обеспечение круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости, а так же содействие развитию потенциала талантливой молодежи ЗАТО Видяево. |
| - Задачи подпрограммы | - Мероприятия по развитию молодежной политики; - Реализация мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей; - Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и детского травматизма; - Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; - Мероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма в детской и молодежной среде. |
| - Целевые показатели подпрограммы | Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; Доля победителей и призеров от числа участников конкурсов муниципального, областного, регионального и всероссийского уровней; Доля детей и подростков, состоящих на учетах в КДН и ЗП и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, от общего числа детей в ЗАТО Видяево, на конец отчетного периода; Доля детей и подростков из семей, состоящих на учетах в КДН и ЗП и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, от числа всех детей ЗАТО Видяево, на конец отчетного периода; Количество несовершеннолетних детей временно трудоустроенных; Доля охвата детей и подростков организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью; Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, а так же по поддержке находящихся в социально-опасном положении. |
| - Куратор подпрограммы | - Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево |
| - Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево; - МБОУ СОШ ЗАТО Видяево; - МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево; - МБДОУ №1 ЗАТО Видяево; МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево; МБУК «ЦКД» ЗАТО Видяево; - МБУ «ЦБО» ЗАТО Видяево; - МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ»; - МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево; - ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п.Видяево; - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО Видяево; - Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Поликлиника ЗАТО Видяево»; - Поликлиника (со стационаром) ФГКУ «1469 ВМКГ» Минобороны России гб.Ура Мурманской области. |
| - Разработчик подпрограммы | Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево - МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
| - Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 6127,57 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 4795,47 тыс. руб., из них: 2014 год – 988,03 тыс. руб., 2015 год - 791,84 тыс. руб., 2016 год – 1005,20 тыс. руб., 2017 год – 1005,20 тыс. руб., 2018 год – 1005,20 тыс. руб. ОБ: 1332,10 тыс.руб. 2014 год – 248,60 тыс. руб., 2015 год - 248,60 тыс. руб., 2016 год – 278,30 тыс. руб., 2017 год – 278,30 тыс. руб., 2018 год – 278,30 тыс. руб. ВС: 0,00 тыс. руб. |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи до 19 в 2018 году; Увеличение доли победителей и призеров от числа участников конкурсов муниципального, областного, регионального и всероссийского уровней с 20% до 50 %; Сохранение доли детей и подростков, состоящих на учетах в КДН и ЗП и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, от общего числа детей в ЗАТО Видяево, на конец 2018 года до 1%; Сохранение доли детей и подростков в семьях, состоящих на учетах в КДН и ЗП и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, от общего числа детей в ЗАТО Видяево, на конец 2018 года до 2%; Достижение целевых показателей по реализации мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево; Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением более 10% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей данной категории, что создаст условия, обеспечивающие снижение показателей подростковых правонарушений; Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан на территории ЗАТО Видяево в летний период (не менее 27 человек); Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, а так же по поддержке находящихся в социально-опасном положении до 11 в 2018 году. |

1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма муниципальной программы

Развитие позитивных тенденций и постепенное устранение негативных составляющих молодежной среды, использование потенциала                              инновационной активности молодежи в интересах развития ЗАТО Видяево может быть достигнуто только при условии формирования и реализации             целостной системы муниципальной политики в отношении молодежи.                 Поэтому на муниципальном уровне необходимо продолжать создавать                условия для самореализации молодежи и стимулы для включения молодых людей в общественные процессы.

На уровне муниципалитета накоплен опыт применения программно-целевого метода, который позволяет оперативно и с максимальной степенью управляемости создавать новые инструменты и технологии реализации            приоритетов молодежной политики.

Подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево» (далее - подпрограмма) представляет собой комплекс мероприятий, ориентированных на решение вышеуказанных задач.

В  ЗАТО  Видяево  отсутствуют  специальные  учреждения  по  работе                          с молодежью. Муниципальные бюджетные и казенные учреждения  образования и культуры, общественные  организации, которые  являются   исполнителями  мероприятий  подпрограммы,  не  имеют  собственных средств  на  эти  цели. Поэтому выполнение  на  муниципальном  уровне   задач,  поставленных  перед  органами  местного  самоуправления   в  области  молодежной  политики, невозможно, не  имея  целевых  средств, которые помогут вести  активную  работу  по  развитию  всех  направлений молодежной  политики  с  учетом  особенностей  нашей  территории.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода.

Требует совершенствования система выявления и поддержки талантливых детей ЗАТО Видяево. Следует планировать эффективное использование  учебно-материальной базы школы для работы с талантливыми детьми, мотивировать педагогов на непрерывное самосовершенствование, повышение профессионального роста, достижение качественных результатов.

В школе создано ученическое научное общество, в котором осуществляет  исследовательскую и проектную деятельность 30 школьников. В региональном конкурсе научно-исследовательских работ «будущее Севера» за последние 3 года победителей и призеров нет. Анализ показывает, что количество муниципальных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей ЗАТО Видяево, недостаточно, чтобы учесть интеллектуальные способности и творческие интересы всех желающих.   Современная учебная и материальная база школы не используются в полной мере для развития талантливых детей.

Анализ совершаемых несовершеннолетними преступлений, общественно опасных деяний и правонарушений, состояния безнадзорности детей и подростков подтверждает острую необходимость и целесообразность продолжения профилактической работы в рамках реализации программных мероприятий.

Обоснованием необходимости применения программно-целевого метода по направлению профилактики является невозможность решения проблем профилактики безнадзорности, правонарушений, травматизма несовершеннолетних в пределах одного финансового года или двух лет, поскольку предусматривается проведение долгосрочных мероприятий: наращивание усилий профилактической работы, повышение эффективности управленческой деятельности и ответственности за состояние правопорядка, создание системы социальной профилактики правонарушений и правового просвещения среди подростков и родительской общественности, укрепление взаимодействия органов профилактики.

Организация оздоровления и отдыха детей в ЗАТО Видяево  осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания,  предусматривающая организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания,  организуемых на базе образовательных учреждений, санаторно-оздоровительных лагерях на территории Мурманской области и за ее пределами.

В течение последних лет ежегодно регистрируется рост заболеваемости детей. Одной из причин ухудшения детского здоровья является проживание детей в районе Крайнего Севера, следовательно, необходимы профилактические и оздоровительные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. Вместе с тем, необходимо больше уделять внимание оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом выделение путевок является эффективным механизмом адресной поддержки семей с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации.

На территории ЗАТО Видяево функционируют:

- Детский оздоровительный лагерь «Урица» с дневным пребыванием для детей с повышенными образовательными потребностями на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево в каникулярный период;

- Детский оздоровительный лагерь «Видяевец» с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево в каникулярный (в том числе летний) период;

- Летняя оздоровительная площадка временного пребывания детей на базе МБОО ДОД «Олимп»;

- Оздоровление детей дошкольного возраста на базе дежурного детского сада в летний период.

Однако существует ряд немаловажных проблем, которые  не позволяют оказывать данную услугу в полном объеме – нехватка квалифицированных педагогических кадров для работы с детьми в летнее время и  слабая материально-техническая оснащенность учреждений. Предстоящая задача - совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования ЗАТО Видяево в лагерях дневного пребывания.

Продолжают функционировать летние выездные лагеря на территории Мурманской области (санаторно-оздоровительные лагеря) и за ее пределами (оздоровительные лагеря). Вместе с тем требует решения вопрос социальной поддержки семей, дети которых оказались  в трудной жизненной ситуации: частичного (полного) возмещения льготной дорогой до места отдыха и обратно и питания в пути. Между тем существуют семьи, которые не могут подтвердить свою трудную жизненную ситуацию по объективным причинам, данной категории семей необходимо предоставлять адресную помощь.

Ежегодно возникает проблемная ситуация с привлечением квалифицированных лиц для сопровождения организованной группы детей к месту отдыха и обратно. В данном вопросе необходимо взаимодействие с различными институтами, организациями которые могут предоставить профессиональные кадры.

Актуальной является деятельность по временному трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Однако существует проблема во взаимодействии организаций и учреждений по вопросам трудоустройства несовершеннолетних подростков.

В связи с этим одним из приоритетных направлений подпрограммы является организация профилактической работы по всем направлениям жизнедеятельности населения, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, пропаганда здорового образа жизни.

Мероприятия подпрограммы нацелены на формирование у различных категорий населения умений и навыков активной психологической защиты от вовлечения в наркотизацию и антисоциальную деятельность, на диагностику раннего выявления потребителей наркотических средств и алкоголя, а также выявление «групп риска», своевременном привлечении к лечению, предупреждение рецидивов заболевания.

Реализация комплексных мер подпрограммы позволит снизить риск формирования личности, склонной к употреблению наркотиками и алкоголем, повышению наркологической грамотности населения, созданию альтернативной формы досуга молодежи.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить              адресность, последовательность, преемственность и контроль над расходами средств местного бюджета, выделенных для  реализации программных             мероприятий.

2.Цели и задачи подпрограммы

Таблица 1

| - №пп | - Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | - Ед изм. | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Цель: Обеспечение социализации и самореализации молодежи ЗАТО Видяево, пропаганда здорового образа жизни, обеспечение круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости, а так же содействие развитию потенциала талантливой молодежи ЗАТО Видяево. |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Задача 1. Мероприятия по развитию молодежной политики |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | - Ед. | - 27 | - 21 | - 17 | - 18 | - 19 |
| - 2. | - Задача 2. Реализация мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Доля победителей и призеров от числа участников конкурсов муниципального, областного, регионального и всероссийского уровней | - % | - 20 | - 56 | - 30 | - 40 | - 50 |
| - 3. | - Задача 3. Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и детского травматизма |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Доля детей и подростков, состоящих на учетах в КДН и ЗП и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, от общего числа детей в ЗАТО Видяево, на конец отчетного периода | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - 3.2. | - Доля детей и подростков из семей, состоящих на учетах в КДН и ЗП и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, от числа всех детей ЗАТО Видяево, на конец отчетного периода | % | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - 4. | - Задача 4. Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | - Доля охвата детей и подростков организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью | - % | - 46 | - 35 | - 36 | - 37 | - 38 |
| - 4.2. | - Доля охвата детей в тяжелой жизненной ситуации (ТЖС) оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием | - % | - 20 | - 27 | - 27 | - 27 | - 27 |
| - 4.3. | - Доля детей, охваченных оздоровлением на площадке временного пребывания, из числа детей, находящихся в ТЖС | - % | - 30 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 |
| - 4.4. | - Доля детей, охваченных оздоровлением в санаторно-оздоровительных учреждениях, расположенных на территории и за пределами Мурманской области | - % | - 37 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
| - 4.5. | - Количество несовершеннолетних детей временно трудоустроенных | - Чел. | - 30 | - 27 | - 28 | - 29 | - 30 |
| - 5. | - Задача 5. Мероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма в детской и молодежной среде |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | - Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, а так же по поддержке находящихся в социально-опасном положении | - Ед. | - 7 | - 10 | - 9 | - 10 | - 11 |

- 3. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в формах, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

- Структура финансирования подпрограммы

- Таблица 2

- тыс.рублей

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Местный бюджет | 4795,47 | 988,03 | 791,84 | 1005,20 | 1005,20 | 1005,20 |
| Областной бюджет | 1332,10 | 248,60 | 248,60 | 278,30 | 278,30 | 278,30 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 6127,57 | 1236,63 | 1040,44 | 1283,50 | 1283,50 | 1283,50 |

- 4. Методы реализации подпрограммы и ожидаемые результаты

Подпрограмма  содержит  конкретные  мероприятия,  взаимосвязанные по срокам,  ресурсам  и  исполнителям, которые  направлены  на  комплексную  реализацию  ее целей и задач.

Реализация мероприятий связана с:

-с развитием молодежной политики;

-выявлением и поддержкой талантливых детей;

-профилактикой безнадзорности, правонарушений и детского травматизма;

-организацией отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;

-профилактикой наркомании и алкоголизма в детской и молодежной среде.

- Перечень основных мероприятий представлен в приложении                                    к подпрограмме.

- Достижение намеченной цели и задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий, включенных в подпрограмму.

- По итогам выполнения подпрограммы должны быть получены следующие результаты:

- -увеличение количества мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи до 19 в 2018 году;

- -увеличение доли победителей и призеров от числа участников конкурсов муниципального, областного, регионального и всероссийского  уровней с 20% до 50 %;

- -сохранение доли детей и подростков, состоящих на учетах в КДН и ЗП и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, от общего числа детей в ЗАТО Видяево, на конец 2018 года до 1%;

- -сохранение доли детей и подростков в семьях, состоящих на учетах в КДН и ЗП и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, от общего числа детей в ЗАТО Видяево, на конец 2018 года до 2%;

- -обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением более 10% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей данной категории, что создаст условия, обеспечивающие снижение показателей  подростковых правонарушений;

- -временное трудоустройство несовершеннолетних граждан на территории ЗАТО Видяево в летний период (не менее 27 человек);

- -увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков  и молодежи, а так же по поддержке находящихся в социально-опасном положении до 11 в 2018 году.

- 5. Организация контроля исполнения подпрограммы

Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляется Отделом ОКСМП администрации ЗАТО Видяево, Отделом бюджетного учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево и Отделом планирования и экономического развития муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее - ОПЭРиМИ).

Для проведения текущего контроля Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево запрашивает у исполнителей Программы необходимую для реализации его контрольных функций информацию и отчетность.

Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево в срок до 01 февраля года следующего за отчетным годом, а также по окончании срока реализации Программы, представляет отчет о ходе ее реализации в ОПЭРиМИ.

Ежегодно отчет о выполнении подпрограммы за прошедший календарный год представляется Отделом ОКСМП администрации ЗАТО Видяево на заседании Совета по образованию при Главе ЗАТО Видяево в феврале месяце текущего года.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Предполагается, что реализация подпрограммы будет способствовать:

Увеличению количества мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи до 19 ед. в 2018 году;

Увеличению доли победителей и призеров от числа участников конкурсов муниципального, областного, регионального и всероссийского  уровней с 20% до 50 %;

Сохранению доли детей и подростков, состоящих на учетах в КДН и ЗП и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, от общего числа детей в ЗАТО Видяево, на конец 2018 года до 1,1%;

Сохранению доли детей и подростков в семьях, состоящих на учетах в КДН и ЗП и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, от общего числа детей в ЗАТО Видяево, на конец 2018 года до 1,7%;

Достижению целевых показателей по реализации мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево;

Обеспечению организованным отдыхом и оздоровлением более 10% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей данной категории, что создаст условия, обеспечивающие снижение показателей  подростковых правонарушений;

Временным трудоустройство несовершеннолетних граждан на территории ЗАТО Видяево в летний период (не менее 27 человек);

Увеличению количества мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков  и молодежи, а так же по поддержке находящихся в социально-опасном положении до 11 в 2018 году.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется                         в соответствии с разделом 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденного постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево».