Приложение 2 к изменениям в Программу

Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 |  | 21 |  |  |
|  | Цель: профилактика правонарушений, преступлений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Обеспечение общественной безопасности, проведение мероприятий по профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории ЗАТО Видяево, в т.ч. проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Приобретение и содержание установленных видеокамер, монтажного оборудования, монтаж, пусконаладочные работы с последующим выводом изображения на монитор дежурной части ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, | 2015-2020 | Всего в т.ч.: | 2665,00 | 435,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 1.Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего числа раскрытых преступлений; | 8,5 | 9,0 | 9,5 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | МБУ УМССЗ ЗАТО Видяево |  |  |
|  |  |  | МБ | 2665,00 | 435,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего числа раскрытых правонарушений; | 31 | 33 | 35 |  | 37 |  |  | 37,5 |  | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Снижение количества тяжких преступлений, совершенных на лицах и в общественных местах; | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Проведение профилактических мероприятий на недопущение роста преступности, в т.ч. ежеквартальное проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, а также освещение в СМИ деятельности органов местного самоуправления, ОМВД России по ЗАТО п. Видяево | Согласно утвержденным планам | беззатратно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля проведенных мероприятий по профилактике правонарушений по отношению к запланированным, % | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | Администрация ЗАТО Видяево; ОМВД России по ЗАТО п. Видяево |  |
|  | Проведение комплекса мероприятий по недопущению антитеррористических и экстремистских актов (информирование жителей о порядке действий пи угрозе возникновения террористических актов, изготовление буклетов, плакатов, памяток для организаций, расположенных на территории ЗАТО Видяево антитеррористической направленности, обход территории ЗАТО Видяево на предмет выявления последствий экстремистской деятельности, организация в учебных заведениях профилактической работы по недопущению экстремистских проявлений, информирование населения через СМИ, совещаниях о фактах экстремистской деятельности на территории ЗАТО Видяево, заслушивание руководителя МБУ «Вестник Видяево» о работе по недопущению экстремистских проявлений в печатной продукции, осуществление контроля за по недопущению и пресечению вбросов на сервер администрации, официальный сайт ЗАТО Видяево) | Согласно утвержденным планам | беззатратно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремисткой направленности, ед. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Администрация ЗАТО Видяево, Антитеррористическая комиссия муниципального образования ЗАТО Видяево, МБУ «Вестник Видяево» |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего в т.ч. | 2665,00 | 435,00 | 446,0 0 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2665,00 | 435,00 | 446,0 0 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |