# Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05 »  февраля   2016 года	                                                            №  75

Об утверждении плана

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  в муниципальном образовании

ЗАТО Видяево на 2016-2017 годы

В соответствии с Указом Президента Российской федерации от 24.03.2014 г. №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 1165-р

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемый план  внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  в муниципальном образовании ЗАТО Видяево на 2016-2017 годы (далее – План внедрения ВФСК ГТО)

2.Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

ЗАТО Видяево                                                                                В.А.Градов

Утвержден

постановлением Администрации

ЗАТО Видяево

от «05» февраля 2016 г. № 75

ПЛАН

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  в муниципальном образовании

ЗАТО Видяево на 2016-2017 годы

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое регулирование |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления Главы ЗАТО Видяево о создании рабочей группы для координации деятельности по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК ГТО) в ЗАТО Видяево | до 25 января 2016 | Бугайчук А.Е., зам. председателя Совета депутатов ЗАТО Видяево, зам. председателя Совета по развитию физической культуры и спорта |
| 1.2. | Разработка проекта постановления Администрации ЗАТО Видяево о создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта | февраль 2016 | Дубовая Л.Н., начальник отдела ОКСМП администрации ЗАТО Видяево |
| 1.3. | Разработка проекта постановления Администрации ЗАТО Видяево об утверждении: -перечня физкультурно-спортивных объектов для подготовки и выполнения видов испытаний ВФСК ГТО; -состава судейской бригады для оценки результатов выполнения тестов комплекса ГТО | февраль 2016 | Дубовая Л.Н., начальник отдела ОКСМП администрации ЗАТО Видяево |
| 1.4. | Разработка проекта постановления Администрации ЗАТО Видяево о внесении изменений в Положение о стимулировании деятельности руководителей муниципальных учреждений, направленной на внедрение ВФСК ГТО в учреждениях и организациях ЗАТО Видяево | март-апрель 2016 | Дубовая Л.Н., начальник отдела ОКСМП администрации ЗАТО Видяево |
| 2. | Информационно-пропагандистская деятельность по внедрению ВФСК ГТО |  |  |
| 2.1. | Приобретение и размещение в местах, доступных для работников информационно-просветительских материалов по внедрению ВФСК ГТО | 2016 | Патраманская О.В., руководитель Центра тестирования Руководители муниципальных учреждений |
| 2.2. | Показ информационных роликов, посвященных вопросам внедрения ВФСК ГТО | 2016-2017 | Патраманская О.В., руководитель Центра тестирования Администрация ЗАТО Видяево |
| 2.3. | Проведение акций и участие во Всероссийских акциях, направленных на пропаганду физкультуры, внедрения ВФСК ГТО, повышения потребности населения в систематических занятиях физической культурой и спортом | 2016-2017 | Патраманская О.В., руководитель Центра тестирования Администрация ЗАТО Видяево |
| 2.4. | Открытие страницы ВФСК ГТО на официальном сайте ЗАТО Видяево | 2016 | Патраманская О.В., руководитель Центра тестирования Администрация ЗАТО Видяево |
| 3. | Совершенствование материальной базы физкультуры и спорта |  |  |
| 3.1. | Подготовка площадей для выполнения тестов по скоростным испытаниям (трассы для бега 60 м, 100 м, 1000 м, 2000 м, 3000 м, лыжной подготовки) | 2016 | Бугайчук А.Е., зам. председателя Совета по развитию физической культуры и спорта Торопенко А.В., начальник МКУ «Аварийно-спасательная служба» |
| 3.2. | Приобретение инвентаря для выполнения тестов по силовым испытаниям с подъемом тяжести (гири) | 2016 | Руководители муниципальных учреждений (организаций), ответственные за подготовку и содержание спортивных объектов для выполнения тестов ГТО |
| 3.3. | Приобретение инвентаря для выполнению тестов по метанию на дальность (150г, 500г,700г), приборов по измерению времени, длины | 2016 | Руководители муниципальных учреждений (организаций), ответственные за подготовку и содержание спортивных объектов для выполнения тестов ГТО |
| 4. | Организационные мероприятия, направленные на внедрение ВФСК ГТО |  |  |
| 4.1. | Подготовка мест тестирования | 2016 | Учреждения, в оперативном управлении которых находятся физкультурные и спортивные объекты ЗАТО Видяево |
| 4.2. | Разработка, утверждение и доступное размещение графика проведения тестовых испытаний | 2016,2017 | Патраманская О.В., руководитель Центра тестирования Администрация ЗАТО Видяево |
| 4.3. | Организация проведения физкультурно-спортивных мероприятий по подготовке и выполнению испытаний (тестов) ВФСК ГТО | 2016-2017 | Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево, Патраманская О.В., руководитель Центра тестирования |
| 4.4. | Подготовка доклада на заседание рабочей группы о состоянии дел по внедрению ВФСК ГТО в ЗАТО Видяево | 1 раз в квартал | Глава администрации ЗАТО Видяево |