# Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» ноября 2016 года	                                                                  №  777

О мероприятиях по передаче в концессию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом ЗАТО Видяево,

п о с т а н о в л я ю:

- Создать рабочую группу по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево (далее – рабочая группа).

- Утвердить прилагаемый состав рабочей группы.

- Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево (далее – план).

- Ответственным исполнителям обеспечить выполнение плана.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложений) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. и вступает в силу после подписания.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества ЗАТО Видяево Бражникову Е.Н.

Глава администрации

ЗАТО Видяево                                                                                        В.А.Градов

Утвержден

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от «25» ноября 2016 года № 777

СОСТАВ

рабочей группы по передаче в концессию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево

| Руководитель рабочей группы: |  |
| --- | --- |
| первый заместитель главы администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее |  |
| Секретарь рабочей группы: ведущий специалист - экономист отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (ответственный за организацию проведения торгов) либо лицо его замещающее |  |
| Члены рабочей группы: главный специалист - экономист отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее ведущий специалист - по архитектуре, градостроительству и землеустройству отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее ведущий специалист – по МР и РФ ЗАТО администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее |  |
| ведущий инженер Муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее |  |
| главный инженер Муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее |  |
| начальник котельной Муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее |  |

начальник участка Теплотрасса, ЦТП Муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

Утвержден

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от «25» ноября 2016 года № 777

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по передаче в концессию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения,

находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево

| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительные мероприятия к заключению концессионного соглашения |  |  |  |
| 1. | Формирование перечня объектов концессионного соглашения (далее - КС). | 15.11.2016 | Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭР и МИ) |
| 2. | Уточнение характеристик объектов. | 25.11.2016 | Рабочая группа Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (далее – МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево) |
| 3. | Принятие решения Совета депутатов ЗАТО Видяево о наделении Администрации ЗАТО Видяево полномочиями концедента, полномочиями по утверждению перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на принятие решений о заключении концессионных соглашений, на рассмотрение предложений о заключении концессионного соглашения (ч.3 ст.4, ст.5, ч.1 ст.22, ч.4.4 ст.37, ст.40 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – ФЗ-115)). | 01.12.2016 | Совет депутатов ЗАТО Видяево |
| 4. | Проведение технического обследования объектов КС. Техническое обследование объектов теплоснабжения проводится с учетом результатов экспертизы промышленной безопасности объектов теплоснабжения, которая проводится организацией, имеющей лицензию на проведение указанной экспертизы - согласно ч. 11 ст. 23, ст. 13 ФЗ-190 в соответствии с приказом Минстроя России от 21.08.2015№ 606/пр, приказ Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей». |  |  |
| 4.1. | Формирование технического задания на проведение технического обследования. | 18.11.2016 | ОПЭР и МИ |
| 4.2. | Обоснование начальной максимальной цены контракта. | 22.11.2016 | ОПЭР и МИ |
| 4.3. | Выделение денежных средств из бюджета ЗАТО Видяево. | 23.11.2016 | Совет депутатов ЗАТО Видяево |
| 4.4. | Внесение изменений в план-график закупок. | 23.11.2016 | Отдел бюджетного учета и отчетности (далее – ОБУ и О) |
| 4.5. | Проведение торгов. | ноябрь-декабрь 2016 | ОПЭР и МИ |
| 4.6. | Проведение технического обследования объектов КС. | 01.02.2017 | Исполнитель работ по контракту |
| 5. | Утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (ч.3 ст.4 ФЗ-115). | 15.02.2017 | ОПЭР и МИ Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 6. | Размещение утвержденного перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево. | 15.02.2017 | ОПЭР и МИ |
| 7. | Внесение изменений в схему теплоснабжения ЗАТО Видяево по результатам технического обследования. | 01.04.2017 | Рабочая группа ОПЭР и МИ |
| 8. | Внесение изменений в схему водоснабжения ЗАТО Видяево (в части ГВС) по результатам технического обследования 01.06.2017. | 01.04.2017 | Рабочая группа ОПЭР и МИ |
| 9. | Разработка проекта решения о заключении КС (ч.2 ст.22, ст.42, ст.45 ФЗ-115): 1) Условия концессионного соглашения (условия конкурса): п. 1, ст.10 ФЗ-115: 1.1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта КС, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции; 1.2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной КС; 1.3) срок действия КС; (Срок действия КС устанавливается с учетом срока создания и (или) реконструкции объекта КС, объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта КС, срока окупаемости таких инвестиций, срока получения концессионером объема валовой выручки, определенных КС, срока исполнения других обязательств концессионера и (или) концедента по КС. ст.6 ФЗ-115) 1.4) описание объекта КС, в том числе технико-экономические показатели; 1.4.1) срок передачи концессионеру объекта КС; 1.5) порядок предоставления концессионеру земельных участков, срок заключения договоров аренды (субаренды); 1.6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта КС; 1.6.1) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по КС (предоставление безотзывной банковской гарантии), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется; 1.6.2) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения; 1.6.3) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения КС; 1.6.4) обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта КС и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной КС; 1.6.5) объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации КС, в том числе на каждый год срока действия КС; 1.7) иные существенные условия. п. 1.2. ст. 10 ФЗ-115 (дополнительно следующие существенные условия), с 01.01.2017 – п.1 ст.42 ФЗ-115: 1.1) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения); 1.2) задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 22 ФЗ-115, с описанием основных характеристик таких мероприятий; 1.3) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта КС, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия КС концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение); 1.4) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (далее - плановые значения показателей деятельности концессионера); 1.5) порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия КС; 1.6) обязательства концессионера в отношении всего незарегистрированного недвижимого имущества по обеспечению государственной регистрации права собственности концедента на указанное имущество, в том числе по выполнению кадастровых работ и осуществлению государственной регистрации права собственности концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в соответствии с частью 15 статьи 3 ФЗ-115 в срок, равный одному году с даты вступления в силу КС; 1.7) возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры. п. 2. ст.10 ФЗ-115 КС помимо предусмотренных существенных условий может содержать иные не противоречащие законодательству РФ условия: 1.1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной КС; 1.2) порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов); 1.3) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта КС; 1.3.1) состав объекта КС; 1.4) срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта КС с установленными КС технико-экономическими показателями; 1.5) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию услуг на внутреннем рынке в течение срока, установленного концессионным соглашением; 1.6) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам); 1.7) обязательства концессионера по предоставлению потребителям установленных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг; 1.8) обязательства концессионера по осуществлению за свой счет страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта КС, иного передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества; 1.9) обязательства концедента по финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта КС, расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта, по предоставлению концессионеру муниципальных гарантий, размер принимаемых концедентом на себя расходов, размер платы концедента по КС, а также размер, порядок и условия предоставления концедентом концессионеру муниципальных гарантий; 1.10) размер средств, направляемых концессионером на модернизацию, замену иного передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств; 1.11) порядок внесения изменений в КС; 1.12) обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта КС; 1.13) размеры, условия, порядок и сроки выплаты неустойки за нарушение сторонами обязательств по КС; 1.14) порядок определения размера возмещения расходов сторонами в случае досрочного прекращения КС в соответствии с пунктами 2 - 4 части 5 статьи 13 ФЗ-115; 1.15) обязательства концессионера по возмещению расходов концедента на организацию конкурса на право заключения КС и подготовку конкурсной документации. 2) Критерии конкурса и параметры критериев конкурса: (п.2.3, 2.4 ст. 24, с 01.01.2017 – ст.47 ФЗ 115) 2.1) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта КС, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение); 2.2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта КС на каждый год срока действия КС в случае, если решением о заключении КС, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта; 2.3) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта КС на каждый год срока действия КС в случае, если решением о заключении КС, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта; 2.4) долгосрочные параметры регулирования деятельности: а) базовый уровень операционных расходов, который устанавливается на первый год действия КС (расчет базового уровня операционных расходов в последующие годы действия КС осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов); б) показатели энергосбережения и энергетической эффективности; в) норма доходности инвестированного капитала, норматив чистого оборотного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала или метод доходности инвестированного капитала; г) нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации; 2.5) плановые значения показателей деятельности концессионера; 2.6) плата концедента в случае, если в качестве критериев конкурса не установлены критерии, указанные в пунктах 2 и 3 части 1 ст.47 ФЗ 115, и если решением о заключении КС, конкурсной документацией предусмотрена плата концедента. 3) Вид конкурса (открытый / закрытый) (п.1, 2 ст. 21 ФЗ-115) 4) Перечень лиц - в случае проведения закрытого конкурса; 5) Срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном сайте в «Интернет» сообщения о проведении открытого конкурса или срок направления сообщения участникам закрытого конкурса; - Состав сведений в сообщении о проведении конкурса указаны в ст. 26. ФЗ-115 6) Орган, уполномоченный Администрацией ЗАТО Видяево на: а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении КС положений конкурсной документации; б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса, утверждение персонального состава конкурсной комиссии. по ст.45 ФЗ 115 (с 01.01.2017) 7) Задание, формируемое в соответствии с частью 2 ст.45 ФЗ 115, и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера. Задание формируется на основании утвержденной схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения (в отношении ГВС) в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения и (или) систем водоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей вод. Задание должно содержать величины необходимой тепловой мощности, необходимой мощности (нагрузки) водопроводных сетей и сооружений на них в определенных точках поставки, точках подключения (технологического присоединения), точках приема, точках подачи, сроки ввода мощностей в эксплуатацию и вывода их из эксплуатации. Задание не может содержать требования, ограничивающие доступ какого-либо из участников конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников конкурса преимущественные условия участия в конкурсе. 8) Требование об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта КС, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий. 9) Перечень и состав долговых обязательств государственных и (или) муниципальных предприятий, учреждений, определяемые в соответствии с положениями части 2 статьи 41 ФЗ 115. 10) Права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации, участвующим в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны. | 01.04.2017 | Рабочая группа ОПЭР и МИ |
| 10. | Принятие решения о заключении КС (постановление Администрации ЗАТО Видяево). Требования к содержанию решения установлены п.2 ст.22, ст.45 ФЗ-115. | 03.04.2017 | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 11. | Направление запроса в Комитет по тарифному регулированию Мурманской области заявления о подготовке конкурсной документации с прилагаемыми к нему документами и материалами (по п.90 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075) | 07.04.2017 | ОПЭР и МИ |
| 12. | Получение от Комитета по тарифному регулированию Мурманской области сведений о ценах, значениях и параметрах, предусмотренных подпунктом «з» пункта 91 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, и согласование значений долгосрочных параметров регулирования, не установленных в качестве критериев конкурса, предложенных в заявлении Администрации ЗАТО Видяево, или отказ в таком согласовании, а также согласование метода регулирования, предложенного в заявлении о подготовке конкурсной документации, или отказ в таком согласовании. | 28.04.2017 (15 рабочих дней со дня поступления запроса) | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
| 13. | Разработка конкурсной документации Требования к конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения установлены в ст. 23, ст.46 ФЗ-115, ст.28.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». По ст.23 ФЗ-115: 1) условия конкурса; 2) состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта КС и иного передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества; 3) требования, которые предъявляются к участникам конкурса (в том числе требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам) и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса; 4) критерии конкурса и установленные в соответствии с частями 2.2, 3 и 4 статьи 24 ФЗ-115 параметры критериев конкурса; 5) исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их представления заявителями, участниками конкурса, в том числе документов и материалов; 6) срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса или направления этого сообщения лицам в соответствии с решением о заключении КС одновременно с приглашением принять участие в конкурсе; 7) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним; 8) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока); 9) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации; 10) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации; 11) требование о предоставлении победителем конкурса в целях обеспечения исполнения обязательств по КС безотзывной банковской гарантии в соответствии с требованиями, установленными частью 4 статьи 42 115-ФЗ, но не менее чем в определенном конкурсной документацией размере; 12) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению КС (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток; 13) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 41 115-ФЗ (при условии, что размер концессионной платы не является критерием конкурса) - для объектов теплоснабжения; 14) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока); 15) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений; 16) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 17) порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дату подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса; 18) порядок, место, дату или даты в случае, если конкурсной документацией предусмотрено представление конкурсных предложений в двух отдельных запечатанных конвертах в соответствии с частью 1 статьи 30 115-ФЗ, и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 19) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений; 20) порядок определения победителя конкурса; 21) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса; 22) срок подписания КС; 23) требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по КС в соответствии с установленными настоящим Федеральным законом способами обеспечения исполнения концессионером обязательств по КС, а также требования к таким документам; 24) срок передачи концедентом концессионеру объекта КС и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества; 25) порядок предоставления концедентом информации об объекте КС, а также доступа на объект КС, 26) в случае если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) и решением концедента установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, конкурсная документация должна содержать такие параметры, 27) сведения и параметры, предусмотренные статьей 45 ФЗ-115. По ст.46 ФЗ-115: 28) минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 3 ст.46 ФЗ-115; 29) проект КС и формируемое в соответствии с частью 2 статьи 45 ФЗ-115 задание; 30) требование об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения основных мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких мероприятий; 31) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, на срок действия концессионного соглашения; 32) цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения; 33) потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса); 34) величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций); 35) один из предусмотренных частью 2 ст.46 ФЗ-115 методов регулирования тарифов; 36) предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 1 статьи 47 ФЗ-115; 37) предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения по отношению к предыдущему году; 38) иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения; 39) копия подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения отчета о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества; 40) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества; 41) копии предложений об установлении цен (тарифов), поданных в Управление по тарифному регулированию за три последних периода регулирования деятельности организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества, 42) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: - размер инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала (метод доходности инвестированного капитала); - иные не являющиеся в соответствии с частью 2 статьи 47 ФЗ-115 критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера для предусмотренного конкурсной документацией метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения. | 01.02.2017 -15.05.2017 | Рабочая группа ОПЭР и МИ |
| 14. | Создание конкурсной комиссии (ст.25 ФЗ-115). | 03.04.2017 | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 15. | Согласование Правительством Мурманской области проекта конкурсной документации (КС) в связи с тем, что в качестве самостоятельной стороны КС в обязательном порядке участвует субъект Российской Федерации (ч.2 ст.40 ФЗ-115). | 25.05.2017 | Правительство Мурманской области |
| 16. | Утверждение конкурсной документации. | 25.07.2017 | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 17. | Подготовка и опубликование сообщения о проведении конкурса конкурсной комиссией в определяемом Администрацией ЗАТО Видяево официальном издании и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ст.26 ФЗ-115). | 29.05.2017 в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе | Конкурсная комиссия |
| II. Проведение конкурса по заключению концессионного соглашения |  |  |  |
| 18. | Подача заявок на участие в конкурсе. ч. 1. ст. 26 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 11.07.2017 (тридцать рабочих дней со дня публикации сообщения о проведении конкурса) | Заявители |
| 19. | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, составление и подписание протокола о вскрытии конвертов с заявками. ч. 1. ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ - 115 Размещение протокола на официальном сайте. ч. 3.1. ст. 21 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 11.07.2017 в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией (в день окончания приема заявок) 14.07.2017 | Конкурсная комиссия |
| 20. | Проведение предварительного отбора участников конкурса, составление и подписание протокола предварительного отбора. Проводится в установленном конкурсной документацией порядке. ч. 1. ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ - 115 Размещение протокола на официальном сайте. ч. 3.1. ст. 21 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 14.07.2017 требуется не менее двух рабочих дней на рассмотрение вскрытых конвертов 17.07.2017 | Конкурсная комиссия |
| 21. | Направление участникам конкурса уведомлений с предложением представить конкурсные предложения (уведомлений об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии протокола). ч. 4. ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ - 115 | 17.07.2017 в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса | Конкурсная комиссия |
| 22. | Возврат заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, внесенных ими сумм задатков при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе. ч. 4. ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ - 115 | 20.07.2017 в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола проведения предварительного отбора участников конкурса | ОБУ и О |
| 23. | Представление конкурсных предложений и вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. ч. 1. ст. 31 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 10.10.2017 в срок не менее шестидесяти рабочих дней с момента направления уведомлений | Участники конкурса |
| 24. | Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. ч. 1. ст. 31 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 Размещение протокола на официальном сайте. ч. 3.1. ст. 21 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 10.10.2017 в срок не менее шестидесяти рабочих дней с момента направления уведомлений 13.10.2017 | Конкурсная комиссия |
| 25. | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, составление и подписание протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений. ч. 1. ст. 32 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 Размещение протокола на официальном сайте ч. 3.1. ст. 21 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 13.10.2017 в установленном конкурсной документацией порядке (требуется порядка семи рабочих дней на рассмотрение и оценку конкурсных предложений) 16.10.2017 | Конкурсная комиссия |
| 26. | Подведение итогов, определение победителя и подписание протокола о результатах проведения конкурса. ч. 1. ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ Размещение протокола на официальном сайте. ч. 3.1. ст. 21 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 13.10.2017 не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений 16.10.2017 | Конкурсная комиссия |
| 27. | Возврат сумм внесенных участниками конкурса задатков всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса. ч. 3 ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 19.10.2017 в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса | ОБУ и О |
| 28. | Публикация протокола о результатах проведения конкурса и направление уведомлений участникам конкурса о результатах проведения конкурса. ч. 1. ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ- 115 | 27.10.2017 в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса (достаточно двух рабочих дней для оформления и размещения на сайте протокола) | Конкурсная комиссия |
| 29. | Направление победителю конкурса 1 экземпляра протокола о результатах проведения конкурса, проекта концессионного соглашения. ч. 1. ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 20.10.2017 в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса | ОПЭР и МИ |
| 30. | Заключение концессионного соглашения. ч. 1. ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -115 | 13.11.2017 в срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса (не ранее 10 рабочих дней и не позднее 30 рабочих дней со дня публикации протокола о результатах проведения конкурса – по «дорожной карте») | ОПЭР и МИ |
| 31 | Заключение договора аренды земельного участка, занятого объектом КС, на срок действия концессионного договора. ст.11 ФЗ-115 | не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, если иные сроки не установлены конкурсной документацией | Концессионер |
| III. Заключение КС без конкурса: инициативная концессия ст.37 ФЗ-115 |  |  |  |
| 32. | Обращение лица, инициирующего заключение КС, в Администрацию ЗАТО Видяево: - с предложением о заключении КС; - с приложением проекта КС, включающего в себя существенные условия КС, предусмотренные статьей 10 ФЗ-115. (ч. 4.1-4.3 ст. 37 ФЗ-115) Форма предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения утверждена постановлением Правительства РФ от 31.03.2015 № 300 «Об утверждении формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения», - запрос о предоставлении сведений (ч. 2 ст. 52 ФЗ-115) | 03.04.2017 | Лицо, выступающее с инициативой заключения КС |
| 33. | Подготовка документов и материалов по запросу потенциального концессионера (ч. 2 ст. 52 ФЗ-115): 1) минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера; (размер инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала (метод доходности инвестированного капитала); иные не являющиеся в соответствии с частью 2 статьи 47 настоящего Федерального закона критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера для предусмотренного конкурсной документацией метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) 2) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году действия КС, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на срок действия КС; 3) цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия КС, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия КС; 4) потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году действия КС (по каждому виду используемого энергетического ресурса); 5) величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций); 6) один из предусмотренных частью 2 статьи 46 ФЗ-115 методов регулирования тарифов; 7) предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения по отношению к предыдущему году; 8) иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения; 9) копию подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения отчета о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества; 10) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества; 11) размещаемые на официальном сайте в сети «Интернет» копии предложений об установлении цен (тарифов), поданных в органы исполнительной власти, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), за три последних периода регулирования деятельности организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества, в случае наличия таких предложений; 12) сведения о составе имущества; 13) обеспечить доступ для ознакомления указанного лица со схемой теплоснабжения, схемой водоснабжения (в части ГВС). | 02.05.2017 в течение тридцати календарных дней по запросу инициатора | ОПЭР и МИ |
| 34. | Направление в Комитет по тарифному регулированию Мурманской области запроса о предоставлении цен, величины, значения, параметры, указанных в п. 1) – 5), 7), 8) предыдущего пункта настоящего плана-графика. | 07.04.2017 | ОПЭР и МИ |
| 35. | Направление предложения лица, инициирующего заключение КС, в Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, для согласования содержащихся в предложении долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) и метода регулирования тарифов (ч.3 ст.52 ФЗ – 115). Указанное согласование осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»). | 07.04.2017 в течение семи рабочих дней со дня поступления предложения о заключении КС | ОПЭР и МИ |
| 36. | Представление Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области цен, величин, значений, параметров, указанных в пунктах 1, 4 - 7, 9 - 11 части 1 ст.46 ФЗ-115; согласования значений долгосрочных параметров регулирования и метода регулирования тарифов. | 18.04.2017 не позднее 10 календарных дней со дня поступления заявления | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
| 37. | Согласование Правительством Мурманской области проекта КС в связи с тем, что в качестве самостоятельной стороны КС в обязательном порядке участвует субъект Российской Федерации (ч.2 ст.40 ФЗ-115). | 02.05.2017 | Правительство Мурманской области |
| 38. | Принятие Администрацией ЗАТО Видяево решения по результатам рассмотрения предложения о: - возможности заключения КС на представленных в предложении о заключении КС условиях; - возможности заключения КС на иных условиях; - невозможности заключения КС с указанием основания отказа. ч. 4.4. ст. 37 ФЗ-115 | 02.05.2017 в течение тридцати календарных дней со дня поступления предложения о заключении КС | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Рабочая группа |
| 39. | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, предложения о заключении КС в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС на условиях, определенных в предложении о заключении КС в отношении объекта КС, предусмотренного в предложении о заключении КС, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 ФЗ-115 к лицу, выступающему с инициативой заключения КС. В случае принятия решения о возможности заключения КС на предложенных инициатором условиях. (часть 4.7 ст.37 ФЗ-115) | 05.05.2017 в десятидневный срок со дня принятия решения | ОПЭР и МИ |
| 40. | Проведение переговоров в форме совместных совещаний с инициатором заключения КС в целях обсуждения условий КС и их согласования по результатам переговоров. Срок и порядок проведения переговоров определяются Администрацией ЗАТО Видяево в решении о возможности заключения КС на иных условиях, которое доводится до сведения инициатора заключения этого соглашения в письменной форме. По результатам переговоров лицо, выступающее с инициативой заключения КС, представляет в Администрацию ЗАТО Видяево проект КС с внесенными изменениями, который подлежит рассмотрению уполномоченным органом в трехдневный срок. В случае согласования проекта КС с внесенными изменениями Администрацией ЗАТО Видяево и инициатором заключения КС, предложение о заключении КС размещается на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС на условиях, предусмотренных в таком проекте КС, в отношении объекта КС, предусмотренного в предложении о заключении КС, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 ФЗ-115 к лицу, выступающему с инициативой заключения КС. В случае принятия решения о возможности заключения КС на иных условиях, чем предложено инициатором заключения соглашения (часть 4.8 ст.37 ФЗ-115) | 15.05.2017 срок проведения переговоров определяется Администрацией ЗАТО Видяево в решении о возможности заключения КС на иных условиях 15.05.2017- представление 18.05.2017- рассмотрение 26.05.2017 в десятидневный срок со дня принятия предложения | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Инициатор Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ ОПЭР и МИ |
| 41. | Представление заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС согласно размещенному предложению | 19.06.2017 (по п/п38 настоящего раздела плана – графика) 10.07.2017 (по п/п39 настоящего раздела плана – графика) 45 дней с момента размещения на официальном сайте в сети «Интернет» | Заявители |
| 42. | В случае поступления заявок на участие в конкурсе, Администрация ЗАТО Видяево размещает данную информацию на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (на конкурсной основе), по результатам которых осуществляется заключение КС (ч. 4.9. ст. 37 ФЗ-115). | ориентировочный срок заключения КС (начало разработки проекта решения о заключении КС 10.07.2017) – 01.03.2018 | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Рабочая группа |
| 43. | В случае, если не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС на предложенных условиях, КС заключается без проведения конкурса с учетом следующего: 1) решение о заключении КС, предусмотренное ст. 22 ФЗ-115, принимается в течение 30 календарных дней после истечения срока, установленного для подачи заявок (45 дней); 2) Администрация ЗАТО Видяево направляет концессионеру проект КС в течение 5 рабочих дней после принятия решения о заключении концессионного соглашения и устанавливает срок для подписания этого соглашения, который не может превышать один месяц; 3) лицо, выступающее с инициативой заключения КС, до принятия решения о заключении этого соглашения обязано указать источники финансирования деятельности по исполнению КС и представить в Администрацию ЗАТО Видяево подтверждение возможности их получения. (ч. 4.10. ст. 37 ФЗ-115) | 20.07.2017 25.07.2017 20.07.2017 ориентировочный срок заключения КС 10.08.2017 | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Инициатор |
| IV. Заключение КС без конкурса: проведенный конкурс объявлен не состоявшимся |  |  |  |
| 44. | 1. В связи с тем, что по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе (ч.6 ст.29 ФЗ- 115): - Администрация ЗАТО Видяево вскрывает конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассматривает ее; - если заявитель и представленная им заявка соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, Администрация ЗАТО Видяево предлагает заявителю представить предложение о заключении КС на условиях, соответствующих конкурсной документации; - представление заявителем конкурсного предложения - рассмотрение Администрацией ЗАТО Видяево представленного предложения - по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения Администрация ЗАТО Видяево в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении КС с таким заявителем. 2. В связи с тем, что в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений (ч.7 ст.32 ФЗ- 115): - Администрация ЗАТО Видяево рассматривает представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении с этим участником конкурса КС в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении | 11.07.2017 12.07.2017 в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся 14.07.2017 в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся 06.10.2017 не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем предложения концедента; 10.10.2017 не более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения; ориентировочный срок заключения КС 03.11.2017 10.10.2017 11.10.2017 в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся ориентировочный срок заключения КС 03.11.2017 | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Заявитель Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Глава администрации ЗАТО Видяево Заявитель Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Глава администрации ЗАТО Видяево Заявитель |
| 45. | В случае, если по решению Администрации ЗАТО Видяево конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения Администрацией ЗАТО Видяево не принято решение о заключении с этим участником конкурса КС, решение о заключении КС подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта КС и при необходимости в части иных условий КС. (ч.7 ст.32 ФЗ- 115) | ориентировочно 13.10.2017 | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ Рабочая группа |
| V. Контроль над соблюдением концессионером условий концессионного соглашения |  |  |  |
| 46. | Порядок осуществления Администрацией ЗАТО Видяево контроля за соблюдением концессионером условий КС устанавливается КС. Результаты осуществления контроля оформляются актом о результатах контроля. Акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом на официальном сайте концедента в сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия концессионного соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет. (ст.9 ФЗ- 115) | в течение пяти рабочих дней с даты составления акта | Администрация ЗАТО Видяево |