Приложение № 2

к изменениям в Программу

Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок исполнения (квар-тал, год) | Источники финан-сирова-ния |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2010 год | Наименование, ед. измере-ния | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель: Развитие и совершенствование муниципальной службы в ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Повышение качества и развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий по развитию и повышению качества муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево | Пос-тоян-но 2015-2020 годы | Всего: В т.ч.: МБ ОБ ВС | 5288,42 5288,42 0,00 0,00 | 876,70 876,70 0,00 0,00 | 868,52 868,52 0,00 0,00 | 885,80 885,80 0,00 0,00 | 885,80 885,80 0,00 0,00 | 885,80 885,80 0,00 0,00 | 885,80 885,80 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих: | Пос-тоян-но 2015-2020 годы | Всего: В т.ч.: МБ | 1212,00 1212,00 Из них: | 202,00 202,00 | 202,00 202,00 | 202,00 202,00 | 202,00 202,00 | 202,00 202,00 | 202,00 202,00 | Доля м/с прошедших диспансеризацию в календарном году от числа запланированных,% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Администрация |  |  | 912,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация |
| 1.1.2 | ФО |  |  | 180,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ФО |
| 1.1.3 | Совет депутатов |  |  | 120,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,0 | 20,00 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Совет депутатов |
| 1.2. | Информационное обеспечение муниципальных служащих органов местного самоуправления, включающее подписку и приобретение периодических изданий | Пос-тоян-но 2015-2020 годы | Всего: В т.ч.: МБ | 54,00 54,00 Из них: | 20,00 20,00 | 14,00 14,00 | 5,00 5,00 | 5,00 5,00 | 5,00 5,00 | 5,00 5,00 | Доля выполненных мероприятий от запланированных, % |  |  |  |  |  |  | Советник главы администрации по общим вопросам |
| 1.2.1 | Администрация |  |  | 54,00 | 20,00 | 14,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация |
| 1.2.2 | ФО |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | ФО |
| 1.2.3 | Совет депутатов |  |  | -- | -- | -- | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | Совет депутатов |
| 1.3. | Обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, участие в семинарах, совещаниях и конференциях, командировочные расходы на обучение на курсах повышения квалификации и профес-сиональной переподготовки, участие в семинарах совещаниях и конференциях (в том числе оплата проезда, суточных и проживания): | Пос-тоян-но 2015-2020 годы | Всего: В т.ч.: МБ | 4022,42 4022,42 из них: | 654,70 654,70 | 652,52 652,52 | 678,80 678,80 | 678,80 678,80 | 678,80 678,80 | 678,80 678,80 | Кол-во муниципальных служащих, прошед-ших обучениечел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Администрация |  |  | 1271,72 | 121,50 | 209,02 | 235,30 | 235,30 | 235,30 | 235,30 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Администрация |
| 1.3.3 | ФО |  |  | 681,00 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ФО |
| 1.3.4 | Совет депутатов |  |  | 2069,70 | 419,70 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Совет депутатов |
| 1.4. | Размещение информации по вопросам муниципальной службы в средствах массовой информации ЗАТО Видяево и на официальном сайте ЗАТО Видяево. | Пос-тоян-но 2015-2020 годы | Не требует затрат | - | - | - | - | - | - | - | Размещение на официальном сайте и СМИ | да | да | да | да | да | да | Администрация ЗАТО пос. Видяево |
| 1.5. | Проведение процедур аттестации, квалификационных экзаменов муниципальных служащих | Пос-тоян-но 2015-2020 годы | Не требует затрат | - | - | - | - | - | - | - | Доля выполненных мероприятий от запланированных, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | СОПР |
| 1.6 | Формирование и ведение реестра муниципальных служащих | Пос-тоян-но 2015-2020 годы | Не требует затрат | - | - | - | - | - | - | - | Ежегодная актуализация | да | да | да | да | да | да | Специалист по кадрам Администрации |
| 1.7 | Анализ нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО Видяево по вопросами прохождения муниципальной службы | Пос-тоян-но 2015-2020 годы | Не требует затрат | - | - | - | - | - | - | - | Ежегодный мониторинг НПА | да | да | да | да | да | да | СОПР |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Всего: в т.ч. МБ: | 5288,42 5288,42 | 876,70 876,70 | 868,52 868,52 | 885,80 885,80 | 885,80 885,80 | 885,80 885,80 | 885,80 885,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |