- Администрация  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» февраля 2018 года	    				            	№  191

О подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных 60-летию поселка Видяево

В целях обеспечения качественной подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 60-летию поселка Видяево,

постановляю:

- Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 60-летию поселка Видяево и план основных мероприятий к данному юбилею.

- Отделу бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (Светикова С.Ц.) обеспечить финансирование проводимых подготовительных и праздничных мероприятий в соответствии в планом основных мероприятий.

- Руководителям муниципальных учреждений и предприятий организовать активное участие коллективов в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.

- Контроль  исполнения настоящего постановления возлагаю на заместителя Главы администрации Белобровца В.М.

Глава ЗАТО Видяево                                                                              В.А. Градов

Утвержден

постановлением администрации

ЗАТО Видяево

от   22.02.2018г.   №191

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных

60-летию поселка Видяево

| 1 | Градов Вячеслав Алексеевич | - | Глава ЗАТО Видяево - председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Бугайчук Александр Евгеньевич | - | Председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево |
| 3 | Белобровец Владимир Михайлович | - | Заместитель Главы администрации - заместитель председателя оргкомитета |
| 4 | Бородулин Валерий Иванович | - | Заместитель командира войсковой части 20958 по воспитательной работе (по согласованию) |
| 5 | Ласточкин Игорь Леонидович | - | Командир войсковой части 77360-Б (по согласованию) |
| 6 | Цабадзе Дмитрий Гурамович | - | Заместитель начальника ОМВД России по ЗАТО Видяево (по согласованию) |
| 7 | Дубовая Лидия Николаевна | - | Начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево |
| 8 | Тюрина Елена Геннадьевна | - | Главный специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево |
| 9 | Боднарук Дарья Михайловна | - | Директор МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево |
| 10 | Иванов Владимир Олегович | - | Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» ЗАТО Видяево |
| 11 | Томилова Ирина Сергеевна | - | Д иректор МБОО ДО «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской обл. |
| 12 | Недоля Николай Александрович | - | Начальник Дома офицеров Видяевского гарнизона (по согласованию) |
| 13 | Коцегуб Светлана Ивановна | - | Директор МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево |
| 14 | Бижан Владимир Павлович | - | Директор МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево |
| 15 | Нессен Алексей Иванович | - | Военный комендант Военной комендатуры (гарнизона, 2 разряда) (п. Видяево Мурманской области) (по согласованию) |
| 16 | Хромов Руслан Владимирович | - | Начальник СПСЧ №7 ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России» (по согласованию) |
| 17 | Шадура Ирина Павловна | - | Начальник МБУ «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево |
| 18 | Торопенко Андрей Васильевич | - | Начальник МКУ «Аварийно-спасательная служба» ЗАТО Видяево |
| 19 | Чупраков Сергей Геннадьевич | - | Директор - главный редактор МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |
| 20 | Букаев Владимир Евгеньевич | - | Мастер участка АО «РС Телеком» |

Утвержден

постановлением администрации ЗАТО Видяево

от   22.02.2018г.   № 191

Основные мероприятия по подготовке и празднованию  60-летия поселка Видяево

| № п/п | Мероприятие | Дата, время начала | Ответственный | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1 | Заседания оргкомитета на тему: -Утверждение плана основных юбилейных городских мероприятий; -О ходе выполнения плана мероприятий; -О готовности к проведению мероприятий в дни празднования юбилея Видяево | Февраль Апрель До 07сентября | председатель оргкомитета | Члены оргкомитета, руководители муниципальных учреждений и предприятий |
| 2 | Работы по благоустройству поселка по проекту «Комфортная городская среда»: -площади у храма (Якорная); -дворовой территории (ул. Заречная д.д. 40,16,20, 18,22,26,28) | Июнь-август | Отдел экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, подрядная организация |
| 3 | Проведение муниципального конкурса общественных инициатив «Мои дела родному городу» по номинациям: -«Наш поселок - наш дом» (в т.ч. волонтерские акции «Цветы у дома», «Чистая речка») -«Добрые сердца» -«Памятники-свидетели доблести разных поколений» - «За здоровый образ жизни!» -«Арт-старт» -«Национальное наследие» - «Вперед – в прошлое!» Экологические акции-субботники по благоустройству и озеленению территории поселка Реализация комплекса мероприятий в рамках муниципальных программ «Городская среда» и «Безопасный город» | В течение года 10 февраля- 10 сентября Май-сентябрь В течение года | Администрация ЗАТО Видяево Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево МБУ УМС (СЗ) ЗАТО Видяево Администрация ЗАТО Видяево | Организации и учреждения ЗАТО Видяево Общественные организации ЗАТО Видяево Гражданское население и военнослужащие гарнизона |
| 4 | Муниципальный фестиваль-конкурс «Творчество без границ - 2018» Работа на творческих площадках: -«Салют талантов» (концертные программы) -«Отражение нашей души» (выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества и интересных коллекций жителей Видяево) -«Лайк» (медиа-контент)-дистанционный конкурс творческих работ Финал - праздничная юбилейная концертная программа | 01 февраля- 01 апреля 15 сентября | Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево МБУК ЦКД ЗАТО Видяево МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» | Художественный совет ЗАТО Видяево Организации образования и культуры ЗАТО Видяево Население Видяево Дом офицеров Видяевского гарнизона (по согласованию) |
| 5 | Организация и проведение творческих конкурсов в номинациях: -лучшее литературное произведение (сочинение, рассказ, стихотворение) на тему: «О малой родине с любовью…» -лучшая песня о родном поселке -лучший детский рисунок на тему: «Наш дом - Видяево» -лучшая фотография на тему: «Мой милый сердцу городок…» -лучшая эмблема праздника -лучший эскиз баннера | В течение года Февраль-июнь | Администрация ЗАТО Видяево МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» | Организации и учреждения ЗАТО Видяево Общественные организации ЗАТО Видяево Гражданское население и военнослужащие гарнизона |
| 6 | IV открытый фестиваль-конкурс самодеятельного литературного творчества «Голоса поколений-2018» Номинации: -«Люби и знай свой край родной…» (о прошлом, настоящем и будущем Видяево, городов и населенных пунктов Мурманской области, о достопримечательностях, традициях, обычаях, чувстве любви и патриотизма к родному краю); -«Знаменит наш край именами…» (о заслуженных и известных людях Видяево, городов Мурманской области, внесших значительный вклад в развитие региона); -«Андреевского флага славные сыны…» (о профессии и подвигах моряков-подводников); -«Мой сильный маленький народ…» (о коренных народах Кольского Севера); -«Краски Севера» (тема северной природы) | 01 марта- 15 мая | Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево МБУК ЦКД ЗАТО Видяево | Организации и учреждения ЗАТО Видяево Самодеятельные авторы (поэты, прозаики, барды) Видяево и городов Мурманской области |
| 7 | Спортивные соревнования и турниры, посвященные юбилею: по боулингу, футболу. волейболу, бильярду, стрельбе, рыбной ловле | Февраль-сентябрь в соответствии с календарным планом) | Отдел образования, , культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево | Муниципальные учреждения и предприятия, жители поселка и военнослужащие гарнизона |
| 8 | Еженедельные репортажи в телепрограмме «Новости Видяево» под рубрикой «О Видяево с любовью…» и тематическая рубрика в газете «Вестник Видяево» «Навстречу юбилею - к 60-летию Видяево» | Февраль-сентябрь | Директор-главный редактор МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» | Коллектив редакции |
| 9 | Подготовка и выпуск праздничного видеоролика на тему: «Видяево - частица сердца моего» | До 5 сентября | Директор-главный редактор МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» | Коллектив редакции |
| 10 | Обновление выставочно-экскурсионных экспозиций музея поселка и гарнизона Видяево Оформление фойе 3 этажа Дома офицеров Видяевского гарнизона (стенды об организациях и учреждениях Видяево) | Февраль-июнь | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево | Координационный совет общественных музеев ЗАТО Видяево Организации и учреждения ЗАТО Видяево В/ч 77360-Б (по согласованию) В/ч 20958 (по согласованию) |
| 11 | Изготовление сувенирной продукции: -разработка и утверждение эскизов -заказ и доставка продукции | 16марта до 5 мая | Администрация ЗАТО Видяево | Администрация ЗАТО Видяево |
| 12 | Реализация мероприятий по развитию социально-экономической структуры поселка -реставрационные работы по возведению и обновлению Свято-Никольского храма - открытие сетевого продовольственного магазина по адресу: Центральная д.13; - открытие сетевого магазина промышленных товаров по адресу: Заречная д.5; -разработка проекта «Аллея героев» -обновление баннеров на уличных стендах и на фасадах домов -приобретение и установка уличной открытой сцены на территории МАУ «СОК «Фрегат» - монтаж у Дома офицеров фотогалереи Героев СССР и РФ, проходивших военную службу в гарнизоне Видяево - благоустройство и покраска памятников «Помни войну!» и захоронения краснофлотца Романова В.К. | Февраль- сентябрь | Администрация ЗАТО Видяево МБУ УМС (СЗ) ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево ООО «Реал Эстэйт» в/ч 77360-Б В/ч «Ольха» Приход Свято-Никольского храма | Подрядные организации Волонтеры |
| 13 | Муниципальный смотр-конкурс общественных музеев «Большой России малый уголок…» | 10 февраля- 18 мая | Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево МБУК ЦКД ЗАТО Видяево | Координационный совет общественных музеев ЗАТО Видяево В/ ч 20958 (музей 7 дивизии АПЛ СФ) – по согласованию Свято-Никольский приход (храм Николая-Чудотворца) – по согласованию |
| 14 | Подготовка Программы празднования юбилея: -Разработка сценария концертной программы -Разработка Положения о проведении спортивных мероприятий -Добровольческие акции -Открытые музейно-экскурсионные мероприятия - Подготовка праздничного выпуска газеты -Выделение денежных средств на проведение праздничных мероприятий согласно утвержденной смете расходов -Оформление наградных материалов -Приглашение на праздник почетных гостей и шефов -Оформительские работы | Апрель-май-сентябрь | Администрация ЗАТО Видяево Командование гарнизона Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево Дом офицеров Видяевского гарнизона (по согласованию) МБУК ЦКД ЗАТО Видяево МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» | Художественный совет ЗАТО Видяево Координационный совет общественных музеев ЗАТО Видяево Совет по реализации государственной молодежной политике в ЗАТО Видяево Организации образования и культуры ЗАТО Видяево В/ч 77360-Б (по согласованию) В/ч 20958 (по согласованию) Гражданское население и военнослужащие гарнизона |
| 15 | Сбор материалов для праздничного выпуска газеты | До 20 мая | Директор-главный редактор МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» | Коллектив редакции |
| Городские мероприятия в дни празднования юбилея поселка |  |  |  |  |
| 13 сентября, четверг |  |  |  |  |
| 1 | Выпуск праздничного номера газеты (в цветном исполнении) | 15.00 | Директор-главный редактор МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» | Муниципальные учреждения и предприятия, в/части гарнизона |
| 2 | Чествование и награждение отличившихся работников организаций и военнослужащих гарнизона в связи с юбилеем Видяево. | 16.00 | Глава ЗАТО Видяево | по списку |
| 14 сентября, пятница |  |  |  |  |
| 3 | Посадка деревьев на аллее героев | 11.00 | Администрация ЗАТО Видяево | Представители учреждений, предприятий и в/ч ЗАТО Видяево |
| 15сентября, суббота |  |  |  |  |
| 4 | Дни открытых дверей в учреждениях ЗАТО Видяево | 10.00 | Руководители муниципальных учреждений | Ветераны, шефы и почетные гости, жители поселка |
| 5 | Демонстрация техники и показательные выступления | 11.00 | СПСЧ №7 ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России» МКУ АСС ЗАТО Видяево МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево | Личный состав СПСЧ, АСС, воспитанники объединения «Картинг» |
| 6 | Открытие аллеи героев: Петелин А.И., Кузьмин С.В., Лячин Г.П. | 16.00 | МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево Молодежный совет ЗАТО Видяево | Ветераны, шефы и почетные гости, жители поселка |
| 7 | Торжественное открытие обновленной экспозиции музея «60 лет труда и славы» и обзорная экскурсия | 16.15 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево | Ветераны, шефы и почетные гости |
| 8 | Торжественное собрание жителей ЗАТО Видяево и военнослужащих гарнизона, посвященное 60-й годовщине образования поселка. Праздничный концерт лучших номеров художественной самодеятельности ЗАТО Видяево и творческих коллективов Мурманской области. | 17.00 | Администрация ЗАТО Видяево Дом офицеров | Жители поселка, военнослужащие гарнизона |
| 9 | Прием Главой ЗАТО Видяево в честь 60-летия поселка почетных гостей и ветеранов | 19.00 | Администрация ЗАТО Видяево | Ветераны, шефы и почетные гости |
| 16сентября, воскресенье |  |  |  |  |
| 10 | Встреча командования 7-й дивизии АПЛ с почетными гостями, ветеранами поселка и соединения, представителями шефов | 10.00 | Глава ЗАТО Начальник гарнизона | Почетные гости, ветераны поселка и соединения, представители шефов |
| 11 | Морская прогулка для гостей праздника | 11.00 | Командир в/ч 77360-Б, Начальник МКУ АСС ЗАТО Видяево | Почетные гости ветераны поселка и соединения, представители шефов |
| 12 | Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню города | 11.00 | МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево» | Команды учреждений и в/частей |
| 13 | Спортивные соревнования по силовому многоборью, волейболу. футболу… (в соответствии с календарным планом) | 11.30 | МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево» | Команды учреждений и в/частей |
| 14 | Конкурсная спортивно-развлекательная программа для детей. | 12.00 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево» | Воспитанники МБДОУ, учащиеся СОШ ЗАТО Видяево |
| 15 | Парад колясок «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я» | 12.30 | Молодежный совет, отдел ЗАГС администрации ЗАТО Видяево | Семьи, родившие и зарегистрировавшие детей в 2018 году |
| 16 | Показательные выступления спортсменов Мурманской области | 13.00 | МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево | Сборные команды области по художественной гимнастике |
| 17 | Народное гуляние. Дискотека под открытым небом. | 12.30-15.30 | МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево МБУК ЦКД ЗАТО Видяево | Жители поселка, военнослужащие гарнизона |