Утвержден

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от «30» марта 2018 г. № 294

Отчет

о реализации муниципальных программ ЗАТО Видяево за 2017 год

Отчет о реализации муниципальных программ ЗАТО Видяево  за 2017 год подготовлен на основе отчетов кураторов муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево 20.02.2016 № 132), Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 18.06.2013 г. № 391 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 20.02.2016 № 133).

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО п. Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в 2017 году осуществлялось финансирование 14 муниципальных программ (далее – МП).

Результаты реализации МП и входящих в них подпрограмм представлены ниже по каждой из МП, (подпрограмм).

1. МП «Развитие образования»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813 (в редакции от 28.12.2017 № 805).

Куратором Программы является Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является создание условий для качественного развития образования в ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Модернизация образования ЗАТО Видяево;

- Молодежная политика ЗАТО Видяево;

- Ведомственная целевая программа «Обеспечение методического, информационно-технического обслуживания деятельности муниципальных организаций образования и культуры ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Модернизация образования в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения доступности качественного образования для всех категорий обучающихся и воспитанников.

Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям, направленные на комплексную реализацию ее цели.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Реализация мероприятий по модернизации системы образования ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Модернизация системы образования через качественное выполнение муниципальных услуг | Всего | 157 261,94 | 156 834,74 | -427,2 | 0,3 |  |
|  |  | МБ | 47 144,82 | 47 073,59 | -71,23 | 0,2 |  |
|  |  | ОБ | 110 117,12 | 109 761,15 | -355,97 | 0,3 |  |
|  |  | Всего | 69 383,25 | 69 027,28 | -355,97 | 0,5 | МБДОУ №1 и №2 |
|  |  | МБ | 22 859,44 | 22 859,44 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 46 523,81 | 46 167,84 | -355,97 | 0,8 |  |
|  |  | Всего | 76 131,18 | 76 060,65 | -70,53 | 0,1 | МБОУ СОШ |
|  |  | МБ | 14 209,47 | 14 138,94 | -70,53 | 0,5 |  |
|  |  | ОБ | 61 921,71 | 61 921,71 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 11 716,59 | 11 715,89 | -0,7 | 0,01 | МБОО ДОД Олимп |
|  |  | МБ | 10 075,91 | 10 075,21 | -0,7 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 1 640,68 | 1 640,68 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 30,92 | 30,92 | 0,0 | 0,0 | МБУ ЦБО |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 30,92 | 30,92 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2. Реализация мероприятий по повышению профессионального мастерства и педагогического опыта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Содействие повышению профессионального мастерства, распространению положительного педагогического опыта | Всего | 15,00 | 15,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Центр МИТО» |
|  |  | МБ | 15,00 | 15,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Задача 3. Совершенствования организации питания школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3. Обеспечение и организация питания в образовательных учреждениях | Всего | 3 008,52 | 2 949,07 | -59,45 | 2,0 | МБОУ СОШ |
|  |  | МБ | 1 264,32 | 1 264,32 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 1 744,20 | 1 684,75 | -59,45 | 3,4 |  |
| Задача 4. Реализация мероприятий по проведению плановых ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий по проведению капитальных (текущих) ремонтов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево | Всего | 646,21 | 646,21 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | МБ | 646,21 | 646,21 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Всего | 646,21 | 646,21 | 0,0 | 0 | МБУ УМС (СЗ) ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 646,21 | 646,21 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  | 160 931,67 | 160 445,02 | -486,65 | 0,30 |  |
| местный бюджет |  | МБ | 49 070,35 | 48 999,12 | -71,23 | 0,15 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 111 861,32 | 111 445,90 | -415,42 | 0,37 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,7%.

Освоенные бюджетные средства были направлены на выполнение муниципальных заданий, утвержденных образовательным учреждениям (организациям) ЗАТО Видяево на оказание  образовательных услуг (работ) на 2017 год, а также на выполнение  методических мероприятий муниципального уровня, направленные на повышение профессионального мастерства педагогов, на реализацию мероприятий  по проведению плановых ремонтных работ в образовательных организациях ЗАТО Видяево, а также  на организацию школьного здорового питания.

При исполнении субвенции, выделенной дошкольным образовательным организациям ЗАТО Видяево на реализацию закона Мурманской области от 19.05.2005 № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области», экономия средств областного бюджета составила 355,97 тыс. руб., что составляет 0,8% от выделенной суммы.

Остаток бюджетных средств на лицевом счете МБОУ СОШ ЗАТО Видяево на организацию школьного питания выделенных в виде субсидии на иные цели, будет использован для приобретения продуктов питания в январе 2018 г.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредствам количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Уровень посещаемости МБДОУ воспитанниками | - % | - 61 | - 61 | - 0 | - 0 |
| - 2 | - Доля детей в возрасте от 3 – 7 лет от общего числа детей такого возраста, получающих дошкольное образование в детских садах ЗАТО Видяево | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - 3 | - Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального, основного и среднего общего образования, в общей численности обучающихся | - % | - 99 | - 99 | - 0 | - 0 |
| - 4 | - Доля детей в возрасте 5-18 лет от общего числа детей такого возраста в ЗАТО Видяево, охваченная услугами дополнительного образования | - % | - 84 | - 84 | - 0 | - 0 |
| - 5 | - Расходование средств, связанных с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - 6 | - Доля педагогов, представивших и обобщивших опыт на разных уровнях от числа планируемых. | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - 7 | - Доля обучающихся получающих горячее питание | - % | - 95 | - 98,2 | - +3,2 | - 3,3 |
| - 8 | - Принятые по акту плановые ремонтные работы | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |

- Достижение установленных показателей результативности в 2017 году наблюдается при реализации образовательных программ дошкольного, общего (в пределах допустимых 5%) и дополнительного образования, при оказании медицинских услуг стандартного качества в дошкольных организациях и средней общеобразовательной школе. На достижение показателей результативности указывают: 100-процентный охват детей 3-7 лет дошкольным образованием, расходование средств, связанных с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования. Перевыполнен на 3,3% плановый показатель охвата школьников горячим питанием.

- Подпрограмму необходимо реализовывать в последующие годы для повышения доступности качественного образования для всех категорий обучающихся и воспитанников.

Подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения социализации и самореализации молодежи ЗАТО Видяево, пропаганды здорового образа жизни, обеспечения круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости, а также содействия развитию потенциала талантливой молодежи ЗАТО Видяево.

Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлены на комплексную реализацию ее цели.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Мероприятия по развитию молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни | Всего в т.ч: | 65,00 | 65,00 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | МБ | 65,00 | 65,00 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Всего в т.ч: | 65,00 | 65,00 | 0,0 | 0 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 65,00 | 65,00 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Всего в т.ч: | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| Задача 2 Реализация мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Содействие развитию потенциала талантливой молодежи | Всего в т.ч: | 149,10 | 148,78 | -0,32 | 0,2 | МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 149,10 | 148,78 | -0,32 | 0,2 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| Задача 3 Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и детского травматизма. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3. Реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, детского травматизма, предупреждению жесткого обращения с детьми | Всего в т.ч: | 27,0 | 27,00 | 0,0 | 0 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 27,00 | 27,00 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| Задача 4 Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4. Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево | Всего в т.ч: | 858,45 | 858,05 | -0,4 | 0,1 |  |
|  |  | МБ | 564,45 | 564,05 | -0,4 | 0,1 |  |
|  |  | ОБ | 294,00 | 294,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.1.1. | Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений ЗАТО Видяево | Всего в т.ч: | 490,89 | 490,49 | -0,4 | 0,1 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 196,89 | 196,49 | -0,4 | 0,2 |  |
|  |  | ОБ | 294,00 | 294,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.1.2. | Организация работы площадки временного пребывания | Всего в т.ч: | 20,00 | 20,00 | 0,0 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 20,00 | 20,00 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| 4.1.3. | Оздоровление детей в санаторно-оздоровительных учреждениях, расположенных на территории и за пределами Мурманской области | Всего в т.ч: | 241,31 | 241,31 | 0,0 | 0 | МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 241,31 | 241,31 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| 4.1.4. | Организация временной занятости подростков в летнее и свободное от учебы время | Всего в т.ч: | 106,25 | 106,25 | 0,0 | 0 | МБУ УМС (СЗ) ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 106,25 | 106,25 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| Задача 5 Мероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма в детской и молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5. Профилактика асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка находящихся в социально-опасном положении | Всего в т.ч: | 13,00 | 13,00 | 0,0 | 0 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 13,00 | 13,00 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  | 1 112,55 | 1 111,83 | -0,72 | 0,1 |  |
| местный бюджет |  | МБ | 818,55 | 817,83 | -0,72 | 0,1 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 294,00 | 294,00 | 0,0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | - | - | - | - |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | - | - | - | - |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | - | - | - | - |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,9%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | ед. | 18 | 16 | -2 | 11,1 |
| 2 | Доля победителей и призеров от числа участников конкурсов муниципального, областного, регионального и всероссийского уровней | % | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 3 | Доля детей и подростков, состоящих на учетах в КДН и ЗП и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, от общего числа детей в ЗАТО Видяево, на конец отчетного периода | % | 1 | 0,7 | -0,3 | 30 |
| 4 | Доля детей и подростков из семей, состоящих на учетах в КДН и ЗП и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, от числа всех детей ЗАТО Видяево, на конец отчетного периода | % | 2 | 1,9 | -0,1 | 5 |
| 5 | Доля охвата детей и подростков организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью | - % | - 44 | 34,5 | -9,5 | 21,6 |
| 6 | Доля охвата детей в тяжелой жизненной ситуации (ТЖС) оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием | - % | - 27 | 88 | +61 | 225,9 |
| 7 | Доля детей, охваченных оздоровлением на площадке временного пребывания, из числа детей, находящихся в ТЖС | - % | - 28,7 | 9,4 | -19,3 | 67,2 |
| 8 | Доля детей, охваченных оздоровлением в санаторно-оздоровительных учреждениях, расположенных на территории и за пределами Мурманской области | - % | - 19 | 21,1 | +2,1 | 11,1 |
| 9 | Количество несовершеннолетних детей временно трудоустроенных | - чел. | - 13 | 14 | +1 | 7,7 |
| 10 | Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, а так же по поддержке находящихся в социально-опасном положении | - ед. | - 9 | 9 | 0 | 0 |

Реализация предусмотренных программой мероприятий по работе с талантливыми детьми позволила достичь значительных по сравнению с 2016 годом, успехов.

Доля победителей и призеров от числа участников конкурсов муниципального, областного, регионального и всероссийского уровней составила 45%, что на 2% больше в сравнении с прошлым годом. Школьники вовлечены в проектно-исследовательскую деятельность, участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и др., как муниципального, областного, регионального и всероссийского  уровней.

Реализуемая система мер по профилактике безнадзорности и правонарушений  дает положительный результат: количество правонарушений не увеличено по сравнению с плановым показателем.

В ходе  оздоровительной кампании 2017 года  в течение всех  каникулярных  периодов 350 детей было охвачено различными формами отдыха и занятости, что составляет 34,5% от общего кол-ва детей в возрасте от 6 до 18 лет (1014 ребенка). Из  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории ЗАТО, в лагере  с дневным пребыванием детей оздоровились 88%.

На территории ЗАТО Видяево отдыхом и оздоровлением в  различных формах было охвачено 272 чел., из них:

- в лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево 50 детей (44 детей в ТЖС);

- в дежурных детских садах 176 детей (4 ребенка в ТЖС);

- на площадке временного пребывания на базе МБОО ДОД Олимп 32 детей (3 детей в ТЖС).

За пределами ЗАТО Видяево  в летний период было оздоровлено 74 чел., из них 33 детей в ТЖС.

- Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации были 100 % освобождены от оплаты за отдых своих детей.

- Для трудоустройства несовершеннолетних организациями ЗАТО п. Видяево работодателями были предоставлены рабочие места. Плановый показатель охвата временными рабочими местами несовершеннолетних выполнен, 14 чел. трудоустроено. Все несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП, изъявившие желание работать, были трудоустроены в летний период. Для увеличения показателя трудоустроенных несовершеннолетних, требуется увеличить количество выделяемых денежных средств на трудоустройство детей в летний период.

Ведомственная целевая программа «Методическое, информационно-техническое обеспечение деятельности

муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево»

ВЦП разработана в целях повышения качества эффективности расходования выделенных бюджетных средств, для осуществления основных функций учреждения. Содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлены на комплексную реализацию ее цели.

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения |  | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Наименование, ед. измерения | План на 2017 год | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
|  | Цель ВЦП: Повышение качества эффективности расходования выделенных бюджетных средств, для осуществления основных функций учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Обеспечение эффективного управления развитием учреждения и организационно-техническим сопровождением муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организационно - техническое и методическое обслуживание муниципальных учреждений в ЗАТО Видяево | 2015-2020 | Всего в т.ч.: |  | 9712,76 | 9549,08 | 98,3 | Процент исполнения местного бюджета в соответствии с установленными требованиями, % | 95 | - 98,3 | - 103,5 | МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево» |
|  |  |  | МБ |  | 9712,76 | 9549,08 | 98,3 | Качественное содержание имущества учреждения | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | ОБ |  | 0,00 | 0,00 | 0 | Качественное содержание имущества учреждения, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие обоснованных жалоб со стороны образовательных учреждений на некачественное оказание услуги, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обновление и укрепление материально-технической базы учреждения, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Информационно-техническое обеспечение учреждений образования и культуры, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Своевременное обновление содержания официального сайта Отдела ОКСМП администрации ЗАТО Видяево (не реже 1 раза в неделю), % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление качественных условий для желающих распространить свой положительный педагогический опыт на муниципальном уровне (плановые показатели), % | 95 | - 95 | - 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами и методических мероприятий, (%) | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Организация профессиональных конкурсов, практических конференций, мероприятий направленных на престиж педагогических профессий.(ед.) | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Итого по Программе |  | Всего в т.ч.: |  | 9712,76 | 9549,08 | 98,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 9712,76 | 9549,08 | 98,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных ВЦП, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  ВЦП. В 2017 году показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий достигнуты на 100,4% (в 2016 – 100,6%, в 2015 году – 102,4%).

Экономия образовалась в части управления развитием учреждения, в том числе по содержанию имущества учреждения.

Результаты реализации ВЦП:

- Эффективно и рационально использованы денежные средства бюджета учреждения;

- Повышен уровень качественного обслуживания образовательных учреждений;

- Повышена эффективность методической службы.

- - Укреплена материально-техническая база учреждения.

Результат реализации программы за 2017 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП).

- В 2018 г. реализация ВЦП будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования в ЗАТО Видяево».

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2017 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 59 601,66 | 59 366,03 | -235,63 | 0,4 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 112 155,32 | 111 739,90 | -415,42 | 0,4 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Всего | 171 756,98 | 171 105,93 | -651,05 | 0,4 |

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

На основании вышеизложенного, можно	 сделать вывод о том, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Видяево» в 2017 году достигла хороших результатов. Средства, выделенные на реализацию Программы уменьшены на 6 169,82 тыс. руб. (3,72%) по сравнению с 2016 годом, но использованы они за 2017 год практически в полном объеме, эффективность реализации составила 99,6% (в 2016 году – 97,7%, в 2015 году - 96%).

В целом достигнуты целевые показатели реализации комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и качества дошкольного и общего образования в соответствии с современными образовательными стандартами.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ей задачи. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

2. МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 812 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2017 № 804).

Куратором Программы является Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево.

Программа разработана в целях создания   условий для развития физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Задача 1 Обеспечение доступности к спортивным объектам для систематических занятий физической культурой и спортом, а также для пропаганды здорового образа жизни жителей ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. «Обеспечение доступности к спортивным объектам для систематических занятий физической культурой и спортом, а также для пропаганды здорового образа жизни» | Всего | 24 560,00 | 24 559,81 | -0,19 | 0 | МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево |  |
|  |  | МБ | 24 560,00 | 24 559,81 | -0,19 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| Задача 2 Организация и проведение физкультурно - массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий в ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2 «Организация и проведение физкультурно - массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий» | Всего | 209,25 | 209,25 | 0,00 | 0 | МБДОУ № 1 МБДОУ № 2 |  |
|  |  | МБ | 209,25 | 209,25 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 2.1.1 | Участие в соревнованиях «Школа безопасности», «Президентские состязания» и других муниципальных мероприятиях в каникулярное время | Всего | 67,12 | 67,12 | 0,00 | 0 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |  |
|  |  | МБ | 67,12 | 67,12 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 2.1.2 | Организация проведения физкультурно - массовых мероприятий, в том числе относящихся к «Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), а так же организация участия команд школьников в спортивных мероприятиях областного, регионального и всероссийского уровней | Всего | 85,26 | 85,26 | 0,00 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» |  |
|  |  | МБ | 85,26 | 85,26 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 2.1.3 | Организация проведения физкультурно - массовых мероприятий | Всего | 42,87 | 42,87 | 0,00 | 0 | МКУ «Центр МИТО» |  |
|  |  | МБ | 42,87 | 42,87 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 2.1.4 | Организация спортивных и спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня | Всего | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0 | МАУ СОК «Фрегат» |  |
|  |  | МБ | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |  |  |
| Задача 3 Развитие инфраструктуры, материально-технической и ресурсной базы спорта в ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры, материально-технической и ресурсной базы спорта» | Всего | 61,70 | 61,70 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | МБ | 61,70 | 61,70 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 3.1.1 | Приобретение инвентаря для развития материально-технической базы Центра тестирования ГТО | Всего | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0 | МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево |  |
|  |  | МБ | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 3.1.2 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития спортивных игр | Всего | 31,70 | 31,70 | 0,00 | 0 | МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево |  |
|  |  | МБ | 31,70 | 31,70 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| Задача 4 Капитальный и текущий ремонт объектов спорта в ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4 «Капитальный и текущий ремонт объектов спорта» | Всего | 800,00 | 0,00 | -800,0 | 0 | МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  | Всего | 25 630,95 | 24 830,76 | -800,19 | 3,1 |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 24 830,95 | 24 830,76 | 0,0 | 0 |  |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные средства |  | ВС |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  | - | - | - | - | - |  |  |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 96,9%.

Средства Программы были направлены на обеспечение деятельности физкультурно-спортивной организации МАУ СОК «Фрегат», на реализацию Календарного плана физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий 2017 год (далее – Календарный план), в том числе, на организацию физкультурно-массовых мероприятий, направленных на подготовку и выполнение  школьниками 10-18 лет и гражданами ЗАТО Видяево тестов ВФСК «Готов к труду и обороне». Календарный план  выполнен  на 95%, отдельные выездные мероприятия не были выполнены из-за погодных условий, отсутствием транспорта, необходимого для перевозок организованных групп детей на соревнования или в связи с занятостью другими мероприятиями детей-спортсменов.

В соответствии с соглашением от 01.12.2017 № 04/08-2, заключенным между Министерством экономического развития Мурманской области и Администрацией ЗАТО п. Видяево, средства гранта, направленные на «Ремонт помещений муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево», в размере 800,00 тыс. руб. (Областной бюджет) поступили в местный бюджет в конце декабря 2017 года. В целях реализации мероприятия для определения исполнителя работ на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ с 29.12.2017 г. проходил открытый аукцион в электронной форме, итоги аукциона подведены 26.01.2018 г. По результатам аукциона с победителем заключен муниципальный контракт. Работы по капитальному ремонту планируются выполнить в 2018 году..

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число посетителей закрытых спортивных объектов в год | чел. |  | 99 232 | 95257 | -3 975 | 4 |
| 2 | Количество физкультурно-оздоровительных и физкультурно-спортивных объединений, пользующихся на регулярной основе спортивными сооружениями | ед. |  | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % |  | 26 | 30,2 | +4,2 | 16,2 |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % |  | 3 | 13 | +10 | 333,3 |
| 5 | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, систематически занимающихся физической культурной и спортом (1 чел. считается 1 раз) | % |  | 70 | 87,6 | +17,6 | 25,1 |
| 6 | Доля детей, посещающих секционные занятия в общеобразовательных учреждениях, к общему числу обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % |  | 20 | 21,7 | +1,7 | 8,5 |
| 7 | Количество проведенных физкультурных мероприятий | чел. |  | 7 | 10 | +3 | 42,8 |
| 8 | Количество мероприятий по оценке выполнения нормативов (тестов) ВФСК ГТО, проведенных Центром тестирования | ед. |  | 18 | 15 | -2 | 11,1 |
| 9 | Доля численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, от числа заявителей | % |  | 85 | 85 | 0 | 0 |
| 10 | Доля участников мероприятий, выполнивших необходимое для получения знака ГТО количество испытаний (годовой показатель) | % |  | 85 | 15,1 | -69,9 | 82,2 |
| 11 | Доля граждан в возрасте 7-79 лет, выполнивших нормы ВФСК ГТО от количества принявших участие в выполнении нормативов | % |  | 60 | 85 | +25 | 41,7 |
| 12 | Количество проведенных физкультурно - массовых мероприятий | ед. |  | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях, на предприятиях, в учреждениях | чел. |  | 325 | 427 | +102 | 31,4 |
| 14 | Обеспечение безопасности при эксплуатации спортивных объектов (2 раза в год - мониторинг состояния безопасности спортивных объектов и травматизма) | % |  | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 15 | Обеспеченность муниципальных организаций квалифицированными кадрами, развивающими физическую культуру и спорт | % |  | 75 | 100 | +25 | 33,3 |
| 16 | Соответствие требованиям к организации физкультурно-спортивной деятельности по мини-футболу | % |  | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 17 | Освоение выделенных денежных средств | % |  | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 18 | Показатель реализации мероприятия по ремонту помещений муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево | % |  | 100 | 0 | 100 | 100 |

- Основной показатель  «Число посетителей закрытых спортивных объектов в год», установленный учреждению муниципальным заданием на 2017 год, при 100-процентном освоении  выделенных  бюджетных средств  руководством  МАУ СОК «Фрегат»  не  достигнут на  4% (в 2016 году на 9,5 %). По сравнению с 2016 годом число посетителей МАУ СОК «Фрегат»  стало выше на 6,4%, по сравнению с 2015 годом было ниже на 10,5 %. Причина – снижение  спроса у граждан на физкультурно-оздоровительные услуги вышеуказанного учреждения.   Руководству рекомендовано Наблюдательным советом разработать программу развития учреждения, направленную на повышение привлекательности  и разнообразия  услуг МАУ СОК «Фрегат» для населения ЗАТО Видяево,  что позволит повысить значение показателя посещаемости спортивного объекта.

- Показатель «Доля участников мероприятий, выполнивших необходимое для получения знака ГТО количество испытаний (годовой показатель)» не достигнут на 82,2 % в связи с не эффективной деятельностью организации при которой создан Центр тестирования ГТО.

В целом, ожидаемые результаты реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» за 2017 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

3. МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2017 № 806).

Куратором Программы является Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево.

Программа разработана в целях развития культуры и сохранения на территории ЗАТО пос. Видяево объектов, имеющих важное историческое и культурное значение для жителей поселка, содержание мест захоронения военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, осуществляющих свою деятельность в сферах культуры, досуга и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений осуществляющих свою деятельность в сферах культуры, досуга и искусства» | Всего | 18 798,93 | 18 788,93 | -10,0 | 0,1 |  |
|  |  | МБ | 16 408,50 | 16 398,50 | -10,0 | 0,1 |  |
|  |  | ОБ | 2 390,43 | 2 390,43 | 0,0 | 0 |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности МБУК ЦКД ЗАТО Видяево | Всего | 6 951,11 | 6 941,11 | -10,0 | 0,2 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 6 062,84 | 6 052,84 | -10,0 | 0,2 |  |
|  |  | ОБ | 888,27 | 888,27 | 0,0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение деятельности МБОУДОД «Видяевская ДМШ» ЗАТО Видяево | Всего | 11 847,82 | 11 847,82 | 0,0 | 0 | МБОУДОД «Видяевская ДМШ» ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 10 345,66 | 10 345,66 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 1 502,16 | 1 502,16 | 0,0 | 0 |  |
| Задача 2. Осуществление мероприятий по культурно-досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. «Осуществление мероприятий по культурно-досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности в ЗАТО Видяево» | Всего | 557,69 | 557,66 | -0,03 | 0 |  |
|  |  | МБ | 557,69 | 557,66 | -0,03 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение городских, общественно значимых, культурно-массовых и культурных мероприятий | Всего | 427,69 | 427,66 | -0,03 | 0 |  |
|  |  | МБ | 193,60 | 193,60 | 0,0 | 0 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 234,09 | 234,06 | -0,03 | 0 | Администрация ЗАТО Видяево |
| 2.1.2 | Реализация мероприятий по музейной и туристско-экскурсионной деятельности | Всего | 130,00 | 130,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | МБ | 120,00 | 120,0 | 0,0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 10,00 | 10,0 | 0,0 | 0 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |
| Итого по Программе, в том числе: |  | Всего | 19 356,62 | 19 346,59 | -10,03 | 0,1 |  |
| местный бюджет |  | МБ | 16 966,19 | 16 956,16 | -10,03 | 0,1 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 2 390,43 | 2 390,43 | 0,0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,9%.

Средства Программы были направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений осуществляющих свою деятельность в сферах культуры, досуга и искусства, а так же на  реализацию в 2017 году Календарного плана  мероприятий по культурно-досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности в ЗАТО Видяево. Календарный план выполнен на 100%.

Экономия образовалась в части денежных средств местного бюджета, выделенных на комплектование книжных фондов муниципальной библиотеки на базе МБУК ЦКД ЗАТО Видяево.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя Индикатор результативности | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество пользователей | чел. | 2 316 | 2 316 | 0 | 0 |
| 2 | Динамика количества зарегистрированных пользователей по отношению предшествующему году | % | 24,3* | 1,3 | -23 | 94,6 |
| 3 | Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т. ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России | ед. | 31 297 | 32 444 | +1 147 | 3,7 |
| 4 | Динамика количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т. ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | % | 11,1 | 0 | 11,1 | 100 |
| 5 | Количество посещений | ед. | 35 023 | 35 342 | +319 | 0,9 |
| 6 | Динамика посещаемости культурно-досугового учреждения | % | 25 | 27,5 | +2,5 | 10 |
| 7 | Количество клубных формирований | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Количество участников клубных формирований | ед. | 114 | 114 | 0 | 0 |
| 9 | Выполнение мероприятий по комплектованию книжного фонда библиотеки | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10 | Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей | % | 8,0 | 8,07 | +0,07 | 0,8 |
| 11 | Доля обучающихся, освоивших дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную программу в области искусств (фортепиано, народные инструменты) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 12 | Доля победителей и призеров региональных, федеральных окружных, федеральных мероприятий от общего числа обучающихся школы | % | 34 | 62,9 | +28,9 | 85 |
| 13 | Количество самодеятельных творческих коллективов | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | ед. | 1 700 | 1 815 | +115 | 6,76 |
| 15 | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 25 | 75 | +50 | 200 |
| 16 | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 17 | Количество объектов захоронений и памятных мест, на которых выполнены ремонтные работы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Выполнение мероприятий музейной деятельности | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

*Показатель «Динамика количества зарегистрированных пользователей по отношению к 2013 году» в последней редакции Программы переименован на «Динамика количества зарегистрированных пользователей по отношению предшествующему году, %» и по факту за 2017 год достигнут, так как для ЗАТО Видяево с населением 6,2 тыс. чел. 3663/6200*100=59,1% не выполнить. Динамика зарегистрированных пользователей присутствует, т.к. по итогам 2017 года зарегистрировано 2 316 чел. (37,4% от общего количества населения ЗАТО Видяево), в 2016 году 2 287 чел. – 37%, в 2015 году 2 286 чел. – 36,8%.

По итогам 2017 года перевыполнение установленных показателей показывает увеличение спроса населения на культурно - досуговые мероприятия в ЗАТО Видяево.

В целом, ожидаемые результаты реализации МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» за 2017 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2018 г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814.

4. МП «Социальная поддержка граждан»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 810 (в редакции постановления от 10.02.2017 № 94).

Куратором Программы является Советник главы администрации по общим вопросам.

Основной целью Программы является усиление защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Перечень подпрограмм:

- Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево;

- Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения адресной направленности, доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Компенсация расходов на оплату проезда и провоза багажа до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная выплата для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Видяево | МБ | 8,10 | 8,10 | 0,0 | 0 | ОБУиО |
| 2 | Реализация мероприятий по социальной поддержке граждан в трудной жизненной ситуации | МБ | 278,46 | 205,07 | -73,5 | 26,35 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево ООКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 3 | Косметический ремонт квартир ветеранов ВОВ | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | УМС |
| 4 | Единовременная материальная помощь участникам ВОВ (труженикам тыла, детям войны) в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг | МБ | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | ОБУиО |
| 5 | Доплата к пенсиям муниципальным служащим | МБ | 132,55 | 111,06 | -21,5 | 16,2 | Администрация Совет депутатов Финотдел |
| 6 | Организация предоставления мер соц. поддержки по оплате жилья и ЖКУ работникам учреждений | ОБ | 67,00 | 67,00 | 0 | 0 | ЦБО ЗАТО Видяево |
| 7 | Предоставления мер соц. поддержки по оплате жилья и ЖКУ работникам учреждений | ОБ | 11 862,90 | 10 556,29 | -1 306,6 | 11,01 | ООКСМП администрации ЗАТО Видяево» ЦБО ЗАТО Видяево МАУ СОК Фрегат |
| Итого по подпрограмме |  |  | 12 351,01 | 10 949,52 | -1 401,49 | 11,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 421,11 | 326,23 | - 94,9 | 22,5 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 11 929,90 | 10 623,29 | -1 306,6 | 10,9 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 88,6%.

Экономия денежных средств вызвана в связи с тем, что такие показатели, как конкретные расходы на оплату жилья и ЖКУ специалистов учреждений образования, культуры и спорта, величина доплат к пенсиям муниципальным служащим и расходов на реализацию мероприятий по социальной поддержке граждан в трудной жизненной ситуации могут носить лишь приблизительный (вероятностный) характер.

Избыточно были запланированы расходы на реализацию мероприятий по социальной поддержке граждан в трудной жизненной ситуации, а именно первоначально планировались средства на компенсацию проезда больных в областные медучреждения по направлению врача, однако с апреля месяца согласно законодательства данное полномочие ОМСУ было прекращено. На 1 306,61 тыс. руб. (11%)  было превышено финансирование средств на предоставление мер соц. поддержки по оплате жилья и ЖКУ работникам учреждений образования, культуры и спорта и на 21,49 тыс. руб. (16,2%) на доплату к пенсиям муниципальных служащих.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Компенсация расходов на оплату проезда и провоза багажа до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная выплата для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Видяево | кол-во компенсаций | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Реализация мероприятий по социальной поддержке граждан в трудной жизненной ситуации | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Единовременная материальная помощь участникам ВОВ (труженикам тыла, детям войны) в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг | руб./чел | 2 000/1 | 2 000/1 | 0 | 0 |
| 4 | Количество квартир тружеников тыла, в которых был проведен косметический ремонт | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество пенсионеров, которые получают доплату к пенсии муниципального служащего | чел. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Предоставления мер соц. поддержки по оплате жилья и ЖКУ работникам учреждений | чел. | 190 | 190 | 0 | 0 |

Реализация этих мероприятий позволила:

-улучшить социальное положения отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево;

- оказать адресную социальную помощь труженикам тыла, проживающим в ЗАТО Видяево;

-материально поддержать семьи, потерявших своих близких;

-обеспечить социальную поддержку специалистов сферы образования, культуры и спорта, как специалистов, работающих в сельской местности, путем выплаты им компенсаций за оплату жилья и ЖКУ;

- реализовать законодательство о пенсионном обеспечении муниципальных служащих.

Заявленная цель - сохранение системы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЗАТО Видяево, в сфере обеспечения социальных гарантий, сглаживанию социальных негативных последствий выполнена в полном объеме.

Процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых находится в допустимых пределах.

Динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы  была стабильной и обеспечила достижение поставленной цели.

Подпрограмма «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству

на территории ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево. Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлены на комплексную реализацию ее цели.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Исполнение полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | ОБ | 4453,70 | 4032,19 | -421,51 | 9,46 | ОБУиО, Администрация ЗАТО Видяево |
| 1.2. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОБ | 213,90 | 213,23 | -0,67 | 0,31 | ОБУиО, Администрация ЗАТО Видяево |
| 1.3. | Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | ОБ | 3,80 | 3,80 | 0,0 | 0 | ОБУиО, Администрация ЗАТО Видяево |
| 1.4. | Реализация Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | ОБУиО, Администрация ЗАТО Видяево |
| 1.5. | Организация и проведение городских, общественнозначимых, культурно-массовых и культурных мероприятий (Поощрение опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей, патронатных воспитателей, поздравление семей, воспитывающих приемных детей, ко Дню матери России | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | МБУК «ЦКД» ЗАТО Видяево |
| 1.6. | Реализация мероприятий по социальной поддержке граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (Приобретение детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, одежды, обуви, игр, игрушек, школьных принадлежностей, мягкого инвентаря, индивидуальных гигиенических средств, медицинских препаратов, лекарственных средств и др. в рамках профилактики социального сиротства) | МБ | 20,00 | 20,00 | 0,0 | 0 | МБУК «ЦКД» ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  |  | 4 691,40 | 4 269,22 | - 422,18 | 9,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 4 671,40 | 4 249,22 | - 422,18 | 9,04 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 91,0%.

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплата денежных средств на содержание опекаемых детей, проживающих в семьях опекунов, приемных родителей (в т.ч. по договору о приемной семье) оздоровление, проезд | чел. | 18 | 16 | -2 | 11 |
| 2 | Выплата вознаграждения приемному родителю (по договору о приемной семье) | чел. | 2 | 5 | +3 | 150 |
| 3 | Предоставление ежемесячной коммунальной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | чел. | 7 | 8 | +1 | 14,3 |
| 4 | Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | чел. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Установление социального патроната над детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и проживающими в кровной семье | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Поощрение опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей, патронатных воспитателей, поздравление семей, воспитывающих приемных детей, ко Дню матери России | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Приобретение детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, одежды, обуви, игр, игрушек, школьных принадлежностей, мягкого инвентаря, индивидуальных гигиенических средств, медицинских препаратов, лекарственных средств и др. в рамках профилактики социального сиротства | чел. | 10 | 10 | 0 | 0 |

Реализация мероприятий позволила:

- обеспечить реализацию мер социальной поддержки  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

- выполнить мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства, налаживания детско – родительских  отношений, сбережения кровных связей для проживания детей в семьях.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 441,11 | 346,23 | - 94,88 | 21,5 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 16 601,30 | 14 872,51 | -1 728,79 | 10,4 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Всего | 17 042,41 | 15 218,74 | - 1 823,67 | 10,7 |

В целом, ожидаемые результаты реализации МП «Социальная поддержка граждан» за 2017 год достигнуты.

Средства выделенные на реализацию программных мероприятий использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 89,3%.

Не полное освоение денежных средств вызвано тем, что:

- такие показатели, как  конкретные расходы на оплату жилья и ЖКУ специалистов учреждений образования, культуры и спорта, количество детей, находящихся под опекой или в приемной семье в течение прошедшего года, размер доплат к пенсиям муниципальным служащим могут носить лишь приблизительный (вероятностный) характер;

- в связи с изменившимся законодательством ряд социальных вопросов (компенсация проезда детей-инвалидов к местам обучения, больных, направленных в областные медучреждения) перестали относиться к полномочиям ОМСУ.

Можно сделать вывод о том, что Программа показала свою эффективность, ожидаемые результаты реализации за 2017 год достигнуты. 				Сформированы условия для достижения основной цели усиление защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

5. МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2017 № 810).

Куратором Программы является Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО  Видяево»;

- «Благоустройство территории ЗАТО Видяево»;

- «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»;

-	 Ведомственная целевая программа «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево для комфортного проживания населения».

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО  Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения комфортности и безопасности проживания населения в ЗАТО Видяево за счет модернизации жилищного фонда и развития коммунальной инфраструктуры населенного пункта.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание коммунальной инфраструктуры в технически исправном состоянии, в целях обеспечения бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | ВБ | 27 657,27 | 27 657,27 | 0,0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных объектов, замена изношенных газовых сетей, экспертиза промышленной безопасности ГРУ № 5 и № 6 | МБ | 3 284,69 | 3 284,69 | 0,0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 3 | Проведение текущего ремонта жилого фонда, (оснащение энергоэкономичными лампами освещения подъездов многоквартирных домов, гидропромывка систем отопления многоквартирных домов и муниципальных зданий, также переход на изолирующие материалы нового поколения) | ВБ | 9 547,81 | 9 547,81 | 0,0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 4 | Модернизация и ремонт теплоснабжающего комплекса (замена котла ДЕ-16/14 на ДЕ-6,5/14 – малой мощности, кровли ЦТП-1 и дымовой трубы по результатам экспертного обследования, проведение технического освидетельствования емкостей и трубопроводов мазута котельной и технических устройств, замена подземных газоходов к/а № 4,5,6 на наружные, наружный и внутренний осмотр парового котла, замена насосов, экспертные исследования котельной и парового котла, обследование стального резервуара и чистка емкостей с утилизацией отходов и освидетельствование дымовой трубы котельной 801 ТЦ) | МБ | 180,54 | 180,54 | 0,0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 5 | Проведение технического обследования объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения ЗАТО Видяево | МБ | 400,00 | 126,82 | -273,2 | 68,3 | ОПЭР и МИ Администрации ЗАТО Видяево |
|  | Итого по Подпрограмме |  | 41 070,31 | 40 797,2 | -273,2 | 0,7 |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) |  | 3 865,23 | 3 592,1 | -273,2 | 7,1 |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства (ВБ) |  | 37 205,08 | 37 205,08 | 0,0 | 0 |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные расходы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,3%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), электроснабжение, теплоснабжение | дней в году | 365 | 365 | 0 | 0 |
| 2 | Годовое количество аварийных ситуаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бесперебойное круглосуточное газоснабжении | дней в году | 365 | 365 | 0 | 0 |
| 4 | Доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 7 | Увеличение срока службы теплоснабжающего комплекса | да/нет | - | - | 0 | 0 |
| 8 | Наличие актуальных схем ресурсоснабжения | да/нет | - | - | 0 | 0 |
| 9 | Своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 10 | Количество выступлений в средствах массовой информации, на официальном сайте ЗАТО Видяево | шт. | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Количество консультации данных с помощью «горячей линии» | ед. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 12 | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 13 | Пересмотр и утверждение платы за содержание жилого (нежилого) помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | кол./год | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно-исковой работы к общей сумме задолженности | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 15 | Наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 16 | Внесены изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2014-2027 года | да/нет | - | - | 0 | 0 |
| 17 | Проведение технического обследования объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения ЗАТО Видяево | да/нет | да | да | 0 | 0 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности.

Реализация Подпрограммы позволила провести комплекс мероприятий с помощью которых повысилась комфортность и безопасность проживания населения в ЗАТО Видяево:

В целях реализации подпрограммы МБУ УМС СЗ заключили договор на:

- обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных производственных объектов (газораспределительные установки), экспертиза промышленной безопасности -100%;

- получение сертификата соответствия оборудования котлоагрегата № 2 на котельной «801 ТЦ».

В целях реализации подпрограммы ОЭР и МИ заключен договор по проведению технического обследования объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения ЗАТО Видяево.

В целом мероприятия по подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» на 2017 год выполнены:

- заключили договор на обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных производственных объектов (газораспределительные установки), экспертиза промышленной безопасности -100%;

- проведен текущий ремонт жилого фонда (оснащение энергоэкономичными лампами освещения подъездов многоквартирных домов, гидропромывка систем отопления многоквартирных домов и муниципальных зданий, также переход на изолирующие материалы нового поколения);

- получен сертификат соответствия оборудования котлоагрегата № 2 на котельной «801 ТЦ»;

- проведено техническое обследование объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения ЗАТО Видяево.

- постоянно проводится мониторинг и систематизация информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности, энергосбережения и другие мероприятия.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО  Видяево»  за 2017 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

Подпрограмму необходимо реализовывать в последующие годы для улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Благоустройство территории ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях улучшения благоустроенности территории муниципального образования.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории поселка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание непридомовых территорий, детских площадок | МБ | 2 154,0 | 1 874,0 | -280,0 | 13,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Капитальный ремонт детских площадок | МБ | 61,6 | 61,6 | 0 | 0 |  |
| 3 | Выполнение работ по формированию газонов и клумб в летний период | МБ | 44,0 | 44,0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Подготовка поселка к проведению культурно-массовых мероприятий | МБ | 127,0 | 0,0 | -127,0 | 100 |  |
| 5 | Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий ЗАТО Видяево, включая техническое обслуживание сетей уличного освещения, трансформаторных подстанций и оплату потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территории | МБ | 2 225,00 | 2 124,0 | -101,0 | 4,5 |  |
| 6 | Организация проведения ежегодного конкурса на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением организаций и жителей поселка | МБ | 20,00 | 0,0 | -20,0 | 100 |  |
| 7 | Выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных | МБ ОБ | 150,0 147,7 | 147,5 147,7 | -2,5 0,0 | 1,7 0 | СОПР, ведущий специалист по ГОиЧС |
| Итого по подпрограмме |  |  | 4 929,3 | 4 398,8 | -530,5 | 10,8 |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 4 781,60 | 4 251,1 | -530,5 | 11,1 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 147,7 | 147,7 | 0,0 | 0 |  |
| Внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 89,2 %.

Отклонение вызвано тем, что в ходе реализации подпрограммных мероприятий были заключены договора по которым оплата за декабрь 2017 года пройдет в январе 2018 года.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следующих объектов: - мостов уборочной площадью, - лестниц уборочной площадью, - тротуаров уборочной площадью, - детских площадок, в том числе зона отдыха «Барбекю» площадью | кв.м кв.м кв.м ед. кв.м | 121,5 827,6 201,1 8 2293,8 | 121,5 827,6 201,1 8 2293,8 | 0 | 0 |
| 2. | Выполнение капитального ремонта детских площадок | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечение освещения улиц, дворовых территорий годовым объёмом потребляемой электроэнергии | тыс. кВтч | 308,8 | 308,0 | 0 | 0 |
| 4. | Повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченности поселка зелёными насаждениями) | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 5. | Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 6. | Количество проведенных конкурсов на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением организаций и жителей поселка | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Наличие проектно-изыскательских работ | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 8. | Уменьшение численности безнадзорных животных | да/нет | да | да | 0 | 0 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности, подпрограммные мероприятия в 2017 году выполнены в полном объеме. Реализация мероприятий подпрограммы позволила улучшить состояние территории ЗАТО Видяево, привить жителям ЗАТО Видяево любовь и уважение к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселка, создать достойные условия для работы и отдыха населения на территории ЗАТО Видяево.

В результате реализации Подпрограммы  достигнуты  следующие результаты:

- обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следующих объектов:

мостов уборочной площадью -  121,5 кв.м.,

лестниц уборочной площадью -  827,6 кв.м.,

тротуаров уборочной площадью -  201,1 кв.м.,

детских площадок (в том числе зона отдыха «Барбекю») – 8 ед., площадью - 2293,8 кв.м.,

- создание комфортных условий для подрастающего населения поселка,

- выполнение капитального ремонта детских площадок – 3 ед.,

- обеспечение освещения улиц, дворовых территорий годовым объёмом потребляемой электроэнергии – 308,8 кВтч,

- повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченности поселка зелёными насаждениями),

- обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан,

- количество проведенных конкурсов на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий  с привлечением организаций и жителей поселка – 1 раз в год, начиная с 2013 года.

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда, иных объектов муниципальной собственности для создания благоприятных и комфортных условий для проживания жителей ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны | МБ | 163,00 | 163,00 | 0,0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.2 | Текущий ремонт зданий ОМСУ и других объектов муниципальной собственности | МБ | 55,22 | 0,0 | -55,22 | 100 |  |
| 1.3 | Перечисление взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах находящихся на территории ЗАТО Видяево | ОБ | 3 759,86 | 3 029,0 | -730,9 | 19,4 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 3 686,67 | 3 686,67 | 0,0 | 0 |  |
| 1.4 | Перечисление взносов на капитальный ремонт за муниципальные нежилые помещения в многоквартирных домах находящихся на территории ЗАТО Видяево | МБ | 560,00 | 545,1 | -14,9 | 2,7 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 8 224,75 | 7 423,8 | -801,0 | 9,7 |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 4 464,89 | 4 394,8 | -70,1 | 1,6 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 3 759,86 | 3 029,0 | -730,9 | 19,4 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 90,3 %.

Отклонения вызвано тем, что счета выставленные в декабре 2017 года будут оплачены в январе 2018 года.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2. | Выполнение замены инженерных сетей ХГВС с теплоизоляцией и стояков | количество стояков | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение замены инженерных сетей ЦО с теплоизоляцией и стояков | количество стояков | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 4. | Выполнение восстановления полотенцесушителей | количество стояков | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 5. | Поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны | ед. | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 6. | Текущий работ зданий ОМСУ и других объектов муниципальной собственности | м2 | 26 | 0 | 26 | 100 |
| 7. | Доля перечисленных взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах, находящихся на территории ЗАТО Видяево от запланированного объема | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 8. | Доля перечисленных взносов на капитальный ремонт за муниципальные нежилые помещения в многоквартирных домах, находящихся на территории ЗАТО Видяево от запланированного объема | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

Подпрограммные мероприятия в 2017 году выполнены почти в полном объеме.

В результате реализации Подпрограммы между МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево по результатам проведенных процедур согласно 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были заключены гражданско-правовые договора на выполнение работ по содержанию законсервированных зданий.

В 2017 году некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» выполнены работы по:

- капитальному ремонту кровли жилого дома №3 4 по улице Заречная -100% ,

- замена розлива центрального отопления с восстановлением стояков полотенцесушителей жилого дома № 7 по улице Центральная -100%.

В целом мероприятия по Подпрограмме «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево» выполнены. Проведенные работы по капитальному ремонту кровель, фасадов, позволили восстанавить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, сократить теплопотери ограждающих конструкций теплового контура, повысить комфортное проживание жителей.

Выполненные мероприятия по замене инженерных сетей и оборудования обеспечили безаварийную работу систем водоснабжения, отопления и энергоснабжения.

Реализация этих мероприятий позволила устранить критический износ строительных конструкций и инженерных сетей, объектов недвижимости, снизить долю зданий, нуждающихся в капитальном ремонте.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево для комфортного проживания населения»

Ведомственная целевая программа разработана в целях качественного, своевременного и в полном объеме выполнение муниципальных услуг (работ) в рамках реализации муниципального задания.

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на 2017 год | Кассовый расход | Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5) | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Качественное, своевременное и в полном объеме выполнение муниципальных услуг (работ) в рамках реализации муниципального заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение МБУ УМС «Служба заказчика» финансовыми ресурсами для выполнения муниципального задания с целью обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Выполнение муниципального задания в целях обеспечения населения ЗАТО Видяево качественными услугами, комфортного и безопасного его проживания | 2017 | МБ | 34 540,36 | 29 510,57 | 85,4 | Первичный прием, принятие запросов о постановке на учет и о признании граждан малоимущими и проверка представленных документов граждан; осуществление проверок достоверности представленных гражданами сведений, в том числе посредством письменных запросов в организации; рассмотрение документов; выдача соответствующего решения заявителю, человек | 125 | 144 | 115,2 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  | Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, кв.м. | 123 329,8 | 123 329,8 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, кв.м. | 179 666 | 179 666 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Заключение (изменение) договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда, кв.м. | 5 843,9 | 6 661,3 | 114 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Организация освещения улиц, м | 929 | 929 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство объектов социальной сферы, кв.м. | 3 029 | 3 029 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Автотранспортное обслуживание должностных лиц, машино-часы | 4 000 | 4 368 | 109,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог, м | 12 724 | 12 724 | 100 |  |
|  | Всего по программе |  |  | 34 540,36 | 29 510,57 | 85,4 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) |  |  | 34 540,36 | 29 510,57 | 85,4 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию ВЦП «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево для комфортного проживания населения» за 2017 год, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 85,4 %.

Программные мероприятия выполнены почти все в полном объеме. Успешная реализация подпрограммы позволила:

- осуществить первичный прием, принять запросы о постановке на учет и о признании граждан малоимущими, и проверить предоставленные документы;

- бесперебойно обеспечить качественными услугами электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в жилых помещениях и зданиях;

-выполнение мероприятий в области информирования и консультирования, а также статистики и регламентированной отчетности в сфере ЖКХ, благоустройства, дорожной деятельности, энергосбережения;

Результат реализации Программы за 2017 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность).

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2017 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 47 652,1 | 41 748,6 | -5 903,5 | 12,4 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 3 907,6 | 3 176,7 | -730,9 | 18,7 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 37 205,08 | 37 205,08 | 0,0 | 0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Всего | 88 764,7 | 82 130,3 | -6 634,4 | 7,5 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 92,5 %.

Можно сделать вывод о том, что муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево» показала свою эффективность, ожидаемые результаты реализации за 2017 год достигнуты. Сформированы условия для достижения основной цели обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

6. МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 г. № 815 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2017 № 809).

Куратором Программы является Сектор организационно-правовой работы Администрации ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на территории ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево;

- Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево;

- Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной  жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, создание условий для нормальной жизнедеятельности населения.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Обеспечение общественной безопасности, проведение мероприятий по профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории ЗАТО Видяево, в т.ч. проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Предупреждение и ликвидация ЧС в целях гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево | МБ | 15 278,72 | 14 035,52 | -1 243,20 | 8,13 |  |
| 1.1.1 | Резервный фонд ЗАТО Видяево | МБ | 1 000,00 | 0,0 | -1 000,00 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево; ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево; КЧС и ПБ ЗАТО Видяево |
| 1.1.2 | Общегосударственные вопросы | МБ | 40,00 | 40,00 | 0,0 | 0 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.1.3 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | МБ | 14 238,72 | 13 995,52 | -243,20 | 1,70 | МКУ АСС ЗАТО Видяево |
| Итого по Программе |  | МБ | 15 278,72 | 14 035,52 | -1 243,20 | 8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 15 278,72 | 14 035,52 | -1 243,20 | 8 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации подпрограммы составила – 92 %. Денежные средства были направлены на создание Резерва финансовых средств Администрации ЗАТО Видяево в случае ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, на содержание и финансирование муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» (МКУ АСС ЗАТО Видяево), а именно на выплату заработной платы, коммунальные услуги, на оплату счетов за энергоснабжение, связь. Денежные средства, выделенные на реализацию подпрограммы израсходованы не в полном объеме за счет экономии, а также за счет экономного расходования электроэнергии муниципальным учреждением «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево».

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Поддержание объем Резерва финансовых ассигнований ЗАТО Видяево в пределах | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Доведение уровня оснащения оборудованием МКУ АСС ЗАТО Видяево, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Количество тренировок и учений с личным составом МКУ АСС ЗАТО Видяево по действиям при возникновении ЧС | ед. | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Количество обученных должностных лиц организаций, предприятий и учреждений в УМЦ ГО и ЧС | чел. год | 5 | 3 | -2 | 40 |
| 6 | Количество неработающего населения, прошедших обучение по ГО, ЧС, по пожарной безопасности | чел. | 9 | 15 | +6 | 67 |
| 7 | Обеспечение требуемого уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 1-да/ 0-нет | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов МКУ АСС ЗАТО Видяево, с учетом обновления личного состава | % | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 9 | Увеличение количества реализованных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС (заседаний КЧС и ПБ ЗАТО Видяево, учений и тренировок в области ГОиЧС) | мероприятий в год | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Разработка и принятие нормативно-правовых актов по гражданской обороне, ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 1-да/ 0-нет | 1 | 1 | 0 | 0 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. Плановые показатели выполнены.

Обучение учащихся общеобразовательных учреждений, молодёжи в ЗАТО Видяево осуществлялось по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности». В СОШ ЗАТО Видяево создан специально оборудованный учебный кабинет ОБЖ.  Обучение неработающего населения проводилось путем показа видеороликов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по кабельному телеканалу, размещению информации для населения на официальном сайте Администрации ЗАТО Видяево, а также размещение материалов в газете «Вестник Видяево».

Обучение неработающего населения ЗАТО Видяево проводилась по программе подготовки неработающего населения при проведении тренировок и учений по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Из-за отсутствия предпосылок чрезвычайным ситуациям в ЗАТО Видяево, резервный фонд Администрации ЗАТО Видяево не был израсходован.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево» за 2017 год достигнуты на 92 % от общего объема запланированных мероприятий.

В 2017 году широко использовалась муниципальная система централизованного оповещения. Были проведены 4 тренировки ГОКУ «Управления делами ГОиЧС и обеспечения пожарной безопасности Мурманской области». Проведено 6 тренировок с личным составом МКУ АСС ЗАТО Видяево по оповещению и сбору, 4 тренировки проведены с личным составом при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Внедрение современных средств централизованного оповещения позволила ОД ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево оперативно оповещать население ЗАТО Видяево о ситуации в муниципальном образовании.

Исходя из вышеизложенного, подпрограмму необходимо реализовывать в последующие годы для решения задач, связанных с созданием условий для своевременного сбора, анализа и передачи информации от граждан о чрезвычайных и аварийных ситуациях, для координации взаимодействия между предприятиями, организациями и органами местного самоуправления   по ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций  и их последствий.

В 2018-2020 г. г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» (подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»). На 2018 год запланировано создание Системы - 112 при наличии финансирования, развитие системы «Безопасный город» путем переноса оборудования из помещения ОМВД России по ЗАТО п. Видяево в выделенное помещение ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана с целью профилактики правонарушений, преступлений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка в ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Обеспечение общественной безопасности (проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и содержание установленных видеокамер, монтажного оборудования, монтаж, пусконаладочные работы с последующим выводом изображения на монитор дежурной части ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, | МБ | 186,2 | 171,55 | -14,65 | 7,8 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  |  | 186,2 | 171,55 | -14,65 | 7,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 186,2 | 171,55 | -14,65 | 7,8 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Денежные средства на реализацию Подпрограммы выделены в полном объеме, освоены МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево практически в полном объеме. Эффективность реализации – 92,2%. Экономия произошла вследствие проведения конкурсных процедур на заключение договоров по оказанию услуг (работ).

В 2017 году МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево в рамках исполнения мероприятий Пдпрограммы:

- заключили договор на техническое обслуживание системы «Безопасный город» с количеством камер 16 шт. и 4 камеры по необходимости на здании котельной 801 ТЦ;

- заключили договор,  на ремонт  одной видеокамеры на жилом доме № 8 по улице Заречная.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля проведенных мероприятий по профилактике правонарушений по отношению запланированным | % | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых преступлений | % | 9,5 | 0 | -9,5 | 100 |
| 3 | Доля правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых правонарушений | % | 35 | 35 | 0 | 100 |
| 4 | Снижение количества тяжких преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах | ед. | 0 | 0 | - | - |

Программные мероприятия в 2017 году выполнены в полном объеме, в установленные сроки.

Вместе с тем отмечается значительный рост  правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых правонарушений.

Налажено тесное взаимодействие с комендатурой гарнизона Видяево, где сотрудники оказывают практическую помощь по совместному патрулированию и обеспечению общественного порядка в том числе местах массового пребывания граждан, а также во время проведения культурно-массовых, общественно-политических и иных мероприятий.

В целях непрерывного контроля за состоянием оперативной обстановки на улицах и общественных местах в целом, фиксации всех противоправных действий и лиц, к ним причастных, а также своевременного принятия мер реагирования на негативное развитие ситуации в ЗАТО, продолжаются мероприятия по установке технических средств видеонаблюдения АПК «Безопасный город». В настоящее время система видеонаблюдения установлена на учреждениях образования, объектах досуга, улицах поселка, жилом секторе (дворовых территориях). Сигнал видеонаблюдения регистрируется (накопителями информации) расположенных в ДЧ ОМВД. Дежурной сменой ДЧ ОМВД осуществляется мониторинг за ситуацией в общественных местах и улицах поселка. В текущем году с помощью системы видеонаблюдения, установленных в рамках программы развития АПК «Безопасный город», выявлено 35 административных правонарушений (АППГ-47),  лиц, совершивших уголовные преступления, в отчетном году не установлено (АППГ-2).  При проведении массовых мероприятий, видеонаблюдение осуществляет значительную помощь сотрудникам ОМВД в соблюдении гражданами правопорядка.

В ходе проведенного анализа работоспособности действующей системы АПК «Безопасный город» принято решение с 2018 года передать полномочия по осуществлению видеонаблюдения, видеокамеры,  а также обслуживание видеокамер МКУ АСС ЗАТО Видяево.

Ежеквартально в 2017 году в Администрации ЗАТО на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений рассматривались вопросы по профилактике правонарушений и преступлений,  устанавливались причины и условия, способствующие их совершению. В образовательных учреждениях ЗАТО в течении года проводились различные профилактические мероприятия, (беседы, лекции, занятия, игры, викторины и т.п.) по предупреждению правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни. В ходе бесед учащиеся получали информацию о преступлениях и правонарушениях, совершенных в ЗАТО за последние годы, о причинах их совершения и мерах наказания, применяемых в отношении несовершеннолетних за нарушение уголовного и административного законодательства; о правилах безопасности дорожного движения и пожарной безопасности; о своих правах; о вреде алкоголя, табака, токсикомании и наркомании и др.

Также, в целях профилактики терроризма и экстремистских действий среди населения проводилась профилактическая работа, в результате которой на территории обслуживания не допущено формирования членов неформальных группировок, осуществлялся комплекс мероприятий по реализации превентивных мер, направленных на недопущение осложнения оперативной обстановки путем совершения преступных деяний террористического и экстремистского характера, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, проверке состояния террористической безопасности мест массового пребывания людей, а также объектов особой важности и жизнеобеспечения. Ежеквартально проводились проверки антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и объектов обеспечения жизнедеятельности населения. Кроме того, вопросы профилактики терроризма и защиты жителей ЗАТО при террористической угрозе рассматривались ежеквартально на заседаниях Антитеррористической комиссии.

Таким образом, эффективность реализации данной подпрограммы достигает высоких показателей, позволяет обеспечивать общественный правопорядок и безопасность на территории ЗАТО Видяево, а также усиливать взаимодействие ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, органов местного самоуправления и населения ЗАТО Видяево в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, террористических угроз и экстремизма. В связи с чем, реализация данной подпрограммы будет и в дальнейшем продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования».

Подпрограмма «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышение эффективности мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка, изготовление и распространение среди населения памятки, разъясняющей понятие коррупции, порядок действий граждан при встрече с фактами проявления коррупции, а также ответственность за пособничество таким фактам. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | СОПР |
| Итого по подпрограмме |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |

Средства на реализацию Подпрограммы в 2017 году не выделялись, поскольку запланированное мероприятие по распространению информации о противодействии коррупции выполнено в полном объеме без финансовых затрат.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля НПА и проектов НПА, по результатам проведения антикоррупционной экспертизы которых вынесено положительной заключение от общего количества, представленных на антикоррупционную экспертизу | % | 92 | 99 | +7 | 7,6 |
| 2 | Доля муниципальных служащих администрации ЗАТО Видяево, представивших полные/достоверные сведения о доходах, имущества и обязательствах имущественного характера за отчетный период | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Уровень информированности граждан об антикоррупционных мероприятиях, проводимых в органах местного самоуправления | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Доля граждан, попадавших в коррупционную ситуацию при обращении в органы местного самоуправления администрация ЗАТО п. Видяево | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево | 1-да/ 0-нет | 1 | 1 | 0 | 0 |

- Программные мероприятия, запланированные на 2017 год выполнены, что позволяет достичь намеченных конечных результатов выполнения подпрограммы, а именно:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг для общественности;

- минимизация коррупциогенных факторов в нормативных актах органов местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево;

- укрепление доверия населения к органам местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево.

- Основным мероприятием подпрограммы, предусматривающим финансовые расходы, являлось «Разработка, изготовление и распространение среди населения памятки, разъясняющей понятие коррупции, порядок действий граждан при встрече с фактами проявления коррупции, а также ответственность за пособничество таким фактам. В месте с тем, в ноябре 2017 года состоялся «круглый стол» с участием  представителей Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на тему «9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией», после проведения которого в организации ЗАТО Видяево были размножены листовки, представленные представителем прокуратуры. Т.е. запланированное мероприятие по распространению информации о противодействии коррупции выполнено в полном объеме без финансовых затрат.

- Также в отчетном  периоде продолжала совершенствоваться нормативно - правовая база по вопросу противодействия коррупции в ЗАТО Видяево. Негативное отношение к проявлениям коррупции освещалось в СМИ. На официальном сайте ЗАТО Видяево функционирует «горячая линия» для сообщений о ставших известным факта проявления коррупции.

- Тщательным образом проводится антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Так, за 2017 год было выявлено 1 коррупционный фактор, который был устранен незамедлительно.

- Действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации ЗАТО Видяево и урегулированию конфликта интересов. Комиссией по противодействию коррупции в ЗАТО Видяево проводится анализ проводимой в ЗАТО Видяево антикоррупционной политики, рассматривает вопросы, согласно утвержденного плана мероприятий.

В 2018-2020 г.г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» (подпрограмма «противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»). На 2018 год запланированы мероприятия по разработке, изготовление  и распространение среди населения агитационных материалов,  разъясняющих понятие коррупции, порядок действий граждан при встрече с фактами проявления коррупции, а также ответственность за пособничество таким фактам и т.п.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2017 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 15 464,92 | 14 207,07 | -1 258,85 | 8 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Всего | 15 464,92 | 14 207,07 | -1 258,85 | 8 |

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что эффективность реализации МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» в 2017 году достигла хороших результатов. В целом достигнуты целевые показателей по реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  и созданию условий нормальной жизнедеятельности населения; не допущено ухудшение криминогенной обстановки на территории ЗАТО Видяево, возрос уровень защищенности населения и инфраструктуры муниципального образования от террористических, экстремистских и иных противоправных проявлений; хорошие показатели по реализации комплекса профилактических антинаркотических мероприятий; не выявлено, а значит не допущено ни одного случая проявления коррупции в органах местного самоуправления.

Денежные средства, выделенные на реализацию Программы израсходованы не в полном объеме. Эффективность реализации – 92% за счет экономии, образовавшейся вследствие проведения конкурсных процедур на заключение договоров по оказанию услуг (работ), а также за счет экономного расходования электроэнергии муниципальным учреждением «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево»

Для достижения конечных результатов реализации Программы, целевых показателей реализации мероприятий подпрограмм, необходимо продолжить реализацию   МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» в 2018 – 2020 годах

7. МП «Охрана окружающей среды»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 г. № 809 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 16.02.2017 № 105).

Куратором программы является ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации ЗАТО Видяево (далее – Ведущий специалист - по ГО и ЧС)

Основной целью Программы является создание благоприятной окружающей среды и предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества на территории муниципального образования ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду и ликвидация ее последствий за счет оптимизации системы обращения с отходами и с ртутьсодержащими отходами на территории муниципального образования, формирования у населения экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде обитания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: 1. Организация и проведение мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды для безопасного проживания населения на территории ЗАТО Видяево | МБ | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 100 |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по охране окружающей среды. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО Видяево |
| 1.2. | Оптимизация системы обращения с отходами и с ртутьсодержащими отходами на территории муниципального образования; Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд; Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МБ | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 100 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.3. | Уборка разукомплектованных бесхозных автомобилей с придомовых территориях | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Формирования у населения экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде обитания. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе |  | МБ | 100,00 | 0,0 | -100,0 | 100 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  | МБ | 100,00 | 0,0 | -100,0 | 100 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |

Денежные средства по реализации Программы в основном были направлены в виде субсидий в Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика) ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) на закупку мусорных баков. Всего было выделено 100,00 тыс. рублей.

Причина отклонения: бюджетные ассигнования МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево были выделены в начале декабря 2017 года. Таким образом оплата будет произведена в 2018 году.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Программы.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество проведенных субботников по очистке придомовых территорий | ед. | 2 | 3 | +1 | 133,3 |
| 2 | Количество выявленных не санкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по благоустройству поселка | чел. | 100 | 400 | +300 | 75,0 |
| 4 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельный вес утилизированных ртуть содержащих отходов в общем объеме от образовавшихся | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Удельный вес ликвидированных не санкционированных свалок в общем объеме выявленных | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня экологической культуры и экологического образования населения разных возрастных категорий | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево и в СМИ | да/нет | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Вывоз бесхозных разукомплектованных автомобилей с придомовых территорий | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. Реализация мероприятий Программы позволяет сформировывать условия для обеспечения благоприятной окружающей среды, создание безопасных условий проживания населения, предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения  здоровья и развития общества на территории муниципального образования ЗАТО  Видяево.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

8. МП «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 807 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2017 № 807).

Куратором Программы является Отдел планирования экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево (далее -  ОПЭР и МИ).

Основной целью Программы является развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения.

Перечень подпрограмм:

- Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево;

- Повышение безопасности дорожного движении и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево, строительство, капитальный ремонт и содержание дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), проездов к дворовым территориям МКД ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | МБ | 9 729,48 | 8 926,63 | -802,85 | 8,25 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  | Итого по Подпрограмме |  | 9 729,48 | 8 926,63 | -802,85 | 8,25 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | МБ | 9 729,48 | 8 926,63 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные средства | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные расходы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 91,75 %.

Отклонение вызвано тем, что в ходе реализации подпрограммных мероприятий был заключен договор с МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево на оказание услуг по содержанию дорог ЗАТО Видяево, по которому оплата за декабрь 2017 года будет произведена в январе 2018 году.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Подпрограммы.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | кв. м. | 12,724 | 12,724 | 0 | 0 |
| 2 | Протяженность земляного полотна | м. | 275,5 | 275,5 | 0 | 0 |
| 3 | Наличие программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево | да/нет | да | да | 0 | 0 |

Программные мероприятия позволили обеспечить чистоту и порядок автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево.

Необходимо отметить, что в целом эффективность реализации данной Подпрограммы в части содержания автомобильных дорог местного значения в границах городского округа дает свои результаты.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево» за 2017 год достигнуты. Сформированы условия для достижения основной цели развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Подпрограммы.

Реализация Подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие транспортной системы» (подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»).

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана с целью сокращения случаев смерти и ранений в результате дорожно-транспортных происшествий, в  том числе детей, к 2020 году на 100 процентов по сравнению с 2013 годом и создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 2: Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию дорожных условий, технических средств организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: организация и проведение комплекса мер на территории ЗАТО Видяево по повышению безопасности дорожного движения и снижению дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение обустройства дорог и улично-дорожной сети, установка и замена дорожных знаков, оборудование светофорами пешеходных переходов, нанесение линий дорожной разметки, установка дорожных ограждений | МБ | 133,6 | 133,6 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.2 | Обеспечение контроля за техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств и техническим состоянием автотранспорта при выпуске на линию. Подготовка автотранспорта к зимнему периоду | МБ | 393,4 | 381,15 | -12,25 | 3,1 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  | МБ | 527,0 | 514,75 | -12,25 | 2,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 527,0 | 514,76 | -12,25 | 2,3 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 97,7%. Причина отклонений: результаты подведения итогов аукционов, фактические затраты по актам выполненных работ.

Средства Подпрограммы позволили осуществить работы по замене светофора на участке автомобильной дороги (пешеходный переход к школе ул. Заречная д.60), приобрести и заменить дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие), произвести ремонт механических дорожных ограждений.

Для обеспечения контроля за техническим обслуживанием, ремонтом автотранспортных средств при выпуске на линию были приобретены автомобильные шины, блок цилиндра для замены, запчасти и т.п., а  также для подготовки выхода автотранспорта к рейсу приобретен автомобильный  подъемник.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Число лиц, погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2 | Число детей, погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 0 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 0 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество участков улично-дорожной сети, на которых проведены инженерно-технические мероприятия | ед. | 6 | 6 | 0 | 0 |
|  | Количество мероприятий направленных на повышение эксплуатационной безопасности автотранспортных средств и качества контроля за их техническим состоянием | ед. | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | Количество комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, автобусных маршрутов, остановок общественного транспорта и мостов на их соответствие требованиям безопасности | ед. | 1 | 2 | +1 | 100 |
|  | Количество проведенных заседаний Комиссии по безопасности дорожного движения при администрации ЗАТО Видяево | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | Количество проведенных профилактических мероприятий акций, рейдов, комиссий, рабочих групп по обеспечению безопасности дорожного движения | ед. | 8 | 16 | +8 | 100 |
|  | Количество выступлений в СМИ, публикации в газете «Вестник Видяево» | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | Количество проведенных совместных учений по действиям на месте дорожно-транспортного происшествия | ед. | 1 | 2 | +1 | 100 |
|  | Количество проведённых занятий с сотрудниками ОГИБДД ОМВД по оказанию первой неотложной помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. В 2017, как и в предыдущем году,  ни одно дорожно-транспортное происшествие не закончилось гибелью людей, в том числе детей. В текущем году удалось сдержать рост аварийности и дорожно-транспортного травматизма. В настоящее время обстановка на территории ЗАТО Видяево по обеспечению безопасности дорожного движения остается стабильной.

Отдел ГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево постоянно осуществляет контроль в отношении должностных лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети, а так же обеспечивает своевременное принятия мер административного воздействия за содержание улично-дорожной сети, при которых выявлены неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие совершению дорожно-транспортным происшествиям (ДТП), с целью неотвратимости исполнения административного наказания.

На территории ЗАТО Видяево, продолжается проведение обследований мест расположения и обустройства нерегулируемых пешеходных переходов на предмет соответствия обустройства зон пешеходных переходов соответствующими техническими средствами организации дорожного движения и правильности их применения, исправности наружного освещения, пешеходных ограждений, наличию тротуаров и искусственных неровностей. По выявленным нарушениям и недостаткам принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

При Администрации ЗАТО п. Видяево создана и работает комиссия по безопасности дорожного движения, на заседаниях которой рассматриваются вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на территории ЗАТО п. Видяево, заслушиваются руководители предприятий имеющие автохозяйства и отвечающие за безопасность дорожного движения, осуществляется контроль по реализации подпрограммы.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на обслуживаемой территории, ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево совместно с отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево на постоянной основе проводят профилактическую работу в дошкольных и общеобразовательных учреждениях ЗАТО, в целях обучения правильного поведения детей на улицах и дорогах, с приведением характерных примеров ДТП.

В рамках проведения профилактических мероприятий, а так же в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, проводились различные акции, в том числе с привлечением СМИ: беседы с родителями-водителями, по использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, лекции в школах, детских дошкольных учреждениях на темы: «Правила поведения на улицах и дорогах», «Ты пешеход!» и т.д., а так же с родителями-водителями и в автохозяйствах на темы: «Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах, в целях предупреждения ДТП», «Проезд пешеходных переходов» и т.п.

Ежемесячно ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево реализует информационно-пропагандистское сопровождение подпрограммы, размещая в средствах массовой информации публикации на тему безопасности дорожного движения.

Благодаря реализации подпрограммы, во многом произошли положительные изменения в сфере безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Видяево, в том числе за счет активизации информационной работы с населением, которая проводится в тесном контакте с представителями средств массовой информации (ТВ «Вести Видяево», газета «Вести Видяево»).

Для поддержания стабильной ситуации на дорогах ЗАТО, в 2018 году будет продолжена реализация мер по предотвращению детского травматизма, пресечению фактов управления транспортом водителями в нетрезвом состоянии, а также реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево на 2015-2020 годы».

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево» в 2017 году  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2017 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 10 256,48 | 9 441,38 | -815,1 | 7,9 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Всего | 10 256,48 | 9 441,38 | -815,1 | 7,9 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 92,1 %. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.  Необходимо отметить, что в целом эффективность реализации данной Программы дает свои результаты.

Программные мероприятия позволили обеспечить чистоту и порядок, повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево, позволили заменить  светофор у дома № 60 по ул. Заречная (пешеходный переход к МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, корпус № 1), приобрести и заменить дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие), произвести ремонт механических дорожных ограждений. Для обеспечения контроля за техническим обслуживанием, ремонтом автотранспортных средств при выпуске на линию были приобретены автомобильные шины, блок цилиндра для замены, запчасти и т.п., а  также для подготовки выхода автотранспорта к рейсу приобретен автомобильный  подъемник.

Выполнена задача  по  совершенствованию  и  развитию  сети  автомобильных  дорог общего пользования местного значения, в  соответствии  с  потребностями  экономики,  по  стабилизации  социально – экономической  ситуации,  а  также  в  целях  обеспечения  требований  государственных  стандартов  для  безопасности  дорожного  движения.

9. МП «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 811 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 08.12.2017 № 727).

Куратором Программы является Администрация ЗАТО Видяево.

Целью Программы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности, модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в осенне-зимний период;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево  к работе в осенне-зимний период»

Основной целью Подпрограммы является модернизации топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Обеспечение устойчивой работы объектов теплоснабжения ЗАТО Видяево в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса к работе в отопительный период в муниципальном образовании ЗАТО Видяево | МБ | 388,9 | 388,9 | 0,0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 388,9 | 388,9 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 388,9 | 388,9 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно, эффективность реализации – 100 %.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 |
| 2 | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Количество аварий | ед. | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Снижение износа инженерных сетей | % | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |

В 2017 году в рамках Подпрограммы были запланированы и выполнены работы по проведению мероприятий по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса к работе в отопительный период в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в осенне-зимний период» за 2017 год достигнуты в полном объеме.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволила обеспечить безаварийность на сетях теплоснабжения, сократить износ муниципальных сетей теплоснабжения и соответственно обеспечить население ЗАТО Видяево качественными услугами теплоснабжения.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является энергосбережения и повышения энергетической эффективности, модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии | МБ | 170,00 | 170,00 | 0,0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Поверка и замена оборудования узлов учёта тепловой энергии и ХВС | МБ | 861,17 | 816,17 | 0,0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1 031,17 | 1 031,17 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 1 031,17 | 1 031,17 | 0,0 | 0 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100 %.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество замененных окон | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество счетчиков ИПУ по ХГВС | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество домов по поверке и замене оборудования узлов учёта тепловой энергии и ХВС | ед. | 22/4 | 22/4 | 0 | 0 |
| 4 | Количество замененных приборов учета электроэнергии | ед. | 103 | 103 | 0 | 0 |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, позволили произвести ряд мероприятий:

- замена индивидуальных приборов учета электроэнергии;

- поверка и замена оборудования узлов учёта тепловой энергии и ХВС;

Благодаря реализации подпрограммных мероприятий снизился удельный расход тепловой энергии. В целях повышения уровня жизни населения муниципального образования, за счет улучшения качества предоставления услуг по энергоснабжению следует оставить данную подпрограмму.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по МП (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования по МП (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2017 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 1 420,07 | 1 420,07 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Всего | 1 420,07 | 1 420,07 | 0,0 | 0 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100 %.

Необходимо отметить, что в целом эффективность реализации данной Программы дает свои результаты. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность программы в целом. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность программы.

10. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 808 (в действующей редакции от 04.08.2017 № 449).

Куратором Программы является Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

Целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в социально - экономическое развитие ЗАТО Видяево, повышение престижа предпринимательской деятельности.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация проведения специализированных консультативных семинаров по следующим направлениям: - трудовое законодательство, - охрана труда, - защита прав потребителей | МБ | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0 | ОПЭР и МИ; МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса, включая Дни предпринимательства, празднование профессионального праздника - Дня российского предпринимателя | МБ | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | ОПЭР и МИ; МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |
| 1.3 | Ведение торгового реестра | ОБ | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0 | ОПЭР и МИ |
| Итого по Программе |  |  | 21,3 | 21,3 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| привлеченные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, эффективность реализации Программы составила – 100%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством показателей, отражающих конкретные результаты и эффект от реализации Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оказание методологической и консультативной помощи организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам предпринимательской деятельности, включая вопросы по правилам торговли, общественного питания, бытового обслуживания: - консультации; - размещение информации в СМИ | ед. ед. | 20 3 | 20 8 | 0 5 | - 100 |
| 2 | Организация проведения специализированных консультативных семинаров | ед. | 1 | 1 | 0 | - |
| 3 | Организация и проведение рабочих встреч, круглых столов по вопросам развития МСП с участием Главы ЗАТО Видяево, Главы администрации ЗАТО Видяево | ед. | 2 | 2 | 0 | - |
| 4 | Обеспечение доступа субъектов МСП к объектам муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП - ведение перечня муниципального имущества; - предоставление муниципальной преференции | да/нет да/нет | да да | да да | 0 0 | - - |
| 5 | Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса, включая Дни предпринимательства, празднование профессионального праздника - Дня российского предпринимателя | ед. | 1 | 1 | 0 | - |
| 6 | Ведение торгового реестра | да/нет | да | да | 0 | - |

Развитие малого предпринимательства в ЗАТО Видяево имеет большое политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест и поступлению налогов в местный бюджет.

Создание благоприятных условий для развития МСП является одной из важных задач органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

По состоянию на 01.10.2017 (по данным Мурманскстата) на территории ЗАТО Видяево зарегистрированы 75 субъектов малого и среднего предпринимательства. Распределение МСП по видам экономической деятельности в последние годы на территории ЗАТО Видяево остается неизменным. Наиболее привлекательной для субъектов МСП по-прежнему является непроизводственная сфера, прежде всего розничная торговля. Это связано со скоростью окупаемости вложенных средств, которая максимальна именно в этой сфере деятельности.

На протяжении 2017 года наиболее востребованной формой поддержки МСП являлось оказание имущественной поддержки МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в виде передачи муниципального имущества, включаемого в перечень муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – Перечень). Оказание имущественной поддержки в форме муниципальной преференции осуществлялось в виде заключения договора аренды в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень без проведения конкурсов или аукционов на право заключения такого договора. Также  муниципальное имущество,  включенное в Перечень, предоставлялось в аренду субъектам МСП по результатам проведенных торгов.

Проведено 2 аукциона на право заключения договоров аренды в отношении объектов муниципального имущества.

В рамках празднования профессионального праздника – Дня российского предпринимателя были проведены мероприятия по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса.

Для представителей малого и среднего предпринимательства  Администрация ЗАТО Видяево организовала проведение с индивидуальным предпринимателем Воронович В.П. семинара на темы: «Клиентоориентированность», «Борьба со стрессом».

В течение 2017 года проводилась работа по  сбору сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), о состоянии торговли на территории муниципального образования ЗАТО Видяево.

На 01.01.2018 в Торговый реестр занесены сведения о 29 хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования ЗАТО Видяево и 38 торговых объектах хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность.

По состоянию на 01.01.2018  в ЗАТО Видяево действует 38 объектов розничной торговли: (16 – промышленных; 13 – продовольственных; 3 – смешанных; 2 – аптеки;  4 – павильона), 5 объектов общественного питания, 10 объектов бытового обслуживания населения (фотоателье, парикмахерские, офис обслуживания абонентов, мастерская по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, шиномонтаж, цех регулирования УУК, пункт приема и ремонта обуви).

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволила не допустить увеличение уровня безработицы, а также  способствовала  поступлению в местный бюджет сумм арендных платежей  от субъектов МСП.

Кроме того, немаловажным результатом Программы является укрепление партнерских отношений между бизнесом и органами местного самоуправления ЗАТО Видяево.

В тоже время необходимо отметить, что существуют и нерешенные проблемы, которые сдерживают развитие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства: ограниченность потребительского рынка, затрудненный доступ и высокая стоимость финансовых ресурсов, дефицит квалифицированного персонала. Отрицательное влияние на развитие рынка розничной торговли в ЗАТО Видяево оказывает то обстоятельство, что среди населения ЗАТО Видяево большой популярностью пользуются поездки в г. Мурманск для совершения покупок непродовольственных товаров (одежды, обуви, мебели, бытовых товаров), в которых попутно приобретаются и продукты питания.

Преодоление существующих проблем и дальнейшее поступательное развитие МСП на территории ЗАТО Видяево возможно только на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для его развития путем оказания комплексной поддержки в различных направлениях информационного, консультативного и имущественного обеспечения, укрепления положительного имиджа предпринимателя путем формирования благоприятного общественного мнения, укрепления социального статуса предпринимателя.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево»  за 2017 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

11. МП «Информационное общество»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 819 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 10.02.2017 № 99).

Куратором Программы является Советник Главы администрации по общим вопросам.

Целью Программы является создание условий для широкого применения современных информационно-коммуникативных технологий и возможностей муниципальных средств массовой информации в деятельности органов местного самоуправления ЗАТО пос.  Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево;

- Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях доведения актуальной и объективной социально-значимой информации до граждан через взаимодействие муниципалитета с муниципальными СМИ.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расходы на обеспечение деятельности Редакции газеты по производству и выпуску периодического печатного издан | МБ | 4 612,89 | 4 582,89 | -30,00 | 0,7 | Сектор ОПР Совета депутатов Редакция газеты |
| 2 | Расходы на организацию и проведение городских мероприятий: творческих конкурсов, приемов Главой ЗАТО журналистов | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Советник главы администрации по общим вопросам |
| Итого по Программе |  |  | 4 612,89 | 4 582,89 | -30,00 | 0,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 4 612,89 | 4 582,89 | -30,00 | 0,7 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 99,3%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Количество подготовленных и выпущенных номеров газеты «Вестник Видяево» и материалов на социально-значимые темы | шт. | 43 | 43 | 0 | 0 |
| 2 | Количество опубликованных в газете «Вестник Видяево» муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежат обнародованию согласно законодательству РФ и Уставу ЗАТО Видяево | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Процент граждан удовлетворенных объемом и качеством информации о деятельности ОМСУ ЗАТО Видяево, опубликованной в газете «Вестник Видяево» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Заявленная цель - доведение актуальной и объективной социально-значимой информации до граждан через взаимодействие муниципалитета с муниципальными СМИ  выполнена в полном объеме. Редакцией подготовлено и  выпущено 43 номера газеты «Вестник Видяево», в  каждом из которых объем официальной информации  составлял более 60%  общего объема номера. Это позволило опубликовать в газете «Вестник Видяево» 100% муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежали обнародованию согласно законодательству РФ и Уставу ЗАТО Видяево.

Динамика расходов на реализацию мероприятий Программы была равномерной в течение года.

Динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы  была стабильной.

Подпрограмма «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения качества жизни населения ЗАТО Видяево за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий, повышения открытости и эффективности работы органов местного самоуправления, доступности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Повышение эффективности местного самоуправления, качества и оперативности принятия управленческих решений и предоставления муниципальных услуг путем внедрения элементов электронного правительства, электронного документооборота, перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, использование современных ИКТ в управленческой работе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление комплекса мероприятий по внедрению и использованию информационно- коммуникационных технологий с целью открытости и эффективности работы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево | МБ | 3 079,74 | 2 813,44 | -266,30 | 8,7 | Администрация ЗАТО Видяево, Сектор информационных технологий МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, МКУ «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево», Совет депутатов ЗАТО Видяево |
|  |  | ОБ | 13,04 | 13,04 | 0,00 | 0,0 |  |
| 1.2. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | МБ | 2695,00 | 2681,27 | -13,73 | 0,5 | МБУ МФЦ ЗАТО Видяево |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Итого по Программе |  |  | 5 787,78 | 5 507,75 | -280,03 | 4,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 5 774,74 | 5 494,71 | -280,03 | 4,8 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 13,04 | 13,04 | 0,00 | 0 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 95,2%. Неполный охват финансовых средств вызван тем, что проводились аукционы в электронной форме, и контракты заключались с участниками закупки, предложившими наименьшую цену контракта.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих  конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1. | Доля выполнение плана основного мероприятия №1 | % | 90 | 90 | - | - |
| 2. | Доля предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % | 70 | 70 | - | - |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. Плановые показатели выполнены.

Реализация этих мероприятий позволила:

- более успешное решение задач экономического, социального и культурного развития муниципального образования на базе широкомасштабного использования ИКТ.

- повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет автоматизации процесса управления, предоставления муниципальных услуг в электронной форме, сокращения времени и повышения качества принятия управленческих решений посредством использования ИКТ, исключения дублирования создаваемых информационных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия.

- модернизация информационной структуры ЗАТО Видяево и обеспечение надежной защиты информации и персональных данных.

Успешно эксплуатируется Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг в ЗАТО Видяево. Постепенно увеличивается количество услуг различного уровня, оказываемых жителям ЗАТО Видяево.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | год |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 10 387,63 | 10 077,60 | - 310,03 | 3 |
| Областной бюджет (на условиях офинансирования) | 13,04 | 13,04 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Всего | 10 400,67 | 10 090,64 | - 310,03 | 3 |

Средства выделенные на реализацию программных мероприятий использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 97%.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Подпрограммы.

12. МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и

ответственного управления муниципальными финансами»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 816 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 27.12.2017 № 796).

Куратором Программы является – Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» (далее – ФО).

Основной целью Программы является создание   условий   для   оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево.

Перечень ведомственных целевых программ:

- Обеспечение качественного управления бюджетными средствами ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  | Исполнитель мероприятия |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Задача 1: Повышение качества бюджетного процесса в ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Осуществление мероприятий по качественному планированию, исполнению и достижению сбалансированности бюджета ЗАТО Видяево в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево | Всего: в т.ч.: | 552,02 | 91,45 | -460,57 | 83,43 |  |  |
|  |  | МБ | 552,02 | 91,45 | -460,57 | 83,43 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 1.1.1. | Комплектация рабочего места мебелью специалистов | Всего: в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Совет депутатов, Финансовый отдел |  |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 1.1.2. | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и сотрудников ОМС в целях повышения эффективности качества планирования и исполнения бюджета | Всего: в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Финансовый отдел, ГРБС, ОПЭР и МИ, Подведомственные учреждения |  |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 1.1.3 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево | Беззат-ратное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Финансовый отдел, ГРБС |  |
| 1.1.4. | Мероприятия по модернизации, приобретению и установке программных комплексов, компьютеров (оргтехники) в целях эффективного формирования и исполнения бюджета | Всего: в т.ч.: | 552,02 | 91,45 | -460,57 | 83,43 | Финансовый отдел, ГРБС, ОПЭР и МИ |  |
|  |  | МБ | 552,02 | 91,45 | -460,57 | 83,43 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Задача 2: Оптимизация управления муниципальным долгом ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Исполнение принятых обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств ЗАТО Видяево | Всего: в т.ч.: | 10,65 | 10,29 | -0,36 | 3,38 |  |  |
|  |  | МБ | 10,65 | 10,29 | -0,36 | 3,38 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 2.1.1. | Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне | Беззат-ратное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Финансовый отдел, ГРБС |  |
| 2.1.2. | Своевременное и полное погашение долговых обязательств и их обслуживание | Всего: в т.ч.: | 10,65 | 10,29 | -0,36 | 3,38 | Финансовый отдел |  |
|  |  | МБ | 10,65 | 10,29 | -0,36 | 3,38 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по Подпрограмме |  |  | 562,67 | 101,74 | -460,93 | 81,91 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 562,67 | 101,74 | -460,93 | 81,91 |  |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 18,09 %.

Мероприятия по приобретению и установке программных комплексов, необходимых для планирования и исполнения бюджета за 2017 год исполнено 16,57%. Неполный охват денежных средств, в связи с несостоявшимся электронным аукционом, не был закуплен программный комплекс «Бюджет – SMART» на 2018 год, поэтому контракт на общую сумму был разделен по кварталам и приобретен программный комплекс «Бюджет – SMART» на 1 квартал 2018 года.

Достигнуты и реализованы мероприятия Подпрограммы в целях повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО Видяево.

В рамках Подпрограммы разработаны и утверждены необходимые нормативные правовые акты. Между Администрацией ЗАТО Видяево и Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области заключено соглашение об эффективном взаимодействии в области информационного обмена. Жилые помещения многоквартирных домов ЗАТО Видяево являются муниципальной собственностью (отсутствует приватизированное жилье), исчисление земельного налога под многоквартирными домами не представляется возможным. Ежемесячно Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево отправляются в Министерство финансов Мурманской области следующие мониторинги:

1.   Мониторинг управления муниципальным долгом на местном уровне;

2. Мониторинг долговых обязательств муниципальных унитарных предприятий с целью предотвращения рисков возникновения обязательств у бюджета по погашению накопленной задолженности;

3.   Мониторинг просроченной кредиторской задолженности местного бюджета.

На официальном сайте муниципального образования ЗАТО пос. Видяево в сети «Интернет» www.zatovid.ru ведется перечень муниципальных программ. Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе муниципальных программ).

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями утверждены решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в составе муниципальных программ. Приобретено право на использование программы для ЭВМ – Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов и муниципальных образований «Бюджет – SMART» в 2018 г.

- Основным документом позволяющим анализировать деятельность органа местного самоуправления за 2016 год стал Доклад Главы администрации ЗАТО Видяево о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период (май 2017 года).

Проанализировав Отчеты о выполнении программы приватизации муниципального недвижимого имущества ЗАТО Видяево за 2011 - 2013 годы можно сделать следующие выводы:

1. аукционы открытые по составу участников и закрытые по форме подачи предложений о цене муниципального имущества, продажи посредством публичного предложения - признаны несостоявшимися в связи с тем, что не поступило ни одной заявки, что связано с закрытостью рынка и неопределенностью перспектив поселка;

2. затраты на проведение приватизации составили 25,0 тыс. руб. (оплата услуг по оценке имущества), что привело к неэффективным расходам местного бюджета.

Таким образом, дальнейшая реализация прогнозного плана (программы) приватизации муниципального недвижимого имущества ЗАТО Видяево нецелесообразна в связи с невозможностью выполнения её задач:

- повышение эффективности деятельности хозяйствующего субъекта;

- оптимизация структуры муниципальной собственности;

- пополнение доходной части местного бюджета.

Было принято решение Совета депутатов от 26.11.2014 № 244 «Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.09.2013 № 141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2014-2016 годы»».

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания предоставлялась 10 бюджетным и 1 автономному учреждению ЗАТО Видяево на основании решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

На основании постановления Администрации ЗАТО Видяево от 15.04.2009 № 269 «О формах осуществления финансового контроля органом исполнительной власти ЗАТО Видяево» и от 01.02.2012 № 51 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево» осуществляется внутренний финансовый контроль, и утверждены основные критерии его эффективности и результативности осуществляемого контроля. В 2017 году было проведено три проверки у муниципальных учреждений и представлены актами без вынесения предписаний. Проверки подведомственных учреждений проводятся в соответствии с Планом контрольных мероприятий финансового отдела Администрации ЗАТО Видяево на 2017 год, утвержденного Главой Администрации ЗАТО Видяево от 16.12.2016 № 183 (изменения от 15.03.2017 № 35).

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд утверждено решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 20.12.2013 № 174 «О контрольном органе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Видяево и о признании утратившими силу муниципальных правовых актов, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд и для нужд муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Видяево». Планы – закупок и планы-графики муниципальных закупок муниципальных бюджетных учреждений сформированы и размещены на сайте госзакупок. Контроль за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств осуществляется руководителями учреждений. В 2017 году Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево проведены две плановые проверки.

В течение года Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево осуществлялся мониторинг процесса исполнения бюджета, а также использование в течение финансового года всех свободных финансовых ресурсов в процессе управления средствами на едином счете бюджета.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ |  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета ЗАТО Видяево к объему расходов | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2. | Количество приобретенных программных комплексов «Бюджет –Смарт», «Хранилище - КС» и др. | Шт. | 2 | 1 |  | 1 | 50,0 |
| 3. | Количество приобретенных неисключительных прав лицензий, сертификатов и ключей на программные комплексы | Шт. | 14 | 14 |  | 0 | 0 |
| 4. | Количество приобретенных компьютеров (оргтехники) в целях эффективного формирования и исполнения бюджета | Шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5. | Количество приобретенных мебельных комплектов | Шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6. | Количество муниципальных служащих и сотрудников ОМС, повысивших уровень профессиональной подготовки | Чел. | 1 | 1 |  | 0 | 0 |
| 7. | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета ЗАТО Видяево без учета объема безвозмездных поступлений, % | % | 30,41 | 30,41 |  | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета ЗАТО Видяево за исключением субвенций, % | % | 0,01 | 0,01 |  | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Погашение кредитных ресурсов в сроки, установленные кредитными договорами и соглашениями | (да-1/ нет-0) | 1 | 1 |  | 0 | 0 |

Реализация Подпрограммы позволила обеспечить создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево с целью обеспечения полноты исполнения муниципальных функций и предоставления доступных и качественных услуг населению ЗАТО Видяево, что позволило перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение качественного управления бюджетными средствами ЗАТО Видяево»

Основной целью программы является обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6 / гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Осуществление мер по качественному и эффективному управлению бюджетными средствами ЗАТО Видяево | год | Всего, в т.ч.: | 7 031,20 | 6 967,18 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7 031,20 | 6 967,18 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и представление в представительный орган в установленный срок соответствующего требованиям бюджетного законодательства решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | год | Беззатрат-ное мероприя-тие | 0 | 0 | 0 | Наличие проекта бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, 1-да; 0-нет | 1 | 1 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.2. | Исполнение бюджета ЗАТО Видяево по расходам (без учета межбюджетных трансфертов), | год | МБ | 247 428,96 | 237 227,60 | 0,96 | Исполнение бюджета по расходам (без учета межбюджетных трансфертов), факт /план | 95 | 95,9 | 101 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.3. | Исполнение бюджета ЗАТО Видяево по собственным доходам (без учета объема безвозмездных поступлений), | год | МБ | 85 512,62 | 70 481,54 | 0,82 | Исполнение бюджета по доходам (без учета объема безвозмездных поступлений), факт/план | 100 | 82,4 | 82,4 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.4. | Осуществление комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий | год | Беззатрат-ное мероприя-тие | 0 | 0 | 0 | Осуществление комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета , получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий, ед. | 3 | 3 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.5. | Осуществление контроля за соблюдением законодательства о размещении заказов | год | Беззатрат-ное мероприя-тие | 0 | 0 | 0 | Осуществление контроля за соблюдением законодательства о размещении заказов, ед. | 2 | 2 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.6. | Выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами | год | Всего, в т.ч.: | 7 031,20 | 6 967,18 | 1,00 | Количество выполняемых функций в сфере управления муниципальными финансами ,ед. | 20 | 20 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
|  |  |  | МБ | 7 031,20 | 6 967,18 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ВЦП.: |  | Всего, в т.ч.: | 7 031,20 | 6 967,18 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7 031,20 | 6 967,18 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

Результат реализации ВЦП за 2017 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП). Средства выделенные на реализацию ВЦП использованы в полном объеме, эффективность реализации – 99,0 %.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по МП (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования по МП (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2017 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 7 593,87 | 7 068,92 | 524,95 | 6,91 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Всего | 7 593,87 | 7 068,92 | 524,95 | 6,91 |

Средства выделенные на реализацию Программы использованы практически в полном объеме, рационально и эффективно 93,09%.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации Программы.

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами» за 2017 год достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

13. МП «Эффективное муниципальное управление»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 818 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 27.12.2017 № 795).

Куратором Программы является Отдел бюджетного учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево.

Целью Программы является решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования

Перечень подпрограмм:

- Развитие земельно – имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево;

- Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево;

- Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево»;

- Ведомственная целевая программа «Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Развитие земельно – имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является развитие земельно – имущественных отношений в ЗАТО Видяево посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий по проведению технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет бесхозяйных объектов, рыночной оценке стоимости объектов муниципального имущества (ранее – бесхозяйного) | МБ | 45,00 | 45,00 | 0,0 | 0 | ОПЭР и МИ (ведущий специалист – экономист) |
| 2 | Проведение технической инвентаризации и постановка на кадастровый учет объектов муниципального недвижимого имущества | МБ | 70,44 | 70,44 | 0,0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 3 | Плата за сервитут части земельного участка с кадастровым номером 51:30:0010101:1 | МБ | 0,80 | 0,80 | 0,0 | 0 | ОПЭР и МИ |
| Итого по подпрограмме |  |  | 116,24 | 116,24 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 116,24 | 116,24 | 0,0 | 0 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно, эффективность реализации – 100 %.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество бесхозяйных объектов, включенных в состав муниципальной казны | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов муниципального имущества ЗАТО Видяево, прошедших техническую инвентаризацию | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Количество земельных участков, зарегистрированных на праве собственности | ед. | 76 | 76 | 0 | 0 |
| 4 | Наличие актуальных сведений об объектах недвижимого имущества | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 5 | Сохранность имущества муниципальной казны | да/нет | да | да | 0 | 0 |

В рамках подпрограммы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево» в 2017 году производилась плата за сервитут части земельного участка с кадастровым номером 51:30:0010101:1. Осуществление данного рода мероприятия было необходимо в связи с предоставлением ТУ Росимущества по Мурманской области права ограниченного пользования частью земельного участка с кадастровым номером 51:30:0010101:1 для строительства объекта капитального строительства «Автомобильная дорога общего пользования местного значения (подъезд к пожарному депо № 7)» , так как выезд со Специальной пожарно-спасательной части № 7, являющейся подразделением Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 48 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии стихийных бедствии» до основной дороги был изначально оборудован временной грунтовой дорогой, что непосредственно сокращало время  реагирования.

В ходе реализации мероприятий указанной подпрограммы был заключен муниципальный контракт с Государственным унитарным предприятием технической инвентаризации Мурманской области на оказание услуг по проведению технической инвентаризации и постановка на кадастровый учет Автомобильной дороги общего пользования местного значения (подъезд к пожарному депо № 7), в результате которого был выдан технический паспорт на объект.

В 2017 году в ходе реализации мероприятий указанной подпрограммы был заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «Кадастр» на оказание услуг по изготовлению технического плана объекта муниципального недвижимого имущества, внесению изменений в государственный кадастровый учёт в связи с уточнением местоположения объекта на земельном участке.

Также в 2017 году были приняты 76 земельных участков в муниципальную собственность.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево» за 2017 год достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является развитие и совершенствование муниципальной службы в ЗАТО Видяево посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирование высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффективность муниципального управления, совершенствование системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Повышение качества и развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | МБ из них: | 178,5 | 170,3 | 8,2 | 4,6 |  |
|  |  |  | 128,5 | 128,50 | 0 | 0 | Администрация |
|  |  |  | 30,0 | 22,0 | 8,0 | 27 | ФО |
|  |  |  | 20,0 | 19,8 | 0,2 | 1 | Совет депутатов |
| 2 | Информационное обеспечение муниципальных служащих органов местного самоуправления, включающее подписку и приобретение периодических изданий | МБ | 5,0 | 2,32 | 2,68 | 53,6 | Администрация |
| 3 | Обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, участие в семинарах, совещаниях и конференциях, командировочные расходы на обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки (в том числе оплата проезда, суточных и проживания) | МБ из них: | 549,6 | 344,77 | 204,83 | 37,3 |  |
|  |  |  | 189,2 | 180,97 | 8,23 | 4,3 | Администрация |
|  |  |  | 30,4 | 16,3 | 14,1 | 46,4 | ФО |
|  |  |  | 330,0 | 147,5 | 182,5 | 55,3 | Совет депутатов |
| Итого по подпрограмме |  |  | 733,07 | 517,37 | 215,7 | 29,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 733,07 | 517,37 | 215,7 | 29,4 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства выделенные на реализацию Подпрограммы использованы не в полном объеме, в следствие чего, эффективность реализации составила – 70,6%.

Основными мероприятиями Подпрограммы, предусматривающими финансовые расходы, являлись повышение квалификации,  участие в семинарах, совещаниях и конференциях работников Администрации ЗАТО Видяево и проведение диспансеризации муниципальных служащих в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения».

Экономия возникла вследствие снижения количества специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, в связи с тем, что большинство ОУ ВПО находятся за пределами Мурманской области, а вследствие чего необходимы денежных средства на оплату проезда, проживания, командировочных, сумма которых иногда превышает стоимость обучения. Вместе с тем, с введением в практику органами государственной власти проведение он-лайн семинаров, совещаний, уменьшилось число запланированных командировок, и в связи с этим уменьшились расходы на проезд, проживание, суточные. Данный факт позволил увеличить число работников органов местного самоуправления, принявших участие в семинарах, совещаниях и конференциях. Кроме того, проведение Администрацией запроса котировок на оказание услуг по проведению диспансеризации муниципальных служащих, также позволило сэкономить денежные средства подпрограммы.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах (не менее) | чел. | 15 | 16 | + 1 | 6,6 |
| 2 | Доля м/с прошедших диспансеризацию в календарном году от числа запланированных | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Доля выполненных мероприятий по обеспечению муниципальных служащих информационными периодическими изданиями от количества запланированных | % | 100 | 50 | -50 | 50 |
| 4 | Организация мероприятий по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево | да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Обеспечение проведения запланированных мероприятий по совершенствованию системы управления муниципальной службой, обеспечению ее эффективности (аттестации, квалификационных экзаменов муниципальных служащих, актуализация НПА по вопросам прохождения муниципальной службы) в полном объёме | да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

За 2017 год повышение квалификации прошло 16 сотрудников Администрации, что составило 106,66 % от запланированного количества, из них:

6 человек - прошли повышение квалификации (объемом 72 часа и более) по таким темам как «Мобилизационная подготовка в муниципальном образовании», «Управление государственными и муниципальными закупками» (2 человека), «Функции подразделений кадровых служб органов государственной власти и местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений», «Местный бюджет: формирование, исполнение, государственный контроль», «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций».

10 человек – участвовали в семинарах, совещаниях, конференциях по таким темам как:  «Актуальные вопросы деятельности по управлению МКД», «Конфигурация 1С Зарплата и управление персоналом», «Новейшие изменения трудового законодательства в 2017 году и перспективы 2018 года. Кадровик – новый субъект ответственности 2018 года», «Новое в правилах пожарного режима. Существенные изменения в 2017 году. Как применять? Подготовка к проверкам пожарного надзора», «Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы», «Межрегиональная ассоциация субъектов РФ и городов, шефствующих над кораблями и частями СФ», «Развитие ЗАТО Российской Федерации», «Стратегическое планирование в ЗАТО как механизм долгосрочного развития территорий».

В основном обучение и участие в семинарах-совещаниях происходило в г. Мурманске и г. Москве, а также применялись технологии дистанционного обучения без отрыва от работы.

В октябре-ноябре 2017 года диспансеризацию прошли 39 человек, что составило 100% от общего количества муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, при этом 37 из них прошли диспансеризацию за счет средств Подпрограммы,  а 2-е муниципальных служащих, обеспечивающих выполнение переданных государственных полномочий, проходили диспансеризацию за счет средств областного бюджета Мурманской области.

В 2017 году, за счет средств Подпрограммы было обеспечено бесперебойное обеспечение информационным периодическим изданием – «Мурманский Вестник», являющийся официальным источником опубликования НПА и информации о деятельности органов государственной власти Мурманской области.

В декабре 2017 года был проведен конкурс для формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, по результатам которого 2 человека были включены в кадровый резерв. В конце 2017 года из кадрового резерва было назначено 2 человека на руководящие должности (с 01.01.2018).

Также в 2017 году проведены все запланированных мероприятий по совершенствованию системы управления муниципальной службой, обеспечению ее эффективности: проведена аттестация на соответствие занимаемой должности, своевременно присвоены в соответствии с установленным порядком классные чины, проведена актуализация НПА по вопросам прохождения муниципальной службы.

На официальном сайте ЗАТО Видяево размещен блок, посвященный вопросам прохождения муниципальной службы, включающий в себя квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево, порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождение и прекращение, основные права и обязанности муниципального служащего, ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, а также порядок предоставления и непосредственно сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальных служащих ЗАТО Видяево.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево» за 2017 год достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Подпрограммы, не смотря на то, что средства выделенные на реализацию Подпрограммы использованы не в полном объеме.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево»

Основной целью программы является обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево по выполнению муниципальных функций.

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5) |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  | Исполнители программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  |  | Наименование, ед. измерения |  | План | Факт | Процент исполнения,% |  |
|  | Цель: Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Видяево по выполнению муниципальных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение правовых, финансово-экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление мероприятий по организационномудокументационному, правовому, финансовому - экономическому и материально- техническому обеспечению деятельности администрации ЗАТО Видяево | 4 квартал 2017 года | Всего: в т.ч.: | 30 900,28 | 30 341,96 |  | 98,2 |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | МБ | 30 900,28 | 30 341,96 |  | 98,2 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Осуществление переданных федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 4 квартал 2017 года | Всего: в т.ч.: | 650,5 | 650,5 |  | 100,0 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист ЗАГС) |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 650,5 | 650,5 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Осуществление переданных федеральных полномочий по осуществелению первичного воинского учета | 4 квартал 2017 года | Всего: в т.ч.: | 292,4 | 292,4 |  | 100,0 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист ВУС) |
|  |  |  | МБ | 0.0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 292,4 | 292,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях» | 4 квартал 2017 года | Всего: в т.ч.: | 88,5 | 88,5 |  | 100,0 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист по административной комиссии) |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 88,5 | 88,5 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0.0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" | 4 квартал 2017 года | Всего: в т.ч.: | 17,6 | 17,6 |  | 100,0 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 17,6 | 17,6 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» | 4 квартал 2017 года | Всего: в т.ч.: | 881,0 | 881,0 |  | 100,0 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист КДН и ЗП) |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 881,0 | 881,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0.0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" | 4 квартал 2017 года | Всего: в т.ч.: | 881,0 | 881,0 |  | 100,0 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист по опеке) |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 881,0 | 881,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0.0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Реализация Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях» | 4 квартал 2017 года | Всего: в т.ч.: | 6,0 | 6,0 |  | 100,0 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6,0 | 6,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  | Всего: в т.ч.: | 33 717,28 | 33 158,96 |  | 98,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 30 900,28 | 30341,96 |  | 98,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 874,10 | 1 874,10 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 942,90 | 942,90 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» за 2016 год, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 98,3 %.

Успешная реализация программы позволила:

- повысить на 100 % эффективность деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево;

- повысить на 100 % качество управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

Результат реализации ВЦП за 2016 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность).

Ведомственная целевая программа «Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского

обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево»

- Ведомственная целевая программа разработана в целях повышения качества ведения бюджетного, бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов, составления требуемой отчетности и предоставления её в установленном порядке в муниципальные учреждения ЗАТО Видяево.

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Наименование, ед. измерения | План на 2015 год | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
| Цель ВЦП: Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление её в установленном порядке в муниципальные учреждения ЗАТО Видяево. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях ЗАТО Видяево. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево | 2014-2018 | МБ | 14 118,90 | 14 118,90 | 100,0 | Своевременное исполнение обязательств по расчетам с обслуживаемыми учреждениями, % | - 100% | - 100% | - 100% | МБУ ЦБО ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  | Оказание консультационной помощи муниципальным учреждениям, кол-во консультаций | - Не менее 100 | - 100 | - 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Своевременная сдача годовой, квартальной, месячной отчетности, % | - 100% | - 99% | - 99% |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: в т.ч.: | 14 118,90 | 14 118,90 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 14 118,90 | 14 118,90 | 100,0 |  |  |  |  |  |

- Средства выделенные на реализацию ВЦП, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100%.

Результаты реализации ВЦП:

- своевременно исполнены обязательства по расчетам с обслуживаемыми учреждениями;

- оказана консультационная помощь муниципальным учреждениям;

- своевременно сдана годовая, квартальная, месячная отчетности;

- соблюдены лимиты потребления ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной воды, сточных вод), отсутствует перерасход;

- оснащены в полном объеме рабочие места материально-техническим оборудованием, материалами и лицензионными программными продуктами.

Результат реализации ВЦП за 2017 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность).

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по МП (тыс.руб.) | Исполненные объемы финансирования по МП (тыс.руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2017 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 45 868,52 | 45 094,49 | -774,03 | 1,7 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 1874,10 | 1874,10 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 942,90 | 942,90 | 0,0 | 0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Всего | 48 685,52 | 47 911,49 | -774,03 | 1,6 |

В целом ожидаемые результаты реализации МП «Эффективное муниципальное управление» за 2017 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

Сформированы условия для достижения основной цели решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования ЗАТО Видяево.

14. МП «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 03.05.2017 г. № 301 (в редакции от 04.08.2017 № 451).

Куратор программы и разработчик: отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево (далее - ОПЭР и МИ).

Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Благоустройство территории у домов № 2, 6, 8, 12, 14 по ул. Заречная в п. Видяево | Всего в том числе: | 1 110,0 | 1 110,0 | 0,0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 55,50 | 55,50 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 1 054,50 | 1 054,50 | 0,0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2: Благоустройство общественной территории – нижняя (хлебная) площадь в п. Видяево | Всего в том числе: | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 32,50 | 32,50 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 517,50 | 517,50 | 0,0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1 660,0 | 1 660,0 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 0 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 1 572,00 | 1 572,00 | 0,0 | 0 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно, эффективность реализации – 100 %.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед., кв. м | 1 6 683 | 1 6 683 | 0 | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0,2280 | 0,2280 | 0 | 0 |

Программой предусмотрены минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- обустройство, капитальный ремонт твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей;

- установка или капитальный ремонт детских игровых площадок (отдельных элементов);

- установка спортивных игровых площадок и элементов спортивного оборудования или капитальный ремонт спортивной площадки (замена покрытия, ремонт ограждения и пр.);

- озеленение территории (грунт, саженцы);

- организация площадки для выгула собак;

- устройство площадок под контейнеры для мусора;

- установка или капитальный ремонт ограждений (заборов, оград) дворовых территорий и палисадников;

- установка малых архитектурных форм (столы, беседки и т.д.);

- устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения;

- устройство или капитальный ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступеней, лестниц, подпорных стенок).

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Программы достигнуты в полном объеме.

В 2017 году Программа завершена успешно, с полностью достигнутыми результатами. Следующим этапом в благоустройстве общественных и дворовых территорий разработана и утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018- 2022 годы.