Приложение № 1

к изменениям в муниципальную программу

«Эффективное муниципальное управление»

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель: Развитие земельно-имущественных отношений в ЗАТО Видяево посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: осуществление комплекса мероприятий по повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом на территории ЗАТО Видяево | 2015-2020 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 2 754,75 2 754,75 0,00 0,00 | 193,75 193,75 0,00 0,00 | 4,82 4,82 0,00 0,00 | 116,24 116,24 0,00 0,00 | 1 770,64 1 770,64 0,00 0,00 | 335,10 335,10 0,00 0,00 | 334,20 334,20 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Формирование перечней бесхозяйного имущества | 2017 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество перечней имущества, ед. | - | - | 1 | - | - | - | ОЭР и МИ (ведущий специалист – по архитектуре, градостроительству и землеустройству) |
| 1.1.2 | Организация и проведение мероприятий по проведению технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет бесхозяйных объектов, рыночной оценке стоимости объектов муниципального имущества (ранее – бесхозяйного) | 2015, 2017 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 109,05 109,05 0,00 0,00 | 39,05 39,05 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 45,00 45,00 0,00 0,00 | 25,00 25,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество объектов, ед. | 21 | - | 1 | - | - | - | ОЭР и МИ (ведущий специалист – по архитектуре, градостроительству и землеустройству), организация – исполнитель работ по муниципальному контракту |
| 1.1.3 | Формирование пакета документов и обращение с заявлением о постановке на учет бесхозяйных объектов в Управление Росреестра по Мурманской области | 2015, 2018 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество объектов, ед. | 2 | - | - | 1 | - | - | ОЭР и МИ (главный специалист – экономист) |
| 1.1.4 | Обращение в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эти объекты, если иной законный владелец не будет установлен | 2015-2016, 2019 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество объектов, ед. | 21 | 2 | - | - | 1 | - | Ведущий специалист – юрисконсульт |
| 1.1.5 | Государственная регистрация права собственности за муниципальным образованием ЗАТО Видяево | 2015, 2017, 2019 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество объектов, ед. | 21 | - | 2 | - | 1 | - | Управление Росреестра по Мурманской области ОЭР и МИ (главный специалист – экономист) |
| 1.1.6 | Включение объектов в состав муниципальной казны | 2015, 2017, 2019 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество объектов, ед. | 21 | - | 2 | - | 1 | - | ОЭР и МИ (главный специалист – экономист) |
| 1.1.7 | Организация мероприятий по проведению технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет недвижимых объектов муниципального имущества | 2015-2020 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество объектов, ед. | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ОЭР и МИ (ведущий специалист – по архитектуре, градостроительству и землеустройству) |
| 1.1.8 | Проведение технической инвентаризации и постановка на кадастровый учет объектов муниципального недвижимого имущества | 2015, 2017-2020 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 688,54 618,1 0,00 0,00 | 94,70 94,70 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 70,44 70,44 0,00 0,00 | 125,00 125,00 0,00 0,00 | 199,20 199,20 0,00 0,00 | 199,20 199,20 0,00 0,00 | Количество объектов, ед. | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ОЭР и МИ (ведущий специалист – по архитектуре, градостроительству и землеустройству), организация, аккредитованная на осуществление технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства на территории Мурманской области) |
|  |  |  | МБ | 70,44 | 0,00 | 0,00 | 70,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.9 | Организация проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение кадастровых работ | 2015 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество проведенных процедур торгов, ед. | 1 | - | - | - | - | - | ОЭР и МИ (ведущий специалист – экономист) |
| 1.1.10 | Формирование земельных участков и межевание границ вновь образуемых земельных участков | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 60,00 60,00 0,00 0,00 | 60,00 60,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество сформированных земельных участков, ед. | - | - | - | 1 | - | - | Организация – исполнитель работ по муниципальному контракту |
| 1.1.11 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет | 2015 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, ед. | 1 | - | - | - | - | - | ФБУ «Кадастровая палата» по Мурманской области ОЭР и МИ (ведущий специалист – по архитектуре, градостроительству и землеустройству) |
| 1.1.12 | Государственная регистрация права собственности на земельные участки за муниципальным образованием ЗАТО Видяево | 2015, 2017 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество земельных участков, зарегистрированных на праве собственности, ед. | 1 | - | 76 | - | - | - | Управление Росреестра по Мурманской области ОЭР и МИ (ведущий специалист – по архитектуре, градостроительству и землеустройству) |
| 1.1.13 | Организация проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по инвентаризации земель, проведению землеустроительных работ (топографическая съемка, межевание, постановка на кадастровый учет), в отношении земельных участков, включенных в состав н. п. Видяево в связи с изменением границы населенного пункта, установлению границы населенного пункта | 2017-2020 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество проведенных процедур торгов, ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ОЭР и МИ (ведущий специалист – по архитектуре, градостроительству и землеустройству, ведущий специалист – экономист) |
| 1.1.14 | Выполнение комплексных кадастровых работ на территории ЗАТО Видяево (в т.ч. выполнение работ по инвентаризации земель, проведению земле –устроительных работ) | 2018-2020 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 1 624,74 1 624,74 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 414,64 1 414,64 0,00 0,00 | 105,1 105,1 0,00 0,00 | 105,0 105,0 0,00 0,00 | Удельный вес сформированных земельных участков н.п. Видяево,% | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | ОЭР и МИ (ведущий специалист – по архитектуре, градостроительству и землеустройству), организация – исполнитель работ по муниципальному контракту |
| 1.1.15 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет | 2017-2020 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Удельный вес земельных участков н. п. Видяево, поставленных на государственный кадастровый учет, % | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | ФБУ «Кадастровая палата» по Мурманской области ОЭР и МИ (ведущий специалист – по архитектуре, градостроительству и землеустройству) |
| 1.1.16 | Государственная регистрация права собственности на земельные участки за муниципальным образованием ЗАТО Видяево | 2017-2020 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Удельный вес земельных участков н. п. Видяево, в отношении которых разграничена государственная собственность, % | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление Росреестра по Мурманской области ОЭР и МИ (ведущий специалист – по архитектуре, градостроительству и землеустройству) |
| 1.1.17 | Актуализация Реестра муниципального имущества ЗАТО Видяево сведениями об объектах недвижимого имущества | 2015-2020 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Наличие актуальных сведений об объектах недвижимого имущества, да/нет | да | да | да | да | да | да | ОЭР и МИ (главный специалист – экономист) |
| 1.1.18 | Выявление муниципального имущества ЗАТО Видяево, не используемого для решения вопросов местного значения. Подготовка документации для отчуждения имущества. Обеспечение выполнения Программы приватизации муниципального имущества. Обеспечение безвозмездной передачи муниципального имущества в федеральную собственность и государственную собственность Мурманской области | 2015-2016 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Сокращение расходов на содержание муниципального имущества, % | 10 | 10 | - | - | - | - | ОЭР и МИ Субъекты оценочной деятельности |
| 1.1.19 | Организация проведения аукционов на право заключения договоров аренды в отношении имущества казны ЗАТО Видяево | 2015-2016 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество объектов, ед. | 10 | 10 | - | - | - | - | ОЭР и МИ (ведущий специалист – экономист) |
| 1.1.20 | Обеспечение сохранности, учета и эффективного использования имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево | 2015-2020 | МБ (затраты учтены в составе субсидии на выполнение муниципального задания) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достоверный учет объектов, эффективное использование объектов аренды. Количество оформленных договоров аренды (дополнительных соглашений) (110), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.21 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества, подлежащего продаже | 2016-2018 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 83,00 83,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4,00 4,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19,00 19,00 0,00 0,00 | 30,00 30,00 0,00 0,00 | 30,00 30,00 0,00 0,00 | Количество объектов, подлежащих оценке, ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ОЭР и МИ (ведущий специалист – экономист) |
| 1.1.22 | Плата за сервитут части земельного участка с кадастровым номером 51:30:0010101:1 | 2016-2020 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 3,22 3,22 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,82 0,82 0,00 0,00 | 0,80 0,80 0,00 0,00 | 0,80 0,80 0,00 0,00 | 0,80 0,80 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Площадь части земельного участка, кв.м. | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ОЭР и МИ |
| 1.1.23 | Покупка программного комплекса | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество приобретенных программных комплексов, ед. | - | - | - | 1 | - | - | ОЭРиМИ |
| 1.1.24 | Разработка технического проекта выполнения комплексных кадастровых работ и определения границах н.п. Видяево | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 96,2 96,2 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 96,2 96,2 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество проведенных процедур торгов, ед. | - | - | - | 1 | - | - | ОЭР и МИ (ведущий специалист – по архитектуре, градостроительству и землеустройству), организация – исполнитель работ по муниципальному контракту |
| 1.1.25 | Выполнение комплекса кадастровых работ по формированию границ земельного участка и внесение сведений в ЕГРН, под КНС на территории ЗАТО п. Видяево | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 90,00 90,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 90,00 90,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество сформированных земельных участков, ед. | - | - | - | 1 | - | - | Организация – исполнитель работ по муниципальному контракту |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 2 754,75 2 754,75 0,00 0,00 | 193,75 193,75 0,00 0,00 | 4,82 4,82 0,00 0,00 | 116,24 116,24 0,00 0,00 | 1 770,64 1 770,64 0,00 0,00 | 335,10 335,10 0,00 0,00 | 334,20 334,20 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |