Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от «06» августа 2018 № 639

План мероприятий

по организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг на территории ЗАТО Видяево организациями в сфере культуры и образования

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственные за реализацию мероприятия и достижение результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Организационно-подготовительные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 |  | Организационно-техническое сопровождение работы Общественных советов по организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг на территории ЗАТО Видяево муниципальными организациями в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта (далее - организации социальной сферы, социальные услуги) | постоянно | Обеспечено организационно-техническое сопровождение работы Общественных советов | Аналитик муниципального казенного учреждения образования «Центр методического и информационно - технического обслуживания» ЗАТО Видяево (далее - МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево) |
| 1.2 |  | Обеспечение доступности и открытости информации о работе муниципальных организаций социальной сферы и оказываемых ими услугах в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти | постоянно | Наличие актуальной информация о работе муниципальных организаций социальной сферы на официальном сайте www.bus.gov.ru, официальном сайте органа местного самоуправления, и официальных сайтах организаций в сети «Интернет» | Начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (далее - Отдела ОКСМП администрации ЗАТО Видяево), Директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
| 1.3 | Обеспечение технической возможности выражения мнений получателей услуг о качестве условий оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы |  | ежегодно в год проведения независимой оценки | Размещены на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» и официальных сайтах муниципальных организаций социальной сферы гипертекстовые ссылки на веб-формы анкет для онлайн-анкетирования населения о качестве оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы | Директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, Секретарь Общественного совета (аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево) |
| 1.4 | Актуализация порядка проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы |  | до 20 января (в год проведения независимой оценки) | Актуализирован порядок проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы | Председатель Общественного совета, Секретарь Общественного совета (аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево) |
| 1.5 | Утверждение перечней организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества условий оказания услуг в текущем году |  | до 15 января (в год проведения независимой оценки) | Утверждены перечни организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества условий оказания услуг в текущем году, включающие не менее трети организаций в каждой сфере | Председатель Общественного совета, Секретарь Общественного совета (аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево) |
| 2 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление оператором информации о качестве условий оказания услуг организациями социальной сферы, обобщение предоставленных данных общественным советом по проведению независимой оценки |  | до 1 ноября (в год проведения независимой оценки) | Оператором подготовлены и представлен в общественный совет по проведению независимой оценки аналитические отчеты о результатах сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями социальной сферы, включающие таблицы с первичными данными, интегральные значения по всем критериям и показателям (подпоказателям), общие выводы по итогам исследования, предложения по рейтингованию организаций, а также информацию для формирования общественными советами предложений по улучшению качества работы организаций социальной сферы | Областной оператор, Председатель Общественного совета, Секретарь Общественного совета (аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево) |
| 2.2 | Проведение информационной кампании в СМИ, распространение информации о независимой оценке качества условий оказания услуг организациями социальной сферы непосредственно в организациях, в сети Интернет, привлечение потребителей социальных услуг к участию в опросах о качестве условий их оказания |  | в период проведения независимой оценки | Информация о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы доведена до потребителей услуг, обеспечена репрезентативность результатов опросов | Председатель Общественного совета, Секретарь Общественного совета (аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево) |
| 2.3 | Проведение общественными советами независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы с учетом информации, представленной оператором, в т.ч. утверждение рейтингов организаций, оказывающих услуги в социальной сфере |  | до 10 ноября (в год проведения независимой оценки) | Общественным советом проведен анализ информации о качестве условий оказания услуг организациями социальной сферы, представленной оператором, утверждены рейтинги организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | Председатель Общественного совета, Секретарь Общественного совета (аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево) |
| 2.4 | Подготовка предложений об улучшении качества деятельности организаций социальной сферы на основе результатов независимой оценки |  | до 1 декабря (в год проведения независимой оценки) | Утверждены и представлены в орган местного самоуправления предложения об улучшении качества деятельности организаций социальной сферы по каждой организации, участвовавшей в независимой оценке качества условий оказания услуг | Председатель Общественного совета, Секретарь Общественного совета (аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево) |
| 2.5 | Размещение в сети Интернет: - Порядка проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы; - перечней организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества условий оказания услуг; - результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы, в т.ч. аналитического отчета оператора, рейтингов организаций и предложений общественного совета по улучшению качества их деятельности; - планов мероприятий (сводных планов мероприятий) по улучшению качества деятельности организаций |  | в течение 5 рабочих дней после утверждения информации | Наличие актуальной информация на официальном сайте www.bus.gov.ru, официальном сайте органа местного самоуправления, и официальных сайтах организаций в сети Интернет | Директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, Секретарь Общественного совета (аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево) |
| 3 | Применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы |  |  |  |  |
| 3.1 | Контроль исполнения муниципальными организациями социальной сферы отраслевых сводных планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, и проведение анализа результатов их реализации за год, предшествующий году проведения независимой оценки |  | до 30 декабря (в год, следующий за годом проведения независимой оценки) | Обеспечен контроль за своевременностью и полнотой исполнения сводных планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, ежегодные отчеты об исполнении сводных планов направлены в соответствующие исполнительные органы государственной власти (далее – ИОГВ) и размещены на официальном сайте органа местного самоуправления и муниципальных учреждений в сети Интернет | Начальник Отдела ОКСМП администрации ЗАТО Видяево, Директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, Секретарь Общественного совета (аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево) |
| 3.2 | Направление организациям социальной сферы и в органы местного самоуправления аналитических отчетов оператора, рейтингов, сформированных по итогам независимой оценки, предложений общественных советов по проведению независимой оценки по улучшению качества деятельности организаций |  | до 5 декабря (в год проведения независимой оценки) | Результаты проведенной независимой оценки качества условий оказания услуг направлены муниципальным организациям социальной сферы и в органы местного самоуправления | Начальник Отдела ОКСМП администрации ЗАТО Видяево, Директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, Секретарь Общественного совета (аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево) |
| 3.3. | Разработка организациями социальной сферы предложений в отраслевые сводные планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг |  | до 10 декабря (в год проведения независимой оценки) | Организациями разработаны и представлены в органы местного самоуправления планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Муниципальные организации социальной сферы |
| 3.4. | Подготовка органами местного самоуправления проектов отраслевых сводных планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг |  | до 15 декабря (в год проведения независимой оценки) | Проекты отраслевых сводных планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, сформированы и представлены на согласование Главе ЗАТО Видяево | Начальник Отдела ОКСМП администрации ЗАТО Видяево, Директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, Секретарь Общественного совета (аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево) |
| 3.5 | Рассмотрение и согласование проектов отраслевых сводных планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг |  | до 20 декабря (в год проведения независимой оценки) | Согласованные проекты отраслевых сводных планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, представлены в соответствующие ИОГВ | Градов В.А., Глава ЗАТО Видяево Начальник Отдела ОКСМП администрации ЗАТО Видяево, Директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, Секретарь Общественного совета (аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево) |
| 3.6 | Утверждение и публикация в сети Интернет отраслевых сводных планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, составленных на основе областных отраслевых сводных планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг |  | до 5 февраля (в год, следующий за годом проведения независимой оценки) | Приняты нормативные правовые акты органом местного самоуправления, информация размещена в сети Интернет | Начальник Отдела ОКСМП администрации ЗАТО Видяево, Директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, Секретарь Общественного совета (аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево) |
| 3.7 | Утверждение и публикация планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, составленных на основе муниципальных отраслевых сводных планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг |  | до 15 февраля (в год, следующий за годом проведения независимой оценки) | Приняты приказы муниципальных организаций социальной сферы, информация размещена на официальных сайтах организаций в сети Интернет, обеспечена связь между текущей деятельностью организаций социальной сферы и предложениями общественных советов по улучшению качества их работы, сформированными по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг | Муниципальные организации социальной сферы |

Сроки реализации сводных планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, устанавливаются с даты завершения независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы в текущем периоде до даты завершения независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы в последующем периоде.