- АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС.  ВИДЯЕВО

- МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- «21» сентября  2018 года                                                                 № 746

Об утверждении Плана муниципальных мероприятий по

проведению экологической акции по сбору макулатуры

«Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

на территории ЗАТО Видяево

В целях формирования экологической культуры населения на территории ЗАТО Видяево, ответственного отношения к сохранению природных ресурсов, предотвращения попадания отходов, пригодных для переработки, в окружающую среду,

- п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемый План муниципальных мероприятий по проведению экологической акции по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – Спаси дерево!» на территории ЗАТО Видяево.

- Утвердить прилагаемый Состав рабочей группы по подготовке и проведению экологической акции «Сдай макулатуру – Спаси дерево!» на территории ЗАТО Видяево.

- Довести данное постановление до муниципальных учреждений ЗАТО Видяево.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава ЗАТО Видяево                                                                  В.А.Градов

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением

- Администрации ЗАТО Видяево

- от «21» сентября 2018 г. № 746

ПЛАН

муниципальных мероприятий по проведению экологической акции

по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

на территории ЗАТО Видяево

| № | Дата | Мероприятия | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20.09.2018 | Создание рабочей группы по подготовке и проведению экологической акции «Сдай макулатуру – Спаси дерево!» (далее – Акция) на территории ЗАТО Видяево | Никишина Н.В., заместитель Главы Администрации ЗАТО Видяево |
| 2. | 20.09.2018 | Оформление пресс-релиза о проведении Акции в ЗАТО Видяево | Никишина Н.В. ,заместитель Главы Администрации ЗАТО Видяево |
| 3. | с 20.09.2018 | Информирование населения о проведении Акции в ЗАТО Видяево | Дубовая Л.Н., начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Патраманская О.В., директор МКУ Центр МИТО ЗАТО Видяево Гараева Е.А., и.о.главного редактора МБУ Редакция «Вестник Видяево» |
| 4. | до 24.09.2018 | Обустройство пунктов приема макулатуры | Руководители муниципальных организаций и учреждений ЗАТО Видяево, Шадура И.П., начальник МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Решетников Д.М., ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево Рымский С.Г., заведующий хозяйством администрации ЗАТО Видяево |
| 5. | 24.09.2018 - 02.10.2018 | Прием макулатуры в пунктах приема, учет объемов сданной макулатуры, сбор информации о наиболее активных участниках Акции | Назначенные ответственные лица |
| 6. | 03.10.2018 | Взаимодействие со специализированной организацией, вывоз собранной макулатуры | Царева Т.С., начальник ОЭ и МИ администрации ЗАТО Видяево |
| 7. | до 05.10.2018 | Проведения анализа и формирования рейтинга участия в Акции среди организаций и граждан ЗАТО Видяево | Рабочая группа |
| 8. | 12.10.2018 | Организация чествования и поощрения победителей Акции «Сдай макулатуру - Спаси дерево!» в конференц-зале Администрации ЗАТО Видяево | Рабочая группа |

Состав рабочий группы по подготовке и

проведению экологической акции по подготовке и

проведению акции «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

на территории ЗАТО Видяево

Председатель – Никишина Наталья Валерьевна - Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево.

Секретарь – Зинкевич Светлана Ивановна - ведущий специалист - экономист отдела экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

Члены организационной комиссии:

Дубовая Лидия Николаевна – начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево;

Царева Татьяна Борисовна – начальник отдела экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево;

Шадура Ирина Павловна - начальник Муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево;

Патраманская Ольга Вячеславовна – начальник Муниципального казенного учреждения образования «Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево;

Решетников Дмитрий Михайлович  - ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево;

Рымский Станислав Гаврилович – заведующий хозяйством администрации ЗАТО Видяево;

Бугайчук Александр Евгеньевич – депутат Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево (по согласованию).