- Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» октября 2018 года	                                        	                        № 800

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости на территории ЗАТО пос. Видяево Мурманской области

Во исполнение распоряжения Губернатора Мурманской области от 21.08.2018 № 132 – РГ «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости на территории Мурманской области»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости на территории ЗАТО пос. Видяево Мурманской области.

2. Возложить полномочия по координации деятельности по снижению неформальной занятости на территории ЗАТО пос. Видяево на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М.

3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.

4.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево                                                              		 В.А. Градов

Утвержден

постановлением  администрации  ЗАТО п. Видяево

от «12» октября 2018 № 800

План мероприятий,

направленных на снижение неформальной занятости на территории ЗАТО пос. Видяево Мурманской области

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование и подписание дополнительных соглашений Администрации ЗАТО п. Видяево с Правительством Мурманской области о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в 2018 году | ежегодно | Глава ЗАТО Видяево |
| 2 | Разработка и согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Мурманской области плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости на территории муниципального образования | ежегодно, далее по мере необходимости | Межведомственная комиссия по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и снижению неформальной занятости населения ЗАТО Видяево (далее – Межведомственная комиссия) |
| 3 | Рассмотрение вопросов снижения неформальной занятости на заседаниях Межведомственной комиссии | Не реже 1 раза в квартал | Председатель Межведомственной комиссии |
| 4 | Направление информации о фактах неформальной занятости, выявленных в ходе работы Межведомственной комиссии, в правоохранительные и надзорные органы для проведения проверок и принятия соответствующих процессуальных решений в отношении нарушителей | Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным | Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево (по соцвопросам) |
| 5 | Предоставление в Комитет по труду и занятости населения Мурманской области информации о результатах заслушивания работодателей, формирующих «налоговый разрыв», возникающий в результате применения «серых» схем оплаты труда, на Межведомственной комиссии | ежеквартально до 15 числа третьего месяца, следующего за отчетным кварталом | Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево (по соцвопросам) |
| 6 | Направление результатов мониторинга работы по снижению неформальной занятости в Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | ежедекадно | Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево (по соцвопросам) |
| 7 | Учет закрепляемости на рабочих местах лиц, заключивших трудовые договоры в результате реализации мер по легализации занятости | ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным | Ведущий специалист отдела экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево |
| 8 | Направление отчетов о проделанной работе по снижению неформальной занятости на территории муниципального образования Мурманской области в Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным | Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево (по соцвопросам) |
| 9 | Предоставление сведений, полученных в результате ведения учета, в Комитет по труду и занятости населения Мурманской области для осуществления сверки с Пенсионным фондом Российской Федерации (далее - ГУ - Отделение ПФ РФ) | в соответствии с графиком | Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево (по соцвопросам) |
| 10 | Предоставление муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при условии наличия официально оформленных трудовых отношений с наемными работниками и отсутствия задолженности по уплате страховых взносов в ГУ - Отделение ПФ РФ | по мере поступления заявлений | Отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево |
| 11 | Размещение в СМИ информации о неблагоприятных последствиях неформальной занятости населения, проведение совещаний с участием заинтересованных организаций и физических лиц, размещение информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, стендах, в помещениях организаций здравоохранения, социальной защиты, образования, органах местного самоуправления, в торговых центрах и др., изготовление печатной раздаточной продукции и т.п. | постоянно | Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево (по соцвопросам) Руководители муниципальных организаций |