- АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС.  ВИДЯЕВО

- МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- «13» ноября  2018 года                                                                 № 883

Об утверждении Плана основных мероприятий ЗАТО Видяево

по внедрению Системы – 112 на базе муниципального казенного учреждения «Аварийно – спасательная служба ЗАТО Видяево»

- В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», Концепции создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1240-р, постановления Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации», постановления Правительства Мурманской области от 17.12.2012 № 640-ПП «О мероприятиях по созданию, развитию и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Мурманской области»,

- п о с т а н о в л я ю:

- Создать систему обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории ЗАТО Видяево (далее – Система – 112) на базе муниципального казенного учреждения «Аварийно – спасательная служба ЗАТО Видяево» (далее – МКУ АСС ЗАТО Видяево) с 1 января 2019 года.

- Утвердить План основных мероприятий ЗАТО Видяево по внедрению Системы – 112 на базе МКУ АСС ЗАТО Видяево (далее – План) согласно Приложению.

- Отделу бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (Светикова С.Ц.) запланировать необходимые бюджетные ассигнования на 2019 год согласно Приложению.

- Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево (Решетников Д.М.) и МКУ АСС ЗАТО Видяево (Торопенко А.В.) обеспечить проведение необходимых мероприятий согласно Приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте  www.zatovid.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево                                                                  В.А. Градов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от 13.11.2018 года № 883

План

основных мероприятий ЗАТО Видяево по внедрению Системы – 112 на базе

муниципального казенного учреждения «Аварийно – спасательная служба ЗАТО Видяево»

| № п/п | Проводимые мероприятия | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и принятие постановления Администрации ЗАТО Видяево определяющих штатную численность центров обработки вызовов единой дежурно-диспетчерской службы, оперативных дежурных, спасателей МКУ АСС ЗАТО Видяево входящих в Систему-112 | Решетников Д.М. Торопенко А.В. | До 16.11.2018 |
| 2 | Расчет и представление в Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево необходимых бюджетных средств по внедрению Системы – 112 на 2019 год на базе МКУ АСС ЗАТО Видяево | Светиков С.Ц. | До 19.11.2018 |
| 3 | Внесение изменений в Устав МКУ АСС ЗАТО Видяево | Решетников Д.М. Торопенко А.В. | До 30.11.2018 |
| 4 | Разработка и утверждение постановление Администрации ЗАТО Видяево Положения о функционировании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на территории ЗАТО Видяево | Решетников Д.М. | До 30.11.2018 |
| 5 | Разработка и утверждение должностных инструкций операторского и диспетчерского персонала ЕДДС/ЦОВ МКУ АСС ЗАТО Видяево | Решетников Д.М. Торопенко А.В. | До 30.11.2018 |
| 6 | Материально-техническое обеспечение пункта управления ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево необходимым оборудованием для функционирования Системы-112 | МБУ ЦБО ЗАТО Видяево Торопенко А.В. | До 25.12.2018 |
| 7 | Передача в оперативное управление помещение по ул. Центральная д.7 пом. 74 в целях размещения оборудования для функционирования Системы – 112 на базе МКУ АСС ЗАТО Видяево | Никишина Н.В. | До 01.01.2019 |
| 8 | Организация защиты информации в Системе -112 от доступа посторонних лиц в ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево | Решетников Д.М. | До 25.12.2018 |
| 9 | Заключение и (или) переоформление необходимых договоров с экстренными оперативными службами находящимися на территории ЗАТО Видяево, а также другими организациями и учреждениями независимо от форм собственности в целях функционирования Системы - 112 | Решетников Д.М. Торопенко А.В. | До 01.01.2019 |
| 10 | Включение в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево» подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево» на 2019 -2021 годы необходимых данных о внедрении Системы – 112 на базе МКУ АСС ЗАТО Видяево | Решетников Д.М. | До 01.01.2019 |