Приложение № 2 к Изменениям в муниципальную программу

«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево»,

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 117

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  | Наименование, ед. измерения |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |
|  | Цель: профилактика правонарушений, преступлений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Обеспечение общественной безопасности, проведение мероприятий по профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории ЗАТО Видяево, в т.ч. проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение общественной безопасности, проведение мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на территории ЗАТО Видяево | 2019-2024 | Всего в т.ч.: | 1389,18 |  | 159,18 | 246,00 | 246,00 | 246,00 |  | 246,00 |  | 246,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1389,18 |  | 159,18 | 246,00 | 246,00 | 246,00 |  | 246,00 |  | 246,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВС | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Приобретение, установка видеокамер, приобретение запасных частей, осуществление ремонта. | 2019-2024 | Всего в т.ч.: |  | 1389,18 | 159,18 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 |  | 246,00 |  |  | 1.Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего числа раскрытых преступлений, %; |  | 8,5 |  | 9,0 |  |  | 9,5 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | МКУ АСС ЗАТО Видяево ОМВД России по ЗАТО п. Видяево |  |
|  |  |  | МБ |  | 1389,18 | 159,18 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 |  | 246,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего числа раскрытых правонарушений, %; |  | 31 |  | 33 |  |  | 35 |  |  | 37 |  |  |  | 37,5 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество тяжких преступлений, совершенных на лицах и в общественных местах, ед; |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Проведение профилактических мероприятий на недопущение роста преступности, в т.ч. ежеквартальное проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, а также освещение в СМИ деятельности органов местного самоуправления, ОМВД России по ЗАТО п. Видяево | Согласно утвержденным планам | беззатратно |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Доля проведенных мероприятий по профилактике правонарушений по отношению к запланированным, % |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Администрация ЗАТО Видяево; ОМВД России по ЗАТО п. Видяево |  |  |  |
| 1.1.3 | Проведение комплекса мероприятий по недопущению антитеррористических и экстремистских актов (информирование жителей о порядке действий пи угрозе возникновения террористических актов, изготовление буклетов, плакатов, памяток для организаций, расположенных на территории ЗАТО Видяево антитеррористической направленности, обход территории ЗАТО Видяево на предмет выявления последствий экстремистской деятельности, организация в учебных заведениях профилактической работы по недопущению экстремистских проявлений, информирование населения через СМИ, совещаниях о фактах экстремистской деятельности на территории ЗАТО Видяево, заслушивание руководителя МБУ «Вестник Видяево» о работе по недопущению экстремистских проявлений в печатной продукции, осуществление контроля за по недопущению и пресечению вбросов на сервер администрации, официальный сайт ЗАТО Видяево), проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессиального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории ЗАТО Видяево, реализацию прав национальных меньшинств, недопущения межнациональных (межэтнических) конфликтов согласно Плану мероприятий по реализации в 2019-2015 годах Стратегии государственной национальной политики РФ в ЗАТО Видяево | Согласно утвержденным планам | беззатратно |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремисткой направленности, межнациональных (межэтнических) конфликтов ед. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Администрация ЗАТО Видяево, Антитеррористическая комиссия муниципального образования ЗАТО Видяево, МБУ «Вестник Видяево» |  |  |  |
| 1.1.4 | Проведение совещаний совместно с МГОБУ ЦЗН Кольского района по вопросу взаимодействия по мероприятиям по вопросу трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Согласно утвержденным планам | беззатратно |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Мероприятия по трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, % |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Администрация ЗАТО Видяево; МГОБУ ЦЗН Кольского района |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего в т.ч. |  | 1389,18 | 159,18 | 246,0 0 | 246,00 | 246,00 | 246,00 |  | 246,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 1389,18 | 159,18 | 246,0 0 | 246,00 | 246,00 | 246,00 |  | 246,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |