# Администрация  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» декабря  2019 года 	№ 1046

О создании и функционировании центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ЗАТО Видяево

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки Мурманской области от 04.10.2019 № 1428 «О создании и функционировании центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Мурманской области в 2020 - 2022 годах»

п о с т а н о в л я ю:

- Создать на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее - МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1) центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году.

- Утвердить прилагаемые:

  - Положение о деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ЗАТО Видяево (далее-Центр).

  - Комплекс мер («дорожная карта») по созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ЗАТО Видяево.

  - Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ЗАТО Видяево на 2020 год.

- Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.):

  - В срок до 20 декабря 2019 года внести изменение в муниципальную программу «Развитие образования» в части введения мероприятия в задачу 5 «Создание и функционирование центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

  - В срок до 10 января 2020 года создать вкладку и разместить на сайте отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево информацию о деятельности Центра.

4. И.о. начальника отдела бюджетного планирования, учета и отчетности (Шаповалова   О.П.) обеспечить финансирование мероприятие по созданию и функционированию Центра в 2020 году.

- МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 (Иванов В.О.) в срок до 1 января 2020 года:

5.1.  Разработать программу развития Центра на базе МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 на 2020 год.

5.2. Создать вкладку и разместить на сайте МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 информацию о деятельности Центра.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Вестник Видяево» (Глухова Н.Д.) организовать работу в соответствии с медиапланом информационного сопровождения создания и функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ЗАТО Видяево в 2020 году.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.

8.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы ЗАТО Видяево                                                         В.М. Белобровец

Утверждено

постановлением Администрации

ЗАТО Видяево от «16» декабря 2019 года

Положение

о деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ЗАТО Видяево

1.Общие положения

- Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ЗАТО Видяево (далее - Центр) создан в целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

- Центр является структурным муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее - МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1) (далее - Учреждение), входит в состав региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и не является отдельным юридическим лицом.

- Функционирует как образовательный центр, реализующий основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая детей, обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках реализации этих программ.

- Центр выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

- Центр сотрудничает с различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия.

- Центр использует дистанционные формы реализации образовательных программ.

- В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, программой развития Центра на текущий год, планами работы, утвержденными учредителем Учреждения и настоящим Положением.

2. Цели, задачи деятельности Центра

  - Основными целями Центра являются:

- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

- обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

  - Задачи Центра:

- обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании;

- создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

- создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а также единством методических подходов;

- формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся;

-совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного образования с использованием соответствующих современных технологий;

- организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация образовательных программ для пришкольных лагерей;

- информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиаграмотности у обучающихся;

- организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, городского, областного и всероссийского уровней;

- создание и развитие общественного движения школьников на базе Центра, направленного на популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность;

- развитие шахматного образования;

- обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного профилей.

3.Порядок управления Центром

3.1.    Создание и ликвидация Центра как структурного подразделения образовательной организации относятся к компетенции директора Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения.

3.2. Директор Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения назначает распорядительным актом руководителя Центра.

Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей директора Учреждения в рамках исполняемых им должностных обязанностей либо по совместительству. Руководителем Центра также может быть назначен педагог образовательной организации в соответствии со штатным расписанием либо по совместительству.

Размер ставки и оплаты труда руководителя Центра определяется директором Учреждения.

3.3.    Руководитель Центра обязан:

- осуществлять оперативное руководство Центром;

- согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы расходов Центра с директором Учреждения;

- отчитываться перед директором Учреждения о результатах работы Центра;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4.   Руководитель Центра вправе:

- осуществлять подбор кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом директора Учреждения;

- по согласованию с директором Учреждения организовывать учебно- воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

- осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

-по согласованию с директором Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

- осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

Утвержден

постановлением администрации

ЗАТО Видяево от «16» декабря 2019 года

Медиаплан

информационного сопровождения создания и функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ЗАТО Видяево в 2020 году.

| № п/п | Наименование мероприятия (-й) | СМИ | Срок исполнения | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о начале реализации проекта | МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево», социальные сети | Январь - март | Новости, анонсы |
| 2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево», социальные сети | Апрель - май | Новости, анонсы, фоторепортажи, интервью |
| 3 | Информирование об участии педагогических работников в образовательной сессии | МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево», социальные сети | Март - ноябрь | Новости, анонсы, фоторепортажи |
| 4 | Информирование о начале ремонта, закупке оборудования, запуске сайта и горячей линии | МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево», социальные сети | Май - июнь | Новости, фоторепортажи |
| 5 | Информирование о проведении ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево», социальные сети | Июнь - август | Новости, фоторепортажи |
| 6 | Информирование о старте набора детей. Запуск рекламной кампании | МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево», социальные сети | Сентябрь | Новости, анонсы, фоторепортажи |
| 7 | Освещение торжественного открытия Центров в образовательных организациях Мурманской области | МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево», социальные сети | Сентябрь | Новости, анонсы, фоторепортажи, интервью |
| 8 | Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение | МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево», социальные сети | Октябрь декабрь | Новости, анонсы, фоторепортажи, интервью |

Утвержден

постановлением администрации

ЗАТО Видяево от «___» декабря 2019 года

Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ЗАТО Видяево

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Сформирована рабочая группа по реализации Комплекс мер («дорожная карта») по созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ЗАТО Видяево (далее–Комплекс мер, Центр), назначены должностные лица, ответственные за соблюдение сроков реализации утвержденных мероприятий, достижение установленных показателей эффективности, формирование отчетности в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Никишина Н.В. Белобровец В.М. | Протокол заседания рабочей группы, распоряжение Администрации ЗАТО Видяево | 16 декабря 2019 года |
| 2. | Утверждение: Комплекс мер, медиаплан по информационному сопровождению реализации Комплекс мер, Положение о центре, целевые показатели | Дубовая Л.Н. | Постановление Администрации ЗАТО Видяево | 17 декабря 2019 года |
| 3. | Формирование и представлена на утверждение Главы ЗАТО Видяево смета расходов на реализацию Комплекса мер по открытию Центра | Члены рабочей группы | Утвержденная смета расходов | 18 декабря 2019 года |
| 4. | Внесение изменения в МП «Развитие образования в ЗАТО Видяево» ( мероприятие по реализации Комплекса мер по открытию Центра) | Дубовая Л.Н. | Постановление Администрации ЗАТО Видяево | 18 декабря 2019 года |
| 5. | Внесение в проект бюджета ЗАТО Видяево на 2020 год объем средств, связанных с реализацией Комплекса мер по открытию Центра | Шаповалова О.П. |  | 18 декабря 2019 года |
| 6. | Разработка и представление на согласование учредителя План мероприятий по открытию в ЗАТО Видяево Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – План) | Дубовая Л.Н. Иванов В.О. | Согласование Плана Главой ЗАТО Видяево | 20 декабря 2019 года |
| 7. | Подготовка документов для подписания Соглашения с Министерством образования и науки Мурманской области (выписка из бюджетной росписи бюджета ЗАТО Видяево на 2020 год, муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Видяево», гарантийные письма о ремонте помещений для Центра) об исполнении финансовых обязательств по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ЗАТО Видяево | Дубовая Л.Н. Шаповалова О.П. | Согласование документов Министерством образования и науки мурманской области | не позднее 21 декабря 2019 года |
| 8. | Подписание Соглашения с Министерством образования и науки Мурманской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Никишина Н.В. |  | 23 декабря 2019 года |