# Администрация  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» декабря  2019 года 	№ 1047

О создании новых мест  дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево

В соответствии с распоряжением правительства Мурманской области от 26.09.2019 № 204-РП «О концепции создании новых мест  дополнительного образования детей в Мурманской области», целью увеличения показателя охвата программами дополнительного образования обучающихся ЗАТО Видяево

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемые:

  - Перечень новых мест дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево.

  - Комплекс мер («дорожная карта») по созданию новых мест  дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево.

  - План-график создания новых мест дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево в 2020 году.

- Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.):

2.1. В срок до 20 декабря 2019 года внести изменение в муниципальную программу «Развитие образования» в части введения мероприятия в задачу 5 «создание новых мест  дополнительного образования детей».

2.2. В срок до 10 января 2020 года  внести изменение в муниципальное  задание на оказание муниципальных услуг  Муниципального    бюджетного общеобразовательного  учреждения  ЗАТО Видяево «Средняя общеобразова-тельная школа № 1»,  Муниципального бюджетного дошкольного образовательное учреждение ЗАТО Видяево «Детский сад №1 «Солнышко»», Муниципального  бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования ЗАТО Видяево «Центр дополнительного образования детей» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов.

3. И.о. начальника отдела бюджетного планирования, учета и отчетности  администрации ЗАТО Видяево (Шаповалова О.П.) обеспечить финансирование мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево.

4. Руководителям образовательных организаций (Иванов В.О., Щербакова Т.П., Коцегуб С.И.) в срок до 10 января 2020 года разработать план-график создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях.

5. Директору муниципального казенного учреждения образования «Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево (Патраманская О.В.) обеспечить проведение закупочных процедур на поставку оборудования для создания новых мест  дополнительного образования детей.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево без приложения.

7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы ЗАТО Видяево                                                         В.М. Белобровец

Утвержден

постановлением Администрации

ЗАТО Видяево от «16» декабря 2019 года

Перечень новых мест дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево

| Наименование организации, на базе которой создаются новые места | Адрес | Направленность мест | Кол-во новых мест | количество человеко-мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования ЗАТО Видяево «Центр дополнительного образования детей» | Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная, д. 6 | Техническая | 10 | 40 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО Видяево «Детский сад №1 «Солнышко»» | Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Нагорная, д. 4, корпус 1, ул. Центральная, д. 14 корпус 2 | Физкультурно-спортивное | 10 | 40 |
|  |  | Техническое | 10 | 40 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа № 1» | Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Заречная, д. 60 | Естественно-научная | 15 | 90 |

Утвержден

постановлением Администрации

ЗАТО Видяево от «16» декабря 2019 года

План-график создания новых мест дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево

| № п/п | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания | Результат способ оценки результата | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подбор педагогических кадров | декабрь 2019 | август 2020 | приказ о приеме на работу, договор ГПХ | Руководители образовательных организаций ЗАТО Видяево на базе которых создаются новые места (далее- Руководители ОО ЗАТО Видяево) |
|  | Повышение квалификации педагогов, планируемых для работы на новых местах | январь 2020 | август 2020 | приказ о направлении, сертификат об обучении | Руководители ОО ЗАТО Видяево |
|  | Разработка (адаптация) дополнительных общеразвивающих программ | январь 2020 | август 2020 | программы | Руководители ОО ЗАТО Видяево |
|  | Утверждение программ | май 2020 | август 2020 | приказы об утверждении программ | Руководители ОО ЗАТО Видяево |
|  | Получение лицензии на образовательную деятельность по реализации образовательных программ на созданных местах | февраль 2020 | июль 2020 | копия лицензии | Руководители ОО ЗАТО Видяево |
|  | Заключение оглашения с Министерством образования и науки Мурманской области на предоставление субсидии | февраль 2020 | февраль 2020 | соглашение | Администрация ЗАТО Видяево |
|  | Объявление конкурсов на поставку оборудования | февраль 2020 | март 2020 | ссылки на размещенные конкурсные процедуры | МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
|  | Приобретение, настройка, установка учебного оборудования | апрель 2020 | август 2020 | Заключенные контракты | Руководители ОО ЗАТО Видяево |
|  | Проведение информационной кампании по набору детей на новые программы | май 2020 | август 2020 | ссылки | Руководители ОО ЗАТО Видяево |
|  | Формирование групп обучающихся | август 2020 | сентябрь 2020 | приказы о зачислении | Руководители ОО ЗАТО Видяево |
|  | Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня по направлениям обучения | сентябрь 2020 | декабрь 2020 и последующий период | приказы о направлении на конкурсные мероприятия | Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево |
|  | Утверждение медиа-плана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей | декабрь 2019 | декабрь 2020 | Ссылки, приказы | Руководители ОО ЗАТО Видяево |
|  | Предоставление в Министерство образования и науки Мурманской области отчетов о расходовании средств субсидии | декабрь 2019 | 10 декабря 2020 года | отчет | Администрация ЗАТО Видяево |

Утвержден

постановлением администрации

ЗАТО Видяево от «16» декабря 2019 года

Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию новых мест дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Формирование рабочей группы по реализации Комплекс мер («дорожная карта») по созданию новых мест дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево (далее–Комплекс мер), назначение должностных лиц, ответственных за соблюдение сроков реализации утвержденных мероприятий, достижение установленных показателей эффективности, формирование отчетности в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Никишина Н.В. Белобровец В.М. | Протокол заседания рабочей группы, Распоряжение Администрации ЗАТО Видяево | 18 декабря 2019 года |
| 2. | Утверждение: -Перечня новых мест дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево. -Комплекса мер («дорожная карта») по созданию новых мест дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево. -План-графика создания новых мест дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево в 2020 году | Дубовая Л.Н. | Постановление Администрации ЗАТО Видяево | 18 декабря 2019 года |
| 3. | Внесение изменений в МП «Развитие образования в ЗАТО Видяево» (мероприятие по созданию новых мест дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево) | Дубовая Л.Н. | Постановление Администрации ЗАТО Видяево | 18 декабря 2019 года |
| 4. | Внесение в проект бюджета ЗАТО Видяево на 2020 год объем средств, связанных с реализацией Комплекса мер по созданию новых мест дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево | Шаповалова О.П. |  | 18 декабря 2019 года |
| 5. | Подготовка документов для подписания Соглашения с Министерством образования и науки Мурманской области (выписка из бюджетной росписи бюджета ЗАТО Видяево на 2020 год, муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Видяево», гарантийные письма) об исполнении финансовых обязательств по созданию новых мест дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево | Дубовая Л.Н. Шаповалова О.П. | Согласование документов Министерством образования и науки мурманской области | не позднее 21 декабря 2019 года |
| 6. | Подписание Соглашения с Министерством образования и науки Мурманской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Никишина Н.В. |  | 23 декабря 2019 года |