Приложение к подпрограмме

Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель: Развитие земельно-имущественных отношений в ЗАТО Видяево посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: осуществление комплекса мероприятий по повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом на территории ЗАТО Видяево | 2019-2024 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 2 750,00 2 750,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 900,00 900,00 0,00 0,00 | 350,00 350,00 0,00 0,00 | 500,00 500,00 0,00 0,00 | 500,00 500,00 0,00 0,00 | 500,00 500,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выявление бесхозяйных объектов, проведение технической инвентаризации и постановка на кадастровый учет, рыночная оценка стоимости объектов муниципального имущества (ранее – бесхозяйного) | 2022 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100,00 100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100,00 100,00 0,00 0,00 | 100,00 100,00 0,00 0,00 | 100,00 100,00 0,00 0,00 | Количество бесхозяйных объектов, ед. | - | 5 | - | 5 | 2 | 1 | ОЭР и МИ |
| 1.1.2 | Проведение технической инвентаризации и постановка на кадастровый учет объектов муниципального недвижимого имущества | 2019-2024 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 500,00 500,00 0,00 0,00 | 300,00 300,00 0,00 0,00 | 300,00 300,00 0,00 0,00 | 300,00 300,00 0,00 0,00 | 300,00 300,00 0,00 0,00 | Количество объектов, в отношении которых необходимо проведение технической инвентаризации, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ОЭР и МИ |
| 1.1.3 | Формирование земельных участков и межевание границ вновь образуемых земельных участков, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет | 2022 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 150,00 150,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50,00 50,00 0,00 0,00 | 50,00 50,00 0,00 0,00 | 50,00 50,00 0,00 0,00 | Количество сформированных земельных участков, ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ОЭР и МИ |
| 1.1.4 | Актуализация Реестра муниципального имущества ЗАТО Видяево сведениями об объектах недвижимого имущества | 2019-2024 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Наличие актуальных сведений об объектах недвижимого имущества, да-1 /нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ОЭР и МИ |
| 1.1.5 | Выявление муниципального имущества ЗАТО Видяево, не используемого для решения вопросов местного значения. Подготовка документации для отчуждения имущества. Обеспечение выполнения Программы приватизации муниципального имущества. Обеспечение безвозмездной передачи муниципального имущества в федеральную собственность и государствен-ную собственность Мурманской области | 2019-2024 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Сокращение расходов на содержание муниципального имущества, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ОЭР и МИ |
| 1.1.6 | Организация проведения аукционов на право заключения договоров аренды в отношении имущества казны ЗАТО Видяево | 2019-2024 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество объектов, в отношении которых заключаются договора аренды, ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ОЭР и МИ |
| 1.1.7 | Обеспечение сохранности, учета и эффективного использования имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево | 2019-2024 | МБ (затраты учтены в составе субсидии на выполнение муниципального задания) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достоверный учет объектов, эффективное использование объектов аренды. Количество оформленных договоров аренды (дополнительных соглашений), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.8 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества, подлежащего продаже | 2019-2024 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 250,00 250,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50,00 50,00 0,00 0,00 | 50,00 50,00 0,00 0,00 | 50,00 50,00 0,00 0,00 | 50,00 50,00 0,00 0,00 | 50,00 50,00 0,00 0,00 | Количество объектов, подлежащих оценке, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ОЭР и МИ |
| 1.1.9 | Выполнение работ по актуализации Генерального плана ЗАТО Видяево Мурманской области | 2019-2024 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 250,00 250,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 250,00 250,00 0,0 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Наличие внесенных изменений в Генеральный план ЗАТО Видяево, да-1 /нет-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОЭР и МИ |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 2 750,00 2 750,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 900,00 900,00 0,00 0,00 | 350,00 350,00 0,00 0,00 | 500,00 500,00 0,00 0,00 | 500,00 500,00 0,00 0,00 | 500,00 500,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |