Приложение № 1

к изменениям в Программу

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель: улучшение благоустроенности территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории поселка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: обеспечение улучшения комфортности и безопасности благоустройства территории ЗАТО Видяево в целях повышения уровня жизни населения | 2019-2024 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 19969,36 18880,00 1089,36 0,00 | 5006,24 4835,00 171,24 0,00 | 2987,08 2809,00 178,08 0,00 | 2994,01 2809,00 185,01 0,00 | 2994,01 2809,00 185,01 0,00 | 2994,01 2809,00 185,01 0,00 | 2994,01 2809,00 185,01 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание непридомовых территорий и детских площадок | 2019-2024 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 8879,80 8879,80 0,00 0,00 | 2784,80 2784,80 0,00 0,00 | 1219,00 1219,00 0,00 0,00 | 1219,00 1219,00 0,00 0,00 | 1219,00 1219,00 0,00 0,00 | 1219,00 1219,00 0,00 0,00 | 1219,00 1219,00 0,00 0,00 | Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следующих объектов: |  |  |  |  |  |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мостов уборочной площадью, кв.м., | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лестниц уборочной площадью, кв.м., | 827,6 | 827,6 | 827,6 | 987,9 | 987,9 | 987,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тротуаров уборочной площадью, кв.м., | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | детских площадок в том числе зона отдыха "Барбекю" ед., площадью, кв.м. | 7 2000 | 8 2293,8 | 8 2293,8 | 8 2293,8 | 8 2293,8 | 8 2293,8 |  |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт детских площадок | 2019-2024 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 420,00 420,00 0,00 0,00 | 70,00 70,00 0,00 0,00 | 70,00 70,00 0,00 0,00 | 70,00 70,00 0,00 0,00 | 70,00 70,00 0,00 0,00 | 70,00 70,00 0,00 0,00 | 70,00 70,00 0,00 0,00 | Выполнение капитального ремонта детских площадок, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.3 | Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий ЗАТО Видяево, включая техническое обслуживание сетей уличного освещения, трансформаторных подстанций и оплату потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территории | 2019-2024 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 7318,20 7318,20 0,00 0,00 | 1603,20 1603,20 0,00 0,00 | 1143,00 1143,00 0,00 0,00 | 1143,00 1143,00 0,00 0,00 | 1143,00 1143,00 0,00 0,00 | 1143,00 1143,00 0,00 0,00 | 1143,00 1143,00 0,00 0,00 | Годовой объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц, дворовых территорий, кВтч | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.4 | Выполнение проектно- изыскательских работ по строительству линий уличного освещения, выполнение ремонта сетей уличного освещения | 2019-2024 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Наличие ПИР, да-1/ нет-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.5 | Выполнение работ по формированию газонов и клумб в летний период | 2019-2024 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 480,00 480,00 0,00 0,00 | 80,00 80,00 0,00 0,00 | 80,00 80,00 0,00 0,00 | 80,00 80,00 0,00 0,00 | 80,00 80,00 0,00 0,00 | 80,00 80,00 0,00 0,00 | 80,00 80,00 0,00 0,00 | Повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченности поселка зелёными насаждениями), да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.6 | Подготовка поселка к проведению культурно-массовых мероприятий | 2019-2024 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 882,00 882,00 0,00 0,00 | 147,00 147,00 0,00 0,00 | 147,00 147,00 0,00 0,00 | 147,00 147,00 0,00 0,00 | 147,00 147,00 0,00 0,00 | 147,00 147,00 0,00 0,00 | 147,00 147,00 0,00 0,00 | Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан, да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.7 | Выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных | 2019-2024 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 1989,36 900,00 1089,36 0,00 | 321,24 150,00 171,24 0,00 | 328,08 150,00 178,08 0,00 | 335,01 150,00 185,01 0,00 | 335,01 150,00 185,01 0,00 | 335,01 150,00 185,01 0,00 | 335,01 150,00 185,01 0,00 | Уменьшение числен-ности безнадзорных живот-ных, да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ООПР |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 19969,36 18880,00 1089,36 0,00 | 5006,24 4835,00 171,24 0,00 | 2987,08 2809,00 178,08 0,00 | 2994,01 2809,00 185,01 0,00 | 2994,01 2809,00 185,01 0,00 | 2994,01 2809,00 185,01 0,00 | 2994,01 2809,00 185,01 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |