- Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_03» июня 2019 года	                                        	                        № 521

Об утверждении Плана  мероприятий

по осуществлению мер по снижению численности безнадзорных животных

на территории ЗАТО Видяево на 2019-2020 годы

В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффективности мер направленных на снижение численности безнадзорных животных на территории ЗАТО Видяево

постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по осуществлению мер по снижению численности безнадзорных животных  на территории ЗАТО Видяево на 2019-2020 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево в сети «Интернет» www.zatovid.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево                                                                                 В.А. Градов

Утвержден

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от 03 июня 2019 года № 521

план    мероприятий

по осуществлению мер по снижению численности безнадзорных животных

на территории ЗАТО Видяево на 2019-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация отлова и содержания безнадзорных животных |  |  |  |  |
| 1.1. | Заключение муниципального контракта с подрядной организации на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных | В течение года, по мере необходимости | Администрация ЗАТО Видяево | Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных |
| 1.2. | Прием, обработка заявлений об отлове безнадзорных животных от граждан и организаций, формирование заявок на отлов в подрядную организацию | В течение года | Администрация ЗАТО Видяево | Своевременный вызов рабочей бригады подрядной организации по отлову безнадзорных животных |
| 1.3. | Контроль за исполнением муниципального контракта на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных. Привлечение к данной работе общественных наблюдателей. | Постоянно | Администрация ЗАТО Видяево | Отсутствуют факты нарушения условий муниципального контракта |
| 2. Информационно-разъяснительная работа |  |  |  |  |
| 2.1. | Размещение и постоянная актуализация на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево информации о: - действующих нормативно-правовых актах Российской Федерации и Мурманской области; - телефонных номерах приема обращений о выявленных безнадзорных животных; - результатах работы по снижению численности безнадзорных животных за истекший период времени; - организации, выполнившей отлов, осуществляющей передержку безнадзорных животных после отлова; - организациях, которым передаются безнадзорных животные после отлова; - местонахождении приютов; - правилах содержания домашних животных; - действиях граждан при угрозе нападения собак, при покусах | Постоянно | Администрация ЗАТО Видяево | Увеличение численности населения, информированных о действующих нормативных правовых актах в части содержания, выгула, отлова и мерах безопасности при покусах |
| 2.2 | Проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами по вопросам содержания домашних животных: - размещение информационных материалов в газете «Вестник Видяево» и телепрограмме «Новости Видяево»; - проведение разъяснительных бесед на встрече с населением, в том числе с участием представителей Комитета ветеринарии Мурманской области; - размещение агитационных роликов в данной сфере в социальных сетях и на кабельном канале СТК. | В течение года | По согласованию | Повышение информированности населения ЗАТО Видяево по вопросам содержания животных, ответственности за нарушение законодательства в данной сфере |