# Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2019 года	                                                                       № 558

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества муниципального образования ЗАТО Видяево

и его вовлечению в хозяйственный оборот

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (вместе с «Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы»),

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества муниципального образования ЗАТО Видяево и его вовлечению в хозяйственный оборот (далее – Дорожная карта).

- Ответственным исполнителям Дорожной карты обеспечить своевременное выполнение мероприятий Дорожной карты.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево                                                                              В.А. Градов

УТВЕРЖДЕН

- постановлением  Администрации ЗАТО Видяево

от 18 июня 2019 года № 558

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества муниципального образования ЗАТО Видяево и его вовлечению

в хозяйственный оборот

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создание комиссии по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества муниципального образования ЗАТО Видяево и его вовлечению в хозяйственный оборот (далее – Комиссия) | III квартал 2019 года | Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево (по финансово-экономическим вопросам) | Определение должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества муниципального образования ЗАТО Видяево и его вовлечению в хозяйственный оборот. Разработка и утверждение положения по данной Комиссии. |
| 2 | Сплошная инвентаризация объектов недвижимости, включая земельные участки, на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, в т.ч: | I-IV квартал текущего года |  |  |
| 2.1 | Инвентаризация пустующего муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево, в том числе нежилых помещений, расположенных в МКД | до 01 октября текущего года | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика) ЗАТО Видяево» (далее - МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) | Выявление пустующего муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево, в том числе нежилых помещений, расположенных в МКД используемых не по назначению, с указанием технического состояния и предложений по использованию. Составление акта о проведении инвентаризации пустующего муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево и предоставление в Комиссию. |
| 2.2 | Инвентаризация зданий (помещений), занимаемых муниципальными учреждениями ЗАТО Видяево | до 01 октября текущего года | Руководители муниципальных учреждений ЗАТО Видяево; Комиссия по инвентаризации зданий (помещений) занимаемых муниципальными учреждениями ЗАТО Видяево при администрации ЗАТО Видяево | Выявление неиспользуемых или неэффективно используемых зданий (помещений), занимаемых муниципальными учреждениями ЗАТО Видяево. Подготовка проекта постановления о результатах проведения инвентаризации зданий (помещений), занимаемых муниципальными учреждениями ЗАТО Видяево, утверждение Главой муниципального образования проекта постановления и предоставление в Комиссию копии постановления. |
| 2.3 | Инвентаризация муниципальной казны ЗАТО Видяево, в том числе недвижимого имущества | до 25 декабря текущего года | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево (муниципальное учреждение, исполняющее обязанности по обеспечению сохранности имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево) | Обеспечение достоверности данных бухгалтерского учета и Реестра муниципального имущества ЗАТО Видяево. Проверка наличия, состояния и оценки объектов муниципальной казны. Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого имущества муниципальной казны, в том числе недвижимого имущества. Составление отчета комиссии по контролю за сохранностью и целевым использованием имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево и актов инвентаризации недвижимого и движимого имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево и предоставление отчета и актов в Комиссию. |
| 2.4 | Сбор и обобщение информации об объектах недвижимости, о зарегистрированных правах на объекты недвижимости на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, в том числе на основании анализа данных публичной кадастровой карты, информации, содержащейся в похозяйственных книгах, архивах, сведений, полученных из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП | IV квартал текущего года | Отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее - ОЭР и МИ) | Выявление фактического наличия объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации (обследованию). Уточнение данных об объектах недвижимости, правообладателях. Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации (обследованию) |
| 3 | Проведение анализа по итогам инвентаризации объектов недвижимого имущества муниципальной собственности на территории ЗАТО Видяево на предмет выявления неиспользуемого или неэффективно используемого имущества. Выработка предложений по вовлечению выявленного неиспользуемого или используемого не по назначению недвижимого имущества в хозяйственный оборот | I квартал текущего года | Комиссия | Выявление неиспользуемых или неэффективно используемых объектов недвижимого имущества муниципальной собственности на территории ЗАТО Видяево |
| 4 | Размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево о неиспользуемых объектах недвижимости, включая земельные участки | До 1 апреля текущего года | ОЭР и МИ | Размещение актуальной информации о неиспользуемых объектах недвижимости, включая земельные участки |
| 5 | Информационно-разъяснительная работа на территории муниципального образования ЗАТО Видяево | На постоянной основе |  |  |
| 6 | Проведение мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выявлению и вовлечению в хозяйственный оборот бесхозяйного недвижимого имущества на территории муниципального образования ЗАТО Видяево | На постоянной основе | ОЭР и МИ | Вовлечение бесхозяйного недвижимого имущества в хозяйственный оборот |
| 7 | Дополнение перечня муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | до 01 октября текущего года | ОЭР и МИ | Актуализация перечня муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 8 | Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево информации об утвержденном перечне муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, об изменениях, внесенных в такой перечень | до 01 октября текущего года | ОЭР и МИ | Размещение актуальной информации об утвержденном (измененном, дополненном) перечне муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |