## Лист1
Приложение № 1 к изменениям в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево»
Приложение № 3
к подпрограмме «Капитальный и текущий ремонт
объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево"
к изменениям в муниципальную программу "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево"
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»
№ п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения | Источники | Объемы финансирования, (тыс. руб.) | [6 empty] | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | [6 empty] | Исполнители программных мероприятий
|  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
Цель: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево
Задача: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда, иных объектов муниципальной собственности для создание благоприятных и комфортных условий для проживания жителей ЗАТО Видяево
1. | Основное мероприятие: укрепление и создание благоприятных и комфортных условий для проживания жителей ЗАТО Видяево | 2019-2024 | Всего: в т.ч. | 64180.03 | 11129.98 | 10610.01 | 10610.01 | 10610.01 | 10610.01 | 10610.01
|  |  | МБ | 42962.47 | 7593.72 | 7073.75 | 7073.75 | 7073.75 | 7073.75 | 7073.75
|  |  | ОБ | 21217.56 | 3536.26 | 3536.26 | 3536.26 | 3536.26 | 3536.26 | 3536.26
1.1. | Капитальный ремонт: кровель, межпанельных швов, фасадов, квартир (переселение из малозаселенных домов) | 2019-2024 | МБ | 3840 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | Выполнение капитального ремонта кровель, количество отремонтированных кровель | 1 (ул. Центральная, 7) | - | 1 (ул. Заречная, 56) | 1 (ул. Заречная, 29) | 1 (ул. Заречная, 58) | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
[11 empty] | Выполнение капитального ремонта межпанельных швов, п/м | 1300 | - | - | - | - | -
[11 empty] | Выполнение капитального ремонта фасадов МКД, количество МКД | 3 (ул. Заречная, 6, 12, 54) | 1 (ул. Заречная, 52) | - | - | 1 (ул. Заречная, 58) | 1 (ул. Заречная, 48)
[11 empty] | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2 | Ремонт инженерных сетей, оборудования системы центрального отопления и ХГВС с теплоизоляцией | 2019-2024 | МБ | 4173.01 | 673.01 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Выполнение замены секций водоподогревателя с теплоизоляцией | ул. Заречная д. 40 | - | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
[11 empty] | Выполнение замены оборудования (тепловых узлов) с теплоизоляцией, количество узлов | - | 1 (ул. Заречная, 20) | - | - | - | -
[11 empty] | Выполнение замены инженерных сетей ХГВС с теплоизоляцией и стояков, количество МКД | - | 3 (ул. Заречная, 41, 8, 36) | 1 (ул. Заречная, 19) | 1 (ул. Заречная, 14) | 1 (ул. Заречная, 33) | 1 (ул. Заречная, 5)
[11 empty] | Выполнение замены инженерных сетей ЦО с теплоизоляцией и стояков, количество стояков | - | ул. Заречная, 52 -10 стояков | - | - | - | -
[11 empty] | Выполнение восстановления полотенцесушителей, количество стояков | 3 | 8 | - | - | - | -
[11 empty] | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.3. | Поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны | 2019-2024 | МБ | 1175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Надлежащее состояние законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны,объектов. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
[11 empty] | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.4. | Текущий ремонт зданий ОМСУ и других объектов муниципальной собственности | 2019-2024 | МБ | 1771.96 | 771.96 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Выполнение работ по текущему ремонту зданий ОМСУ и других объектов муниципальной собственности, м2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
[11 empty] | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.5. | Перечисление взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах находящихся на территории ЗАТО Видяево | 2019-2024 | Всего: в т.ч. | 49980.06 | 8330.01 | 8330.01 | 8330.01 | 8330.01 | 8330.01 | 8330.01 | Доля перечисленных взносов от запланированного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево
|  |  | МБ | 28762.5 | 4793.75 | 4793.75 | 4793.75 | 4793.75 | 4793.75 | 4793.75
|  |  | ОБ | 21217.56 | 3536.26 | 3536.26 | 3536.26 | 3536.26 | 3536.26 | 3536.26
1.6. | Перечисление взносов на капитальный ремонт за муниципальные нежилые помещения в многоквартирных домах находящихся на территории ЗАТО Видяево | 2019-2024 | МБ | 3240 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | Доля перечисленных взносов от запланированного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево
| Всего по подпрограмме |  | Всего: | 64180.03 | 11129.98 | 10610.01 | 10610.01 | 10610.01 | 10610.01 | 10610.01
в т.ч.
|  |  | МБ | 42962.47 | 7593.72 | 7073.75 | 7073.75 | 7073.75 | 7073.75 | 7073.75
|  |  | ОБ | 21217.56 | 3536.26 | 3536.26 | 3536.26 | 3536.26 | 3536.26 | 3536.26