- Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 12» марта 2013 года                                                                           № 165

О мерах по предупреждению безаварийного пропуска

паводковых вод на территории ЗАТО Видяево

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  №68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона Мурманской области от 29.12.04  №585-01-ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в связи со значительными объемами снега на территории ЗАТО Видяево вдоль дорог, во дворах жилых домов и предприятий и в целях уменьшения риска возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на гидротехнических сооружениях, подтоплением подвальных помещений, административных зданий  и автодорог

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить План организационно-технических мероприятий по уменьшению риска возникновения ЧС в период весеннего половодья и готовности  сил и средств по обеспечению безопасности прохождения весеннего паводка,  безаварийному пропуску паводковых вод на территории ЗАТО Видяево на 2013 год (приложение 1).

- Утвердить состав сил и средств, планируемых к выполнению противопаводковых мероприятий на территории ЗАТО  Видяево (приложение 2) .

- Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности обеспечить выполнение указанных мероприятий.

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации ЗАТО Видяево                                В.А. Градов

Приложение № 1

к постановлению

Администрации  ЗАТО Видяево

от «12»  марта 2013 г.  № 165

- П Л А Н

Организационно- технических мероприятий по уменьшению риска возникновения ЧС в период весеннего половодья и готовности сил и средств по обеспечению безопасности прохождения весеннего паводка, безаварийному пропуску паводковых вод на территории ЗАТО Видяево  на 2013 год

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Провести проверку готовности службы ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево | 04 апреля | Специалист 1 категории по ГО и ЧС |  |
| 2. | Уточнить состав сил и средств, определить их готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. | 26 марта | Специалист 1 категории по ГО и ЧС |  |
| 3. | Организациям, учреждениям и предприятиям, расположенным на территории ЗАТО разработать планы мероприятий, обеспечивающие сохранность зданий, сооружений, автомобильных дорог и других материальных ценностей на период паводка. | 29 марта | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево; МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево; ОАО «Водоканал» участок «Видяево» |  |
| 4. | На предприятиях, учреждениях и организациях выполнить мероприятия, снижающие угрозу затопления талыми водами оборудования, подвальных и других помещений: -очистить от снега крыши; -отбросить снег от цокольных этажей зданий, трансформаторных подстанций и т.д.; -очистить канализационные люки на территории посёлка; -прочистить ливневую канализацию жилых и производственных зданий. | 30 апреля | Руководители предприятий, учреждений и организаций |  |
| 5. | Организовать круглосуточное дежурство, обеспеченное средствами оперативной связи, с контролем состояния гидротехнических сооружений, водопроводных и канализационных сетей, ливневой канализации и кюветов для отвода талых вод, наблюдением за уровнями воды в водных объектах, выявлением протечек и зон повышенной фильтрации. | май- июнь | Начальник ОАО «Водоканал», (по согласованию) Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |  |
| 6. | Организовать уборку и вывоз снега, очистку водоотводящих канав и лотков в районе домов № 2, 26, 41, 42, 44 по улице Заречной. | апрель- май | Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |  |
| 7. | Ограничить движение автотранспорта по дорогам с нагрузкой на ось более 6 тонн. | с 25 апреля по 25 мая | Руководители предприятий, начальник ОМВД России по ЗАТО п. Видяево (по согласованию) |  |
| 8. | Подготовить к использованию водоотводы под автодорогами | апрель- май | Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |  |
| 9. | В период обильного таяния снега организовать постоянное дежурство ответственных лиц на пунктах управления предприятий и обеспечить готовность сил и средств по предупреждению и локализации аварий. | май | Руководители предприятий |  |
| 10. | Руководителям предприятий, имеющим в пользовании автотранспорт, принять меры по сбору отходов ГСМ на территориях гаражей и по предотвращению сброса вод, содержащие нефтяные отходы, в водоёмы. | май | Руководители предприятий, учреждений и организаций |  |
| 11. | Обеспечить организацию подвоза воды специализированным автотранспортом на объекты социально-бытового назначения, в том числе в детские образовательные и лечебно-профилактические учреждения, в случае несоответствия качества водопроводной воды гигиеническим нормам. | Май-июнь | Начальник ОАО «Водоканал», (по согласованию); Начальник МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |
| 12. | Усилить контроль качества питьевой воды. Подготовить альтернативное водообеспечение, в том числе машинами и питьевыми цистернами для подвоза питьевой воды. | апрель- июнь | Начальник ОАО «Водоканал», (по согласованию); Начальник МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |
| 13. | Организовать наблюдения за уровнем снежного покрова на территории ЗАТО, интенсивностью таяния. Прогнозировать развитие паводковой ситуации | апрель- май | Специалист 1 категории по ГО и ЧС |  |
| 14. | Организовать наблюдение за уровнем воды в водоёмах, расположенных в черте посёлка и вдоль дорог. | май- июнь | Начальник «Водоканал», (по согласованию) Начальник МБУ УМС Специалист 1 категории по ГО и ЧС |  |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации  ЗАТО Видяево

от 12 марта 2013 г.  № 165

СВЕДЕНИЯ

о силах и средствах, планируемых к выполнению противопаводковых мероприятий

на территории муниципального образования ЗАТО Видяево.

| №№ п/п | Место дислокации | Ведомственная принадлежность | Наименование команд, отрядов, групп, звеньев | Время готовности «ч» + | Кол-во л/с, чел. | Кол-во техники, ВСЕГО, по каждому наименован. | Ф.И.О. руководителя | Телефон рук-ля | Телефон дежур- ного | Факс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видяево | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | Сводный муниципальный отряд | «Ч» + 4 час | 21 | 09 Автокран – 01 Самосвал – 02 Автогрейдер – 01 Погрузчик – 01 Бульдозер – 01 Экскаватор – 01 Компрессор – 01 Передвижная мастерская 475401 - 01 | Афонина Надежда Константиновна, Рябцев Владимир Александрович | 5-61-40 5-66-93 | 5-66-73 | 5-61-40 5-66-93 |
| 2. | Видяево | Акционерное общество ОАО «Водоканал» | Аварийно – восстановительная группа ОАО «Водоканал» | «Ч» + 4 час | 09 | 06 Ремонтно-водопроводная машина – 01 Ассенизационная машина – 01 Автокран – 01 Бульдозер – 01 Экскаватор – 01 Передвижной ДГ Д – 200 – 01 | Финогенов Сергей Вячеславович (по согласованию) | 5-66-88 | 5-66-88 | 5-66-88 |
| 3. | Видяево | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Оборонэнерго» | Аварийно – техническая группа | «Ч» + 4 часа | 10 | 02 УАЗ – 3909 – 01 АПВУ – 5 | Куликов Владимир Васильевич (по согласованию) | 5-66-72 | 5-65-52 | 5-66-72 |
| 4. | Видяево | Муниципальное | МКУ АСС ЗАТО Видяево» | «Ч» + 10 мин. | 8 | 03 УАЗ-Патриот 0 01 ед. АвтомобильВАЗ-21310 (АСМ41) -01 Автомобиль Газель ( бортовой ) | Торопенко Андрей Васильевич | 5 -66-41 | 5-65-66 | 5-66-41; 5-65-66 |