Приложение № 1

К Программе

ПОДПРОГРАММА

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций,

обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения

ЗАТО Видяево»  на 2014-2016 годы

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, создание условий нормальной жизнедеятельности населения |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах; 2. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» (далее – МКУ АСС ЗАТО Видяево); 3. Выполнение мероприятий в целях поддержания стабильной эпизоотической обстановки на территории муниципального образования. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Повышение качества планирования работы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, %; 2. Снижение количество пострадавших от ЧС, чел.; 3. Количество реализованных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС (заседаний КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, учений и тренировок в области ГОЧС), ед.; 4. Количество обученных должностных лиц организаций, предприятия и учреждений в УМЦ ГО и ЧС, чел.; 5. Количество неработающего населения, прошедших обучение по ГО,ЧС, по пожарной безопасности, чел.; 6. Доведение уровня оснащения оборудованием МКУ АСС ЗАТО Видяево, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 100 %; 7. Уровень доведения объема фактически заложенных финансовых ассигнований ЗАТО Видяево до нормативных показателей, %; 8. Уровень доведения объема фактически заложенных в резерв материальных ресурсов ЗАТО Видяево до нормативных показателей, %; 9. Доля оснащенности средствами связи органов управления для организации радиосвязи при ликвидации последствий ЧС и проведения аварийно-спасательных работ, %; 10. Сокращение времени реагирования аварийно-спасательной службы на происшествия и чрезвычайные ситуации по отношению к 2013 году, %; 11. Снижение времени доведения информа-ции до администрации и органов управления Видяевского звена РСЧС, %; 12. Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов МКУ АСС ЗАТО Видяево, в связи с обновлением личного состава, в связи с обновлением личного состава, %; 13. Обеспечение требуемого уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, да/нет; 14. Повышение стабильной эпизоотической обстановки, %. |
| Куратор подпрограммы | Ведущий специалист - по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево (далее также –ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) |
| Исполнители подпрограммы | Ведущий специалист - по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево; Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево; МКУ АСС ЗАТО Видяево; |
| Разработчики подпрограммы | Ведущий специалист - по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево; Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» (далее – МКУ АСС ЗАТО Видяево) |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 70495,9 тыс. руб., в т. ч.: МБ: 70495,9 тыс. руб., из них: 2014 год – 16879,1 тыс. руб., 2015 год – 26498,7 тыс. руб., 2016 год- 27118,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы ожидается: 1. Повышение качества планирования работы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории ЗАТО Видяево до 100%; 2. Снижение числа пострадавших от ЧС по отношению к 2013 году на 10 человек; 3. Доведение количества реализованных мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, до 24 мероприятий в год; 4. Увеличение числа должностных лиц прошедших обучение по ГОЧС до 45 чел в год; 5.Увеличение числа охвата неработающего населения обучением по ГО, защите от ЧС, по мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, до 60 чел; 6. Доведение уровня оснащения оборудованием МКУ АСС ЗАТО Видяево, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, до 100 %; 7 Уровень доведения объема фактически заложенных финансовых ассигнований ЗАТО Видяево до нормативных показателей, до 100%; 8. Уровень доведения объема фактически заложенных в резерв материальных ресурсов ЗАТО Видяево до нормативных показателей, до 80 %; 9.Доведение доли оснащенности средствами связи органов управления для организации радиосвязи при ликвидации последствий ЧС и проведения аварийно-спасательных работ, до 100%; 10. Сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, аварийно-спасательных служб на происшествия и чрезвычайные ситуации, до 75%; 11. Снижение времени доведения информации до администрации и органов управления Видяевского звена РСЧС, до 30%; 12. Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов МКУ АСС ЗАТО Видяево, до 80%; 13. Обеспечение требуемого уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны, обеспечении пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, да/нет; 14. Повышение стабильной эпизоотической обстановки, до 90 %. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма муниципальной программы

В обеспечении устойчивого социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО Видяево,   в условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одним  из важнейших направлений является повышение безопасности жизнедеятельности населения и защищенности производственных и социальных объектов муниципального образования  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Возросшие масштабы техногенной деятельности общества, увеличение частоты проявления стихийных бедствий, аварий и катастроф обострили проблемы, связанные с обеспечением безопасности населения, защиты  его  от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера и готовность населения  к действиям в условиях  чрезвычайной ситуации.

Прогноз возможных военных угроз, последствий применения современных средств поражения по объектам экономики, а также риски возникновения и последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров показывают, что они могут представлять существенную угрозу населению и территории муниципального образования.

На территории муниципального образования ЗАТО Видяево расположены 1 потенциально опасный объект и 3 химически опасных объекта, представляющих наибольшую опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среде. Проведенный анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структур угроз и динамики их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенные аварии являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций.
          Решение проблемы защиты населения и окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного  характера, уменьшение их социально-экономических и экологических последствий есть важнейшая задача, без которой невозможно устойчивое развитие.

С целью создания надежной системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Мурманской области создана территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), составной частью которой является Видяевское звено РСЧС.  РСЧС осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Законом Мурманской области «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Видяевское звено Мурманской территориальной подсистемы РСЧС действует на муниципальном и объектовом уровнях. На каждом уровне создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

Координационным органом на муниципальном уровне является  КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево (Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности) ЗАТО Видяево.

Постоянно действующим органом управления Видяевского звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС на муниципальном уровне является  орган специально уполномоченный на решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций –  ведущий специалист  - по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет наличие высокоэффективной  системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оперативному реагированию при их ликвидации.

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10% случаев требуется привлечение более чем одной экстренной службы. Наиболее эффективным решением, обеспечивающим оперативное и рациональное использование ресурсов экстренных оперативных служб, максимально эффективное их взаимодействие при реагировании на поступающие от населения сообщения о происшествиях, является создание Системы-112. Система-112 должна обеспечить информационное взаимодействие органов повседневного управления, в том числе ЕДДС, а также ДДС экстренных оперативных служб

Актуальность проблемы обуславливается  сохранением значительного уровня возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, особенно на системах водо-, тепло-, энергоснабжения из-за высокой степени изношенности основных фондов, и связанных с ними отказов  коммунальных систем жизнеобеспечения.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.

Работа по созданию и использованию резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций является одним из направлений деятельности  Видяевского звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС. Необходимо продолжить работу по созданию нормативно-правовой базы для целевого использования финансовых и материальных ресурсов. Актуально стоит задача по созданию финансовых и материальных резервов на предприятиях ЗАТО Видяево. Для доведения уровня восполнения резерва до нормативного значения необходимо продолжить работу по данному направлению.

Функционирование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в немалой степени зависит от уровня подготовки должностных лиц и специалистов, в обязанности которых входит решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Необходимость защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании требует повышения готовности аварийно-спасательных формирований, совершенствования их технической оснащенности, особенно в части плавсредств, обеспечивающих быстрый и эффективный поиск пострадавших при чрезвычайных ситуациях, спасению на водных объектах. Однако, в настоящее время аварийно-спасательная служба испытывает существенный недостаток  по средствам спасения на водных объектах.

Снижение числа погибших и пострадавших в результате различных чрезвычайных ситуаций, а также в условиях военного времени напрямую связано со своевременным оповещением населения об угрозах, в связи с чем, существует необходимость в поддержании в постоянной готовности технических средств оповещения, включая автоматизированную систему.

Таким образом, в целях поддержания должного уровня защиты населения и территорий от пожаров и чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить системный подход для достижения поставленной цели, поэтапный контроль выполнения мероприятий подпрограммы и оценку их результатов.

Настоящая подпрограмма направлена на оптимизацию финансовых и материальных ресурсов, обеспечивающих осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, смягчения их последствий, проведение аварийно-спасательных работ, а также обеспечение противопожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Остро стоит вопрос обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования. Если взять статистику выездов спасателей и пожарных на возгорания, то видна тенденция увеличения числа возгораний квартир, ландшафта, мусорных свалок. Если в 2012 году было зафиксировано 10 выездов на различные возгорания, то только за 9 месяцев 2013 года зафиксировано 15 возгораний.

Основными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное обращение с огнем взрослых – 41,6%, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 13,4%, поджогов - 14,6%, , неосторожное обращения с огнем детей - 11,3%, возгорания по вине лиц, находившихся в нетрезвом состоянии. На их долю приходится – 14,5% возгораний.

Благодаря работе оперативных дежурных ЕДДС,  спасателей МКУ АСС ЗАТО Видяево и пожарных СПЧ № 7, возгорания не превратились в пожары. За  последние  5 лет на территории ЗАТО Видяево нет человеческих жертв на пожарах.

Поэтому актуально стоит задача повышения уровня подготовки населения ЗАТО Видяево, особенно не работающего, по мерам пожарной безопасности. Для этого необходимо дооборудовать учебно-консультационный пункт при МБОУ СОШ ЗАТО Видяево учебными материалами по гражданской обороне, защите  и предупреждению от ЧС, мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Следующей проблемой обеспечения жизнедеятельности населения является безопасность на водных объектах, особенно в весенне-летний и осенне-зимний периоды.  Большую проблему создают граждане, занимающиеся ловом рыбы  на акватории Мотовского залива и на озерах.

Основными причинами гибели и травматизма людей на воде являются купание в неустановленных и необорудованных для этих целей местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение элементарных мер безопасности на водоемах, в том числе оставление детей во время купания без присмотра.

Задачи  обеспечения безопасности на водных объектах, охраны жизни и здоровья населения:

- создание необходимых условий для обеспечения безопасности детей  и взрослых на воде, охраны их жизни и здоровья; 
        - организация контроля за соблюдением правил поведения на воде и мер безопасности.
          В целях профилактики необходимо  регулярно   информировать население через средства массовой информации о происшествиях и о мерах безопасности на водных объектах.

Решение перечисленных проблем будет осуществляться программно-целевым методом  путем реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС и совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга ЧС, непосредственно влияющих на качество защиты населения и территории муниципального образования ЗАТО Видяево от чрезвычайных ситуаций, обеспечения противопожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является     обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах,  создание условий нормальной жизнедеятельности населения.

Основные задачи подпрограммы:

1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

2. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево».

3. Выполнение мероприятий в целях поддержания стабильной эпизоотической обстановки на территории муниципального образования.

Основными целевыми показателями успешной реализации подпрограммы будут являться:

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

| п/п | Наименование | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2014 | План 2015 | План 2016 |
| 1 | Повышение качества планирования работы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, да/нет | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Снижение количество пострадавших от ЧС, чел | 4 | 6 | 10 |
| 3 | Количество реализованных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС (заседаний КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, учений и тренировок в области ГОЧС), ед. | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество обученных должностных лиц организаций, предприятия и учреждений в УМЦ ГО и ЧС, чел. | 25 | 37 | 45 |
| 5 | Количество неработающего населения, прошедших обучение по ГО,ЧС, по пожарной безопасности, чел. | 36 | 48 | 60 |
| 6 | Доведение уровня оснащения оборудованием МКУ АСС ЗАТО Видяево, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, до 100 %; | 70 | 80 | 100 |
| 7 | Уровень доведения объема фактически заложенных финансовых ассигнований ЗАТО Видяево до нормативных показателей, %. | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Уровень доведения объема фактически заложенных в резерв материальных ресурсов ЗАТО Видяево до нормативных показателей, % | 40 | 60 | 80 |
| 9 | Доля оснащенности средствами связи органов управления для организации радиосвязи при ликвидации последствий ЧС и проведения аварийно-спасательных работ, % | 30 | 70 | 100 |
| 10 | Сокращение времени реагирования аварийно-спасательной службы на происшествия и чрезвычайные ситуации по отношению к 2013 году, % | 90 | 80 | 75 |
| 11 | Снижение времени доведения информации до администрации и органов управления Видяевского звена РСЧС, % | 10 | 20 | 30 |
| 12 | Повышения уровня профессиональной подготовки специалистов МКУ АСС ЗАТО Видяево, в связи с обновлением личного состава, до % | 70 | 80 | 90 |
| 13 | Обеспечение требуемого уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, да/нет | да | да | да |
| 14 | Повышение стабильной эпизоотической обстановки, % | 70 | 80 | 90 |

3. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства местного бюджета. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования подпрограммы учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения подпрограммы.

Структура финансирования подпрограммы

тыс. рублей

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Местный бюджет | 70495,9 | 16879,1 | 26498,7 | 27118,1 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - |
| Всего | 70495,9 | 16879,1 | 26498,7 | 27118,1 |

Планируемые на 2014-2016 года объемы финансовых средств носят прогнозируемый характер и ежегодно уточняются при утверждении бюджета ЗАТО Видяево.

4. Методы реализации подпрограммы и ожидаемые результаты

Данный раздел содержит описание программных мероприятий, а также перечень ожидаемых результатов в количественном измерении - индикаторов результативности.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к подпрограмме.

В рамках реализации подпрограммы предполагается комплексный подход который  заключается в выполнении следующих мероприятий:

Задача № 1 «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и в целях гражданской обороны».

Для реализации данной задачи необходимо выполнить основные мероприятия:

- создание, накопление и восполнение финансового резерва ЗАТО Видяево для ликвидации ЧС на муниципальном уровне;

-  создание, накопление и восполнение резерва  материальных ресурсов ЗАТО Видяево для ликвидации ЧС на муниципальном уровне;

-   содержание в необходимой готовности сил и средств Видяевского звена РСЧС  для  реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности,

- реализация функций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах;

- организация и осуществление сбора и обработки информации в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах на территории ЗАТО Видяево,  а также обмена этой информацией;

Функционирование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в немалой степени зависит от уровня подготовки должностных лиц и специалистов, в обязанности которых входит решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и в целях гражданской обороны.  Совершенствование технической оснащенности учебно-консультационного пункта на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево позволит значительно повысить эффективность подготовки и увеличить количество подготовленных лиц из числа неработающего населения от различных чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров.

Увеличение числа подготовленных должностных лиц в учебно-методическом центре ГО ЧС позволит повысить уровень защиты муниципальных учреждений, организаций и предприятий от воздействия ЧС природного и техногенного характера.

Задача №2. «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево».

Для решения данной задачи  необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- совершенствование материально-технической базы МКУ АСС ЗАТО Видяево;

- оснащение ЕДДС МКУ АСС  автоматизированными рабочими местами для обеспечения  интегрирования в единую  РАЦСО с новым программным  обеспечением и многоканальной аппаратурой речевой регистрации;

-  обеспечение повседневной  жизнедеятельности МКУ АСС ЗАТО

Видяево.

Задача № 3.   Выполнение мероприятий в целях поддержания стабильной эпизоотической обстановки на территории муниципального образования.

Реализация подпрограммы позволит осуществить внедрение новых технологий и современного оборудования в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повысить эффективность работы  МКУ АСС ЗАТО Видяево, повысить результативность работы оперативных дежурных ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево, позволит снизить время информирования органов управления РСЧС и других структур, осуществляющих деятельность по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и в области гражданской обороны.

5. Организация контроля исполнения подпрограммы.

Куратором подпрограммы является специалист 1 категории – по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево, который осуществляет текущий контроль за ходом реализации подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств осуществляет  отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево.

Подпрограмма реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. Исполнители подпрограммы несут ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий.

Исполнители мероприятий подпрограммы, обеспеченных финансированием несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств и эффективность и результативность выполнения мероприятий подпрограммы.

Для проведения контроля хода реализации специалист 1 категории – по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево запрашивает у исполнителей подпрограммы необходимую для реализации его контрольных функций информацию и отчетность, а также по окончании срока реализации подпрограммы на основании отчетов исполнителей производит  оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Критериями оценки эффективности и результативности реализации подпрограммы являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы;

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации подпрограммы.

Специалист 1 категории –по ГО и ЧС администрации  ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613,  направляет в ОПЭР и МИ  отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения подпрограммы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации подпрограммы должен содержать:

1)	пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации подпрограммы;

2) анализ объемов финансирования мероприятий подпрограммы;

3)	анализ достижения показателей-индикаторов результативности подпрограммы;

4) оценку эффективности реализации Программы.

Экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет заключаться в позитивных изменениях в социально-экономической сфере муниципального образования.

Реализация подпрограммы направлена на достижение одной из основных целей социально-экономического развития – улучшение благоустроенности территории муниципального образования.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить состояние территории ЗАТО Видяево, привить жителям ЗАТО Видяево любовь и уважение к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселка, создать достойные условия для работы и отдыха населения на территории   ЗАТО Видяево.

Реализация подпрограммы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов.

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования (за счет средств местного бюджета и других источников) в ходе формирования и реализации подпрограммы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации подпрограммы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по задачам и основным мероприятиям подпрограммы  с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках  подпрограммы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по задачам и основным мероприятиям подпрограммы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам, может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий, либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты подпрограммы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации подпрограммы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации подпрограммы и существенно снизить показатели ее результативности.

Реализация Подпрограммы позволит осуществить внедрение новых методов  по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оснастить  современным оборудованием МКУ АСС ЗАТО Видяево  для решения с высоким качество задач  в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повысить эффективность работы аварийно-спасательных служб и других структур, осуществляющих деятельность по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий и в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Приложение

к  подпрограмме ЗАТО Видяево

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАТО ВИДЯЕВО»  НА 2014-2016 ГОДЫ

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники Финансирования |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий, % |  |  |  |  |  |  |  | Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: в том числе: | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |  |  | 11. |  |  | 12. | 13. |  |
| 1. | Цель: Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, создание условий нормальной жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Задача № 1: Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и в целях гражданской обороны; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание, накопление и восполнение финансового резерва ЗАТО Видяево для ликвидации ЧС на муниципальном уровне. |  | Всего: в т. ч.: |  | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Уровень доведения объема фактически заложенных финансовых ассигнований ЗАТО Видяево до нормативных показателей, % | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Администрация ЗАТО Видяево; Специалист 1 категории-по ГО и ЧС |
|  |  |  | МБ |  | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов ЗАТО Видяево для ликвидации ЧС на муниципальном уровне. | 2014- 2016 | Всего: В т.ч.: |  | - | - | - | - | Уровень доведения объема фактически заложенных в резерв материальных ресурсов ЗАТО Видяево до нормативных показателей, % | 40 |  |  | 60 |  |  | 80 |  | Администрация ЗАТО Видяево; Специалист 1 категории по ГО и ЧС; УМС СЗ ЗАТО Видяево. |
|  |  |  | МБ ОБ |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Нормативно-правовое обеспечение гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах на территории ЗАТО Видяево; | 2014-2016 | Всего: В т.ч.: |  | 22658,2 | 2608,9 | 9824,9 | 10224,4 | Повышение качества планирования работы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах территории ЗАТО Видяево территории ЗАТО Видяево до 90%; | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  | Специалист 1 категории- по ГО и ЧС; Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
|  |  |  | МБ |  | 22658,2 | 2608,9 | 9824,9 | 10224,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Приобретение средств связи для органов управления Видяевским звеном РСЧС для организации радиосвязи при проведении АС и ДНР при ликвидации ЧС | 2014- 2016 | Всего: В т.ч.: |  | 150,0 | 150,0 | - | - | Доля оснащения средства-ми связи органов управления для организации радиосвязи при ликвидации последствий ЧС и проведения аварийно-спасательных работ,% | 30 |  |  | 70 |  |  | 90 |  | Специалист 1 категории по ГО и ЧС |
|  |  |  | МБ |  | 150,0 | 150,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Повышение профессиональной подготовки оперативных дежурных ЕДДС МКУ АСС , в целях повышения качества работы с населением по Единому номеру вызова «112» Единому номеру вызова экстренных служб. | 2014- 2016 | Всего: В т.ч.: |  | 800,0 | - | 400,0 | 400,0 | Сокращение времени реагирования ААС на происшествия и чрезвычайные ситуации по отношению к 2013 году,% | 90 |  |  | 80 |  |  | 75 |  | Специалист 1 категории по ГО и ЧС; МКУ АСС ЗАТО Видяево; |
|  |  |  | МБ |  | 800,0 | - | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация и осуществление сбора и обработки информации в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по-жарной безопасности, безопасности на вод-ных объектах на тер-ритории ЗАТО Видяево, а также обмена этой информацией; | 2014- 2016 | Всего: в т.ч.: |  | - | - | - | - | Снижение времени доведения информации до администрации и органов управления Видяевского звена РСЧС, % | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  | ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево. |
|  |  |  | МБ |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Видяево и её интеграция в КСЭОН Мурманской области | 2014-2016 | Всего: в т.ч.: |  | 800,0 | - | 400,0 | 400,0 | Снижение числа пострадавших от ЧС по отношению к 2013 году, чел. | да |  |  | да |  |  | да |  | Администрация ЗАТО Видяево; Специалист 1 категории по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево; |
|  |  |  | МБ |  | 800,0 | - | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ ВБС |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Обеспечение наглядными материалами, изданиями, видеороликами и видеофильмами по ГО и ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечения террористической безопасности в целях обучения населения | 2014-2016 | Всего: в т.ч.: |  | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Обеспечение требуемого уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны, обеспечении пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, да/нет | да |  |  | да |  |  | да |  | Администрация ЗАТО Видяево; Специалист 1 категории по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево; |
|  |  |  | МБ |  | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче № 1 |  | Всего: в т.ч.: |  | 27528,2 | 3798,9 | 11664,9 | 12064,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 27528,2 | 3798,9 | 11664,9 | 12064,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача № 2. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Совершенствование материально-технической базы ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево в целях создания, развития и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 2014-2016 | Всего: в том числе: |  | 960,0 | - | 580,0 | 380,0 | Уровень обеспеченности оборудова-нием и техническими средствами для проведе-ния аварийно-спасательных работ, % | 70 |  | 80 |  |  | 90 |  |  | МКУ АСС ЗАТО Видяево; |
|  |  |  | МБ |  | 960,0 | - | 580,0 | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Оснащение ЕДДС МКУ АСС автоматизированными рабочими местами в целях Интеграции в региональную автоматизированную систему оповещения населения Мурманской области (далее-РАСЦО) с учетом её дальнейшей эксплуатации в составе КСЭОН | 2014-2016 | Всего: в том числе: |  | 900,0 | - | 500.0 | 400,0 | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов МКУ АСС ЗАТО Видяево, % | 70 |  | 80 |  |  | 90 |  |  | ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево; |
|  |  |  | МБ |  | 900,0 | - | 500.0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение повседневной жизнедеятельности МКУ АСС ЗАТО Видяево | 2014-2016 | Всего: в т.ч.: |  | 40957,7 | 13030,2 | 13703,8 | 14223,7 | Поддержание в высокой степени постоянной готовности реагирования на происшествия и чрезвычайные ситуации,%. | 70 |  | 85 |  |  | 90 |  |  | МКУ АСС ЗАТО Видяево; |
|  |  |  | МБ |  | 40957,7 | 13030,2 | 13703,8 | 14223,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче № 2. |  | Всего: в т.ч.: |  | 42857,7 | 13030,2 | 14708,8 | 15003,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 42742,7 | 13030,2 | 14708,8 | 15003,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Задача № 3. Выполнение мероприятий в целях поддержания стабильной эпизоотической обстановки на территории муниципального образования ЗАТО Видяево. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Защита населения от угроз, создаваемых бродячими собаками | 2014 - 2016 | Всего: в т.ч.: МБ: ОБ ВБС | 150,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Повышение стабильной эпизоотической обстановки, % | 70 | 80 |  |  | 90 |  |  | Специалист |  |
|  |  |  |  | 150,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче № 3 | 2014-2016 | Всего: в т.ч. МБ ОБ ВБС | 150,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 150,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2014-2016 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВБС | 70495,9 |  | 16879,1 | 26498,7 | 27118,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70495,9 |  | 16879,1 | 26498,7 | 27118,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |