Приложение № 4

к в Программе

Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок исполнения (квар-тал, год) | Источники финан-сирова-ния |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Наименование, ед. измере-ния | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 |
| Цель: Развитие и совершенствование муниципальной службы в ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение качества и развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий по развитию и повышению качества муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево | Пос-тоян-но 2019-2025 годы | Всего: В т.ч.: МБ ОБ ВС | 4086,77 4086,77 0,00 0,00 | 560,81 560,81 0,00 0,00 | 320,26 320,26 0,00 0,00 | 583,55 583,55 0,00 0,00 | 448,69 448,69 0,00 0,00 | 475,08 475,08 0,00 0,00 | 849,19 849,19 0,00 0,00 | 849,19 849,19 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих: | Пос-тоян-но 2019-2024 годы | Всего: В т.ч.: МБ | 1458,72 1458,72 Из них: | 197,00 197,00 | 52,00 52,00 | 235,88 235,88 | 241,91 241,91 | 211,93 211,93 | 260,00 260,00 | 260,00 260,00 | Доля м/с прошедших диспансеризацию в календарном году от числа запланированных,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Администрация |  |  | 1083,88 | 150,00 | 0,00 | 183,78 | 186,28 | 163,82 | 200,00 | 200,00 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация |  |
| 1.1.2 | ФО |  |  | 204,78 | 25,00 | 30,00 | 30,10 | 27,86 | 31,82 | 30,00 | 30,00 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ФО |  |
| 1.1.3 | Совет депутатов |  |  | 129,11 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 16,62 | 10,49 | 18,00 | 18,00 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Совет депутатов |  |
| 1.1.4. | КСК |  |  | 40,95 |  |  |  | 11,15 | 5,8 | 12,00 | 12,00 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | КСК |  |
| 1.2. | Информационное обеспечение муниципальных служащих органов местного самоуправления, включающее подписку и приобретение периодических изданий | Пос-тоян-но 2019-2024 годы | Всего: В т.ч.: МБ | 74,40 74,40 Из них: | 23,90 23,90 | 9,9 9,9 | 9,9 9,9 | 10,9 10,9 | 0,00 0,00 | 9,9 9,9 | 9,9 9,9 | Доля выполненных мероприятий от запланированных, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Администрация |  |  | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100 | - | - | - | - | - | - | Администрация |  |
| 1.2.2 | ФО |  |  | 60,40 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,9 | 0,00 | 9,9 | 9,9 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ФО |  |
| 1.2.3. | Совет депутатов |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | Совет депутатов |  |
| .2.4. | КСК |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | КСК |  |
| 1.3. | Обучение на курсах повышения квалификации, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах, командировочные расходы на обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, участие в семинарах совещаниях и конференциях (в том числе оплата проезда, суточных и проживания): | Пос-тоян-но 2019-2024 годы | Всего: В т.ч.: МБ | 2553,65 2553,65 из них: | 339,91 339,91 | 258,36 258,36 | 337,77 337,77 | 195,88 195,88 | 263,15 263,15 | 579,29 579,29 | 579,29 579,29 | Кол-во муниципальных служащих, прошедших обучение, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Администрация |  |  | 1620,42 | 187,93 | 100,00 | 223,48 | 171,06 | 263,15 | 337,40 | 337,40 |  | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | Администрация |  |
| 1.3.2 | ФО |  |  | 318,62 | 60,00 | 42,6 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 103,60 | 103,60 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ФО |  |
| 1.3.3 | Совет депутатов |  |  | 456,11 | 91,98 | 115,76 | 114,29 | 1,8 | 0,00 | 66,14 | 66,14 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Совет депутатов |  |
| 1.3.4 | КСК |  |  | 158,5 |  |  |  | 14,2 | 0,00 | 72,15 | 72,15 |  | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | КСК |  |
| 1.4. | Организация мероприятий по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево | Ежегодно 2019-2024 годы | Не требует затрат | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия вы-полнены в полном объеме - Да/1 Нет/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация ЗАТО Видяево (ООПР) |  |
| 1.5. | Проведение мероприятий по совершенствованию системы управления муниципальной службой, обеспечению ее эффективности (аттестации,,квалификационных экзаменов муниципальных служащих, актализация НПА прохождения муниципальной службы | Пос-тоян-но 2019-2024 годы | Не требует затрат | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия выполнены в полном объеме - Да/1 Нет/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация ЗАТО Видяево (ООПР) |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Всего: в т.ч. МБ: | 4086,77 4086,77 | 560,81 560,81 | 320,26 320,26 | 583,55 583,55 | 448,69 448,69 | 475,08 475,08 | 849,19 849,19 | 849,19 849,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |